## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [7 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [7 empty] | "______ " _______________200_ г.
МОУ СОШ№89
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Устройство ворот и забора
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________499681,53 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________206753,35 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________216705,57 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________90777,97 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1031 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление ограждения по эскизу (1 т конструкций) | 4.5309 | 8364,95 1641,60 | 457,42 20,68 | 37900.5 | 7437.88 | 2072,51 93,70 | 120 | 543.7
2 | ТЕР01-02-058-01 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) | 0.865 | 2005,48 2005,48 |  | 1734.74 | 1734.74 |  | 181 | 156.57
3 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0.519 | 42570,18 1994,40 | 1652,8 282,96 | 22093.92 | 1035.09 | 857,8 146,86 | 180 | 93.42
4 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: ограждения (1 т конструкций) | 4.498 | 915,7 617,10 | 174,33 1,89 | 4118.82 | 2775.72 | 784,14 8,50 | 50.79 | 228.45
5 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот (1 т конструкций) | 0.191 | 2439,4 662,63 | 1240,52 157,25 | 465.93 | 126.56 | 236,94 30,03 | 46.37 | 8.86
6 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные (т) | 0.191 | 7793.05 |  | 1488.47
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 67802.38 | 13109.99 | 3951,39 279,09 |  | 1031
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 330707.06 | 88885.74 | 15516,46 1892,23 |  | 1031
В том числе, справочно:
Индекс инфляции 4 кв. 2008 г. ФГУ ФЦЦС ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46 (Поз. 2-6, 1) | [5 empty] | 262904.68 | 75775.74 | 11565,07 1613,14
Накладные расходы | [5 empty] | 65302.43
В том числе, справочно:
66%*0,94 ФОТ (от 51064,12) (Поз. 1) | [5 empty] | 31680.18
80%*0,94 ФОТ (от 11761,54) (Поз. 2) | [5 empty] | 8844.68
90%*0,94 ФОТ (от 19938,69) (Поз. 4-6) | [5 empty] | 16868.13
105%*0,94 ФОТ (от 8013,62) (Поз. 3) | [5 empty] | 7909.44
Сметная прибыль | [5 empty] | 27449.43
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 11761,54) (Поз. 2) | [5 empty] | 5292.69
65% ФОТ (от 8013,62) (Поз. 3) | [5 empty] | 5208.85
85% ФОТ (от 19938,69) (Поз. 4-6) | [5 empty] | 16947.89
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 206753.35 |  |  |  | 487.3
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 216705.57 |  |  |  | 543.7
Итого | [5 empty] | 423458.92 |  |  |  | 1031
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 226304.86
Машины и механизмы | [5 empty] | 15516.46
ФОТ | [5 empty] | 90777.97
Накладные расходы | [5 empty] | 65302.43
Сметная прибыль | [5 empty] | 27449.43
НДС 18% | [5 empty] | 76222.61
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 499681.53 |  |  |  | 1031
Составил
Проверил