## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: |  | Приложение №6 к документации об аукционе Лот № 1 | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУ Физкультуры и спорта "Стадион "Спутник"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Замена ограждения стадиона, МУ ФКиС Стадион "Спутник"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2367882,40 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________213916,33 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________2854,83 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр68-26-03 | Разборка деревянных заборов: глухих из строганных досок | 100 м2 забора | 14.62 | 497.72 | 497.72 |  |  | 7276.67 | 7276.67 |  |  | 42.87 | 626.76
2 | ТЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | 1 т стальных элементов | 1.755 | 9190.6 | 619.15 | 294.76 |  | 16129.5 | 1086.61 | 517.3 |  | 42.7 | 74.94 | 1.03 | 1.81
3 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: решеток ограждения | 1 т конструкций | 21.938 | 915.7 | 617.1 | 174.33 | 1.89 | 20088.63 | 13537.94 | 3824.45 | 41.46 | 50.79 | 1114.23 | 0.31 | 6.8
4 | СЦМ-201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 21.938 | 13876 |  |  |  | 304411.69
5 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 14.62 | 1351.54 | 896.07 | 2.73 | 0.14 | 19759.51 | 13100.54 | 39.91 | 2.05 | 71.06 | 1038.9 | 0.04 | 0.58
Раздел 2. Вывоз мусора
6 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 9.5 | 1.78 |  |  |  | 16.91
7 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 9.5 | 22.7 |  | 22.7 |  | 215.65 |  | 215.65
8 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 9.5 | 2.52 |  |  |  | 23.94
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 367922.5 | 35001.76 | 4597.31 | 43.51 |  | 2854.83 |  | 9.19
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1668603.77 | 213650.75 | 15898.79 | 265.58 |  | 2854.83 |  | 9.19
В том числе, справочно:
ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-5, 7) | [8 empty] | 1297904.18 | 178648.98 | 11301.47 | 222.08
ПЗ=4,555 (Поз. 6, 8, 7) | [8 empty] | 2777.09
Накладные расходы | [8 empty] | 191027.27
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 213916,33) (Поз. 1-5) | [8 empty] | 191027.27
Сметная прибыль | [8 empty] | 106958.18
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 213916,33) (Поз. 1-5) | [8 empty] | 106958.18
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 1966589.22 |  |  |  |  | 2854.83 |  | 9.19
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 39331.78
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 2005921
Стоимость талонов на вывоз мусора | [8 empty] | 759
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 2006680
НДС 18% | [8 empty] | 361202.4
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2367882.4 |  |  |  |  | 2854.83 |  | 9.19
Составил Плаксина
Проверил