## Локальная смета
Приложение № 2
к извещению № 01-12/11
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ "ГБ №21"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
замена окон, капитальный ремонт хирургического кропуса, ул. Автозаводская, 82, лит.С
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: смета на проверку
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________295744,43 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________28207,52 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________333,93 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. конструкции из ПВХ
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.752 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 1868.4 | 1631.92 | 236.48 | 79.62 | 188.54 | 141.78 | 7.74 | 5.82
2 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе | 100 м2 проемов | 0.752 | 15494.66 | 1858.53 | 401.15 | 9.03 | 11651.98 | 1397.61 | 301.66 | 6.79 | 149.16 | 112.17 | 4.23 | 3.18
3 | Прайс лист | Блок металлопластиковый арочный 3200*1700 мм с фурнитурой | компл. | 4 | 6628.33 |  |  |  | 26513.32
4 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51м | 100п.м. | 0.14 | 7631.7 | 259.77 | 26.07 | 0.96 | 1068.44 | 36.37 | 3.65 | 0.13 | 21.38 | 2.99 | 0.37 | 0.05
5 | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 14 | 104.37 |  |  |  | 1461.18
6 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.054 | 8320.86 | 1369.91 | 23.38 | 3.14 | 449.33 | 73.98 | 1.26 | 0.17 | 112.75 | 6.09 | 0.27 | 0.01
7 | ТЕРр61-20- 01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной пове-рхности | 0.082 | 6260.82 | 4275.35 | 4.12 |  | 513.39 | 350.58 | 0.34 |  | 323.4 | 26.52
8 | ТЕР15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.082 | 1743.77 | 133.13 | 8.91 |  | 142.99 | 10.92 | 0.73 |  | 10.07 | 0.83 | 0.11 | 0.01
Раздел 2. Вывоз мусора
9 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | за т груза | 4.2 | 1.78 |  |  |  | 7.48
10 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 4.2 | 22.04 |  | 22.04 |  | 92.57 |  | 92.57
11 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | за т груза | 4.2 | 2.52 |  |  |  | 10.58
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 43779.66 | 3501.38 | 636.69 | 86.71 |  | 290.38 |  | 9.07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 206423.45 | 27525.84 | 2729.46 | 681.68 |  | 333.93 |  | 9.07
В том числе, справочно:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15% (Поз.1-8) | [8 empty] | 606.84 | 525.21 | 81.62 | 13.01 |  | 43.557
Коэффициенты пересчетов текущие цены ОЗП =6,836; ЭМ-ЗПМ=3,717; ЗПМ=6,836; МАТ=4,436 (Поз. 1-8) | [8 empty] | 161656.83 | 23499.24 | 2011.16 | 581.97
Коэффициент пересчета в текущие цены для перевозок ПЗ= 4,436 (Поз. 9,10,11) | [8 empty] | 380.12
Накладные расходы | [8 empty] | 25189.32
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 28207,52) (Поз. 1-8) | [8 empty] | 25189.32
Сметная прибыль | [8 empty] | 14103.77
В том числе, справочно:
50%*0,94 ФОТ (от 28207,52) (Поз. 1-8) | [8 empty] | 14103.77
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 245716.54 |  |  |  |  | 333.93 |  | 9.07
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 175769.97
Машины и механизмы | [8 empty] | 2729.46
ФОТ | [8 empty] | 28207.52
Накладные расходы | [8 empty] | 25189.32
Сметная прибыль | [8 empty] | 14103.77
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 4914.33
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 250630.87
НДС 18% | [8 empty] | 45113.56
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 295744.43 |  |  |  |  | 333.93 |  | 9.07