Разъяснения положений конкурсной документации по открытому конкурсу на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. 5-я Каховская, 6 в Кировском районе города Перми».

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми разъясняет положения конкурсной документации открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. 5-я Каховская, д. 6 в Кировском районе города Перми» :

- Вопрос: «В приложении №4 раздела III конкурсной документации указано, что срок выполнения работ по контракту составляет 90 календарных дней, однако при алгебраическом суммировании общий срок выполнения работ по контракту составляет 150 календарных дней (инженерно-геологические изыскания – 30 дней, инженерно-геодезические изыскания – 30 дней, разработка ПСД на стадии «Проект» - 30 дней, разработка ПСД на стадии «Рабочая документация» - 30 дней, согласование рабочей документации с соответствующими службами и получение положительного заключения экспертизы, передача проектно-сметной документации Заказчику – 30 дней)».

Ответ: «В Приложении № 4 раздела III конкурсной документации указаны, наименования работ, сроки и объемы выполненных работ в %, а именно:

Инженерно-геологические  работы, Инженерно-геодезические работы, и Разработка ПСД на стадии «Проект» проводятся в срок 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта, т.е. эти работы выполняются одновременно;

Разработка ПСД на стадии «Рабочая документация» проводится срок 30 календарных дней с момента окончания 2 этапа;

Согласование рабочей документации с соответствующими службами и получение положительного заключения экспертизы, передача проектно-сметной документации Заказчику осуществляется в срок 30 календарных дней с момента окончания 3 этапа.

Таким образом, общее количество дней на выполнение работ составляет 90 календарных дней.

2. Вопрос: «На основании п. 1.4.5 раздела II конкурсной документации участник размещения заказа (УРЗ) вправе привлекать к исполнению работ по контракту субподрядчиков (соисполнителей). Возможно ли привлечение субподрядчиков (соисполнителей) при выполнении контракта не только для проведения инженерно-геодезических и инженерно-геологических работ, но и на другие виды работ, при отсутствии данных видов работ в лицензии УРЗ при возможности осуществления УРЗ функции генерального проектировщика».

Ответ: «Пункт 1.4.5 раздела II конкурсной документации содержит требования:

«Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) для проведения инженерно – геодезических и инженерно-геологических работ при наличии в лицензии УРЗ на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II  уровня ответственности в соответствии с государственными стандартами функции генерального проектировщика».

В данном пункте конкурсной документации заказчик четко определил виды работ на которые возможно привлечение субподрядчиков».

- Вопрос: «Должны ли прилагаться к заявке на участие в конкурсе сведения о привлекаемых субподрядных организациях, а также их согласие на выполнение данных работ и лицензий».

Ответ: «Требований о предоставлении сведений привлекаемых участником размещения заказа субподрядных организаций конкурсная документация не содержит. Участники размещения заказа вправе приложить к заявке на участие в конкурсе сведения о привлекаемых субподрядных организациях».

И.о. председателя                                                                                         А.В.Минин