## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
2008
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на модернизацию пассажирских лифтов г/п 320-400кг на 9 остановок по адресу: пр.Парковый,38, подъезды 1,2,3,4. (4лифта).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4347404,95 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________669939,4 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________8410,8 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _3кв.______2008_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРмр41-01-002-05 | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1 | шт. | 4 | 1084.16 | 726.42 | 335.95 | 41.65 | 4336.64 | 2905.68 | 1343.8 | 166.6 | 58.3 | 233.2 | 3.6 | 14.4
2 | ТЕРмр41-01-005-01 | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта, кг до 500 | 1 дверь | 36 | 437.5 | 411.14 | 14.03 |  | 15750 | 14801.04 | 505.08 |  | 31.1 | 1119.6
3 | ТЕРмр41-01-004-01 | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг без доработки рамы пола | 1 кабина | 4 | 971.7 | 926.66 | 17.24 |  | 3886.8 | 3706.64 | 68.96 |  | 70.9 | 283.6
4 | ТЕРмр41-01-007-01 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа | 1 система управления | 4 | 2434.45 | 2128.42 | 242.18 | 15.05 | 9737.8 | 8513.68 | 968.72 | 60.2 | 161 | 644 | 1.1 | 4.4
5 | ТЕРмр41-01-009-01 | Замена тягового каната | 1 канат | 12 | 410.65 | 398.69 |  |  | 4927.8 | 4784.28 |  |  | 27.9 | 334.8
6 | ТЕРмр41-01-009-02 | Замена устройства стяжки канатов | 1 устройство | 4 | 228.91 | 222.24 |  |  | 915.64 | 888.96 |  |  | 16 | 64
7 | ТЕРмр41-01-009-03 | Замена ограничителя скорости | 1 ограничитель | 4 | 121.73 | 117.37 | 0.84 |  | 486.92 | 469.48 | 3.36 |  | 8.45 | 33.8
8 | ТЕРмр41-01-009-04 | Замена каната ограничителя скорости | 1 канат | 4 | 165.02 | 160.21 |  |  | 660.08 | 640.84 |  |  | 12.4 | 49.6
9 | ТЕРмр41-01-009-05 | Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости | 1 устройство | 4 | 103.67 | 100.65 |  |  | 414.68 | 402.6 |  |  | 7.79 | 31.16
10 | ТЕРмр41-01-010-03 | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1 | 1 устройство | 4 | 69.46 | 67.44 |  |  | 277.84 | 269.76 |  |  | 5.04 | 20.16
11 | ТЕРмр41-01-012-01 | Замена аппарата вызывного работа лифта одиночная | 1 аппарат | 36 | 92.19 | 89.5 |  |  | 3318.84 | 3222 |  |  | 6.77 | 243.72
12 | ТЕРмр41-01-012-03 | Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде - 1 | 1 аппарат | 4 | 272.87 | 264.92 |  |  | 1091.48 | 1059.68 |  |  | 19.8 | 79.2
13 | ТЕРмр41-01-012-04 | Замена поста "Ревизия" | 1 пост | 4 | 103.08 | 100.08 |  |  | 412.32 | 400.32 |  |  | 7.48 | 29.92
14 | ТЕРмр41-01-014-01 | Замена балки дверей кабины | 1 балка | 4 | 168.28 | 163.38 |  |  | 673.12 | 653.52 |  |  | 12.5 | 50
15 | ТЕРмр41-01-024-01 | Замена металлического каркаса кабины | 1 каркас | 4 | 437.92 | 417.52 | 7.87 |  | 1751.68 | 1670.08 | 31.48 |  | 26.56 | 106.24
16 | ТЕРмр41-01-025-01 | Выверка трехплечевого балансира кабины со снятием нагрузки | 1 балансир | 4 | 84.59 | 82.13 |  |  | 338.36 | 328.52 |  |  | 6.76 | 27.04
17 | ТЕРмр41-01-026-01 | Замена рамки слабины подъемных канатов | 1 рамка | 4 | 40.29 | 39.12 |  |  | 161.16 | 156.48 |  |  | 3.22 | 12.88
18 | ТЕРмр41-01-027-01 | Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с до 1, мгновенного действия | 1 компл. клиньев | 4 | 234.21 | 227.39 |  |  | 936.84 | 909.56 |  |  | 17.6 | 70.4
19 | ТЕРмр41-01-029-03 | Замена обрамления дверного проема кабины и шахты лифта | 1 обрамление | 36 | 118.39 | 114.94 |  |  | 4262.04 | 4137.84 |  |  | 9.46 | 340.56
20 | ТЕРмр41-01-030-01 | Замена противовеса при подвеске трехканатной | 1 противовес | 4 | 310.32 | 297.16 | 4.25 |  | 1241.28 | 1188.64 | 17 |  | 23 | 92
21 | ТЕРмр41-01-033-01 | Замена электропроводки освещения шахты | 1 этаж | 36 | 34.54 | 33.53 |  |  | 1243.44 | 1207.08 |  |  | 2.76 | 99.36
22 | ТЕРмр41-01-034-01 | Снятие силовой электропроводки машинного помещения | 1 провод | 40 | 6.26 | 6.08 |  |  | 250.4 | 243.2 |  |  | 0.5 | 20
23 | ТЕРмр41-01-034-02 | Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах | 1 м провода | 200 | 6.93 | 6.73 |  |  | 1386 | 1346 |  |  | 0.54 | 108
24 | ТЕРмр41-01-034-03 | Подключение проводов электропроводки | 1 провод | 40 | 4 | 3.88 |  |  | 160 | 155.2 |  |  | 0.3 | 12
25 | ТЕРмр41-01-035-08 | Снятие электропроводки, проложенной в трубах | 1 этаж | 36 | 14.02 | 13.61 |  |  | 504.72 | 489.96 |  |  | 1.12 | 40.32
26 | ТЕРмр41-01-035-09 | Заготовка проводов | 1 м | 8000 | 3.25 | 3.16 |  |  | 26000 | 25280 |  |  | 0.26 | 2080
27 | ТЕРмр41-01-035-10 | Заготовка жгута (до 10 жил) | 1 погон. метр | 108 | 6.2 | 6.02 |  |  | 669.6 | 650.16 |  |  | 0.44 | 47.52
28 | ТЕРмр41-01-035-11 | Установка струны (несущего троса) | 1 струна | 4 | 23.96 | 23.26 |  |  | 95.84 | 93.04 |  |  | 1.8 | 7.2
29 | ТЕРмр41-01-035-12 | Прокладка жгута электропроводки по шахте | 1 этаж | 36 | 7.19 | 6.98 |  |  | 258.84 | 251.28 |  |  | 0.54 | 19.44
30 | ТЕРмр41-01-035-13 | Прокладка жгута электропроводки в трубах к шкафу управления | 1 погон. метр | 80 | 6.65 | 6.46 |  |  | 532 | 516.8 |  |  | 0.5 | 40
31 | ТЕРмр41-01-035-16 | Подсоединение проводов к электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта | 1 аппарат | 20 | 8.52 | 8.27 |  |  | 170.4 | 165.4 |  |  | 0.64 | 12.8
32 | ТЕРмр41-01-035-19 | Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки: этажной | 1 коробка | 4 | 7.98 | 7.75 |  |  | 31.92 | 31 |  |  | 0.6 | 2.4
33 | ТЕРмр41-01-035-19 | Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки этажной | 1 коробка | 36 | 7.98 | 7.75 |  |  | 287.28 | 279 |  |  | 0.6 | 21.6
34 | ТЕРмр41-01-036-01 | Замена подвесного кабеля | 1 кабель | 12 | 159.78 | 155.13 |  |  | 1917.36 | 1861.56 |  |  | 11.34 | 136.08
35 | ТЕРмр41-02-001-01 | Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м | 1 направляющая длиной 2м | 16 | 280.11 | 271.95 |  |  | 4481.76 | 4351.2 |  |  | 20.1 | 321.6
36 | ТЕРмр41-02-001-02 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-01 | 2 м высоты подъема | 200 | 43.48 | 42.21 |  |  | 8696 | 8442 |  |  | 3.12 | 624
37 | ТЕРмр41-02-001-03 | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса) длиной 2 м | 1 направляющая длиной 2м | 16 | 88.05 | 85.49 |  |  | 1408.8 | 1367.84 |  |  | 6.7 | 107.2
38 | ТЕРмр41-02-001-04 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-03 | 2 м высоты подъема | 200 | 9.99 | 9.7 |  |  | 1998 | 1940 |  |  | 0.76 | 152
39 | ТЕРмр41-02-011-01 | Установка подлебедочной рамы | 1 рама | 4 | 54.81 | 51.98 | 1.27 |  | 219.24 | 207.92 | 5.08 |  | 3.8 | 15.2
40 | ТЕРмр41-02-012-01 | Установка шунта точной остановки кабины | 1 шунт | 36 | 15.02 | 14.58 |  |  | 540.72 | 524.88 |  |  | 1.2 | 43.2
41 | ТЕРмр41-02-012-02 | Установка шунта замедления движения кабины | 1 шунт | 72 | 84.54 | 82.08 |  |  | 6086.88 | 5909.76 |  |  | 6 | 432
42 | ТЕРмр41-04-003-01 | Балансировка системы "кабина-противовес" | 1 система | 4 | 213.22 | 204.74 | 2.34 |  | 852.88 | 818.96 | 9.36 |  | 14.4 | 57.6
43 | ТЕРмр41-01-024-01 | Разборка металлического каркаса кабины КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 каркас | 4 | 255.23 | 250.51 | 4.72 |  | 1020.92 | 1002.04 | 18.88 |  | 15.94 | 63.76
44 | ТЕРмр41-03-016-01 | Разборка купе кабины, с дверями раздвижными, грузоподъемность лифта, кг: до 400 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 купе | 4 | 320.87 | 320.87 |  |  | 1283.48 | 1283.48 |  |  | 20.41 | 81.64
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 115677.8 | 109527.36 | 2971.72 | 226.8 |  | 8410.8 |  | 18.8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 693269.61 | 668555.01 | 10807.7 | 1384.39 |  | 8410.8 |  | 18.8
Накладные расходы | [8 empty] | 453414.99
Сметная прибыль | [8 empty] | 401963.64
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Итого Поз. 1-44 | [8 empty] | 115677.8 | 109527.36 | 2971.72 | 226.8 |  | 8410.8 |  | 18.8
Всего с учетом "Перевод в цены 2008г.3кв. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375" | [8 empty] | 693269.61 | 668555.01 | 10807.7 | 1384.39 |  | 8410.8 |  | 18.8
Накладные расходы 80%*0,846 ФОТ (от 669 939,40) | [8 empty] | 453414.99
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 669 939,40) | [8 empty] | 401963.64
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1548648.24 |  |  |  |  | 8410.8 |  | 18.8
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 13906.9
Машины и механизмы | [8 empty] | 10807.7
ФОТ | [8 empty] | 669939.4
Накладные расходы | [8 empty] | 453414.99
Сметная прибыль | [8 empty] | 401963.64
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 1548648.24 |  |  |  |  | 8410.8 |  | 18.8
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 115677.8 | 109527.36 | 2971.72 | 226.8 |  | 8410.8 |  | 18.8
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 693269.61 | 668555.01 | 10807.7 | 1384.39 |  | 8410.8 |  | 18.8
В том числе, справочно:
Перевод в цены 2008г.3кв. ОЗП=6,104; ЭМ-ЗПМ=3,433; ЗПМ=6,104; МАТ=4,375 (Поз. 1-44) | [8 empty] | 577591.81 | 559027.65 | 7835.98 | 1157.59
Накладные расходы | [8 empty] | 453414.99
В том числе, справочно:
80%*0,846 ФОТ (от 669939,4) (Поз. 1-44) | [8 empty] | 453414.99
Сметная прибыль | [8 empty] | 401963.64
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 669939,4) (Поз. 1-44) | [8 empty] | 401963.64
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1548648.24 |  |  |  |  | 8410.8 |  | 18.8
Лифт пассажирский ПП-0411Щ, г/п 400кг на 9остановок 4шт*533898,31руб. | [8 empty] | 2135593.24
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 3684241.48
НДС 18% | [8 empty] | 663163.47
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 4347404.95 |  |  |  |  | 8410.8 |  | 18.8
Составил Прокопович Т.В.
Проверил