СОГЛАСОВАНО:

Начальник планово-экономического

департамента

администрации города Перми

Р.Ю. Чепкасов

«	» 			 2008г.

Утверждаю:

Директор МОУ ДОД

«Детско-юношеская спортивная школа

с обучением цирковому искусству»

г. Перми

Б.Ю. Радостев

«	» 			 2008г.

Извещение № 723/1А о внесении изменений в «Документацию об аукционе: по открытому аукциону на реконструкцию здания Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско – юношеская спортивная школа с обучением цирковому искусству» города Перми

В связи с допущенной технической ошибкой читать в следующей (новой) редакции:

| Старая редакция |  | Новая редакция |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие сведения об аукционе 9. Разъяснения документации об аукционе С 21.11.2008г. до 07.12.2008г. участник размещения заказа вправе направить запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней ответит на запрос, полученный не позднее 06.12.2008 г. и в течение одного дня со дня направления, разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru), включая предмет запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |  | - Общие сведения об аукционе 9. Разъяснения документации об аукционе С 21.11.2008г. до 24.12.2008г. участник размещения заказа вправе направить запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней ответит на запрос, полученный не позднее 23.12.2008 г. и в течение одного дня со дня направления, разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru), включая предмет запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |  |
| III. Подача заявок на участие в аукционе 1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 22.11.2008г. до 10 часов 00 мин. 12.12. 2008г. подать заказчику заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 60а, каб. 13 (далее по тексту). |  | III. Подача заявок на участие в аукционе 1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 22.11.2008г. до 10 часов 00 мин. 29.12.2008г. подать заказчику заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 60а, каб. 13 (далее по тексту). |  |
| - Рассмотрения заявок на участие в аукционе 1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено после 10 часов 00 мин. 16.12.2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 60а, каб. 13 (далее по тексту) |  | IV. Рассмотрения заявок на участие в аукционе 1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено после 10 часов 00 мин. 29.12.2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 60а, каб. 13 (далее по тексту) |  |
| V. Проведение аукциона 1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона Проведение аукциона назначено на 10 часов 40 мин. 23.12.2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж (зал заседаний). |  | V. Проведение аукциона 1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона Проведение аукциона назначено на 11 часов 30 мин. 12.01.2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж (зал заседаний). |  |
| Приложение № 5 к документации об аукционе Техническое задание на реконструкцию здания Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа с обучением цирковому искусству» города Перми ул. Нефтяников, 60 «А» |  | Приложение № 5 к документации об аукционе Техническое задание на реконструкцию здания Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа с обучением цирковому искусству» города Перми ул. Нефтяников, 60 «А» |  |
| 6. Перечень видов работ (этапов) | Согласно локально-сметных расчетов: - ЛС №02-01 на общие строительные работы, спортивный зал - ЛС №02-02 на отопление, спортивный зал - ЛС №02-03 на пожарную сигнализацию, спортивный зал - ЛС №02-04 на силовое электрооборудование, спортивный зал - ЛС №02-05 на вентиляцию, спортивный зал - ЛС №02-06 на ИТП, спортивный зал - ЛС №03-01 на общие строительные работы, холодный склад - ЛС №03-02 на электромонтажные работы, холодный склад - ЛС №06-01 на теплотрассу, спортивный зал - ЛС №07-01 на проезды, тротуары, площадки - ЛС №07-02 на озеленение - ЛС №07-03 на малые архитектурные формы | 6. Перечень видов работ (этапов) | Согласно локально-сметных расчетов: - ЛС №02-01 на общие строительные работы, спортивный зал - ЛС №02-02 на отопление, спортивный зал - ЛС №02-03 на пожарную сигнализацию, спортивный зал - ЛС №02-04 на силовое электрооборудование, спортивный зал - ЛС №02-05 на вентиляцию, спортивный зал - ЛС №02-06 на ИТП, спортивный зал - ЛС №03-01 на общие строительные работы, холодный склад - ЛС №03-02 на электромонтажные работы, холодный склад - ЛС №06-01 на теплотрассу, спортивный зал - ЛС №07-01 на проезды, тротуары, площадки - ЛС №07-02 на озеленение |
| 9. Поэтапный срок выполнения работ | Всего – не более 180 календарных дней, в том числе по каждому этапу: - ЛС №02-01 на общие строительные работы, спортивный зал – не более 70 кал. дней - ЛС №02-02 на отопление, спортивный зал – не более 7 кал. дней. - ЛС №02-03 на пожарную сигнализацию, спортивный зал – не более 4 кал. дней. - ЛС №02-04 на силовое электрооборудование, спортивный зал – не более 5 кал. дней. - ЛС №02-05 на вентиляцию, спортивный зал – не более 2 кал. дней. - ЛС №02-06 на ИТП, спортивный зал – не более 21 кал. дня. - ЛС №03-01 на общие строительные работы, холодный склад – не более 16 кал. дней. - ЛС №03-02 на электромонтажные работы, холодный склад – не более 2 кал. дней. - ЛС №06-01 на теплотрассу, спортивный зал – не более 4 кал. дней. - ЛС №07-01 на проезды, тротуары, площадки – не более 14 кал. дней. - ЛС №07-02 на озеленение – не более 20 кал. дней - ЛС №07-03 на малые архитектурные формы – не более 13 кал. дней. | 9. Поэтапный срок выполнения работ | Всего – не более 180 календарных дней, в том числе по каждому этапу: - ЛС №02-01 на общие строительные работы, спортивный зал – не более 70 кал. дней - ЛС №02-02 на отопление, спортивный зал – не более 7 кал. дней. - ЛС №02-03 на пожарную сигнализацию, спортивный зал – не более 4 кал. дней. - ЛС №02-04 на силовое электрооборудование, спортивный зал – не более 5 кал. дней. - ЛС №02-05 на вентиляцию, спортивный зал – не более 2 кал. дней. - ЛС №02-06 на ИТП, спортивный зал – не более 21 кал. дня. - ЛС №03-01 на общие строительные работы, холодный склад – не более 16 кал. дней. - ЛС №03-02 на электромонтажные работы, холодный склад – не более 2 кал. дней. - ЛС №06-01 на теплотрассу, спортивный зал – не более 4 кал. дней. - ЛС №07-01 на проезды, тротуары, площадки – не более 14 кал. дней. - ЛС №07-02 на озеленение – не более 20 кал. дней |
| Приложение к техническому заданию Локально-сметный расчет № 02-01, Локально-сметный расчет № 02-01, Локально-сметный расчет № 02-02, Локально-сметный расчет №02-03, Локально-сметный расчет №02-04, Локально-сметный расчет № 02-05, Локально-сметный расчет №02-06, Локально-сметный расчет № 03-01, Локально-сметный расчет №03-02, Локально-сметный расчет №06-01, Локально-сметный расчет №07-01, Локально-сметный расчет №07-02, Локально-сметный расчет №07-03, Объектный сметный расчет № 07, Объектный сметный расчет № ОС 02, Объектный сметный расчет № ОС 03, Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сумма стоимости Титульный лист |  | Приложение к техническому заданию Локально-сметный расчет № 02-01, Локально-сметный расчет № 02-02, Локально-сметный расчет №02-03, Локально-сметный расчет №02-04, Локально-сметный расчет № 02-05, Локально-сметный расчет №02-06, Локально-сметный расчет № 03-01, Локально-сметный расчет №03-02, Локально-сметный расчет №06-01, Локально-сметный расчет №07-01, Локально-сметный расчет №07-02, Смотри как приложение №1 к изменениям |  |