## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ "СОШ № 48"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | текущий ремонт спортзала
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________499313,46 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________53695,88 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________519,73 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонт спортзала
1 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 1.04 | 459.3 | 424.36 | 34.94 | 11.76 | 477.67 | 441.33 | 36.34 | 12.23 | 38.3 | 39.83 | 0.86 | 0.89
2 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 1.04 | 84.98 | 84.98 |  |  | 88.38 | 88.38 |  |  | 7.67 | 7.98
3 | ТЕРр57-01-01 | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 1.04 | 96.51 | 96.51 |  |  | 100.37 | 100.37 |  |  | 8.71 | 9.06
4 | ТЕРр51-02-03 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов грунт I-II группы без крепления | 100 м3 грунта | 0.38 | 3912.76 | 3911.99 | 0.77 |  | 1486.85 | 1486.56 | 0.29 |  | 346.5 | 131.67 | 0.01
5 | ТЕРр61-02-09 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.21 | 2999.89 | 1981.03 | 27.22 | 9.17 | 629.98 | 416.02 | 5.72 | 1.93 | 157.1 | 32.99 | 0.67 | 0.14
6 | ТЕРр61-02-10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.21 | 787.73 | 279.06 | 13.81 | 4.65 | 165.42 | 58.6 | 2.9 | 0.98 | 22.13 | 4.65 | 0.34 | 0.07
7 | ТЕР11-01-008-03 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 1 м3 изоляции | 12.8 | 76.27 | 42.75 | 33.52 | 6.16 | 976.26 | 547.2 | 429.06 | 78.85 | 3.82 | 48.9 | 0.45 | 5.76
8 | прайс-лист | керамзит | м3 | 12.8 | 457 |  |  |  | 5849.6
9 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.21 | 905.09 | 286.84 | 73.11 |  | 190.07 | 60.24 | 15.35 |  | 21.2 | 4.45 | 0.2 | 0.04
10 | Прайс лист | Проникающая гидроизоляция "Пенетрон" | кг | 58 | 89.6 |  |  |  | 5196.8
11 | ТЕР11-01-012-01 | Укладка лаг по кирпичным столбикам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,5; ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | 100 м2 пола | 1.04 | 5454.68 | 814.67 | 76.79 | 2.88 | 5672.87 | 847.26 | 79.86 | 3 | 67.05 | 69.73 | 0.93 | 0.97
12 | ТЕР11-01-033-03 | Устройство покрытий из брусков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=2 | 100 м2 покрытий | 1.04 | 24653.77 | 838.84 | 172.47 | 13.68 | 25639.92 | 872.39 | 179.37 | 14.23 | 69.04 | 71.8 | 2.45 | 2.55
13 | СЦМ-102-0087 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм I сорта | м3 | 10.4 | 1987.17 |  |  |  | 20666.57
14 | ТЕРр57-06-06 | Циклевка полов | 100 м2 пола | 1.04 | 1424.75 | 442.26 | 134.32 |  | 1481.74 | 459.95 | 139.69 |  | 36.4 | 37.86
15 | ТЕР10-01-090-03 | Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 1.04 | 816.29 | 92.93 | 3.44 | 0.16 | 848.94 | 96.65 | 3.58 | 0.17 | 7.11 | 7.39 | 0.04 | 0.04
16 | прайс лист | паста биозащитная "Текстурол" | кг | 20 | 78.9 | 78.9 |  |  | 1578 | 1578
17 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.04 | 1429.03 | 663.7 | 9.33 | 0.27 | 1486.19 | 690.25 | 9.7 | 0.28 | 51.37 | 53.42 | 0.13 | 0.14
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 72535.63 | 7743.2 | 901.86 | 111.67 |  | 519.73 |  | 10.6
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 340051.62 | 52932.52 | 3700.53 | 763.36 |  | 519.73 |  | 10.6
В том числе, справочно:
ОЗП=6,836; ЭМ-ЗПМ=3,717; ЗПМ=6,836; МАТ=4,436 (Поз. 1-3, 14, 4-6, 8, 13, 7, 11-12, 9-10, 15-17) | [8 empty] | 267515.99 | 45189.32 | 2798.65 | 651.71
Накладные расходы | [8 empty] | 47950.42
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 53695,88) (Поз. 1-3, 14, 4-6, 8, 13, 7, 11-12, 9-10, 15-17) | [8 empty] | 47950.42
Сметная прибыль | [8 empty] | 26847.96
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 53695,88) (Поз. 1-3, 14, 4-6, 8, 13, 7, 11-12, 9-10, 15-17) | [8 empty] | 26847.96
Итоги по смете:
Полы | [8 empty] | 22553.23 |  |  |  |  | 94.73 |  | 0.89
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 24319.03 |  |  |  |  | 131.67
Штукатурные работы | [8 empty] | 126843.39 |  |  |  |  | 37.64 |  | 0.21
Полы | [8 empty] | 170980.58 |  |  |  |  | 190.43 |  | 9.28
Конструкции из кирпича и блоков в промышленных зданиях | [8 empty] | 24603.34 |  |  |  |  | 4.45 |  | 0.04
Деревянные конструкции | [8 empty] | 30731.59 |  |  |  |  | 7.39 |  | 0.04
Отделочные работы | [8 empty] | 14818.84 |  |  |  |  | 53.42 |  | 0.14
Итого | [8 empty] | 414850 |  |  |  |  | 519.73 |  | 10.6
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 283418.57
Машины и механизмы | [8 empty] | 3700.53
ФОТ | [8 empty] | 53695.88
Накладные расходы | [8 empty] | 47950.42
Сметная прибыль | [8 empty] | 26847.96
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 8297
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 423147
НДС 18% | [8 empty] | 76166.46
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 499313.46 |  |  |  |  | 519.73 |  | 10.6
Составил
Проверил