## лот4
Приложение №_____
к муниципальному контракту
от _______________ № __________
Расчет с указанием стоимости выполнения работ по месяцам на 2009г.
Содержаниеобъектов озеленения ЛОТ №4.
Наименование работ и операций | Ед.изм. | Объемы |  | Всего стоимость работс НДС, руб. | В том числе по сезонам
|  | Лето | Зима |  | Итого лето | Апрель 16 сут (с 15.04.09.по 30.04.09.) | Май 31 сут (с 1.05.09. по 31.05.09.) | Июнь 30 сут (с 1.06.09. по 30.06.09.) | Июль 31 сут (с 1.07.09. по 31.07.09.) | Август 31 сут (с 1.08.09. пол 31.08.09.) | Сентябрь 30 сут (с 1.09.09. по 30.09.09.) | Октябрь 26 сут (с 1.10.09. по 26.10.09.) | Итого зима | Февраль 28сут (с 1.02.09. по 28.02.09.) | Март 31 сут (с 1.03.09. по 31.03.09.) | Апрель 14 сут (с 1.04.09. по 14.04.09.) | Октябрь 5 сут (27.10.09. по 31.10.09.) | Ноябрь 30 сут (с 1.11.09. по 30.11.09.) | Декабрь 31 сут (с 1.12.09. по 31.12.09.)
Театральный сад
газоны | м2 | 43030 |  | 989260 | 989260 | 81170.0513 | 157266.9744 | 152193.8462 | 157266.9744 | 157266.9744 | 152193.8462 | 131901.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
плиточ.покрытие | м2 | 4280 |  | 202902.55 | 202902.55 | 16648.4144 | 32256.3028 | 31215.7769 | 32256.3028 | 32256.3028 | 31215.7769 | 27053.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
асфальт.покрытие | шт | 11128 |  | 334636.63 | 334636.63 | 27457.3645 | 53198.6437 | 51482.5585 | 53198.6437 | 53198.6437 | 51482.5585 | 44618.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
урны | шт | 196 | 110 | 360758.9 | 250044.44 | 20516.4669 | 39750.6546 | 38468.3754 | 39750.6546 | 39750.6546 | 38468.3754 | 33339.2587 | 110714.46 | 22302.1934 | 24691.7141 | 11151.0967 | 3982.5345 | 23895.2072 | 24691.7141
урны покраска | шт | 196 |  | 30436.02 | 30436.02 | 0 | 30436.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скамьи | шт | 98 | 55 | 46944.96 | 41241.22 | 0 | 0 | 41241.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5703.74 | 1148.9548 | 1272.0571 | 574.4774 | 205.1705 | 1231.023 | 1272.0571
устройство цвет.из однолет. | м2 | 615.5 |  | 259184.67 | 259184.67 | 0 | 0 | 259184.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
уход за цветниками из однолет. | м2 | 615.5 |  | 75141.06 | 75141.06 | 0 | 0 | 15231.2959 | 15739.0058 | 15739.0058 | 15231.2959 | 13200.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
уход за цветниками из многолет. | м2 | 128 |  | 16294.27 | 16294.27 | 0 | 3301.4534 | 3194.9549 | 3301.4534 | 3301.4534 | 3194.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кустарники в группах | шт | 391 |  | 41368.38 | 41368.38 | 3394.3286 | 6576.5117 | 6364.3662 | 6576.5117 | 6576.5117 | 6364.3662 | 5515.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кустарники в ж/изгородях | п/м | 200 |  | 55256.13 | 55256.13 | 4533.8363 | 8784.3078 | 8500.9431 | 8784.3078 | 8784.3078 | 8500.9431 | 7367.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ручная очистка | м2 |  | 309 | 78865.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78865.56 | 15886.5876 | 17588.722 | 7943.2938 | 2836.8906 | 17021.3439 | 17588.722
руч.+мех.очистка | м2 |  | 13768 | 1178175.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178175.55 | 237330.3266 | 262758.5759 | 118665.1633 | 42380.4155 | 254282.4928 | 262758.5759
памятники | м2 |  | 115 | 12116.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12116.44 | 2440.7217 | 2702.2276 | 1220.3609 | 435.8432 | 2615.059 | 2702.2276
лестницы | м2 |  | 62 | 9184.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9184.25 | 1850.0647 | 2048.286 | 925.0324 | 330.3687 | 1982.2122 | 2048.286
фонтаны | м2 | 28.2 |  | 6212.63 | 6212.63 | 509.7543 | 987.6489 | 955.7892 | 987.6489 | 987.6489 | 955.7892 | 828.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по объекту |  |  |  | 3696738 | 2301978 | 154230.2162 | 332558.5173 | 608033.7962 | 317861.5031 | 317861.5031 | 307607.9062 | 263824.5578 | 1394760 | 280958.8489 | 311061.5827 | 140479.4245 | 50171.223 | 301027.3381 | 311061.5827
Сквер им.Решетникова
газоны | м2 | 3417 |  | 54672 | 54672 | 4485.9077 | 8691.4462 | 8411.0769 | 8691.4462 | 8691.4462 | 8411.0769 | 7289.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
плиточ.покрытие | м2 | 2394 |  | 84471.33 | 84471.33 | 6930.9809 | 13428.7755 | 12995.5892 | 13428.7755 | 13428.7755 | 12995.5892 | 11262.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
устройство цвет.из однолет. | м2 | 176 |  | 70602.2 | 70602.2 | 0 | 0 | 70602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
уход за цветниками из однолет. | м2 | 176 |  | 17998.47 | 17998.47 | 0 | 0 | 3648.3385 | 3769.9498 | 3769.9498 | 3648.3385 | 3161.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ручная очистка | м2 |  | 200 | 55883.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55883.73 | 11257.1542 | 12463.2779 | 5628.5771 | 2010.2061 | 12061.2367 | 12463.2779
мех.очистка | м2 |  | 1000 | 47439.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47439.46 | 9556.1502 | 10580.0235 | 4778.0751 | 1706.4554 | 10238.7324 | 10580.0235
лестницы | м2 |  | 61 | 6084.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6084.26 | 1225.6063 | 1356.9213 | 612.8032 | 218.8583 | 1313.1496 | 1356.9213
памятники | м2 |  | 36 | 662.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.55 | 133.4633 | 147.7629 | 66.7317 | 23.8327 | 142.9964 | 147.7629
Итого по объекту |  |  |  | 337814 | 227744 | 11416.8886 | 22120.2217 | 21406.6662 | 22120.2217 | 22120.2217 | 21406.6662 | 18552.444 | 110070 | 22172.3741 | 24547.9856 | 11086.1871 | 3959.3525 | 23756.1151 | 24547.9856
Сквер по ул.Сибирской
газоны | м2 | 1000 |  | 16000 | 16000 | 1312.8205 | 2543.5897 | 2461.5385 | 2543.5897 | 2543.5897 | 2461.5385 | 2133.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
асфальт.покрытие | м2 | 575 |  | 22189.89 | 22189.89 | 1820.7089 | 3527.6235 | 3413.8292 | 3527.6235 | 3527.6235 | 3413.8292 | 2958.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
урны | шт | 8 | 8 | 40528.68 | 3184.38 | 261.2825 | 506.2348 | 489.9046 | 506.2348 | 506.2348 | 489.9046 | 424.584 | 37344.3 | 7522.5928 | 8328.5849 | 3761.2964 | 1343.3201 | 8059.9209 | 8328.5849
урны покраска | шт | 8 |  | 547.57 | 547.57 | 0 | 547.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скамьи | шт | 4 | 4 | 1460.96 | 1046.16 | 0 | 0 | 1046.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.8 | 83.5568 | 92.5094 | 41.7784 | 14.9209 | 89.5252 | 92.5094
памятники | м2 |  | 15 | 276.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1 | 55.6173 | 61.5763 | 27.8086 | 9.9317 | 59.5899 | 61.5763
ручная очистка | м2 |  | 575 | 89540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89540.8 | 18036.9957 | 19969.5309 | 9018.4978 | 3220.8921 | 19325.3525 | 19969.5309
Итого по объекту |  |  |  | 170544 | 42968 | 3133.5294 | 6071.2133 | 5875.3677 | 6071.2133 | 6071.2133 | 5875.3677 | 5091.9853 | 127576 | 25698.7626 | 28452.2014 | 12849.3813 | 4589.0647 | 27534.3885 | 28452.2014
Сквер им.Уральских Добровольцев
газоны | м2 | 8884 |  | 171106 | 171106 | 14039.4667 | 27201.4667 | 26324 | 27201.4667 | 27201.4667 | 26324 | 22814.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
плиточ.покрытие | м2 | 1980 |  | 41403.36 | 41403.36 | 3397.1988 | 6582.0726 | 6369.7477 | 6582.0726 | 6582.0726 | 6369.7477 | 5520.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
асфальт.покрытие | шт | 1280 |  | 15879.23 | 15879.23 | 1302.9112 | 2524.3904 | 2442.9585 | 2524.3904 | 2524.3904 | 2442.9585 | 2117.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
тротуары | м2 |  | 832 | 32502.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32502.48 | 6547.2622 | 7248.7545 | 3273.6311 | 1169.154 | 7014.9237 | 7248.7545
урны | шт | 59 | 22 | 45679.24 | 10857 | 890.8308 | 1725.9846 | 1670.3077 | 1725.9846 | 1725.9846 | 1670.3077 | 1447.6 | 34822.95 | 7014.695 | 7766.2694 | 3507.3475 | 1252.6241 | 7515.7446 | 7766.2694
урны покраска | шт | 59 |  | 6138.36 | 6138.36 | 0 | 6138.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скамьи | шт | 59 | 22 | 35818.28 | 17536.8 | 0 | 0 | 17536.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18281.48 | 3682.6003 | 4077.1646 | 1841.3001 | 657.6072 | 3945.6432 | 4077.1646
кустарники в группах | шт | 50 |  | 4973.16 | 4973.16 | 408.0542 | 790.6049 | 765.1015 | 790.6049 | 790.6049 | 765.1015 | 663.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ручная очистка | м2 |  | 40 | 30176.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30176.75 | 6078.7698 | 6730.0665 | 3039.3849 | 1085.4946 | 6512.9676 | 6730.0665
руч.+мех.очистка | м2 |  | 2728 | 242192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242192.5 | 48786.9784 | 54014.1547 | 24393.4892 | 8711.9604 | 52271.7626 | 54014.1547
лестницы | м2 |  | 25 | 18493.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18493.55 | 3725.3194 | 4124.4608 | 1862.6597 | 665.2356 | 3991.4137 | 4124.4608
фонтаны | м2 | 100 |  | 7721.09 | 7721.09 | 633.5253 | 1227.4553 | 1187.86 | 1227.4553 | 1227.4553 | 1187.86 | 1029.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по объекту |  |  |  | 652084 | 275615 | 20671.9869 | 46190.3346 | 56296.7754 | 40051.9746 | 40051.9746 | 38759.9754 | 33591.9787 | 376469.71 | 75835.625 | 83960.8706 | 37917.8125 | 13542.0759 | 81252.4554 | 83960.8706
Сквер у Воинского кладбища с цветочным оформлением к 9 мая
газоны | м2 | 5100 |  | 81600 | 81600 | 6695.3846 | 12972.3077 | 12553.8462 | 12972.3077 | 12972.3077 | 12553.8462 | 10880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
плиточ.покрытие | м2 | 4220 |  | 152517 | 152517 | 12514.2154 | 24246.2923 | 23464.1538 | 24246.2923 | 24246.2923 | 23464.1538 | 20335.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
асфальт.покрытие | м2 | 3120 |  | 52506.79 | 52506.79 | 4308.2494 | 8347.2333 | 8077.9677 | 8347.2333 | 8347.2333 | 8077.9677 | 7000.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
урны | шт | 6 |  | 39997.62 | 21138.28 | 1734.423 | 3360.4445 | 3252.0431 | 3360.4445 | 3360.4445 | 3252.0431 | 2818.4373 | 18859.34 | 3799.0037 | 4206.0399 | 1899.5019 | 678.3935 | 4070.3612 | 4206.0399
урны покраска | шт | 6 |  | 410.68 | 410.68 | 0 | 410.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
устройство цвет.из однолет. | м2 | 5 |  | 20728.76 | 20728.76 | 0 | 0 | 20728.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
устройство цвет.из Бегонии. | м2 | 10.3 |  | 24400.49 | 24400.49 | 0 | 0 | 24400.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
уход за цветниками из однолет. | м2 | 5 |  | 1483.68 | 1483.68 | 0 | 0 | 300.7459 | 310.7708 | 310.7708 | 300.7459 | 260.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
уход за цветниками из многолет. | м2 | 40 |  | 6901.32 | 6901.32 | 0 | 1398.3067 | 1353.2 | 1398.3067 | 1398.3067 | 1353.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ручная очистка | м2 |  | 982 | 149467.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149467.02 | 30108.4645 | 33334.3714 | 15054.2322 | 5376.5115 | 32259.0691 | 33334.3714
механ.очистка | м2 |  | 1350 | 53814.05 | [8 empty] | 53814.05 | 10840.2403 | 12001.6946 | 5420.1201 | 1935.7572 | 11614.5432 | 12001.6946
руч.+мех.очистка | м2 |  | 1150 | 111952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111952 | 22551.482 | 24967.7122 | 11275.741 | 4027.0504 | 24162.3022 | 24967.7122
памятники | м2 |  | 6 | 1110.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.43 | 223.6837 | 247.6499 | 111.8419 | 39.9435 | 239.6612 | 247.6499
лестницы | м2 |  | 11 | 4097.16 | [8 empty] | 4097.16 | 825.3272 | 913.7551 | 412.6636 | 147.3799 | 884.2791 | 913.7551
Итого по объекту |  |  |  | 700987 | 361687 | 25252.2724 | 50735.2645 | 94131.2067 | 50635.3553 | 50635.3553 | 49001.9567 | 41295.5892 | 339300 | 68348.2014 | 75671.223 | 34174.1007 | 12205.036 | 73230.2158 | 75671.223
Всего по лоту №4 |  |  |  | 5558167 | 3209992 | 214704.8935 | 457675.5513 | 785743.8122 | 436740.2679 | 436740.2679 | 422651.8722 | 362356.555 | 2348175.71 | 473013.8121 | 523693.8634 | 236506.906 | 84466.7522 | 506800.5129 | 523693.8634