## лот2
Приложение №_____
к муниципальному контракту
от _______________ № __________
Расчет с указанием стоимости выполнения работ по месяцам на 2009г.
Содержаниеобъектов озеленения ЛОТ №2.
Наименование работ и операций | Ед.изм. | Объемы |  | Всего стоимость работс НДС, руб. | В том числе по сезонам
|  | Лето | Зима |  | Итого лето | Апрель 16 сут (с 15.04.09.по 30.04.09.) | Май 31 сут (с 1.05.09. по 31.05.09.) | Июнь 30 сут (с 1.06.09. по 30.06.09.) | Июль 31 сут (с 1.07.09. по 31.07.09.) | Август 31 сут (с 1.08.09. пол 31.08.09.) | Сентябрь 30 сут (с 1.09.09. по 30.09.09.) | Октябрь 26 сут (с 1.10.09. по 26.10.09.) | Итого зима | Февраль 28сут (с 1.02.09. по 28.02.09.) | Март 31 сут (с 1.03.09. по 31.03.09.) | Апрель 14 сут (с 1.04.09. по 14.04.09.) | Октябрь 5 сут (27.10.09. по 31.10.09.) | Ноябрь 30 сут (с 1.11.09. по 30.11.09.) | Декабрь 31 сут (с 1.12.09. по 31.12.09.)
Бульвар по Комсомольскому проспекту от ул.Орджоникидзе до ул.П.Осипенко
газоны | м2 | 12767 |  | 202422.7586 | 202422.7586 | 16609.0469 | 32180.0283 | 31141.9629 | 32180.0283 | 32180.0283 | 31141.9629 | 26989.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
асфальт.покрытие | м2 | 8567 |  | 167610.4621 | 167610.4621 | 13752.6533 | 26645.7658 | 25786.2249 | 26645.7658 | 26645.7658 | 25786.2249 | 22348.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
урны | шт | 225 | 225 | 316195.2897 | 183431.5586 | 15050.7946 | 29160.9144 | 28220.2398 | 29160.9144 | 29160.9144 | 28220.2398 | 24457.5411 | 132763.731 | 26743.7732 | 29609.1774 | 13371.8866 | 4775.6738 | 28654.0427 | 29609.1774
урны покраска | шт | 225 |  | 10621.0621 | 10621.0621 | 0 | 10621.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
покраска скамей | шт | 114 | 114 | 29408.2414 | 20570.3724 | 0 | 0 | 20570.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8837.869 | 1780.2902 | 1971.0355 | 890.1451 | 317.909 | 1907.4537 | 1971.0355
содержание кустарников в живой изгороди | 1м/п | 900 |  | 114070.7517 | 114070.7517 | 0 | 23112.3745 | 22366.8141 | 23112.3745 | 23112.3745 | 22366.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ручная очистка | м2 |  | 228 | 16418.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16418.9517 | 3307.4147 | 3661.7806 | 1653.7074 | 590.6098 | 3543.6586 | 3661.7806
руч.+мех.очистка | м2 |  | 8339 | 476989.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476989.1576 | 96084.1469 | 106378.8769 | 48042.0734 | 17157.8834 | 102947.3002 | 106378.8769
лестницы | м2 |  | 133 | 9148.7586 | [8 empty] | 9148.7586 | 1842.9154 | 2040.3706 | 921.4577 | 329.092 | 1974.5522 | 2040.3706
Итого по объекту |  |  |  | 1342885.4334 | 698726.9655 | 45412.4947 | 121720.1451 | 128085.6141 | 111099.083 | 111099.083 | 107515.2416 | 73795.3039 | 644158.4679 | 129758.5403 | 143661.241 | 64879.2702 | 23171.1679 | 139027.0075 | 143661.241
Сквер им. М.Сибиряка
газоны | м2 | 2469 |  | 27244.1379 | 27244.1379 | 2235.4164 | 4331.1194 | 4191.4058 | 4331.1194 | 4331.1194 | 4191.4058 | 3632.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
плиточ.покрытие | м2 | 1216 |  | 16646.7724 | 16646.7724 | 1365.889 | 2646.41 | 2561.0419 | 2646.41 | 2646.41 | 2561.0419 | 2219.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
асфальт.покрытие | шт | 131 |  | 1245.5862 | 1245.5862 | 102.2019 | 198.0163 | 191.6286 | 198.0163 | 198.0163 | 191.6286 | 166.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
урны | шт | 7 | 7 | 9837.1862 | 5706.7586 | 468.2469 | 907.2283 | 877.9629 | 907.2283 | 907.2283 | 877.9629 | 760.9011 | 4130.4276 | 832.0286 | 921.1745 | 416.0143 | 148.5765 | 891.4592 | 921.1745
урны покраска | шт | 7 |  | 330.4345 | 330.4345 | 0 | 330.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скамьи | шт | 3 | 3 | 755.8828 | 541.3241 | 0 | 0 | 541.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
устройство цвет.из однолет. | м2 | 42 |  | 11463.1379 | 11463.1379 | 0 | 0 | 11463.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
уход за цветниками из однолет. | м2 | 42 |  | 2802.0138 | 2802.0138 | 0 | 0 | 567.9758 | 586.9083 | 586.9083 | 567.9758 | 492.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кустарники в один.группах | шт | 7 |  | 277.4069 | 277.4069 | 22.7616 | 44.1006 | 42.678 | 44.1006 | 44.1006 | 42.678 | 36.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ручная очистка | м2 |  | 730 | 52569.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52569.4621 | 10589.5319 | 11724.1246 | 5294.766 | 1890.9878 | 11345.9271 | 11724.1246
лестницы | м2 |  | 176.96 | 12172.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12172.6621 | 2452.047 | 2714.7664 | 1226.0235 | 437.8655 | 2627.1933 | 2714.7664
Итого по объекту |  |  |  | 135344.6828 | 66257.5724 | 4194.5159 | 8457.309 | 20437.1551 | 8713.7828 | 8713.7828 | 8432.693 | 7308.3339 | 69087.1103 | 13873.6075 | 15360.0655 | 6936.8038 | 2477.4299 | 14864.5795 | 15360.0655
Верхняя часть набережной р.Кама, включая лестничный спуск
газоны | м2 | 12230 |  | 134951.7241 | 134951.7241 | 11072.962 | 21453.8638 | 20761.8037 | 21453.8638 | 21453.8638 | 20761.8037 | 17993.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
асфальт.покрытие | м2 | 5588 |  | 41486.1586 | 41486.1586 | 3403.9925 | 6595.2355 | 6382.4859 | 6595.2355 | 6595.2355 | 6382.4859 | 5531.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по объекту |  |  |  | 176437.8828 | 176437.8828 | 11072.962 | 21453.8638 | 20761.8037 | 21453.8638 | 21453.8638 | 20761.8037 | 17993.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего затрат по лоту №2 |  |  |  | 1654667.999 | 941422.4207 | 60679.9726 | 151631.3179 | 169284.5729 | 141266.7297 | 141266.7297 | 136709.7384 | 99097.2011 | 713245.5783 | 143632.1478 | 159021.3065 | 71816.0739 | 25648.5978 | 153891.587 | 159021.3065