## лот5
Приложение №_____
к муниципальному контракту
от _______________ № __________
Расчет с указанием стоимости выполнения работ по месяцам на 2009г.
Содержаниеобъектов озеленения ЛОТ №5.
Наименование работ и операций | Ед.изм. | Объемы |  | Всего стоимость работс НДС, руб. | В том числе по сезонам
|  | Лето | Зима |  | Итого лето | Апрель 16 сут (с 15.04.09.по 30.04.09.) | Май 31 сут (с 1.05.09. по 31.05.09.) | Июнь 30 сут (с 1.06.09. по 30.06.09.) | Июль 31 сут (с 1.07.09. по 31.07.09.) | Август 31 сут (с 1.08.09. пол 31.08.09.) | Сентябрь 30 сут (с 1.09.09. по 30.09.09.) | Октябрь 26 сут (с 1.10.09. по 26.10.09.) | Итого зима | Февраль 28сут (с 1.02.09. по 28.02.09.) | Март 31 сут (с 1.03.09. по 31.03.09.) | Апрель 14 сут (с 1.04.09. по 14.04.09.) | Октябрь 5 сут (27.10.09. по 31.10.09.) | Ноябрь 30 сут (с 1.11.09. по 30.11.09.) | Декабрь 31 сут (с 1.12.09. по 31.12.09.)
Нижняя часть набережной р.Кама от насосной станции до грузового порта
газоны | м2 | 33000 |  | 360637.931 | 360637.931 | 29590.8046 | 57332.1839 | 55482.7586 | 57332.1839 | 57332.1839 | 55482.7586 | 48085.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
асфальт.покрытие | шт | 13000 |  | 120105.6138 | 120105.6138 | 9854.8196 | 19093.713 | 18477.7867 | 19093.713 | 19093.713 | 18477.7867 | 16014.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кустарники в один.группах | шт | 60 |  | 2377.7862 | 2377.7862 | 195.1004 | 378.007 | 365.8133 | 378.007 | 378.007 | 365.8133 | 317.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
урны | шт | 23 |  | 6313.8552 | 6313.8552 | 518.0599 | 1003.7411 | 971.3623 | 1003.7411 | 1003.7411 | 971.3623 | 841.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
механ.очистка | м2 |  | 6500 | 88735.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88735.8562 | 17874.8487 | 19790.0111 | 8937.4244 | 3191.9373 | 19151.6236 | 19790.0111
Итого по объекту |  |  |  | 578171.0424 | 489435.1862 | 39640.7246 | 76803.9039 | 74326.3586 | 76803.9039 | 76803.9039 | 74326.3586 | 64416.1775 | 88735.8562 | 17874.8487 | 19790.0111 | 8937.4244 | 3191.9373 | 19151.6236 | 19790.0111
Нижняя часть набережной от Речного вокзала до насосной (включая откосы до отвода железной дороги)
газоны | м2 | 16000 |  | 193655.1724 | 193655.1724 | 15889.6552 | 30786.2069 | 29793.1034 | 30786.2069 | 30786.2069 | 29793.1034 | 25820.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
асфальт.покрытие | шт | 8500 |  | 80819.0552 | 80819.0552 | 6631.3071 | 12848.1575 | 12433.7008 | 12848.1575 | 12848.1575 | 12433.7008 | 10775.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кустарники в один.группах | шт | 50 |  | 1981.4897 | 1981.4897 | 162.5838 | 315.006 | 304.8446 | 315.006 | 315.006 | 304.8446 | 264.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
урны | шт | 38 |  | 10431.5862 | 10431.5862 | 855.925 | 1658.3547 | 1604.8594 | 1658.3547 | 1658.3547 | 1604.8594 | 1390.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
урны покраска | шт | 38 |  | 1793.1034 | 1793.1034 | 0 | 1793.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скамьи | шт | 36 |  | 9420.41 | 9420.41 | 0 | 9420.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
механ.очистка | м2 |  | 4500 | 66536.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66536.2552 | 13402.9867 | 14839.0209 | 6701.4933 | 2393.3905 | 14360.3428 | 14839.0209
Итого по объекту |  |  |  | 364637.0721 | 298100.8169 | 22520.9623 | 43634.3644 | 42226.8042 | 43634.3644 | 43634.3644 | 42226.8042 | 36596.5637 | 66536.2552 | 13402.9867 | 14839.0209 | 6701.4933 | 2393.3905 | 14360.3428 | 14839.0209
Сад им.Н.В.Гоголя
газоны | м2 | 6695 |  | 81032.4138 | 81032.4138 | 6648.8134 | 12882.076 | 12466.5252 | 12882.076 | 12882.076 | 12466.5252 | 10804.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
асфальт.покрытие | м2 | 6099 |  | 45210.931 | 45210.931 | 3709.6149 | 7187.3788 | 6955.5279 | 7187.3788 | 7187.3788 | 6955.5279 | 6028.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по объекту |  |  |  | 126243.3448 | 126243.3448 | 6648.8134 | 12882.076 | 12466.5252 | 12882.076 | 12882.076 | 12466.5252 | 10804.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сквер им.Парижских коммунаров
газоны | м2 | 2000 |  | 22068.9655 | 22068.9655 | 1810.7869 | 3508.3996 | 3395.2255 | 3508.3996 | 3508.3996 | 3395.2255 | 2942.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
асфальт.покрытие | м2 | 600 |  | 4454.4828 | 4454.4828 | 365.496 | 708.1485 | 685.305 | 708.1485 | 708.1485 | 685.305 | 593.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по объекту |  |  |  | 26523.4483 | 26523.4483 | 2176.2829 | 4216.5482 | 4080.5305 | 4216.5482 | 4216.5482 | 4080.5305 | 3536.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сквер у Свято-Троицкого Кафедрального собора
газоны | м2 | 1646 |  | 18162.7586 | 18162.7586 | 1490.2776 | 2887.4129 | 2794.2706 | 2887.4129 | 2887.4129 | 2794.2706 | 2421.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
асфальт.покрытие | м2 | 113 |  | 12161.45 | 12161.45 | 997.8626 | 1933.3587 | 1870.9923 | 1933.3587 | 1933.3587 | 1870.9923 | 1621.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по объекту |  |  |  | 30324.2086 | 30324.2086 | 2488.1402 | 4820.7716 | 4665.2629 | 4820.7716 | 4820.7716 | 4665.2629 | 4043.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сквер у гостиницы Урал
газоны | м2 | 1000 |  | 27586.2069 | 27586.2069 | 1312.8205 | 2543.5897 | 2461.5385 | 2543.5897 | 2543.5897 | 2461.5385 | 2133.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
урны | шт | 8 |  | 2196.1241 | 2196.1241 | 261.2825 | 506.2348 | 489.9046 | 506.2348 | 506.2348 | 489.9046 | 424.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
урны покраска | шт | 8 |  | 377.6345 | 377.6345 | 0 | 547.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скамьи | шт | 4 |  | 721.4897 | 721.4897 | 0 | 0 | 1046.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по объекту |  |  |  | 30881.4552 | 30881.4552 | 1574.103 | 3597.3945 | 3997.6031 | 3049.8245 | 3049.8245 | 2951.4431 | 2557.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сад им.Декабристов
газоны | м2 | 10000 |  | 12103.4483 | 12103.4483 | 993.1034 | 1924.1379 | 1862.069 | 1924.1379 | 1924.1379 | 1862.069 | 1613.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
асфальт.покрытие | м2 | 2170 |  | 16110.4138 | 16110.4138 | 1321.8801 | 2561.1427 | 2478.5252 | 2561.1427 | 2561.1427 | 2478.5252 | 2148.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
тротуары | м2 |  | 194 | 2653.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653.7448 | 534.5673 | 591.8424 | 267.2837 | 95.4584 | 572.7507 | 591.8424
урны | шт | 17 | 9 | 9977.3103 | 4666.7586 | 382.9135 | 741.895 | 717.9629 | 741.895 | 741.895 | 717.9629 | 622.2345 | 5310.5517 | 1069.7514 | 1184.3677 | 534.8757 | 191.027 | 1146.1622 | 1184.3677
урны покраска | шт | 17 |  | 802.4828 | 802.4828 | 0 | 802.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скамьи | шт | 17 | 9 | 3711.1862 | 3067.5103 | 0 | 0 | 3067.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кустарники в группах | шт | 105 |  | 2873.16 | 2873.16 | 235.7465 | 456.7588 | 442.0246 | 456.7588 | 456.7588 | 442.0246 | 383.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мех.очистка | м2 |  | 7400 | 14785.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14785.8345 | 2978.4415 | 3297.5602 | 1489.2207 | 531.8645 | 3191.1873 | 3297.5602
Итого по объекту |  |  |  | 63017.5807 | 39623.7738 | 2933.6435 | 6486.4171 | 8568.092 | 5683.9344 | 5683.9344 | 5500.5816 | 4767.1708 | 23393.8069 | 4582.7602 | 5073.7702 | 2291.3801 | 818.35 | 4910.1002 | 5073.7702
Сад им.Любимова
газоны | м2 | 9300 |  | 102620.6897 | 102620.6897 | 8420.1592 | 16314.0584 | 15787.7984 | 16314.0584 | 16314.0584 | 15787.7984 | 13682.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
асфальт.покрытие | шт | 3300 |  | 31376.8069 | 31376.8069 | 2574.5072 | 4988.1078 | 4827.2011 | 4988.1078 | 4988.1078 | 4827.2011 | 4183.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
уход за цветниками из многолет. | м2 | 100 |  | 3278.1448 | 3278.1448 | 0 | 664.1993 | 642.7735 | 664.1993 | 664.1993 | 642.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мех.очистка | м2 |  | 2400 | 35486.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35486.2069 | 7148.3007 | 7914.19 | 3574.1503 | 1276.4823 | 7658.8936 | 7914.19
Итого по объекту |  |  |  | 172761.8483 | 137275.6414 | 10994.6664 | 21966.3654 | 21257.773 | 21966.3654 | 21966.3654 | 21257.773 | 17866.3329 | 35486.2069 | 7148.3007 | 7914.19 | 3574.1503 | 1276.4823 | 7658.8936 | 7914.19
Всего по лоту №5 |  |  |  | 1392560.0003 | 1178407.8752 | 88977.3363 | 174407.8412 | 171588.9495 | 173057.7884 | 173057.7884 | 167475.2791 | 144588.1715 | 214152.1252 | 43008.8963 | 47616.9923 | 21504.4481 | 7680.16 | 46080.9603 | 47616.9923