## лот1
Приложение №_____
к муниципальному контракту
от _______________ № __________
Расчет с указанием стоимости выполнения работ по месяцам на 2009г.
Содержание объектов озеленения ЛОТ №1.
Наименование работ и операций | Ед.изм. | Объемы |  | Всего стоимость работс НДС, руб. | В том числе по сезонам
|  | Лето | Зима |  | Итого лето | Апрель 16 сут (с 15.04.09.по 30.04.09.) | Май 31 сут (с 1.05.09. по 31.05.09.) | Июнь 30 сут (с 1.06.09. по 30.06.09.) | Июль 31 сут (с 1.07.09. по 31.07.09.) | Август 31 сут (с 1.08.09. пол 31.08.09.) | Сентябрь 30 сут (с 1.09.09. по 30.09.09.) | Октябрь 26 сут (с 1.10.09. по 26.10.09.) | Итого зима | Февраль 28сут (с 1.02.09. по 28.02.09.) | Март 31 сут (с 1.03.09. по 31.03.09.) | Апрель 14 сут (с 1.04.09. по 14.04.09.) | Октябрь 5 сут (27.10.09. по 31.10.09.) | Ноябрь 30 сут (с 1.11.09. по 30.11.09.) | Декабрь 31 сут (с 1.12.09. по 31.12.09.)
Сквер по улице Ленина, с цветочным оформлением к 9 Мая
газоны | м2 | 43030 |  | 474813.7931 | 474813.7931 | 38959.0805 | 75483.2184 | 73048.2759 | 75483.2184 | 75483.2184 | 73048.2759 | 63308.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
асфальт.покрытие | м2 | 14700 |  | 104135.0276 | 104135.0276 | 8544.4125 | 16554.7993 | 16020.7735 | 16554.7993 | 16554.7993 | 16020.7735 | 13884.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
урны | шт | 22 | 8 | 14493.6966 | 12935.531 | 1061.3769 | 2056.4178 | 1990.0817 | 2056.4178 | 2056.4178 | 1990.0817 | 1724.7375 | 1558.1655 | 313.8751 | 347.5045 | 156.9375 | 56.0491 | 336.2947 | 347.5045
урны покраска | шт | 22 |  | 1038.5034 | 1038.5034 | 0 | 1038.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скамьи | шт | 18 |  | 7201.1724 | 3267.5586 | 0 | 0 | 3267.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
устройство цвет.из однолет. | м2 | 900 |  | 240638.6483 | 240638.6483 | 0 | 0 | 240638.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
устройство цвет.из Бегонии. | м2 | 135 |  | 47608.0345 | 47608.0345 | 0 | 0 | 47608.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
уход за цветниками из однолет. | м2 | 1035 |  | 69049.5448 | 69049.5448 | 0 | 0 | 13996.5294 | 14463.0803 | 14463.0803 | 13996.5294 | 12130.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
уход за цветниками из многолет. | м2 | 300 |  | 9834.4276 | 9834.4276 | 0 | 1992.5964 | 1928.3191 | 1992.5964 | 1992.5964 | 1928.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кустарники в группах | шт | 350 |  | 8870.4138 | 8870.4138 | 727.8288 | 1410.1683 | 1364.679 | 1410.1683 | 1410.1683 | 1364.679 | 1182.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кустарники в ж/изгородях | п/м | 600 |  | 76052.8138 | 76052.8138 | 6240.2309 | 12090.4473 | 11700.4329 | 12090.4473 | 12090.4473 | 11700.4329 | 10140.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ручная очистка | м2 |  | 284 | 15451.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15451.6828 | 3112.5692 | 3446.0587 | 1556.2846 | 555.8159 | 3334.8956 | 3446.0587
руч.+мех.очистка | м2 |  | 7400 | 398153.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398153.131 | 80203.5084 | 88796.7415 | 40101.7542 | 14322.0551 | 85932.3304 | 88796.7415
памятники | м2 |  | 116 | 1472.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.3379 | 296.5861 | 328.3631 | 148.293 | 52.9618 | 317.7708 | 328.3631
Итого по объекту |  |  |  | 1468813.2276 | 1048244.2966 | 55532.9296 | 110626.151 | 411563.3328 | 124050.7278 | 124050.7278 | 120049.0915 | 102371.336 | 420568.931 | 83926.5387 | 92918.6679 | 41963.2694 | 14986.8819 | 89921.2915 | 92918.6679
Сквер у Драмтеатра (в т.ч. лестницы)
газоны | м2 | 15000 |  | 165517.2414 | 165517.2414 | 13580.9019 | 26312.9973 | 25464.191 | 26312.9973 | 26312.9973 | 25464.191 | 22068.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
плиточ.покрытие | м2 | 1600 |  | 21903.6483 | 21903.6483 | 1797.2224 | 3482.1184 | 3369.792 | 3482.1184 | 3482.1184 | 3369.792 | 2920.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
асфальт.покрытие | шт | 8897 |  | 84532.7931 | 84532.7931 | 6936.024 | 13438.5466 | 13005.0451 | 13438.5466 | 13438.5466 | 13005.0451 | 11271.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
урны | шт | 29 | 29 | 25200.4552 | 23642.2897 | 1939.8802 | 3758.5178 | 3637.2753 | 3758.5178 | 3758.5178 | 3637.2753 | 3152.3053 | 1558.1655 | 313.8751 | 347.5045 | 156.9375 | 56.0491 | 336.2947 | 347.5045
урны покраска | шт | 29 |  | 1368.9379 | 1368.9379 | 0 | 1368.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
скамьи | шт | 23 | 23 | 5795.1172 | 4150.1655 | 0 | 0 | 4150.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644.9517 | 331.3572 | 366.8597 | 165.6786 | 59.1709 | 355.0256 | 366.8597
устройство цвет.из однолет. | м2 | 414 |  | 112375.5393 | 112375.5393 | 0 | 0 | 112375.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
уход за цветниками из однолет. | м2 | 414 |  | 27619.8207 | 27619.8207 | 0 | 0 | 5598.6123 | 5785.2327 | 5785.2327 | 5598.6123 | 4852.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кустарники в группах | шт | 105 |  | 4161.1241 | 4161.1241 | 341.4256 | 661.512 | 640.1729 | 661.512 | 661.512 | 640.1729 | 554.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кустарники в ж/изгородях | п/м | 100 |  | 12674.531 | 12674.531 | 1039.9615 | 2014.9254 | 1949.9279 | 2014.9254 | 2014.9254 | 1949.9279 | 1689.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ручная очистка | м2 |  | 57.5 | 4176.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4176.7517 | 841.3601 | 931.5058 | 420.68 | 150.2429 | 901.4572 | 931.5058
мех.очистка | м2 |  | 6200 | 91672.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91672.1724 | 18466.3369 | 20444.873 | 9233.1684 | 3297.5602 | 19785.361 | 20444.873
руч.+мех.очистка | м2 |  | 240 | 13723.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13723.8828 | 2764.5231 | 3060.7221 | 1382.2616 | 493.6648 | 2961.9891 | 3060.7221
лестницы | м2 |  | 458 | 31504.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31504.7448 | 6346.2795 | 7026.2381 | 3173.1398 | 1133.2642 | 6799.5852 | 7026.2381
памятники | м2 |  | 15 | 190.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3862 | 38.3512 | 42.4602 | 19.1756 | 6.8484 | 41.0905 | 42.4602
Итого по объекту |  |  |  | 602417.1462 | 457946.091 | 25635.4156 | 51037.5556 | 170190.7214 | 55453.8504 | 55453.8504 | 53665.0165 | 46509.681 | 144471.0552 | 29102.0831 | 32220.1634 | 14551.0415 | 5196.8005 | 31180.8033 | 32220.1634
Транспортной развязки по ул. Ленина (с ул.Попова)
газоны | м2 | 3196 |  | 35266.2069 | 35266.2069 | 2893.6375 | 5606.4226 | 5425.5703 | 5606.4226 | 5606.4226 | 5425.5703 | 4702.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
устройство цвет.из однолет. | м2 | 300 |  | 81879.5517 | 81879.5517 | 0 | 0 | 81879.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
уход за цветниками из однолет. | м2 | 300 |  | 20014.3586 | 20014.3586 | 0 | 0 | 4056.9646 | 4192.1967 | 4192.1967 | 4056.9646 | 3516.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кустарники в ж/изгородях | п/м | 886.3 |  | 119728.5172 | 119728.5172 | 18378.07 | 1507.9442 | 2921.6419 | 2827.3954 | 2921.6419 | 2921.6419 | 2827.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по объекту |  |  |  | 256888.6345 | 256888.6345 | 21271.7075 | 7114.3668 | 94283.7285 | 12626.0148 | 12720.2613 | 12404.1768 | 11045.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Придорожный газон по ул. Ленина от Комсомольского проспекта до ул. Крисанова
газоны | м2 | 4790 |  | 52855.1724 | 52855.1724 | 4336.8347 | 8402.6172 | 8131.565 | 8402.6172 | 8402.6172 | 8131.565 | 7047.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кустарники в ж/изгородях | п/м | 1182 |  | 149812.9241 | 149812.9241 | 18378.07 | 1507.9442 | 2921.6419 | 2827.3954 | 2921.6419 | 2921.6419 | 2827.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по объекту |  |  |  | 202668.0966 | 202668.0966 | 22714.9047 | 9910.5614 | 11053.2069 | 11230.0125 | 11324.2591 | 11053.2069 | 9874.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Панно в сквере у Драмтеатра (оформл.к 9- Мая и летний период)
устройство цвет.из Бегонии. | м2 | 13 |  | 5065.9586 | 5065.9586 | 0 | 0 | 5065.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
уход за цветниками из однолет. | м2 | 13 |  | 867.2897 | 867.2897 | 0 | 0 | 175.802 | 181.662 | 181.662 | 175.802 | 152.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по объекту |  |  |  | 5933.2483 | 5933.2483 | 0 | 0 | 5241.7606 | 181.662 | 181.662 | 175.802 | 152.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Посадка и содержание цветов в цветочных контейнерах по ул. Ленина (тип змейка)
устройство цвет.из однолет. | м2 | 25 |  | 6823.2966 | 6823.2966 | 0 | 0 | 6823.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
устройство цвет.из Бегонии. | м2 | 10 |  | 3896.8897 | 3896.8897 | 0 | 0 | 3896.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
уход за цветниками из однолет. | м2 | 35 |  | 2335.0069 | 2335.0069 | 0 | 0 | 473.3122 | 489.0893 | 489.0893 | 473.3122 | 410.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по объекту |  |  |  | 13055.1931 | 13055.1931 | 0 | 0 | 11193.4984 | 489.0893 | 489.0893 | 473.3122 | 410.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Содержание вертикального озеленения в сквере по ул. Ленина (эспланада)
устройство цвет.из однолет. | м2 | 109 |  | 29749.5724 | 29749.5724 | 0 | 0 | 29749.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
уход за цветниками из однолет. | м2 | 109 |  | 7271.8828 | 7271.8828 | 0 | 0 | 1474.0303 | 1523.1646 | 1523.1646 | 1474.0303 | 1277.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по объекту |  |  |  | 37021.4552 | 37021.4552 | 0 | 0 | 31223.6027 | 1523.1646 | 1523.1646 | 1474.0303 | 1277.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего затрат по лоту №1 |  |  |  | 2586797.0014 | 2021757.0152 | 125154.9573 | 178688.6348 | 734749.8513 | 205554.5215 | 205743.0145 | 199294.6361 | 171641.4195 | 565039.9862 | 113028.6218 | 125138.8313 | 56514.3109 | 20183.6825 | 121102.0948 | 125138.8313