## Локальная смета
[7 empty] | администрация г. Перми |  |  |  |  | Приложение №1
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | управления
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | __________А.Г.Пантелеев
"______ " _______________2008 г.
|  | на | замену электроосвещения в помещениях 2 эт. по ул. Сибирская, 10 Лит.А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 1 246239,81
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 199279.4496
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 9.4 | 754.14 | 169.63 | 512.24 | 54.33 | 7088.92 | 1594.52 | 4815.06 | 510.7 | 12.4 | 116.56 | 3.78 | 35.532
2 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 5.9 | 107.22 | 106.81 | 0.41 | 0.14 | 632.6 | 630.18 | 2.42 | 0.83 | 9.64 | 56.876 | 0.01 | 0.059
3 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | 100 шт. | 0.64 | 64.71 | 64.71 |  |  | 41.41 | 41.41 |  |  | 5.84 | 3.7376
4 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0.03 | 71.25 | 70.03 | 1.22 | 0.41 | 2.14 | 2.1 | 0.04 | 0.01 | 6.32 | 0.1896 | 0.03 | 0.0009
5 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.23 | 207.2 | 203.95 | 3.25 | 1.09 | 47.66 | 46.91 | 0.75 | 0.25 | 17.89 | 4.1147 | 0.08 | 0.0184
6 | ТЕРр67-04-06 | Демонтаж осветительных приборов электросчетчики | 100 шт. | 0.01 | 315.34 | 312.5 | 2.84 | 0.96 | 3.15 | 3.13 | 0.03 | 0.01 | 25.72 | 0.2572 | 0.07 | 0.0007
7 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 34 | 288.32 | 21.11 | 1.85 | 0.04 | 9802.88 | 717.74 | 62.9 | 1.36 | 1.56 | 53.04 | 0.004 | 0.136
8 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 7 | 326.74 | 31.39 | 2.77 | 0.09 | 2287.18 | 219.73 | 19.39 | 0.63 | 2.32 | 16.24 | 0.01 | 0.07
9 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 14.5 | 3926 | 690.41 | 982.73 | 458.58 | 56927 | 10010.95 | 14249.59 | 6649.41 | 51.6 | 748.2 | 25.2 | 365.4
10 | ТЕРм08-02-396-59-1 | Короб пластмассовый шир. до 40 мм | 100 м | 4.6 | 324.8 | 218.74 | 19.36 | 1.93 | 1494.08 | 1006.2 | 89.06 | 8.88 | 37.6 | 172.96 | 15.3 | 70.38
11 | ТЕРм08-02-396-59-3 | Короб пластмассовый шир. до 120 мм | 100 м | 0.6 | 571.67 | 361.97 | 36.29 | 1.93 | 343 | 217.18 | 21.77 | 1.16 | 37.6 | 22.56 | 15.3 | 9.18
12 | ТЕРм08-02-410-01 | Гофротруба полиэтиленовая, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 5.5 | 808.26 | 223.45 | 28.25 | 2.02 | 4445.43 | 1228.98 | 155.38 | 11.11 | 16.7 | 91.85 | 0.22 | 1.21
13 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.14 | 1356.35 | 556.55 | 17.69 | 0.55 | 189.89 | 77.92 | 2.48 | 0.08 | 39.5 | 5.53 | 0.06 | 0.0084
14 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.2 | 1390.9 | 618.55 | 20.01 | 0.74 | 278.18 | 123.71 | 4 | 0.15 | 43.9 | 8.78 | 0.08 | 0.016
15 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.55 | 1410.81 | 608.69 | 20.01 | 0.74 | 775.95 | 334.78 | 11.01 | 0.41 | 43.2 | 23.76 | 0.08 | 0.044
16 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.81 | 17634.86 | 3762.03 | 3562.04 | 1673.5 | 14284.24 | 3047.24 | 2885.25 | 1355.54 | 267 | 216.27 | 92.6 | 75.006
17 | ТЕРм08-03-593-07 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0.03 | 6469.88 | 1375.18 | 2348.87 | 1019.91 | 194.1 | 41.26 | 70.47 | 30.6 | 97.6 | 2.928 | 57.2 | 1.716
18 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.16 | 6436.8 | 1634.44 | 2129.25 | 828.57 | 1029.89 | 261.51 | 340.68 | 132.57 | 116 | 18.56 | 47.6 | 7.616
19 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.05 | 3262.57 | 1383.64 | 518.27 | 20.59 | 163.13 | 69.18 | 25.91 | 1.03 | 98.2 | 4.91 | 2.24 | 0.112
20 | ТЕРм08-03-599-01 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1 | 129.43 | 39.03 | 3.11 | 0.18 | 129.43 | 39.03 | 3.11 | 0.18 | 2.77 | 2.77 | 0.02 | 0.02
21 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1 | 14.93 | 12.26 | 2.31 | 0.18 | 14.93 | 12.26 | 2.31 | 0.18 | 0.87 | 0.87 | 0.02 | 0.02
22 | тек.цена | Выключатель одноклавишный для открытой проводки типа "Этюд" | шт | 14 | 5.36 |  |  |  | 75.04
23 | тек. цена | Выключатель двухклавишный для открытой проводки типа "Этюд" | шт | 20 | 7.2 |  |  |  | 144
24 | тек цена | Щит распределительный на 24 гр с автоматами | шт | 2 | 653.74 |  |  |  | 1307.48
25 | тек цена | Щит распределительный на 48 гр с автоматами | шт | 1 | 879.2 |  |  |  | 879.2
26 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки типа "Этюд" | шт | 96 | 8.5 |  |  |  | 816
27 | СЦМ-500-9096 | Разветвительная коробка | шт | 40 | 8 |  |  |  | 320
28 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 1.1 | 5100.26 |  |  |  | 5610.29
29 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 1.3 | 7607.16 |  |  |  | 9889.31
30 | СЦМ-501-0586-72 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х1.5 мм2 | 1000 м | 0.05 | 6829.15 |  |  |  | 341.46
31 | СЦМ-501-0586-81 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х6 мм2 | 1000 м | 0.07 | 26625.06 |  |  |  | 1863.75
32 | тек. цена | Счетчик электроэнергии 3-фазный, тип:ПСЧ-3А 05.2 10-100А | шт | 1 | 541.02 |  |  |  | 541.02
33 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 32.4 | 25.93 |  |  |  | 840.13
34 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 32.4 | 117.5 |  |  |  | 3807
35 | СЦМ-546-0601-9 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 | шт | 81 | 236.02 |  |  |  | 19117.62
36 | тек. цена | Светильник люминесцентный ТL2х36 | шт | 16 | 151.04 |  |  |  | 2416.64
37 | тек. цена | Светильник накаливания НПО-24 2х60 | шт | 3 | 36.06 |  |  |  | 108.18
38 | тек. цена | Светильник люминесцентный "Выход" с аккумулятором | шт | 5 | 49.6 |  |  |  | 248
39 | СЦМ-545-9154 | Legrand Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 460 | 21.14 |  |  |  | 9724.4
40 | СЦМ-545-9156 | Legrand Мини-плинтус 100х60мм -30014 | м | 60 | 34.57 |  |  |  | 2074.2
41 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 550 | 4.95 |  |  |  | 2722.5
42 | ТЕРр69-02-04 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 отверстий | 0.14 | 143.46 | 127.58 | 15.88 |  | 20.08 | 17.86 | 2.22 |  | 10.5 | 1.47
43 | ТЕРр69-02-06 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм | 100 отверстий | 0.14 | 50.27 | 44.71 | 5.56 |  | 7.04 | 6.26 | 0.78 |  | 3.68 | 0.5152
44 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 5.5 | 353.18 | 90.18 | 4.63 | 0.37 | 1942.49 | 495.99 | 25.47 | 2.04 | 6.74 | 37.07 | 0.04 | 0.22
45 | ТЕРм08-03-524-04 | Ящик устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100А | шт. | 1 | 285.31 | 34.66 | 3.38 | 0.15 | 285.31 | 34.66 | 3.38 | 0.15 | 2.46 | 2.46 | 0.016 | 0.016
46 | тек цена | Ящик силовой 100А ЯБПВУ | шт | 1 | 564 |  |  |  | 564
47 | тек цена | Шкаф АВР 40 А | шт | 1 | 879.2 |  |  |  | 879.2
48 | ТЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000 | шт. | 3 | 488.57 | 49.17 | 78.75 | 5.33 | 1465.71 | 147.51 | 236.25 | 15.99 | 3.49 | 10.47 | 0.58 | 1.74
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 168185.24 | 20428.2 | 23029.71 | 8723.27 |  | 1622.95 |  | 568.52
ОЗП=6,836,ЭМ=3,717,ЗПМ=6,836,МАТ=4,436 | [8 empty] | 610353.91 | 119218.98 | 62571.72 | 50909
ИТОГО | [8 empty] | 778539.15 | 139647.18 | 85601.43 | 59632.27 |  | 1622.95 |  | 568.52
Итого материалы | [8 empty] | 553290.57
Итого маш. и мех-мы | [8 empty] | 85601.43 |  | 85601.43
Итого ФОТ | [8 empty] | 199279.45 | 139647.18 |  | 59632.27
Накладные расходы
95,00% ФОТ (от 199 279,45) х 0,94 | [8 empty] | 177956.55
Сметная прибыль
50,00% ФОТ (от 199 279,45) | [8 empty] | 99639.73
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 1056135.43
НДС 18% | [8 empty] | 190104.3774
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 1246239.8074
Составил
Проверил