## Лист1
Приложение № 3
к муниципальному контракту
№ ______от ______________________
Расчет стоимости работ.
Содержание объектов озеленения Индустриального района г.Перми в 2009 году.
№ | Наименование работ и операций | Ед. изм. | Объемы |  | Всего стоимость работ с НДС, руб. | В том числе по сезонам
|  |  | Лето | Зима |  | Итого Лето | Апрель 6 сут 15.04.09 - 20.04.09. | Май 30 сут 21.04.09. -20.05.09. | Июнь 31 сут 21.05.09. -20.06.09. | Июль 30 сут 21.06.09. -20.07.09. | Август 31 сут 21.07.09. - 20.08.09. | Сентябрь 31 сут 21.08.09. - 20.09.09. | Октябрь 24 сут 21.09.09.- 14.10.09. | Итого Зима | Апрель 17 сут 29.03.09. - 14.04.09. | Октябрь 6 сут 15.10.09. -20.10.09. | Ноябрь 31 сут 21.10.09. -20.11.09. | Декабрь 30 сут 21.11.09. -20.12.09.
1 | Придорожные газоны по ул. Карпинского от ул. Стахановской до ул. Советской Армии
| газоны (кошение 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре) | м2 | 18160.5 |  | 242480.84 | 242480.84 | 7950.19 | 39750.96 | 41075.99 | 39750.96 | 41075.99 | 41075.99 | 31800.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кустарники в группах (подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка лунок) | шт | 280 |  | 14174.12 | 14174.12 | 464.72 | 2323.63 | 2401.08 | 2323.63 | 2401.08 | 2401.08 | 1858.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кустарники в живых изгородях (подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок) | п.м. | 2075 |  | 281695.79 | 281695.79 | 9235.92 | 46179.64 | 47718.96 | 46179.64 | 47718.96 | 47718.96 | 36943.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по объекту |  |  |  | 538350.75 | 538350.75 | 17650.83 | 88254.23 | 91196.03 | 88254.23 | 91196.03 | 91196.03 | 70603.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Транспортная развязка по Ш. Космонавтов у ППФ Гознака
| газоны (кошение 6 раз в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка в весенний период) | м2 | 15408 |  | 266690.22 | 266690.22 | 8743.94 | 43719.71 | 45177.03 | 43719.71 | 45177.03 | 45177.03 | 34975.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| устройство цветников из однолетних растений (обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора) | м2 | 337 |  | 135528.14 | 135528.14 | 4443.54 | 22217.73 | 22958.32 | 22217.73 | 22958.32 | 22958.32 | 17774.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| содержание цветников из однолетних растений (рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов) | м2 | 337 |  | 34219.39 | 34219.39 | 1121.95 | 5609.73 | 5796.73 | 5609.73 | 5796.73 | 5796.73 | 4487.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кустарники в живых изгородях (подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок) | п.м. | 551 |  | 74802.11 | 74802.11 | 2452.53 | 12262.65 | 12671.39 | 12262.65 | 12671.39 | 12671.39 | 9810.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по объекту |  |  |  | 511239.86 | 511239.86 | 16761.96 | 83809.82 | 86603.47 | 83809.82 | 86603.47 | 86603.47 | 67047.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Придорожный газон по Ш. Космонавтов от ул. Малкова до путепровода
| газоны (кошение 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре) | м2 | 14729 |  | 196663.1 | 196663.1 | 6447.97 | 32239.86 | 33314.51 | 32239.86 | 33314.51 | 33314.51 | 25791.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кустарники в живых изгородях (подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок) | п.м. | 271 |  | 46068.47 | 46068.47 | 1510.44 | 7552.2 | 7803.95 | 7552.2 | 7803.95 | 7803.95 | 6041.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по объекту |  |  |  | 242731.57 | 242731.57 | 7958.41 | 39792.06 | 41118.46 | 39792.06 | 41118.46 | 41118.46 | 31833.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Газон пр. Декабристов
| газоны (кошение 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре) | м2 | 31729.5 |  | 423655.5 | 423655.5 | 13890.34 | 69451.72 | 71766.78 | 69451.72 | 71766.78 | 71766.78 | 55561.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| плиточное покрытие (ежедневное подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия) | м2 | 197 |  | 3727.95 | 3727.95 | 122.23 | 611.14 | 631.51 | 611.14 | 631.51 | 631.51 | 488.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| асфальтовое покрытие (подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня) | м2 | 1809 |  | 18556.26 | 18556.26 | 608.4 | 3042.01 | 3143.41 | 3042.01 | 3143.41 | 3143.41 | 2433.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| устройство цветников из однолетних растений (обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора) | м2 | 40 |  | 16086.43 | 16086.43 | 527.43 | 2637.12 | 2725.02 | 2637.12 | 2725.02 | 2725.02 | 2109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| содержание цветников из однолетних растений (рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов) | м2 | 40 |  | 4061.65 | 4061.65 | 133.17 | 665.84 | 688.04 | 665.84 | 688.04 | 688.04 | 532.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кустарники в группах (подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка лунок) | шт | 178 |  | 9010.69 | 9010.69 | 295.44 | 1477.16 | 1526.4 | 1477.16 | 1526.4 | 1526.4 | 1181.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кустарники в живых изгородях (подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок) | п.м. | 840 |  | 142795.26 | 142795.26 | 4681.81 | 23409.06 | 24189.36 | 23409.06 | 24189.36 | 24189.36 | 18727.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по объекту |  |  |  | 617893.74 | 617893.74 | 20258.82 | 101294.05 | 104670.52 | 101294.05 | 104670.52 | 104670.52 | 81035.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Транспортная развязка по ул. В.Васильева-ул. Карпинского
| газоны (кошение 6 раз в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка в весенний период) | м2 | 22476 |  | 389027.09 | 389027.09 | 12754.99 | 63774.94 | 65900.76 | 63774.94 | 65900.76 | 65900.76 | 51019.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| устройство цветников из однолетних растений (обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора) | м2 | 40 |  | 16086.43 | 16086.43 | 527.43 | 2637.12 | 2725.02 | 2637.12 | 2725.02 | 2725.02 | 2109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| содержание цветников из однолетних растений (рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов) | м2 | 40 |  | 4061.65 | 4061.65 | 133.17 | 665.84 | 688.04 | 665.84 | 688.04 | 688.04 | 532.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кустарники в группах (подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка лунок) | шт | 30 |  | 1518.66 | 1518.66 | 49.79 | 248.96 | 257.26 | 248.96 | 257.26 | 257.26 | 199.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по объекту |  |  |  | 410693.83 | 410693.83 | 13465.38 | 67326.86 | 69571.08 | 67326.86 | 69571.08 | 69571.08 | 53861.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Сквер у ГКУК "Пермский дом народного творчества"
| газоны (кошение 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре) | м2 | 12467 |  | 166460.65 | 166460.65 | 5457.73 | 27288.63 | 28198.25 | 27288.63 | 28198.25 | 28198.25 | 21830.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ручная очистка (ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня) | м2 |  | 431 | 27538.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27538.75 | 5573.32 | 1967.05 | 10163.11 | 9835.27
| механизированная очистка (механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой с очисткой бортового камня) | м2 |  | 2280 | 115696.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115696.19 | 23414.71 | 8264.01 | 42697.4 | 41320.07
| плиточное покрытие (ежедневное подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия) | м2 | 1457 |  | 27571.64 | 27571.64 | 904.01 | 4519.9 | 4670.61 | 4519.9 | 4670.61 | 4670.61 | 3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| асфальтовое покрытие (подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня) | м2 | 1264 |  | 12965.78 | 12965.78 | 425.11 | 2125.54 | 2196.39 | 2125.54 | 2196.39 | 2196.39 | 1700.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| урны (лето: ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой, зима: очистка урн от мусора на прочих объектах) | шт | 15 | 15 | 8222.52 | 5630.82 | 184.62 | 923.08 | 953.86 | 923.08 | 953.86 | 953.86 | 738.46 | 2591.7 | 524.51 | 185.12 | 956.46 | 925.61
| покраска урн (помывка урн, покраска) | шт | 15 |  | 814.02 | 814.02 | 26.68 | 133.44 | 137.9 | 133.44 | 137.9 | 137.9 | 106.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| скамьи (содержание садовых скамей в центре города, района) | шт |  | 15 | 951.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.83 | 192.63 | 67.99 | 351.27 | 339.94
| покраска скамей (помывка скамей, острожка, покраска) | шт | 15 |  | 3092.66 | 3092.66 | 101.41 | 506.99 | 523.89 | 506.99 | 523.89 | 523.89 | 405.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| памятники (содержание постаментов, памятников) | м2 |  | 7 | 78.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.72 | 15.93 | 5.62 | 29.05 | 28.12
| устройство цветников из однолетних растений (обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора) | м2 | 85 |  | 34183.67 | 34183.67 | 1120.77 | 5603.88 | 5790.68 | 5603.88 | 5790.68 | 5790.68 | 4483.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| содержание цветников из однолетних растений (рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов) | м2 | 85 |  | 8631 | 8631 | 282.98 | 1414.92 | 1462.08 | 1414.92 | 1462.08 | 1462.08 | 1131.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| содержание цветников из многолетних растений (рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов) | м2 | 45 |  | 2179.36 | 2179.36 | 71.46 | 357.27 | 369.18 | 357.27 | 369.18 | 369.18 | 285.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кустарники в живых изгородях (подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок) | п.м. | 134 |  | 18191.44 | 18191.44 | 596.44 | 2982.2 | 3081.61 | 2982.2 | 3081.61 | 3081.61 | 2385.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| рыхление снега (разовое рыхление снега в апреле) | м2 |  | 2711 | 2159.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.02 | 436.94 | 154.22 | 796.78 | 771.08
| деревья (рыхление лунок, полив) | шт | 4 |  | 182.16 | 182.16 | 5.97 | 29.86 | 30.86 | 29.86 | 30.86 | 30.86 | 23.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по объекту |  |  |  | 428919.41 | 279903.2 | 9177.18 | 45885.71 | 47415.31 | 45885.71 | 47415.31 | 47415.31 | 36708.67 | 149016.21 | 30158.04 | 10644.01 | 54994.07 | 53220.09
7 | Бульвар по ул. Б. Игнатовых
| газоны (кошение 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре) | м2 | 9805.5 |  | 130924.03 | 130924.03 | 4292.59 | 21462.95 | 22178.39 | 21462.95 | 22178.39 | 22178.39 | 17170.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ручная очистка (ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня) | м2 |  | 265 | 16932.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16932.18 | 3426.75 | 1209.44 | 6248.78 | 6047.21
| механизированная очистка (механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой с очисткой бортового камня) | м2 |  | 1835.5 | 93140.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93140.51 | 18849.87 | 6652.89 | 34373.28 | 33264.47
| плиточное покрытие (ежедневное подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия) | м2 | 605.5 |  | 11458.22 | 11458.22 | 375.68 | 1878.4 | 1941.01 | 1878.4 | 1941.01 | 1941.01 | 1502.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| асфальтовое покрытие (подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня) | м2 | 1495 |  | 15335.32 | 15335.32 | 502.79 | 2513.99 | 2597.79 | 2513.99 | 2597.79 | 2597.79 | 2011.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| урны (лето: ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой, зима: очистка урн от мусора на прочих объектах) | шт | 8 | 8 | 4385.34 | 3003.1 | 98.46 | 492.31 | 508.72 | 492.31 | 508.72 | 508.72 | 393.86 | 1382.24 | 279.74 | 98.73 | 510.11 | 493.66
| покраска урн (помывка урн, покраска) | шт | 8 |  | 434.13 | 434.13 | 14.23 | 71.17 | 73.54 | 71.17 | 73.54 | 73.54 | 56.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| скамьи (содержание садовых скамей в центре города, района) | шт |  | 11 | 698.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.01 | 141.26 | 49.86 | 257.6 | 249.29
| покраска скамей (помывка скамей, острожка, покраска) | шт | 11 |  | 2267.95 | 2267.95 | 74.36 | 371.79 | 384.19 | 371.79 | 384.19 | 384.19 | 297.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| рыхление снега (разовое рыхление снега в апреле) | м2 |  | 2100.5 | 1672.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.82 | 338.55 | 119.49 | 617.35 | 597.43
| кустарники в группах (подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка лунок) | шт | 130 |  | 6580.86 | 6580.86 | 215.77 | 1078.83 | 1114.79 | 1078.83 | 1114.79 | 1114.79 | 863.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по объекту |  |  |  | 283829.37 | 170003.61 | 5573.88 | 27869.44 | 28798.43 | 27869.44 | 28798.43 | 28798.43 | 22295.56 | 113825.76 | 23036.17 | 8130.41 | 42007.12 | 40652.06
8 | Бульвар по ул. Леонова от ул. Беляева до ул. Свиязева
| газоны (кошение 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре) | м2 | 28439 |  | 379720.41 | 379720.41 | 12449.85 | 62249.25 | 64324.22 | 62249.25 | 64324.22 | 64324.22 | 49799.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ручная очистка (ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня) | м2 |  | 648 | 41403.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41403.96 | 8379.37 | 2957.43 | 15280.03 | 14787.13
| механизированная очистка (механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой с очисткой бортового камня) | м2 |  | 1969 | 99914.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99914.82 | 20220.86 | 7136.77 | 36873.33 | 35683.86
| плиточное покрытие (ежедневное подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия) | м2 | 1964 |  | 75671.6 | 75671.6 | 2481.03 | 12405.18 | 12818.69 | 12405.18 | 12818.69 | 12818.69 | 9924.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| асфальтовое покрытие (подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня) | м2 | 653 |  | 6698.3 | 6698.3 | 219.63 | 1098.08 | 1134.68 | 1098.08 | 1134.68 | 1134.68 | 878.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| урны (лето: ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой, зима: очистка урн от мусора на прочих объектах) | шт | 36 | 36 | 59202.14 | 40541.89 | 1329.24 | 6646.21 | 6867.75 | 6646.21 | 6867.75 | 6867.75 | 5316.98 | 18660.25 | 3776.48 | 1332.88 | 6886.52 | 6664.37
| покраска урн (помывка урн, покраска) | шт | 36 |  | 1953.657 | 1953.657 | 64.05 | 320.27 | 330.95 | 320.27 | 330.95 | 330.95 | 256.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| скамьи (содержание садовых скамей в центре города, района) | шт |  | 19 | 1205.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.65 | 244 | 86.12 | 444.94 | 430.59
| покраска скамей (помывка скамей, острожка, покраска) | шт | 19 |  | 3917.37 | 3917.37 | 128.44 | 642.19 | 663.6 | 642.19 | 663.6 | 663.6 | 513.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| содержание цветников из многолетних растений (рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений) | м2 | 250 |  | 12107.58 | 12107.58 | 396.97 | 1984.85 | 2051.01 | 1984.85 | 2051.01 | 2051.01 | 1587.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кустарники в группах (подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка лунок) | шт | 305 |  | 15439.66 | 15439.66 | 506.22 | 2531.09 | 2615.46 | 2531.09 | 2615.46 | 2615.46 | 2024.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кустарники в живых изгородях (подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок) | п.м. | 527 |  | 71543.94 | 71543.94 | 2345.7 | 11728.51 | 12119.47 | 11728.51 | 12119.47 | 12119.47 | 9382.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| рыхление снега (разовое рыхление снега в апреле) | м2 |  | 2617 | 2084.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084.16 | 421.79 | 148.88 | 769.15 | 744.34
| деревья (рыхление лунок, полив) | шт | 33 |  | 1502.87 | 1502.87 | 49.28 | 246.37 | 254.58 | 246.37 | 254.58 | 254.58 | 197.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по объекту |  |  |  | 772366.117 | 609097.277 | 19970.41 | 99852 | 103180.41 | 99852 | 103180.41 | 103180.41 | 79881.637 | 163268.84 | 33042.5 | 11662.08 | 60253.97 | 58310.29
9 | Транспортная развязка по ул. Оверятской-Ш. Космонавтов до ул. 2-я Красавинская
| газоны (кошение 6 раз в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка в весенний период) | м2 | 8465 |  | 146516.92 | 146516.92 | 4803.82 | 24019.17 | 24819.81 | 24019.17 | 24819.81 | 24819.81 | 19215.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| устройство цветников из однолетних растений (обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора) | м2 | 40 |  | 16086.43 | 16086.43 | 527.43 | 2637.12 | 2725.02 | 2637.12 | 2725.02 | 2725.02 | 2109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| содержание цветников из однолетних растений (рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений) | м2 | 40 |  | 4061.65 | 4061.65 | 133.17 | 665.84 | 688.04 | 665.84 | 688.04 | 688.04 | 532.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| содержание цветников из многолетних растений (рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений) | м2 | 460 |  | 22277.95 | 22277.95 | 730.43 | 3652.12 | 3773.86 | 3652.12 | 3773.86 | 3773.86 | 2921.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кустарники в группах (подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка лунок) | шт | 60 |  | 3037.31 | 3037.31 | 99.58 | 497.92 | 514.52 | 497.92 | 514.52 | 514.52 | 398.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по объекту |  |  |  | 191980.26 | 191980.26 | 6294.43 | 31472.17 | 32521.25 | 31472.17 | 32521.25 | 32521.25 | 25177.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Газон на разделительной полосе по Ш. космонавтов
| газоны (кошение 5 раз в сезон тракторной косилкой, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка-50%) | м2 | 12635 |  | 58811.2 | 58811.2 | 1928.24 | 9641.18 | 9962.55 | 9641.18 | 9962.55 | 9962.55 | 7712.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по объекту |  |  |  | 58811.2 | 58811.2 | 1928.24 | 9641.18 | 9962.55 | 9641.18 | 9962.55 | 9962.55 | 7712.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Сквер по Ш. Космонавтов от дороги до границы ГП "Черняевский лес" на участке от ул. Подлесной до объектов автосервиса
| газоны (кошение 5 раз в сезон тракторной косилкой, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка-50%) | м2 | 47994 |  | 223394.13 | 223394.13 | 7324.4 | 36621.99 | 37842.72 | 36621.99 | 37842.72 | 37842.72 | 29297.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кустарники в группах (подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка лунок) | шт | 50 |  | 2531.08 | 2531.08 | 82.99 | 414.93 | 428.76 | 414.93 | 428.76 | 428.76 | 331.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по объекту |  |  |  | 225925.21 | 225925.21 | 7407.39 | 37036.92 | 38271.48 | 37036.92 | 38271.48 | 38271.48 | 29629.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Газон по Ш. Космонавтов от ул. Советской армии до ул. Власова
| газоны (кошение 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора) | м2 | 16316.5 |  | 190466.54 | 190466.54 | 6244.82 | 31224.02 | 32264.82 | 31224.02 | 32264.82 | 32264.82 | 24979.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по объекту |  |  |  | 190466.54 | 190466.54 | 6244.82 | 31224.02 | 32264.82 | 31224.02 | 32264.82 | 32264.82 | 24979.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Сквер по ул. Леонова
| газоны (кошение 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре) | м2 | 7516 |  | 100354.39 | 100354.39 | 3290.32 | 16451.54 | 16999.92 | 16451.54 | 16999.92 | 16999.92 | 13161.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ручная очистка (ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня) | м2 |  | 70 | 4472.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4472.65 | 905.18 | 319.47 | 1650.62 | 1597.38
| асфальтовое покрытие (подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора не менее 20 раз в месяц, удаление сорной растительности у бортового камня) | м2 | 70 |  | 718.04 | 718.04 | 23.53 | 117.71 | 121.64 | 117.71 | 121.64 | 121.64 | 94.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| рыхление снега (разовое рыхление снега в апреле) | м2 |  | 70 | 55.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.75 | 11.28 | 3.98 | 20.57 | 19.91
| кустарники в живых изгородях (подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди, санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка лунок) | п.м. | 185 |  | 31448.96 | 31448.96 | 1031.11 | 5155.57 | 5327.42 | 5155.57 | 5327.42 | 5327.42 | 4124.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по объекту |  |  |  | 137049.79 | 132521.39 | 4344.96 | 21724.82 | 22448.98 | 21724.82 | 22448.98 | 22448.98 | 17379.85 | 4528.39 | 916.46 | 323.45 | 1671.19 | 1617.29
14 | Сквер на въезде в Индустриальный район
| газоны (кошение 4 раза в сезон, ежедневная очистка от мусора) | м2 | 512 |  | 5976.7 | 5976.7 | 195.95 | 979.79 | 1012.45 | 979.79 | 1012.45 | 1012.45 | 783.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| устройство цветников из однолетних растений (обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора) | м2 | 137 |  | 55096.01 | 55096.01 | 1806.43 | 9032.12 | 9333.21 | 9032.12 | 9333.21 | 9333.21 | 7225.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| содержание цветников из однолетних растений (рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений) | м2 | 137 |  | 13911.15 | 13911.15 | 456.1 | 2280.52 | 2356.53 | 2280.52 | 2356.53 | 2356.53 | 1824.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| содержание цветников из многолетних растений (рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений) | м2 | 40 |  | 1937.21 | 1937.21 | 63.51 | 317.58 | 328.16 | 317.58 | 328.16 | 328.16 | 254.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по объекту |  |  |  | 76921.07 | 76921.07 | 2521.99 | 12610.01 | 13030.35 | 12610.01 | 13030.35 | 13030.35 | 10088.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по содержанию объектов озеленения |  |  |  | 4687178.717 | 4256539.507 | 139558.7 | 697793.29 | 721053.14 | 697793.29 | 721053.14 | 721053.14 | 558234.807 | 430639.2 | 87153.17 | 30759.95 | 158926.35 | 153799.73
Понижающий коэффициент __________________________.
Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ____________ рублей _____ копеек.
Заказчик: Подрядчик:
МБУ «Благоустройство Индустриального района»
Директор _________________ Полыгалов А.С. ______________/______________/