## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
г.Пермь ул.Академика Веденеева 73
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Кап.ремонт МДОУ № 254.Замена окон второго корпуса
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 0172008-АС л.4,5
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1626247,72 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________118684,65 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________1367,5 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Окна
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 2.19 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 5441.21 | 4752.52 | 688.69 | 231.88 | 188.54 | 412.9 | 7.74 | 16.95
2 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 При работах на высоте от опорной площадки более 1,5м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 м3 | 4 | 669.35 | 188.34 | 481.01 | 41.7 | 2677.39 | 753.36 | 1924.03 | 166.8 | 14.76 | 59.04 | 3.048 | 12.19
3 | ТЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 4 | 699.62 | 169.85 | 3.39 |  | 2798.48 | 679.4 | 13.56 |  | 14.63 | 58.52
4 | ТЕРр61-01-02 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до: 10 мм | 100 м2 поверхности | 0.06 | 1006.03 | 501.24 | 26 | 8.76 | 60.36 | 30.07 | 1.56 | 0.53 | 42.37 | 2.54 | 0.64 | 0.04
5 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 2.19 | 15002.05 | 1815.67 | 395.7 | 9.03 | 32854.49 | 3976.32 | 866.58 | 19.78 | 145.72 | 319.13 | 4.23 | 9.26
6 | СЦМ-203-9095-202 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 219 | 802.92 |  |  |  | 175839.48
7 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 1.05 | 7631.7 | 259.77 | 26.07 | 0.96 | 8013.29 | 272.76 | 27.37 | 1.01 | 21.38 | 22.45 | 0.37 | 0.39
8 | СЦМ-101-1497-211 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 700 мм (Россия) | п.м. | 105 | 121.74 |  |  |  | 12782.7
9 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 1.64 | 7412.49 | 2175.76 | 42.22 | 1.09 | 12156.48 | 3568.25 | 69.24 | 1.79 | 166.47 | 273.01 | 0.58 | 0.95
10 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.68 | 6260.82 | 4275.35 | 4.12 |  | 4257.36 | 2907.24 | 2.8 |  | 323.4 | 219.91
Раздел 2. Вывоз мусора
11 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6.58 | 1.78 |  |  |  | 11.71
12 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 6.58 | 22.04 |  |  |  | 145.02
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 257037.97 | 16939.92 | 3593.83 | 421.79 |  | 1367.5 |  | 39.78
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1179676.34 | 115801.29 | 14673.84 | 2883.36 |  | 1367.5 |  | 39.78
В том числе, справочно:
4-й квартал 2008г. ОЗП=6,836; ЭМ-ЗПМ=3,717; ЗПМ=6,836; МАТ=4,436 (Поз. 1-4, 10, 5-9) | [8 empty] | 922031.36 | 98861.37 | 11080 | 2461.57
Перевозка автотранспортом грунта и строительного груза ПЗ=4,873 (Поз. 11-12) | [8 empty] | 607.01
Накладные расходы | [8 empty] | 107615.5
В том числе, справочно:
79%*0,94 ФОТ (от 20083,07) (Поз. 4, 10) | [8 empty] | 14913.69
105%*0,846 ФОТ (от 24404,8) (Поз. 9) | [8 empty] | 21678.78
110%*0,846 ФОТ (от 45007,95) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 41884.4
118%*0,846 ФОТ (от 29188,83) (Поз. 5-8) | [8 empty] | 29138.63
Сметная прибыль | [8 empty] | 63861.13
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 20083,07) (Поз. 4, 10) | [8 empty] | 10041.54
55%*0,85 ФОТ (от 24404,8) (Поз. 9) | [8 empty] | 11409.24
63%*0,85 ФОТ (от 29188,83) (Поз. 5-8) | [8 empty] | 15630.62
70%*0,85 ФОТ (от 45007,95) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 26779.73
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 131292.16 |  |  |  |  | 530.46 |  | 29.14
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 51156.7 |  |  |  |  | 222.45 |  | 0.04
Деревянные конструкции | [8 empty] | 1072406.6 |  |  |  |  | 341.58 |  | 9.65
Отделочные работы | [8 empty] | 95533.77 |  |  |  |  | 273.01 |  | 0.95
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 57.06
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 706.68
Итого | [8 empty] | 1351152.97 |  |  |  |  | 1367.5 |  | 39.78
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1048437.47
Машины и механизмы | [8 empty] | 14673.84
ФОТ | [8 empty] | 118684.65
Накладные расходы | [8 empty] | 107615.5
Сметная прибыль | [8 empty] | 63861.13
непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 27023.06
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 1378176.03
НДС 18% | [8 empty] | 248071.69
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1626247.72 |  |  |  |  | 1367.5 |  | 39.78
Составил Собянина Е.А.
Проверил