## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ "Городская детская больница №24"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на монтаж системы вентиляции и теплоснабжения калорифера в рентгенкабинете по адресу: ул.Автозаводская,82, литер 0.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: | [6 empty] | проект №11-02/2008-ОВ
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________332718,91 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________275128,32 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________6836,86 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________24347,44 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________274,83 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _4кв.______2008_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Система П3
1 | ТЕР20-03-002-02 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Техническая часть сб.20, п.1.22 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 вентилятор | 1 | 96.26 | 77.71 | 15.2 | 0.17 | 96.26 | 77.71 | 15.2 | 0.17 | 5.6805 | 5.68 | 0.1155 | 0.12
2 | Прайс | Вентилятор канальный в изолированном корпусе OSTBERG RK 600*500 F3 | шт | 1 | 7196.32 |  |  |  | 7196.32
3 | ТЕР20-04-002-01 | Установка калориферов массой: до 0,1 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 калорифер | 1 | 165.26 | 67.75 | 15.94 | 0.49 | 165.27 | 67.75 | 15.94 | 0.49 | 5.5755 | 5.58 | 0.084 | 0.08
4 | Прайс | Калорифер водяной канальный PBAS 400*200-2-2.5 | шт | 1 | 1476.42 |  |  |  | 1476.42
5 | ТЕР20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 м2 поверхности в свету | 0.08 | 104.82 | 58.16 | 8.16 |  | 8.39 | 4.65 | 0.65 |  | 4.347 | 0.35 | 0.042
6 | Прайс | Фильтр воздушный ФЛР 400*200 с EU7 | шт | 1 | 898.03 |  |  |  | 898.03
7 | ТЕР20-02-006-07 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 шт. | 1 | 890.58 | 24.65 | 2.72 |  | 890.58 | 24.65 | 2.72 |  | 1.932 | 1.93 | 0.0105 | 0.01
8 | СЦМ-300-0387 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР 400х400 | шт | -1 | 848 |  |  |  | -848
9 | Прайс | Воздушный клапан с электроприводом АВК 400*200 | шт | 1 | 251.82 |  |  |  | 251.82
10 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 решетка | 4 | 84.96 | 19.56 | 2.56 |  | 339.85 | 78.25 | 10.25 |  | 1.533 | 6.13 | 0.0105 | 0.04
11 | СЦМ-300-9390-1 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -4 | 59.02 |  |  |  | -236.08
12 | Прайс | Решетки АМР 200*100 | шт | 2 | 106.54 |  |  |  | 213.08
13 | Прайс | Решетки АМР 300*100 | шт | 2 | 129.78 |  |  |  | 259.56
14 | ТЕР20-02-004-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 клапан | 1 | 4082.68 | 54.54 | 5.63 |  | 4082.69 | 54.54 | 5.63 |  | 4.221 | 4.22 | 0.0105 | 0.01
15 | СЦМ-300-9170-45 | Клапаны огнезадерживающие АЗЕ 106 (серия 5.904-70-93) с пределом огнестойкости 1 час, периметром до 1600 мм | шт | -1 | 3915.69 |  |  |  | -3915.69
16 | Прайс | Клапаны огнезадерживающие КЛОП-1(60)-НО-ЭМ-250*150К | шт | 1 | 1394.67 |  |  |  | 1394.67
17 | ТЕР20-01-001-23 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0025 | 31021.76 | 2196.12 | 147.58 | 8.58 | 77.55 | 5.49 | 0.37 | 0.02 | 176.253 | 0.44 | 1.365
18 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.3985 | 30807.39 | 2010.73 | 119.08 | 6.77 | 12276.74 | 801.28 | 47.45 | 2.7 | 161.3745 | 64.31 | 1.365 | 0.54
19 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0155 | 30807.39 | 2010.73 | 119.08 | 6.77 | 477.51 | 31.17 | 1.85 | 0.11 | 161.3745 | 2.5 | 1.365 | 0.02
20 | ТЕР26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими | 1 м3 изоляции | 0.125 | 394.34 | 195.66 | 43.21 |  | 49.29 | 24.46 | 5.4 |  | 14.8 | 1.85 | 0.51 | 0.06
21 | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 0.155 | 424.28 |  |  |  | 65.76
22 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0.05 | 8430.99 |  |  |  | 421.55
23 | Прайс | Лючок питометражный | шт | 1 | 48.2 |  |  |  | 48.2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 25689.77 | 1169.95 | 105.46 | 3.49 |  | 92.99 |  | 0.88
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 116702.76 | 7997.78 | 402.88 | 23.86 |  | 92.99 |  | 0.88
Накладные расходы | [8 empty] | 7163.33
Сметная прибыль | [8 empty] | 4010.83
Итоги по разделу 1 Система П3 :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 124995 |  |  |  |  | 91.14 |  | 0.82
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 2881.92 |  |  |  |  | 1.85 |  | 0.06
Итого | [8 empty] | 127876.92 |  |  |  |  | 92.99 |  | 0.88
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 108302.1
Машины и механизмы | [8 empty] | 402.88
ФОТ | [8 empty] | 8021.64
Накладные расходы | [8 empty] | 7163.33
Сметная прибыль | [8 empty] | 4010.83
Итого по разделу 1 Система П3 | [8 empty] | 127876.92 |  |  |  |  | 92.99 |  | 0.88
Раздел 2. Система В9
24 | ТЕР20-03-002-02 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 вентилятор | 1 | 96.26 | 77.71 | 15.2 | 0.17 | 96.26 | 77.71 | 15.2 | 0.17 | 5.6805 | 5.68 | 0.1155 | 0.12
25 | Прайс | Вентилятор канальный OSTBRG RK 600*350 E3 | шт | 1 | 6471.86 |  |  |  | 6471.86
26 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 решетка | 7 | 84.96 | 19.56 | 2.56 |  | 594.74 | 136.93 | 17.93 |  | 1.533 | 10.73 | 0.0105 | 0.07
27 | СЦМ-300-9390-1 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -7 | 59.02 |  |  |  | -413.14
28 | Прайс | Решетка АМР 150*150 | шт | 7 | 110.8 |  |  |  | 775.6
29 | ТЕР20-01-001-23 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.025 | 31021.76 | 2196.12 | 147.58 | 8.58 | 775.54 | 54.9 | 3.69 | 0.21 | 176.253 | 4.41 | 1.365 | 0.03
30 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.114 | 30807.39 | 2010.73 | 119.08 | 6.77 | 3512.04 | 229.22 | 13.58 | 0.77 | 161.3745 | 18.4 | 1.365 | 0.16
31 | ТЕР20-01-001-32 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0665 | 30040.15 | 1309.09 | 131.71 | 4.62 | 1997.67 | 87.05 | 8.76 | 0.31 | 105.063 | 6.99 | 1.071 | 0.07
32 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0125 | 30462.54 | 1739.78 | 111.47 | 6.27 | 380.78 | 21.75 | 1.39 | 0.08 | 139.629 | 1.75 | 1.071 | 0.01
33 | ТЕР26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими | 1 м3 изоляции | 2.25 | 394.34 | 195.66 | 43.21 |  | 887.27 | 440.24 | 97.22 |  | 14.8 | 33.3 | 0.51 | 1.15
34 | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 2.79 | 424.28 |  |  |  | 1183.74
35 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0.05 | 8430.99 |  |  |  | 421.55
36 | Прайс | Лючок питометражный | шт | 2 | 48.2 |  |  |  | 96.4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 16780.31 | 1047.8 | 157.77 | 1.54 |  | 81.26 |  | 1.61
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 76843.54 | 7162.76 | 591.24 | 10.53 |  | 81.26 |  | 1.61
Накладные расходы | [8 empty] | 6405.75
Сметная прибыль | [8 empty] | 3586.65
Итоги по разделу 2 Система В9 :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 70172.43 |  |  |  |  | 47.96 |  | 0.46
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 16663.51 |  |  |  |  | 33.3 |  | 1.15
Итого | [8 empty] | 86835.94 |  |  |  |  | 81.26 |  | 1.61
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 69089.54
Машины и механизмы | [8 empty] | 591.24
ФОТ | [8 empty] | 7173.29
Накладные расходы | [8 empty] | 6405.75
Сметная прибыль | [8 empty] | 3586.65
Итого по разделу 2 Система В9 | [8 empty] | 86835.94 |  |  |  |  | 81.26 |  | 1.61
Раздел 3. Теплоснабжение системы П3
37 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 | 2769.93 | 187.33 | 13.15 | 0.79 | 2769.93 | 187.33 | 13.15 | 0.79 | 14.17 | 14.17 | 0.08 | 0.08
38 | СЦМ-300-1494 | Насосы центобежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1т | комплект | -1 | 2412.52 |  |  |  | -2412.52
39 | Прайс | Насос циркуляционный UPS 32-30 | шт | 1 | 785.87 |  |  |  | 785.87
40 | ТЕРм08-03-481-20 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: 0,15 | шт. | 1 | 159.02 | 17.05 | 1.5 | 0.04 | 159.02 | 17.05 | 1.5 | 0.04 | 1.21 | 1.21 | 0.004
41 | ТЕРм12-12-003-01 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32 (клапан регулирующий двухходовой) | шт. | 1 | 64.49 | 60.19 | 1.55 |  | 64.49 | 60.19 | 1.55 |  | 4.4 | 4.4 | 0.02 | 0.02
42 | Прайс | Клапан регулирующий двухходовой муфтовый с электроприводом NMTV 15-1. Kvs=1,6м3/ч, Ру16 | шт | 1 | 968.5 |  |  |  | 968.5
43 | Прайс | Клапан ручной балансировочный муфтовый Ду20, Ballorex | шт | 1 | 78 |  |  |  | 78
44 | Прайс | Клапан ручной балансировочный муфтовый Ду15, Ballorex | шт | 1 | 64 |  |  |  | 64
45 | ТЕР18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0.1 | 3628.61 | 109.45 | 56.34 | 0.16 | 362.86 | 10.95 | 5.63 | 0.02 | 8.18 | 0.82 | 0.36 | 0.04
46 | Прайс | Кран шаровой ,Ду20 Ballomax | шт | 2 | 34 |  |  |  | 68
47 | СЦМ-300-9232-201 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 15 мм | шт. | 6 | 18.56 |  |  |  | 111.36
48 | Прайс | Клапан обратный подъемный муфтовый ,Ду15 V277. Danfoss | шт | 2 | 57.1 |  |  |  | 114.2
49 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 | 215.4 | 3.1 |  |  | 861.6 | 12.4 |  |  | 0.22 | 0.88
50 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 4 | 344.11 | 4.15 |  |  | 1376.44 | 16.6 |  |  | 0.31 | 1.24
51 | ТЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 3911.93 | 507.12 | 52.29 | 2.36 | 117.36 | 15.21 | 1.57 | 0.07 | 37.07 | 1.11 | 0.59 | 0.02
52 | ТЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.5 | 4404.97 | 507.12 | 52.29 | 2.36 | 2202.49 | 253.56 | 26.15 | 1.18 | 37.07 | 18.54 | 0.59 | 0.3
53 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.53 | 134.78 | 82.77 | 45.05 |  | 71.43 | 43.87 | 23.88 |  | 5.01 | 2.66
54 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0328 | 304.42 | 80.23 | 9.86 | 0.14 | 9.99 | 2.63 | 0.32 |  | 5.31 | 0.17 | 0.02
55 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0328 | 543.34 | 74.42 | 25.32 | 0.28 | 17.82 | 2.44 | 0.83 | 0.01 | 5.76 | 0.19 | 0.06
56 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 5.3 | 450.98 | 49.6 | 20.2 |  | 2390.19 | 262.88 | 107.06 |  | 3.52 | 18.66 | 0.25 | 1.33
57 | СЦМ-104-9400 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | -58.3 | 12.38 |  |  |  | -721.75
58 | Прайс | Теплоизоляционный материал ISOTEC KK-ALC 35*20 | м | 58.3 | 28.6 |  |  |  | 1667.38
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 11126.66 | 885.11 | 181.64 | 2.11 |  | 64.05 |  | 1.79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 51358.1 | 6050.61 | 681.74 | 14.42 |  | 64.05 |  | 1.79
Накладные расходы | [8 empty] | 5416.07
Сметная прибыль | [8 empty] | 3032.53
Итоги по разделу 3 Теплоснабжение системы П3 :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 52969.84 |  |  |  |  | 58.44 |  | 1.77
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 6836.86 |  |  |  |  | 5.61 |  | 0.02
Итого | [8 empty] | 59806.7 |  |  |  |  | 64.05 |  | 1.79
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 44625.75
Машины и механизмы | [8 empty] | 681.74
ФОТ | [8 empty] | 6065.03
Накладные расходы | [8 empty] | 5416.07
Сметная прибыль | [8 empty] | 3032.53
Итого по разделу 3 Теплоснабжение системы П3 | [8 empty] | 59806.7 |  |  |  |  | 64.05 |  | 1.79
Раздел 4. Демонтажные работы
59 | ТЕРр65-32-01 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,05 т | 100 шт. | 0.02 | 4211.29 | 4180.82 | 30.47 | 10.26 | 84.23 | 83.62 | 0.61 | 0.21 | 344.1 | 6.88 | 0.75 | 0.02
60 | ТЕРр65-30-02 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 320 мм /1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.743 | 515.26 | 484.79 | 30.47 | 10.26 | 382.84 | 360.2 | 22.64 | 7.62 | 39.9 | 29.65 | 0.75 | 0.56
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 467.07 | 443.82 | 23.25 | 7.83 |  | 36.53 |  | 0.58
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3144.79 | 3033.95 | 110.84 | 53.53 |  | 36.53 |  | 0.58
Накладные расходы | [8 empty] | 2757.12
Сметная прибыль | [8 empty] | 1543.74
Итоги по разделу 4 Демонтажные работы :
Итого Поз. 59-60 | [8 empty] | 467.07 | 443.82 | 23.25 | 7.83 |  | 36.53 |  | 0.58
Всего с учетом "Перевод в цены 2008г. 4кв. ОЗП=6,836; ЭМ-ЗПМ=3,717; ЗПМ=6,836; МАТ=4,436" | [8 empty] | 3144.79 | 3033.95 | 110.84 | 53.53 |  | 36.53 |  | 0.58
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 3 087,48) | [8 empty] | 2757.12
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 087,48) | [8 empty] | 1543.74
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 7445.65 |  |  |  |  | 36.53 |  | 0.58
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 110.84
ФОТ | [8 empty] | 3087.48
Накладные расходы | [8 empty] | 2757.12
Сметная прибыль | [8 empty] | 1543.74
Итого по разделу 4 Демонтажные работы | [8 empty] | 7445.65 |  |  |  |  | 36.53 |  | 0.58
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 54063.81 | 3546.68 | 468.12 | 14.97 |  | 274.83 |  | 4.86
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 248049.19 | 24245.1 | 1786.69 | 102.34 |  | 274.83 |  | 4.86
В том числе, справочно:
Перевод в цены 2008г. 4кв. ОЗП=6,836; ЭМ-ЗПМ=3,717; ЗПМ=6,836; МАТ=4,436 (Поз. 1-19, 24-32, 37-39, 45-53, 20-23, 33-36, 56-58, 54-55, 59-60, 40-44) | [8 empty] | 193985.38 | 20698.42 | 1318.57 | 87.36
Накладные расходы | [8 empty] | 21742.26
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 24347,44) (Поз. 1-19, 24-32, 37-39, 45-53, 20-23, 33-36, 56-58, 54-55, 59-60, 40-44) | [8 empty] | 21742.26
Сметная прибыль | [8 empty] | 12173.73
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 24347,44) (Поз. 1-19, 24-32, 37-39, 45-53, 20-23, 33-36, 56-58, 54-55, 59-60, 40-44) | [8 empty] | 12173.73
Итого | [8 empty] | 281965.18 |  |  |  |  | 274.83 |  | 4.86
НДС 18% | [8 empty] | 50753.73
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 332718.91 |  |  |  |  | 274.83 |  | 4.86
Составил Прокопович Т.В.
Проверил