## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ СОШ№49
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | работы по благоустройству
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3775639,37 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________516937,73 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________5664,09 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР47-01-001-02 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 5 | 113.02 | 113.02 |  |  | 565.1 | 565.1 |  |  | 10.2 | 51
2 | ТЕР47-01-006-08 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м вручную с добавлением растительной земли: до 50% | 10 ям | 1.2 | 553.61 | 128.64 |  |  | 664.33 | 154.37 |  |  | 11.61 | 13.93
3 | ТЕР47-01-009-02 | Посадка деревьев с комом земли размером: 0,3х0,3 м | 10 деревьев | 1.2 | 590.03 | 96.03 | 35.3 | 4.1 | 708.04 | 115.24 | 42.36 | 4.92 | 7.02 | 8.42 | 0.3 | 0.36
4 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 5 | 2324.95 | 451.6 |  |  | 11624.75 | 2258 |  |  | 40 | 200
5 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 5 | 549.62 | 72.12 | 322.44 | 37.48 | 2748.1 | 360.6 | 1612.2 | 187.4 | 5.99 | 29.95 | 2.74 | 13.7
6 | ТЕР47-01-070-03 | Уход: за газонами обыкновенными | 100 м2 цветников и газонов | 5 | 825.82 | 448.38 | 322.44 | 37.48 | 4129.1 | 2241.9 | 1612.2 | 187.4 | 38.62 | 193.1 | 2.74 | 13.7
востановление существующего ограждения школы
7 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж ограждений | 1 т конструкций | 6 | 1293.28 | 433.11 | 754.55 | 77.4 | 7759.68 | 2598.66 | 4527.3 | 464.4 | 32.37 | 194.22 | 5.83 | 34.98
8 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 6 | 7793.05 |  |  |  | 46758.3
9 | ТЕРр61-17-01 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором: гладких толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6.1 | 4308.75 | 3315.05 | 2.06 |  | 26283.38 | 20221.81 | 12.57 |  | 250.76 | 1529.64
востановление ограждения школы
10 | ТЕР08-01-002-03 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | 1 м3 основания | 37.8 | 209.4 | 29.03 | 46.86 | 7.76 | 7915.32 | 1097.33 | 1771.31 | 293.33 | 2.5 | 94.5 | 0.54 | 20.41
11 | ТЕР07-01-054-12 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 2,2 м | 100 м оград | 1.95 | 5965.52 | 2197.41 | 2957.93 | 362.97 | 11632.76 | 4284.95 | 5767.96 | 707.79 | 162.41 | 316.7 | 23.87 | 46.55
12 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 16.036 | 7793.05 |  |  |  | 124969.35
13 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.1 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 10415.93 | 3339.14 | 75.82 | 1.65 | 42.9 | 261.69 | 0.17 | 1.04
14 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.1 | 304.42 | 80.23 | 9.86 | 0.14 | 943.7 | 248.71 | 30.57 | 0.43 | 5.31 | 16.46 | 0.02 | 0.06
15 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.1 | 549.22 | 49.48 | 6.47 | 0.14 | 1702.58 | 153.39 | 20.06 | 0.43 | 3.83 | 11.87 | 0.02 | 0.06
Устройство отмостки
16 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.42 | 3695.77 | 278.43 | 3378.84 | 356.06 | 1552.22 | 116.94 | 1419.11 | 149.55 | 24.19 | 10.16 | 20.6 | 8.65
17 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | 52,92 42,0*1,26 | 138.33 |  |  |  | 7320.42
18 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.36 | 42570.18 | 1994.4 | 1652.8 | 282.96 | 15325.26 | 717.98 | 595.01 | 101.87 | 180 | 64.8 | 18 | 6.48
19 | СЦМ-401-0041 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) крупность 40мм | м3 | -36.72 | 356.44 |  |  |  | -13088.48
20 | СЦМ-401-0043 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность 40мм | м3 | 36.72 | 422.12 |  |  |  | 15500.25
21 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 2.4 | 3084.82 | 199.89 | 76.89 | 16.35 | 7403.57 | 479.74 | 184.54 | 39.24 | 15.12 | 36.29 | 0.07 | 0.17
22 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | -2.4 | 494.39 | 30.67 | 11.56 | 2.57 | -1186.54 | -73.61 | -27.74 | -6.17 | 2.32 | -5.57
Проезды, тротуары, дорожки, площадки
23 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,978 97,8/100 | 2481.37 | 179.21 | 2263.66 | 239.81 | 2426.78 | 175.27 | 2213.86 | 234.53 | 15.72 | 15.37 | 14.81 | 14.48
24 | СЦМ-408-0111 | Гравий для строительных работ марка Др.16 фракции 20-40 мм | м3 | 119,316 97,8*1,22 | 103.66 |  |  |  | 12368.3
25 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.473 | 3695.77 | 278.43 | 3378.84 | 356.06 | 1748.1 | 131.7 | 1598.19 | 168.42 | 24.19 | 11.44 | 20.6 | 9.74
26 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | 59,598 47,3*1,26 | 138.33 |  |  |  | 8244.19
27 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 3.15 | 3084.82 | 199.89 | 76.89 | 16.35 | 9717.18 | 629.65 | 242.2 | 51.5 | 15.12 | 47.63 | 0.07 | 0.22
28 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 100 м2 покрытия | 3.15 | 1977.56 | 122.68 | 46.24 | 10.28 | 6229.31 | 386.44 | 145.66 | 32.38 | 9.28 | 29.23
29 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1 | 10791 | 916 | 78.84 | 10.69 | 10791 | 916 | 78.84 | 10.69 | 76.08 | 76.08 | 0.72 | 0.72
30 | Прайс | Урна переносная 1295/1,18*1,05/4,46 | шт | 2 | 258.37 |  |  |  | 516.74
31 | ТЕРр68-15-01 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2 | 100 м2 | 18.18 | 5899.67 | 1184.18 | 726.14 | 94.12 | 107256 | 21528.39 | 13201.23 | 1711.1 | 100.1 | 1819.82 | 6.47 | 117.62
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 450944.72 | 62647.7 | 35123.25 | 4340.86 |  | 5026.73 |  | 288.94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2242059.2 | 478591.75 | 188312.44 | 38345.98 |  | 5664.09 |  | 374.62
Накладные расходы | [8 empty] | 476122.9
Сметная прибыль | [8 empty] | 318560.66
Итоги по смете:
Озеленение. Защитные лесонасаждения:
Итого Поз. 1-6 | [8 empty] | 20439.42 | 5695.21 | 3266.76 | 379.72 |  | 496.4 |  | 27.76
Всего с учетом "на 4 квартал 2008г ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 103088.37 | 38613.52 | 13285.42 | 2574.5 |  | 496.4 |  | 27.76
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 112201.76 | 44405.55 | 16606.78 | 3218.13 |  | 570.86 |  | 34.7
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 124404.23 | 53286.66 | 19928.14 | 3861.76 |  | 685.03 |  | 41.64
Накладные расходы 115%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 57 148,42) | [8 empty] | 55599.7
Сметная прибыль 90%*0,85 ФОТ (от 57 148,42) | [8 empty] | 43718.54
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 223722.47 |  |  |  |  | 685.03 |  | 41.64
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 7-8, 12 | [8 empty] | 179487.33 | 2598.66 | 4527.3 | 464.4 |  | 194.22 |  | 34.98
Всего с учетом "на 4 квартал 2008г ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 804572.61 | 17618.91 | 18221.99 | 3148.63 |  | 194.22 |  | 34.98
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 811770.95 | 20261.75 | 22777.49 | 3935.79 |  | 223.35 |  | 43.73
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 820378.8 | 24314.1 | 27332.99 | 4722.95 |  | 268.02 |  | 52.48
Накладные расходы 90%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 29 037,05) | [8 empty] | 22108.81
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 29 037,05) | [8 empty] | 20979.27
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 863466.88 |  |  |  |  | 268.02 |  | 52.48
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 9 | [8 empty] | 26283.38 | 20221.81 | 12.57 |  |  | 1529.64
Всего с учетом "на 4 квартал 2008г ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 164129.04 | 137103.87 | 46.63 |  |  | 1529.64
Накладные расходы 79%*0,94 ФОТ (от 137 103,87) | [8 empty] | 101813.33
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 137 103,87) | [8 empty] | 68551.94
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 334494.31 |  |  |  |  | 1529.64
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 10 | [8 empty] | 7915.32 | 1097.33 | 1771.31 | 293.33 |  | 94.5 |  | 20.41
Всего с учетом "на 4 квартал 2008г ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 37420.17 | 7439.9 | 7472.08 | 1988.78 |  | 94.5 |  | 20.41
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 40404.18 | 8555.89 | 9340.1 | 2485.98 |  | 108.68 |  | 25.51
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 43983.38 | 10267.07 | 11208.12 | 2983.18 |  | 130.42 |  | 30.61
Накладные расходы 122%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 13 250,25) | [8 empty] | 13675.58
Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 13 250,25) | [8 empty] | 9010.17
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 66669.13 |  |  |  |  | 130.42 |  | 30.61
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 11 | [8 empty] | 11632.76 | 4284.95 | 5767.96 | 707.79 |  | 316.7 |  | 46.55
Всего с учетом "на 4 квартал 2008г ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 59670.14 | 29051.96 | 23572.05 | 4798.82 |  | 316.7 |  | 46.55
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 69920.94 | 33409.75 | 29465.06 | 5998.53 |  | 364.21 |  | 58.19
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 82495.9 | 40091.7 | 35358.07 | 7198.24 |  | 437.05 |  | 69.83
Накладные расходы 130%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 47 289,94) | [8 empty] | 52009.48
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 47 289,94) | [8 empty] | 34166.98
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 168672.36 |  |  |  |  | 437.05 |  | 69.83
Отделочные работы:
Итого Поз. 13 | [8 empty] | 10415.93 | 3339.14 | 75.82 | 1.65 |  | 261.69 |  | 1.04
Всего с учетом "на 4 квартал 2008г ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 54150.06 | 22639.37 | 286.36 | 11.19 |  | 261.69 |  | 1.04
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 57617.56 | 26035.28 | 357.95 | 13.99 |  | 300.94 |  | 1.3
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 62896.21 | 31242.34 | 429.54 | 16.79 |  | 361.13 |  | 1.56
Накладные расходы 105%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 31 259,13) | [8 empty] | 27767.49
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 31 259,13) | [8 empty] | 14613.64
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 105277.34 |  |  |  |  | 361.13 |  | 1.56
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 14-15 | [8 empty] | 2646.28 | 402.1 | 50.63 | 0.86 |  | 28.33 |  | 0.12
Всего с учетом "на 4 квартал 2008г ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 12699.95 | 2726.24 | 190.48 | 5.83 |  | 28.33 |  | 0.12
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 13156.51 | 3135.18 | 238.1 | 7.29 |  | 32.58 |  | 0.15
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 13831.17 | 3762.22 | 285.72 | 8.75 |  | 39.1 |  | 0.18
Накладные расходы 90%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 3 770,97) | [8 empty] | 2871.22
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 3 770,97) | [8 empty] | 2243.73
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 18946.12 |  |  |  |  | 39.1 |  | 0.18
Автомобильные дороги:
Итого Поз. 16-17, 19-30 | [8 empty] | 69543.04 | 2762.13 | 5854.66 | 680.14 |  | 220.63 |  | 33.98
Всего с учетом "на 4 квартал 2008г ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 314267.14 | 18727.24 | 23808.82 | 4611.35 |  | 220.63 |  | 33.98
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 323028.44 | 21536.33 | 29761.03 | 5764.19 |  | 253.72 |  | 42.48
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 333287.92 | 25843.6 | 35713.24 | 6917.03 |  | 304.46 |  | 50.98
Накладные расходы 142%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 32 760,63) | [8 empty] | 39355.34
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 32 760,63) | [8 empty] | 26454.21
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 399097.47 |  |  |  |  | 304.46 |  | 50.98
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 18 | [8 empty] | 15325.26 | 717.98 | 595.01 | 101.87 |  | 64.8 |  | 6.48
Всего с учетом "на 4 квартал 2008г ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 69882.85 | 4867.9 | 2520.23 | 690.68 |  | 64.8 |  | 6.48
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 71243.1 | 5598.09 | 3150.29 | 863.35 |  | 74.52 |  | 8.1
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 72992.78 | 6717.71 | 3780.35 | 1036.02 |  | 89.42 |  | 9.72
Накладные расходы 105%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 7 753,73) | [8 empty] | 6887.64
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 7 753,73) | [8 empty] | 4283.94
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 84164.36 |  |  |  |  | 89.42 |  | 9.72
Благоустройство (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 31 | [8 empty] | 107256 | 21528.39 | 13201.23 | 1711.1 |  | 1819.82 |  | 117.62
Всего с учетом "на 4 квартал 2008г ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 523659.77 | 145962.48 | 54229.64 | 11601.26 |  | 1819.82 |  | 117.62
Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 157 563,74) | [8 empty] | 154034.31
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 157 563,74) | [8 empty] | 94538.24
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 772232.32 |  |  |  |  | 1819.82 |  | 117.62
Итого | [8 empty] | 3036742.76 |  |  |  |  | 5664.09 |  | 374.62
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1575155.01
Машины и механизмы | [8 empty] | 188312.44
ФОТ | [8 empty] | 516937.73
Накладные расходы | [8 empty] | 476122.9
Сметная прибыль | [8 empty] | 318560.66
Тех.надзор 3,3% | [8 empty] | 100212.51
Итого | [8 empty] | 3136955.27
непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 62739.11
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 3199694.38
НДС 18% | [8 empty] | 575944.99
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3775639.37 |  |  |  |  | 5664.09 |  | 374.62
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 129.73
2 | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 200
3 | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 15.37
4 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 21.6
5 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5)... | чел.час | 287.6
6 | 1-2-5 | - Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 193.1
7 | 1-2-5 | - Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 94.5
8 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 1819.82
9 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 106.03
10 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 261.69
11 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 11.87
12 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 1637.22
13 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 194.22
14 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 316.7
15 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 8.42
16 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 16.46
17 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 288.94
Машины и механизмы
18 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | м-час | 6.48
19 | 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.42
20 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 45.8
21 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 0.74
22 | 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 32.7
23 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 2.28
24 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.79
25 | 30204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 5.76
26 | 30401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 4.21
27 | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0.12
28 | 31812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | маш.-ч | 3.02
29 | 40201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч | 14.72
30 | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 10.08
31 | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 57.72
32 | 41400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.-ч | 2.34
33 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 71.02
34 | 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 2.32
35 | 91500 | Ямокопатели | маш.-ч | 1.01
36 | 111301 | Вибраторы поверхностные | м-час | 17.28
37 | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1.89
38 | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | м-час | 2.06
39 | 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 62.18
40 | 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 6.92
41 | 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | м-час | 10.91
42 | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 18.18
43 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | м-час | 28.69
44 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.02
45 | 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 1.7
46 | 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | м-час | 4.44
47 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.74
48 | 330804 | Молотки: отбойные пневматические | маш.-ч | 107.26
49 | 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 34.78
50 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 5.49
51 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.15
52 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью... | маш.-ч | 5.5
53 | 400001 | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3.68
54 | 400001 | - Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 5т | маш.-ч | 1.82
Материалы
55 | 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БHИ-IV-3, БHИ-IV, БHИ-V | т | 1.273
56 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0006
57 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8.22
58 | 101-0341 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая | т | 0.3843
59 | 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0.00018
60 | 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0.0039
61 | 101-1019 | Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 | т | 0.01164
62 | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.00434
63 | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.024
64 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0234
65 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.005124
66 | 101-1606 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм | шт | 0.42
67 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 90
68 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.3111
69 | 101-1757 | Ветошь | кг | 1.891
70 | 101-1782 | Ткань мешочная | 10м2 | 0.18
71 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00106
72 | 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0.000204
73 | 101-9010 | Битум | т | 0.333
74 | 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0.00618
75 | 102-0038 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17
76 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.03906
77 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0062
78 | 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0036
79 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0589
80 | 114-9022-1 | Удобрения органо-минеральные (торф + суперфосфат) | м3 | 0.18
81 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т | т | 0.006
82 | 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0039
83 | 203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200?60 мм | шт | 12
84 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 5.9
85 | 401-0041 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 3,5 (М50) | м3 | 36.72
86 | 401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 2.691
87 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.01755
88 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0.06
89 | 402-0014 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75 | м3 | 13.42
90 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | т.шт | 0.04095
91 | 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 78.48
92 | 408-0111 | Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм | м3 | 48.38
93 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2.775
94 | 410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д | т | 51.976
95 | 410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 216.3
96 | 411-0001 | Вода | м3 | 122.258
97 | 413-9010-1 | Камни бортовые БР 100-30-15 | м | 100
98 | 414-9010-2 | Деревья с комом размером 0,3 х 0,3 м | шт | 12
99 | 414-9230-1 | Семена газонных трав | кг | 10
100 | 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм | 10м | 0.1122
101 | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2.46
102 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 193.12
Материалы - позиции сметы
103 | Прайс | Урна переносная 1295/1,18*1,05/4,46 | шт | 2
104 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 22.036
105 | СЦМ-401-0041 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) крупность 40мм | м3 | -36.72
106 | СЦМ-401-0043 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность 40мм | м3 | 36.72
107 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | 112.518
108 | СЦМ-408-0111 | Гравий для строительных работ марка Др.16 фракции 20-40 мм | м3 | 119.316
Составил
Проверил