## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ СОШ№6
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | хозяйственно-бытовая канализация
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________473283,39 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________97201,24 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________1141,15 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1.1 | 1706.32 | 1706.32 |  |  | 1876.95 | 1876.95 |  |  | 154 | 169.4
2 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 1.1 | 941.64 | 941.64 |  |  | 1035.8 | 1035.8 |  |  | 88.5 | 97.35
3 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.66 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 3666.81 | 597.39 | 6.95 | 0.2 | 64.24 | 42.4 | 0.13 | 0.09
4 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1.7 | 9598.52 | 867.94 | 22.85 | 0.94 | 16317.48 | 1475.5 | 38.85 | 1.6 | 61.6 | 104.72 | 0.28 | 0.48
5 | ТЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.3 | 11728.16 | 1742.12 | 1509.65 | 227.31 | 3518.45 | 522.64 | 452.9 | 68.19 | 128.76 | 38.63 | 14.98 | 4.49
6 | ТЕР16-02-005-06 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | 19296.46 | 1561.9 | 314.73 | 10.22 | 1929.65 | 156.19 | 31.47 | 1.02 | 115.44 | 11.54 | 2.21 | 0.22
7 | ТЕР06-01-001-13 | Устройство приямков | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0015 | 54805.76 | 7268.86 | 1836.99 | 292.16 | 82.21 | 10.9 | 2.76 | 0.44 | 598.26 | 0.9 | 19.7 | 0.03
8 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.0245 | 9665.26 | 2788.39 | 32.97 | 2.36 | 236.8 | 68.32 | 0.81 | 0.06 | 215.82 | 5.29 | 0.36 | 0.01
9 | СЦМ-300-1745 | Заглушки стальные диаметром 100 мм | шт | 10 | 21.12 |  |  |  | 211.2
10 | ТЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции | 0.28 | 790.43 | 261.83 | 43.99 |  | 221.32 | 73.31 | 12.32 |  | 18.85 | 5.28 | 0.55 | 0.15
11 | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный КГС | м3 | 0.347 | 424.28 |  |  |  | 147.23
12 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.042 | 6313.55 | 1450.15 | 69.18 |  | 265.17 | 60.91 | 2.91 |  | 107.18 | 4.5 | 0.7 | 0.03
13 | СЦМ-104-0079 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В | 1000 м2 | 0.0043 | 20663.25 |  |  |  | 88.85
14 | ТЕР16-07-004-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 10 | 387.36 | 108.62 | 0.77 |  | 3873.6 | 1086.2 | 7.7 |  | 8.94 | 89.4 | 0.01 | 0.1
15 | ТЕР46-03-010-06 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной 150-200мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | 100 отверстий | 0.09 | 16312.89 | 3854.7 | 12458.2 | 1079.96 | 1468.16 | 346.92 | 1121.24 | 97.2 | 284.9 | 25.64 | 78.9443 | 7.11
16 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.08 | 1845.83 | 634.89 | 19.91 |  | 147.67 | 50.79 | 1.59 |  | 55.16 | 4.41 | 0.24 | 0.02
17 | ТЕРр69-01-03 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0.06 | 1326.28 | 1326.28 |  |  | 79.58 | 79.58 |  |  | 119.7 | 7.18
18 | ТЕРр69-04-01 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в: стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0.06 | 1224.65 | 955.72 | 2.03 | 0.68 | 73.48 | 57.34 | 0.12 | 0.04 | 78.66 | 4.72 | 0.05
19 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | 1 м3 | 0.45 | 2371.68 | 387.53 | 1984.15 | 172 | 1067.25 | 174.39 | 892.86 | 77.4 | 30.371 | 13.67 | 12.573 | 5.66
20 | ТЕР46-03-017-06 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.45 | 1703.88 | 699.81 | 31.66 |  | 766.75 | 314.91 | 14.25 |  | 60.8 | 27.36 | 0.4 | 0.18
21 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.11 | 907.43 | 848.92 | 58.51 | 19.7 | 99.82 | 93.38 | 6.44 | 2.17 | 69.87 | 7.69 | 1.44 | 0.16
22 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.11 | 10481.54 | 1492.46 | 150.07 | 36.39 | 1152.97 | 164.17 | 16.51 | 4 | 119.78 | 13.18 | 2.94 | 0.32
23 | ТЕР11-01-017-02 | Разборка мраморного пола КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 покрытия | 0.14 | 2139.78 | 1778.95 | 360.82 | 22.87 | 299.57 | 249.05 | 50.52 | 3.2 | 139.416 | 19.52 | 1.848 | 0.26
24 | ТЕР11-01-017-02 | Устройство покрытий мозаичных "Терраццо", толщиной 20 мм без рисунка | 100 м2 покрытия | 0.14 | 3811.3 | 2223.69 | 451.03 | 28.59 | 533.58 | 311.32 | 63.14 | 4 | 174.27 | 24.4 | 2.31 | 0.32
25 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 2.44 | 143.05 | 26.7 | 30.86 | 4.1 | 349.04 | 65.15 | 75.3 | 10 | 2.3 | 5.61 | 0.3 | 0.73
26 | ТЕР16-07-004-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 3 | 387.36 | 108.62 | 0.77 |  | 1162.08 | 325.86 | 2.31 |  | 8.94 | 26.82 | 0.01 | 0.03
27 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.62 | 834.85 | 828.35 | 6.5 | 2.19 | 517.61 | 513.58 | 4.03 | 1.36 | 68.8 | 42.66 | 0.16 | 0.1
28 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.8 | 1040.01 | 1027.01 | 13 | 4.38 | 832.01 | 821.61 | 10.4 | 3.5 | 85.3 | 68.24 | 0.32 | 0.26
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 42021.09 | 10532.16 | 2815.38 | 274.38 |  | 860.51 |  | 20.75
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 237492.22 | 94718.7 | 14889.49 | 2482.54 |  | 1141.15 |  | 27.76
Накладные расходы | [8 empty] | 87480.38
Сметная прибыль | [8 empty] | 55688.74
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 1-2 | [8 empty] | 2912.75 | 2912.75 |  |  |  | 266.75
Всего с учетом "на 4квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 19748.45 | 19748.45 |  |  |  | 266.75
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 22710.72 | 22710.72 |  |  |  | 306.76
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 27252.86 | 27252.86 |  |  |  | 368.11
Накладные расходы 80%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 27 252,86) | [8 empty] | 18444.74
Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 27 252,86) | [8 empty] | 10424.22
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 56121.82 |  |  |  |  | 368.11
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 3-6, 9, 14, 26 | [8 empty] | 30679.27 | 4163.78 | 540.18 | 71.01 |  | 313.51 |  | 5.41
Всего с учетом "на 4квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 146302.38 | 28230.43 | 2222.07 | 481.45 |  | 313.51 |  | 5.41
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 151092.46 | 32464.99 | 2777.59 | 601.81 |  | 360.54 |  | 6.76
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 158140.98 | 38957.99 | 3333.11 | 722.17 |  | 432.65 |  | 8.11
Накладные расходы 128%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 39 680,16) | [8 empty] | 42969.65
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 39 680,16) | [8 empty] | 27994.35
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 229104.98 |  |  |  |  | 432.65 |  | 8.11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 7-8 | [8 empty] | 319.01 | 79.22 | 3.57 | 0.5 |  | 6.19 |  | 0.04
Всего с учетом "на 4квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 1605.43 | 537.11 | 14.78 | 3.39 |  | 6.19 |  | 0.04
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 1689.7 | 617.68 | 18.48 | 4.24 |  | 7.12 |  | 0.05
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 1816.94 | 741.22 | 22.18 | 5.09 |  | 8.54 |  | 0.06
Накладные расходы 105%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 746,31) | [8 empty] | 662.95
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 746,31) | [8 empty] | 412.34
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2892.23 |  |  |  |  | 8.54 |  | 0.06
Теплоизоляционные работы:
Итого Поз. 10-13 | [8 empty] | 722.57 | 134.22 | 15.23 |  |  | 9.78 |  | 0.18
Всего с учетом "на 4квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 3522.63 | 910.01 | 56.5 |  |  | 9.78 |  | 0.18
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 3673.26 | 1046.51 | 70.63 |  |  | 11.25 |  | 0.23
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 3896.69 | 1255.81 | 84.76 |  |  | 13.5 |  | 0.28
Накладные расходы 100%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 1 255,81) | [8 empty] | 1062.42
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 255,81) | [8 empty] | 747.21
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 5706.32 |  |  |  |  | 13.5 |  | 0.28
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 15-16, 19-20 | [8 empty] | 3449.83 | 887.01 | 2029.94 | 174.6 |  | 71.08 |  | 12.97
Всего с учетом "на 4квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 16457.67 | 6013.93 | 8067.1 | 1183.79 |  | 71.08 |  | 12.97
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 19376.54 | 6916.02 | 10083.88 | 1479.74 |  | 81.74 |  | 16.21
Накладные расходы 110%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 8 395,76) | [8 empty] | 7813.09
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 8 395,76) | [8 empty] | 4995.48
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 32185.11 |  |  |  |  | 81.74 |  | 16.21
Прочие ремонтно-строительные работы:
Итого Поз. 17-18 | [8 empty] | 153.06 | 136.92 | 0.12 | 0.04 |  | 11.9
Всего с учетом "на 4квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 1000.34 | 928.32 | 0.57 | 0.27 |  | 11.9
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 1139.73 | 1067.57 | 0.71 | 0.34 |  | 13.69
Накладные расходы 78%*0,94 ФОТ (от 1 067,91) | [8 empty] | 782.99
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 067,91) | [8 empty] | 533.96
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2456.68 |  |  |  |  | 13.69
Полы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 21 | [8 empty] | 99.82 | 93.38 | 6.44 | 2.17 |  | 7.69 |  | 0.16
Всего с учетом "на 4квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 663.67 | 633.12 | 30.55 | 14.71 |  | 7.69 |  | 0.16
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 766.28 | 728.09 | 38.19 | 18.39 |  | 8.84 |  | 0.2
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 746,48) | [8 empty] | 561.35
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 746,48) | [8 empty] | 507.61
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1835.24 |  |  |  |  | 8.84 |  | 0.2
Полы:
Итого Поз. 22-25 | [8 empty] | 2335.16 | 789.69 | 205.47 | 21.2 |  | 62.71 |  | 1.63
Всего с учетом "на 4квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 12157.88 | 5354.1 | 827.38 | 143.74 |  | 62.71 |  | 1.63
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 13167.85 | 6157.22 | 1034.23 | 179.68 |  | 72.12 |  | 2.04
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 14606.14 | 7388.66 | 1241.08 | 215.62 |  | 86.54 |  | 2.45
Накладные расходы 123%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 7 604,28) | [8 empty] | 7913.01
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 7 604,28) | [8 empty] | 4847.73
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 27366.88 |  |  |  |  | 86.54 |  | 2.45
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 27-28 | [8 empty] | 1349.62 | 1335.19 | 14.43 | 4.86 |  | 110.9 |  | 0.36
Всего с учетом "на 4квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 9121.05 | 9052.59 | 68.46 | 32.95 |  | 110.9 |  | 0.36
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 10496.06 | 10410.48 | 85.58 | 41.19 |  | 127.54 |  | 0.45
Накладные расходы 74%*0,94 ФОТ (от 10 451,67) | [8 empty] | 7270.18
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 10 451,67) | [8 empty] | 5225.84
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 22992.08 |  |  |  |  | 127.54 |  | 0.45
Итого | [8 empty] | 380661.34 |  |  |  |  | 1141.15 |  | 27.76
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 127884.03
Машины и механизмы | [8 empty] | 14889.49
ФОТ | [8 empty] | 97201.24
Накладные расходы | [8 empty] | 87480.38
Сметная прибыль | [8 empty] | 55688.74
тех.надзор 3,3% | [8 empty] | 12561.82
Итого | [8 empty] | 393223.16
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 7864.46
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 401087.62
НДС 18% | [8 empty] | 72195.77
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 473283.39 |  |  |  |  | 1141.15 |  | 27.76
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.час | 97.35
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 176.58
3 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 31.77
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 5.61
5 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 110.9
6 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 129.53
7 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 13.18
8 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 57.59
9 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 5.29
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 80.31
11 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 5.28
12 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 147.12
13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 20.74
Машины и механизмы
14 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0.19
15 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.08
16 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.51
17 | 30401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0.14
18 | 31121 | Подъемники мачтовые... | маш.-ч | 1.02
19 | 31121 | - Подъемники мачтовые: строительные 0,5т | маш.-ч | 0.52
20 | 31121 | - Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0.5
21 | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.17
22 | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.94
23 | 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 13.3
24 | 81600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 4.28
25 | 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0.04
26 | 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 14.18
27 | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.07
28 | 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 25.53
29 | 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 1.07
30 | 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч
31 | 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.42
32 | 340312 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 8.06
33 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т... | маш.-ч | 1.36
34 | 400001 | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1.35
35 | 400001 | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.01
Материалы
36 | 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм | т | 9.3e-05
37 | 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 3e-05
38 | 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0.002416
39 | 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 11.22
40 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.1
41 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.002968
42 | 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 0.765
43 | 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0.0051493
44 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 7e-05
45 | 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм | т | 0.0004077
46 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 0.0003444
47 | 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 4e-05
48 | 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.02496
49 | 101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.0204
50 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.091
51 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 0.1125
52 | 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | т.шт | 0.0108
53 | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0.00936
54 | 101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | 4.746
55 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00294
56 | 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.8 мм | т | 0.00742
57 | 101-9107 | Наконечники | кг | 0.06
58 | 101-9130 | Карборунд | кг | 0.28
59 | 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 2.548e-05
60 | 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0.0945
61 | 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40мм II сорта | м3 | 0.012
62 | 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0.0882
63 | 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0.00105
64 | 103-0743 | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 7.79
65 | 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 0.09765
66 | 204-0062 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.0245
67 | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0.0056
68 | 300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.005314
69 | 300-0915 | Муфты надвижные, диаметром 100 мм | шт | 13
70 | 300-0922 | Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100х100 мм | шт | 13
71 | 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 157.36
72 | 300-1321 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10
73 | 300-9660 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | м | 65.87
74 | 300-9661 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | 169.7
75 | 300-9663 | Заглушки чугунные, диаметром 100 м | шт | 13
76 | 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 0.153
77 | 401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 0.5512
78 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0.0234
79 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 0.143
80 | 402-0052 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) | м3 | 0.2856
81 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2.928
82 | 411-0001 | Вода | м3 | 10.534
83 | 516-0609 | Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 0.1856
84 | 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 1.5628
85 | 517-0302 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм | кг | 0.007896
86 | 517-0303 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 1.579
87 | 530-0048 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 10м | 2.988
88 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.4378
89 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0.581
Материалы - позиции сметы
90 | СЦМ-104-0079 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В | 1000 м2 | 0.0043
91 | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный КГС | м3 | 0.347
92 | СЦМ-300-1745 | Заглушки стальные диаметром 100 мм | шт | 10
Составил
Проверил