## Лист1
| Расчет стоимости выполняемых работ по объектам озеленения в Орджоникидзевском районе г.Перми | [38 empty] | Приложение №2 к проекту муниципального контракта
с1 мая по 20 декабря 2009г.
с разбивкой по месяцам
№п/п | Наименование объекта, | ед.изм. |  | объемы |  | всего | всего |  |  | в том числе | разбивка по месяцам
| виды работ |  | всего | зима | лето | стоимость | стоимость | объемы | расценка |  | расценка | апр. 21сут. | объемы | расценка | расценка |  |  | расценка | апр. 6сут. | расценка | май 30сут. |  | апрель 10сут |  | расценка | май 20 сут | расценка | июнь 31сут. | расценка | июль 30сут. | расценка | авг.31сут. | расценка | сент.31сут. | расценка | октяб.24сут. | объемы | расценка |  | расценка | октяб. 6сут. | расценка | нояб. 31сут. | расценка | декаб. 30сут.
[6 empty] | работ | работ | зима | по зиме | зима | на100м2 | с 25 марта | лето | на 100м2 | на 100м2 | лето | лето | 100м2 | с 15.04.09г | 100м2 | с 21апр. 09г. |  | с 21.04 |  | 100м2 | с 1 мая | 100м2 | с 21мая по | 100м2 | с 21июня по | 100м2 | с 21июля | 100м2 | с 21авг. По | 100м2 | с21сент по | зима | по зиме | зима | на100м2 | с 15 окт. | на100м2 | с21окт. | на100м2 | с21нояб.
[6 empty] | 234сут |  | 100м2 | на100м2 | 88сут |  | по 14 апреля | 100м2 | по лету | по лету | 167сут | 183 |  | по 20.04.09г. |  | по 20 мая |  | по 30.04. |  |  | по 20мая |  | 20июня |  | 20 июля |  | по 20 авг. |  | 20 сент. |  | 14октября | 100м2 | на 100м2 | 67сут |  | по 20 окт. |  | по 20нояб |  | по 20 декаб.
1 | Бульвар по ул.Репина | м2 | 14000 |  |  | 244223.2618 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 172521.6118 | #REF! |  | 8379.258 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 6548.7166 |  | 67226.9745 |  | 36941.8703 |  | 36547.4102 |  | 10343.5807 |  | 14913.0597 |  |  | 71701.65 |  | 6421.08 |  | 33175.39 |  | 32105.18
| кошение газонов моторной косилкой | м2 | 7642 |  | 7642 | 72654.0224 | 72654.0224 | [5 empty] | 76.42 | 950.72 | 950.72 | 72654.0224 | 72654.0224 | [6 empty] | 72654.014 |  |  | 320.35 | 24481.147 | 310.02 | 23691.72 | 320.35 | 24481.147
| очистка газонов от мусора с мая по окт.(мал.накопл) | м2 | 7642 |  | 7642 | 25126.13 | 27534.126 | [5 empty] | 76.42 | 360.3 | 328.79 | 25126.13 | 27534.126 | 11.8131 | 902.7582 | 59.0656 | 4513.7911 | 19.6885 | 1504.597 | 25126.13 | 39.377 | 3009.42 | 61.0344 | 4663.91 | 59.0656 | 4514.13 | 61.0344 | 4663.91 | 61.0344 | 4663.91 | 47.2525 | 3610.85
| компл. очистка газонов от мусора осен.(слаб.засор) | м2 | 7642 |  | 7642 | 6414.69 | 12829.3896 | [5 empty] | 76.42 | 167.88 | 83.94 | 6414.69 | 12829.3896 | 83.94 | 6414.6948 | [15 empty] | 83.94 | 6414.69
| содержание дорожек(плит)(мал.накопл), зима-комб. уборка | м2 | 1533 | 1533 | 1533 | 97536.34 | 122346.7328 | 15.33 | 6088.71 | 93339.92 | 1452.98 | 22274.1834 | 15.33 | 1892.16 | 1726.72 | 26470.6 | 29006.8128 | 62.038 | 951.043 | 310.1902 | 4755.2152 | 103.3967 | 1585.0717 |  | 206.7934 | 3170.09 | 320.5298 | 4913.7224 | 310.1902 | 4755.21 | 320.5298 | 4913.7224 | 320.5298 | 4913.7224 | 248.1521 | 3804.14 | 15.33 | 4635.73 | 71065.74 | 415.1393 | 6364.1 | 2144.8865 | 32881.16 | 2075.6966 | 31820.48
| очистка урн от мусора | шт | 3 | 3 | 3 | 3556.45 | 4000.23 | 3 | 207.33 | 621.99 | 49.47 | 148.41 | 0.03 | 112608 | 102762.4918 | 3082.87 | 3378.24 | 3692.0656 | 110.762 | 18460.3279 | 553.8098 | 6153.4426 | 184.6033 |  | 12306.8852 | 369.2066 | 19075.6721 | 572.2702 | 18460.3279 | 553.8098 | 19075.6721 | 572.2702 | 19075.6721 | 572.2702 | 14768.2623 | 443.04 | 3 | 15786 | 473.58 | 1414 | 42.42 | 7304 | 219.12 | 7068 | 212.04
| содержание скамей | шт | 7 | 7 | 7 | 162.33 | 1891.75 | 7 | 30.45 | 213.15 | 7.26 | 50.82 | 0.07 | 23980 | 0 | 0 | 1678.6 |  |  | 23980 | 1678.6 | 23980 | 1678.6 | [13 empty] | 7 | 2319 | 162.33 | 208 | 14.56 | 1073 | 75.11 | 1038 | 72.66
| устройство цветников из однолетников | м2 | 77 |  | 77 | 30954.77 | 30954.77 | [5 empty] | 0.77 | 40201 | 40201 | 30954.77 | 30954.77 | [9 empty] | 40201 | 30954.77
| содержание цветников из однолетников | м2 | 77 |  | 77 | 7818.5338 | 7818.5338 | [5 empty] | 0.77 | 10153.94 | 10153.94 | 7818.5338 | 7818.5338 | [9 empty] | 2131.37 | 1641.1549 | 4450.65 | 3427.0005 | 2488.78 | 1916.3606 | 251.53 | 193.6781 | 831.61 | 640.3397 | 43763.4814
2 | Сквер на ж.д.ст.Молодежная | м2 | 5000 |  |  | 97754.7409 | 107741.4575 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 97754.7409 | 107741.4575 |  | 8781.0837 |  | 4929.157 |  | 1205.5395 |  |  | 3723.8457 |  | 33363.1942 |  | 21382.4888 |  | 21410.11 |  | 5362.1422 |  | 12512.96 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| кошение газонов моторной косилкой | м2 | 4800 |  | 4800 | 45634.56 | 45634.56 | [5 empty] | 48 | 950.72 | 950.72 | 45634.56 | 45634.56 | [9 empty] | 320.35 | 15376.8 | 310.02 | 14880.96 | 320.35 | 15376.8
| очистка газонов от мусора с мая по октябрь ( сред.накопл) | м2 | 4800 |  | 4800 | 19112.16 | 20943.36 | [5 empty] | 48 | 436.32 | 398.1718 | 19112.16 | 20943.36 | 14.3056 | 686.6675 | 71.5279 | 3433.3377 | 23.8426 | 1144.4459 |  | 47.6852 | 2289.12 | 73.9121 | 3547.68 | 71.5279 | 3433.44 | 73.9121 | 3547.68 | 73.9121 | 3547.68 | 57.2223 | 2746.56
| компл. очистка газонов от мусора осен.(сред.засор) | м2 | 4800 |  | 4800 | 8057.76 | 16115.52 | [5 empty] | 48 | 335.74 | 167.87 | 8057.76 | 16115.52 | 167.87 | 8057.76 | [15 empty] | 167.87 | 8057.76
| содержание дорожек(асф)(мал.накопл) | м2 | 109 |  | 109 | 1020.2632 | 1118.013 | [5 empty] | 1.09 | 1025.7 | 936.0213 | 1020.2632 | 1118.013 | 33.6295 | 36.6562 | 168.1475 | 183.2808 | 56.0492 | 61.0936 |  | 112.0984 | 122.1872 | 173.7525 | 189.3902 | 168.1475 | 183.2808 | 173.7525 | 189.3902 | 173.7525 | 189.3902 | 134.518 | 146.6247
| устройство цветников из однолетников | м2 | 30 |  | 30 | 12060.3 | 12060.3 | [5 empty] | 0.3 | 40201 | 40201 | 12060.3 | 12060.3 | [9 empty] | 40201 | 12060.3
| содержание цветников из однолетников | м2 | 30 |  | 30 | 3046.182 | 3046.182 | [5 empty] | 0.3 | 10153.94 | 10153.94 | 3046.182 | 3046.182 | [9 empty] | 2131.37 | 639.411 | 4450.65 | 1335.195 | 2488.78 | 746.634 | 251.53 | 75.459 | 831.61 | 249.483
| содержание кустарников(в жив.изг.) | м | 65 |  | 65 | 8823.52 | 8823.5225 | [5 empty] | 0.65 | 13574.65 | 13574.66 | 8823.52 | 8823.5225 |  |  | 2019.29 | 1312.5385 |  |  |  | 2019.29 | 1312.5385 | 2384.02 | 1549.613 | 2384.02 | 1549.613 | 2384.02 | 1549.613 | 2384.02 | 1549.613 | 2019.29 | 1312.5385
3 | Сквер по ул.Вильямса | м2 | 2100 |  |  | 46438.9103 | 48453.9369 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 46438.9103 | 48453.9369 |  | 1365.2088 |  | 1949.13 |  | 649.71 |  |  | 1299.47 |  | 25548.0482 |  | 7634.53 |  | 6901.246 |  | 2131.746 |  | 2923.8635 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| кошение газонов моторной косилкой | м2 | 1162 |  | 1162 | 11047.3664 | 11047.3664 | [5 empty] | 11.62 | 950.72 | 950.72 | 11047.3664 | 11047.3664 | [9 empty] | 320.35 | 3722.467 | 310.02 | 3602.4324 | 320.35 | 3722.467
| очистка газонов от мусора с мая по октябрь ( мал.накопл) | м2 | 1162 |  | 1162 | 3820.54 | 4186.686 | [5 empty] | 11.62 | 360.3 | 328.79 | 3820.54 | 4186.686 | 11.8131 | 137.2684 | 59.0656 | 686.342 | 19.6885 | 228.7807 |  | 39.377 | 457.6 | 61.0344 | 709.17 | 59.0656 | 686.39 | 61.0344 | 709.17 | 61.0344 | 709.17 | 47.2525 | 549.04
| компл. очистка газонов от мусора осен.(слаб.засор) | м2 | 1162 |  | 1162 | 975.38 | 1950.7656 | [5 empty] | 11.62 | 167.88 | 83.94 | 975.38 | 1950.7656 | 83.94 | 975.3828 | [15 empty] | 83.94 | 975.38
| содержание дорожек, (асф)(мал.накопл) | м2 | 751 |  | 751 | 7029.51 | 7703.007 | [5 empty] | 7.51 | 1025.7 | 936.0213 | 7029.51 | 7703.007 | 33.6295 | 252.5576 | 168.1475 | 1262.788 | 56.0492 | 420.9293 |  | 112.0984 | 841.87 | 173.7525 | 1304.86 | 168.1475 | 1262.81 | 173.7525 | 1304.86 | 173.7525 | 1304.86 | 134.518 | 1010.25
| устройство цветников из однолетников | м2 | 46.8 |  | 46.8 | 18814.07 | 18814.068 | [5 empty] | 0.468 | 40201 | 40201 | 18814.07 | 18814.068 | [9 empty] | 40201 | 18814.07
| содержание цветников из однолетников | м2 | 46.8 |  | 46.8 | 4752.0439 | 4752.0439 | [5 empty] | 0.468 | 10153.94 | 10153.94 | 4752.0439 | 4752.0439 | [9 empty] | 2131.37 | 997.4812 | 4450.65 | 2082.9042 | 2488.78 | 1164.749 | 251.53 | 117.716 | 831.61 | 389.1935 | [8 empty] | 0
4 | Транспортная развязка на ул.Набережная
| (КамГЭС) | м2 | 1000 |  |  | 150315.88 | 151718.865 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 150315.8832 | 151718.865 |  | 1240.611 |  | 487.1048 |  | 162.3683 |  |  | 324.77 |  | 120368.9021 |  | 14971.17 |  | 9603.7219 |  | 1202.5834 |  | 3844.7358 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| кошение газонов моторной косилкой | м2 | 681 |  | 681 | 6474.4032 | 6474.4032 | [5 empty] | 6.81 | 950.72 | 950.72 | 6474.4032 | 6474.4032 | [9 empty] | 320.35 | 2181.5835 | 310.02 | 2111.2362 | 320.35 | 2181.5835
| очистка газонов от мусора с мая по октябрь (сред.накопл) | м2 | 681 |  | 681 | 2711.55 | 2971.3392 | [5 empty] | 6.81 | 436.32 | 398.1718 | 2711.55 | 2971.3392 | 14.3056 | 97.421 | 71.5279 | 487.1048 | 23.8426 | 162.3683 |  | 47.6852 | 324.77 | 73.9121 | 503.33 | 71.5279 | 487.12 | 73.9121 | 503.33 | 73.9121 | 503.33 | 57.2223 | 389.67
| компл. очистка газонов от мусора осен.(сред.засор) | м2 | 681 |  | 681 | 1143.19 | 2286.3894 | [5 empty] | 6.81 | 335.74 | 167.87 | 1143.19 | 2286.3894 | 167.87 | 1143.19 | [15 empty] | 167.87 | 1143.19
| устройство цветников из однолетников | м2 | 278 |  | 278 | 111758.78 | 111758.78 | [5 empty] | 2.78 | 40201 | 40201 | 111758.78 | 111758.78 | [9 empty] | 40201 | 111758.78
| содержание цветников из однолетников | м2 | 278 |  | 278 | 28227.96 | 28227.9532 | [5 empty] | 2.78 | 10153.94 | 10153.94 | 28227.96 | 28227.9532 | [9 empty] | 2131.37 | 5925.2086 | 4450.65 | 12372.807 | 2488.78 | 6918.8084 | 251.53 | 699.2534 | 831.61 | 2311.8758
5 | Сквер им.П.Морозова | м2 | 50000 |  |  | 486289.2088 | 535520.2296 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 486289.2088 | 535520.2272 |  | 41858.8656 |  | 22119.2782 |  | 7373.0927 |  |  | 29226.27 |  | 122843.544 |  | 118913.1048 |  | 122843.544 |  | 22855.93 |  | 69606.8288 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| кошение газонов моторной косилкой | м2 | 30924 |  | 30924 | 294000.64 | 294000.6528 | [5 empty] | 309.24 | 950.72 | 950.72 | 294000.64 | 294000.6528 | [9 empty] | 320.35 | 99065.034 | 310.02 | 95870.5848 | 320.35 | 99065.034
| очистка газонов от мусора с мая по октябрь (сред.накопл) | м2 | 30924 |  | 30924 | 123130.1 | 134927.5968 | [5 empty] | 309.24 | 436.32 | 398.1718 | 123130.1 | 134927.5968 | 14.3056 | 4423.8556 | 71.5279 | 22119.2782 | 23.8426 | 7373.0927 |  | 47.6852 | 14747.66 | 73.9121 | 22855.93 | 71.5279 | 22119.94 | 73.9121 | 22855.93 | 73.9121 | 22855.93 | 57.2223 | 17694.71
| компл. очистка газонов от мусора весн. и осен.(сред.засор) | м2 | 30924 |  | май-8625 | 66390.7288 | 103824.24 | [5 empty] | 86.24 | 335.74 | 167.87 | 66390.7288 | 103824.2376 | 167,87/22300м2 | 37435.01 | [5 empty] | 167.87 | 14478.61 | [8 empty] | 167.87 | 51912.1188
окт.-30924
| деревья(уборка поросли) | шт | 326 |  | 326 | 2767.74 | 2767.74 | [5 empty] | 3.26 | 849 | 849 | 2767.74 | 2767.74 | [9 empty] | 283 | 922.58 | 283 | 922.58 | 283 | 922.58
| Всего по контракту | м2 | 72100 |  |  | 1025022.0019 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 953320.35 | #REF! |  | 61625.0271 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 41123.08 |  | 369350.65 |  | 199843.164 |  | 197306.0321 |  | 41895.9823 |  | 103801.4478 |  |  | 71701.65 |  | 6421.08 |  | 33175.39 |  | 32105.18
#REF!
| Понижающий коэффициент______________________ | [5 empty] | #REF! | [11 empty] | договор | #REF! | 37суток | с 25.03 по30.04
Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента:
________________________________________________________________________руб ______________копеек
| Заказчик: | [37 empty] | подрядчик:
| ____________________________ ______________________ | [37 empty] | ___________________________________ _____________________________