Техническое задание

на оказание услуг по организации и проведению  мероприятия –

II Районного фестиваля талантов  «Я знаменит»

Дата проведения: I этап – с момента заключения муниципального контракта по 23.04.2009 г.

II этап – 26.04.2009 г.

Оказание услуг по организации и проведению мероприятия - II Районного фестиваля талантов «Я знаменит» должно включать следующие элементы:

- Разработка Положения о проведении II Районного фестиваля талантов «Я знаменит» (далее – Положение).

- Утверждение разработанного Положения с Заказчиком.

- Организация и проведение фестиваля, согласно Положения.

- Своевременное извещение  предполагаемых участников фестиваля.

- Составление и утверждение графика конкурсных выступлений участников I отборочного тура фестиваля, согласно Положению.

- Проведение I тура фестиваля на предприятиях  и в учреждениях района, согласно утвержденного графика.

- Проведение II  тура фестиваля, включающего в себя выступление победителей фестиваля по итогам I тура.

- Организация и проведение II тура фестиваля с обязательной церемонией открытия и награждения победителей, на оснащенной сценической площадке со зрительным залом не менее 700 посадочных мест.

- Техническое обеспечение фестиваля должно соответствовать арендуемому зрительному залу (комплект аппаратуры мощностью не менее 2 кВт, не менее 4-х микрофонов, проигрыватели CD и мини дисков, высококачественные фонограммы).

- Оформление сценической площадки с использованием банера и логотипа фестиваля, согласно представленной концепции.

- Организация работы профессионального жюри с участием известных деятелей культуры и искусства г. Перми в составе не менее 3 человек.

- Выступление профессиональных коллективов на заключительном концерте фестиваля, продолжительностью не менее 20 мин.

- Приобретение медалей и кубков с логотипом фестиваля, дипломов и грамот в рамках для награждения победителей фестиваля, на сумму не менее 30% от стоимости мероприятия.

- Изготовление печатной продукции (афиш формата А3 в цвете в количестве не менее 100 шт.).

- Публикация информации о проведении фестиваля в СМИ.

- Транспортные расходы за счет организаторов мероприятия.

- Предоставление финансового отчета и Протоколов о результатах проведения фестиваля, не позднее 3-х дней после проведения мероприятия.

18. Обязательное предоставление видеоматериалов на электронном носителе продолжительностью не менее 30 мин., а также   фотоматериалов в распечатанном виде не менее 20 шт.