## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-1-3
(локальная смета)
|  | на | Демонтажные работы Литер В
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2592267,62 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________2139180,82 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________14580,92 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________815412,4 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________9402,04 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Первый этаж.
Полы.
1 | ТЕРр57-02-07 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 2,788 278,8/100 | 127.76 | 122.88 | 4.88 | 1.64 | 356.19 | 342.59 | 13.61 | 4.57 | 11.09 | 30.92 | 0.12 | 0.33
2 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 3,163 316,3/100 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 415.87 | 399.17 | 16.7 | 5.63 | 11.39 | 36.03 | 0.13 | 0.41
3 | ТЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 3,237 323,7/100 | 486.57 | 338.27 | 148.3 | 49.93 | 1575.03 | 1094.98 | 480.05 | 161.62 | 30.53 | 98.83 | 3.65 | 11.82
4 | ТЕР46-04-010-02 | Разборка деревянных полов | 100 м2 покрытия | 2,666 266.6/100 | 486.57 | 338.27 | 148.3 | 49.93 | 1297.2 | 901.83 | 395.37 | 133.11 | 30.53 | 81.39 | 3.65 | 9.73
5 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных | 100 м плинтусов | 3,7488 374,88/100 | 41.77 | 41.77 |  |  | 156.59 | 156.59 |  |  | 3.77 | 14.13
6 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: бетонных | 100 м2 покрытий | 0,33 33/100 | 3933.66 | 1351.08 | 2582.58 | 287.28 | 1298.11 | 445.86 | 852.25 | 94.8 | 111.2 | 36.7 | 21 | 6.93
7 | ТЕРр53-02-01 | Разборка столбиков кирпичных | 10 м3 кладки | 0,315 3,15/10 | 4290.62 | 2315.27 | 1975.35 | 213.25 | 1351.55 | 729.31 | 622.24 | 67.17 | 212.41 | 66.91 | 15.35 | 4.84
8 | ТЕР10-01-082-02 | Демонтаж деревянных балок и лаг перекрытия над первым этажом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 м3 | 7.27 | 191.08 | 164.6 | 26.48 | 1.89 | 1389.15 | 1196.64 | 192.51 | 13.73 | 12.032 | 87.47 | 0.288 | 2.09
9 | ТЕР11-01-004-01 | Снятие гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 | 0,657 65,7/100 | 632.41 | 443.05 | 189.36 | 3.2 | 415.49 | 291.09 | 124.41 | 2.11 | 27.708 | 18.2 | 0.588 | 0.39
10 | ТЕР46-04-009-01 | Разборка оснований полов пенбетонных | 1 м3 | 20.3 | 472.03 | 115.38 | 356.65 | 30.92 | 9582.21 | 2342.21 | 7240 | 627.68 | 8.93 | 181.28 | 2.26 | 45.88
Потолки.
11 | ТЕР15-01-047-02 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу с относом 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,952 95,2/100 | 5138.4 | 5031.05 | 107.35 | 2.21 | 4891.76 | 4789.56 | 102.2 | 2.11 | 389.4 | 370.71 | 1.236 | 1.18
Перегородки.
12 | ТЕР46-04-006-01 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 2,9121 291,21/100 | 760.96 | 459.89 | 301.07 | 101.37 | 2215.99 | 1339.25 | 876.75 | 295.2 | 42.86 | 124.81 | 7.41 | 21.58
Проемы.
13 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,23 23/100 | 2562.59 | 2044.02 | 518.57 | 54.31 | 589.4 | 470.12 | 119.27 | 12.49 | 179.3 | 41.24 | 3.97 | 0.91
14 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,882 88,2/100 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 2191.39 | 1914.03 | 277.36 | 93.39 | 188.54 | 166.29 | 7.74 | 6.83
Перекрытие.
15 | ТЕР08-01-004-01 | Демонтаж глинянной изоляции КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 м3 | 7.04 | 80.54 | 53.45 | 27.1 | 4.76 | 567.03 | 376.27 | 190.76 | 33.5 | 4.824 | 33.96 | 0.348 | 2.45
16 | ТЕР46-04-007-03 | Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок | 100 м2 | 3,591 359,1/100 | 1606.31 | 1376.25 | 230.06 | 75.1 | 5768.26 | 4942.11 | 826.15 | 269.68 | 121.9 | 437.74 | 5.49 | 19.71
17 | ТЕРр61-25-02 | Демонтаж штукатурного слоя | 100 м2 | 0,952 95,2/100 | 1111.74 | 288.14 | 816.54 | 156.23 | 1058.38 | 274.31 | 777.35 | 148.73 | 22.85 | 21.75 | 11.42 | 10.87
18 | ТЕР15-01-047-02 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу с относом 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,952 95,2/100 | 5138.4 | 5031.05 | 107.35 | 2.21 | 4891.76 | 4789.56 | 102.2 | 2.11 | 389.4 | 370.71 | 1.236 | 1.18
19 | ТЕР15-01-047-08 | Демонтаж подвесного потолка(гипсокартон по обрешетке) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 | 4,041 404,1/100 | 4702.09 | 4579.1 | 122.99 | 2.63 | 19001.15 | 18504.16 | 496.99 | 10.62 | 354.42 | 1432.21 | 1.452 | 5.87
20 | ТЕР11-01-002-02 | Разборка подстилающих слоев шлаковых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 м3 | 32.86 | 53.78 | 13.93 | 39.85 | 5.26 | 1767.34 | 457.81 | 1309.54 | 172.71 | 1.2 | 39.43 | 0.384 | 12.62
Раздел 2. Второй этаж.
Полы.
21 | ТЕРр57-02-07 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 1,495 149,5/100 | 127.76 | 122.88 | 4.88 | 1.64 | 191 | 183.71 | 7.3 | 2.45 | 11.09 | 16.58 | 0.12 | 0.18
22 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 5,074 507,4/100 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 667.13 | 640.34 | 26.79 | 9.03 | 11.39 | 57.79 | 0.13 | 0.66
23 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 5,114 511,4/100 | 459.3 | 424.36 | 34.94 | 11.76 | 2348.86 | 2170.18 | 178.68 | 60.14 | 38.3 | 195.87 | 0.86 | 4.4
24 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных | 100 м плинтусов | 2,8925 289,25/100 | 41.77 | 41.77 |  |  | 120.82 | 120.82 |  |  | 3.77 | 10.9
25 | ТЕР46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных | 1 м3 | 2,1 35*0,06 | 758.62 | 153.34 | 564.35 | 48.43 | 1593.1 | 322.01 | 1185.14 | 101.7 | 12.16 | 25.54 | 3.54 | 7.43
26 | ТЕР11-01-011-01 | Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 стяжки | 0,35 35/100 | 402.1 | 356.86 | 45.25 | 13.9 | 140.74 | 124.9 | 15.84 | 4.86 | 31.608 | 11.06 | 1.016 | 0.36
27 | ТЕР11-01-011-02 | Демонтаж стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01(до 30мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 стяжки | 0,35 35/100 | 24.72 | 9.04 | 15.68 | 4.59 | 8.65 | 3.16 | 5.49 | 1.61 | 0.8 | 0.28 | 0.336 | 0.12
28 | ТЕР11-01-017-03 | Демонтаж покрытий мозаичных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 покрытия | 0,3245 32,45/100 | 1825.78 | 1555.16 | 270.62 | 17.15 | 592.47 | 504.65 | 87.82 | 5.57 | 121.878 | 39.55 | 1.386 | 0.45
Перегородки.
29 | ТЕРр53-01-02 | Разборка перегородок оштукатуренных | 100 м2 стен | 1,2621 126,21/100 | 692.53 | 446.37 | 246.16 | 34.74 | 874.04 | 563.36 | 310.68 | 43.85 | 41.6 | 52.5 | 2.21 | 2.79
Проемы.
30 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,16 16/100 | 2562.59 | 2044.02 | 518.57 | 54.31 | 410.01 | 327.04 | 82.97 | 8.69 | 179.3 | 28.69 | 3.97 | 0.64
31 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,945 94,5/100 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 2347.92 | 2050.74 | 297.17 | 100.06 | 188.54 | 178.17 | 7.74 | 7.31
Перекрытие.
32 | ТЕР10-01-082-02 | Демонтаж деревянных балок и лаг перекрытия над первым этажом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 м3 | 2.3 | 191.08 | 164.6 | 26.48 | 1.89 | 439.48 | 378.58 | 60.9 | 4.34 | 12.032 | 27.67 | 0.288 | 0.66
33 | ТЕР46-04-007-04 | Разборка щитового наката из досок | 100 м2 | 4,209 420,9/100 | 851.23 | 593.92 | 257.31 | 84 | 3582.83 | 2499.81 | 1083.02 | 353.56 | 51.6 | 217.18 | 6.14 | 25.84
34 | ТЕРр61-25-02 | Демонтаж штукатурного слоя | 100 м2 | 0,952 95,2/100 | 1111.74 | 288.14 | 816.54 | 156.23 | 1058.38 | 274.31 | 777.35 | 148.73 | 22.85 | 21.75 | 11.42 | 10.87
35 | ТЕР15-01-047-08 | Демонтаж подвесного потолка(гипсокартон по обрешетке) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 | 5,09 509/100 | 4702.09 | 4579.1 | 122.99 | 2.63 | 23933.65 | 23307.64 | 626.01 | 13.38 | 354.42 | 1804 | 1.452 | 7.39
36 | ТЕР46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных | 1 м3 | 2,1 35*0,06 | 758.62 | 153.34 | 564.35 | 48.43 | 1593.1 | 322.01 | 1185.14 | 101.7 | 12.16 | 25.54 | 3.54 | 7.43
37 | ТЕР11-01-004-01 | Снятие гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 | 5,099 509,9/100 | 632.41 | 443.05 | 189.36 | 3.2 | 3224.67 | 2259.12 | 965.55 | 16.34 | 27.708 | 141.28 | 0.588 | 3
38 | ТЕР11-01-002-02 | Разборка подстилающих слоев шлаковых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 м3 | 126.67 | 53.78 | 13.93 | 39.85 | 5.26 | 6812.82 | 1764.77 | 5048.05 | 665.78 | 1.2 | 152 | 0.384 | 48.64
39 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0.64 | 1321.91 | 1230.9 | 91.01 | 30.64 | 846.02 | 787.78 | 58.25 | 19.61 | 110 | 70.4 | 2.24 | 1.43
40 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 6.52 | 482.51 | 410.03 | 11.78 | 1.37 | 3145.97 | 2673.4 | 76.81 | 8.93 | 34.66 | 225.98 | 0.1 | 0.65
41 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.8 | 1049.14 | 903.58 | 25.76 | 3.56 | 839.31 | 722.86 | 20.61 | 2.85 | 76.38 | 61.1 | 0.26 | 0.21
42 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 1.68 | 207.2 | 203.95 | 3.25 | 1.09 | 348.1 | 342.64 | 5.46 | 1.83 | 17.89 | 30.06 | 0.08 | 0.13
43 | ТЕРр67-01-01 | Демонтаж электропроводки: скрытая проводка | 100 м | 4.98 | 28.14 | 28.14 |  |  | 140.14 | 140.14 |  |  | 2.54 | 12.65
44 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.06 | 787.44 | 775.66 | 11.78 | 3.97 | 47.25 | 46.54 | 0.71 | 0.24 | 63.84 | 3.83 | 0.29 | 0.02
45 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.07 | 633.85 | 623.29 | 10.56 | 3.56 | 44.37 | 43.63 | 0.74 | 0.25 | 51.3 | 3.59 | 0.26 | 0.02
46 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.53 | 1040.01 | 1027.01 | 13 | 4.38 | 551.21 | 544.32 | 6.89 | 2.32 | 85.3 | 45.21 | 0.32 | 0.17
47 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1.05 | 834.85 | 828.35 | 6.5 | 2.19 | 876.59 | 869.77 | 6.83 | 2.3 | 68.8 | 72.24 | 0.16 | 0.17
48 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 3.67 | 107.22 | 106.81 | 0.41 | 0.14 | 393.5 | 391.99 | 1.5 | 0.51 | 9.64 | 35.38 | 0.01 | 0.04
Раздел 3. Отмостка и Кровля
49 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.034 | 3679.77 | 894.56 | 2785.21 | 309.7 | 125.11 | 30.42 | 94.7 | 10.53 | 77.72 | 2.64 | 16.85 | 0.57
50 | ТЕР46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 8.671 | 749.59 | 615.16 | 134.43 |  | 6499.69 | 5334.05 | 1165.64 |  | 55.52 | 481.41
51 | ТЕР10-01-002-01 | Разборка стропил КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 м3 | 20.5 | 257.24 | 227.98 | 29.26 | 1.89 | 5273.42 | 4673.67 | 599.75 | 38.7 | 19.272 | 395.08 | 0.296 | 6.07
52 | ТЕРр58-01-01 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 7.36 | 212.47 | 171.16 | 41.31 | 7.23 | 1563.78 | 1259.74 | 304.04 | 53.21 | 15.16 | 111.58 | 0.46 | 3.39
53 | ТЕРр58-01-04 | Разборка: мауэрлатов, раскосов, стяжек | 100 м2 кровли | 25.13 | 100.23 | 75.98 | 24.25 | 4.24 | 2518.78 | 1909.38 | 609.4 | 106.55 | 6.73 | 169.12 | 0.27 | 6.79
Раздел 4. Вывоз мусора.
54 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1020 | 1.78 |  |  |  | 1815.6
55 | СЦП3-2-20-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 1020 | 20.42 |  | 20.42 |  | 20828.4 |  | 20828.4
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 156576.76 | 103344.93 | 50739.34 | 4040.58 |  | 8417.33 |  | 313.45
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1000133.2 | 786678.25 | 208620.43 | 28734.15 |  | 9402.04 |  | 331.95
Накладные расходы | [8 empty] | 732441.83
Сметная прибыль | [8 empty] | 421186.71
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Полы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1-2, 5-6, 21-24 | [8 empty] | 5554.57 | 4459.26 | 1095.33 | 176.62 |  | 398.92 |  | 12.91
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 34839.59 | 30233.78 | 4605.9 | 1197.48 |  | 398.92 |  | 12.91
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 31 431,26) | [8 empty] | 23636.31
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 31 431,26) | [8 empty] | 21373.26
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 79849.16 |  |  |  |  | 398.92 |  | 12.91
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 3-4, 10, 12, 14, 16, 25, 31, 33, 36, 50 | [8 empty] | 38246.72 | 23063.03 | 15011.79 | 2237.7 |  | 2018.18 |  | 163.56
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 219697.49 | 156367.34 | 62563.48 | 15171.61 |  | 2018.18 |  | 163.56
Накладные расходы 110%*(0,9*0,94) ФОТ (от 171 538,95) | [8 empty] | 159634.15
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 171 538,95) | [8 empty] | 102065.68
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 481397.32 |  |  |  |  | 2018.18 |  | 163.56
Стены (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 7, 29 | [8 empty] | 2225.59 | 1292.67 | 932.92 | 111.02 |  | 119.41 |  | 7.63
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 12566.26 | 8764.3 | 3801.96 | 752.72 |  | 119.41 |  | 7.63
Накладные расходы 86%*0,94 ФОТ (от 9 517,02) | [8 empty] | 7693.56
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 9 517,02) | [8 empty] | 6661.91
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 26921.73 |  |  |  |  | 119.41 |  | 7.63
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 8, 32, 51 | [8 empty] | 7102.05 | 6248.89 | 853.16 | 56.77 |  | 510.22 |  | 8.82
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 45706.98 | 42367.47 | 3339.51 | 384.9 |  | 510.22 |  | 8.82
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 54848.37 | 50840.96 | 4007.41 | 461.88 |  | 612.26 |  | 10.58
Накладные расходы 118%*(0,9*0,94) ФОТ (от 51 302,84) | [8 empty] | 51214.6
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 51 302,84) | [8 empty] | 27472.67
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 133535.64 |  |  |  |  | 612.26 |  | 10.58
Полы:
Итого Поз. 9, 20, 26-28, 37-38 | [8 empty] | 12962.18 | 5405.5 | 7556.7 | 868.98 |  | 401.8 |  | 65.58
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 67352.33 | 36649.29 | 30703.13 | 5891.68 |  | 401.8 |  | 65.58
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 80822.82 | 43979.15 | 36843.76 | 7070.02 |  | 482.16 |  | 78.7
Накладные расходы 123%*(0,9*0,94) ФОТ (от 51 049,17) | [8 empty] | 53120.75
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 51 049,17) | [8 empty] | 32543.85
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 166487.42 |  |  |  |  | 482.16 |  | 78.7
Отделочные работы:
Итоги по Поз. 11 НР 105%*0,9 ФОТ; СП 55%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 11 | [8 empty] | 4891.76 | 4789.56 | 102.2 | 2.11 |  | 370.71 |  | 1.18
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 32858.86 | 32473.22 | 385.64 | 14.31 |  | 370.71 |  | 1.18
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 39430.63 | 38967.86 | 462.77 | 17.17 |  | 444.85 |  | 1.42
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 38 985,03) | [8 empty] | 36840.85
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 38 985,03) | [8 empty] | 18225.5
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 94496.98 |  |  |  |  | 444.85 |  | 1.42
Итоги по Поз. 18-19 НР 105%*(0,9*0,94) ФОТ; СП 55%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 18-19 | [8 empty] | 23892.91 | 23293.72 | 599.19 | 12.73 |  | 1802.92 |  | 7.05
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 160193.5 | 157931.42 | 2262.08 | 86.31 |  | 1802.92 |  | 7.05
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 192232.2 | 189517.7 | 2714.5 | 103.57 |  | 2163.5 |  | 8.46
Накладные расходы 105%*(0,9*0,94) ФОТ (от 189 621,27) | [8 empty] | 168440.57
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 189 621,27) | [8 empty] | 88647.94
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 449320.71 |  |  |  |  | 2163.5 |  | 8.46
Итоги по Поз. 35 НР 105%*(0,9*0,94) ФОТ; СП 55%*0,85 * 0,85 ФОТ
Итого Поз. 35 | [8 empty] | 23933.65 | 23307.64 | 626.01 | 13.38 |  | 1804 |  | 7.39
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 160389.37 | 158025.8 | 2363.57 | 90.72 |  | 1804 |  | 7.39
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 192467.24 | 189630.96 | 2836.28 | 108.86 |  | 2164.8 |  | 8.87
Накладные расходы 105%*(0,9*0,94) ФОТ (от 189 739,82) | [8 empty] | 168545.88
Сметная прибыль 55%*0,85 * 0,85 ФОТ (от 189 739,82) | [8 empty] | 75397.86
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 436410.98 |  |  |  |  | 2164.8 |  | 8.87
Итого | [8 empty] | 980228.67 |  |  |  |  | 4773.15 |  | 18.75
Проемы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 13, 30 | [8 empty] | 999.41 | 797.16 | 202.24 | 21.18 |  | 69.93 |  | 1.55
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 6220.11 | 5404.74 | 815.33 | 143.6 |  | 69.93 |  | 1.55
Накладные расходы 82%*0,94 ФОТ (от 5 548,34) | [8 empty] | 4276.66
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 5 548,34) | [8 empty] | 3439.97
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 13936.74 |  |  |  |  | 69.93 |  | 1.55
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 15 | [8 empty] | 567.03 | 376.27 | 190.76 | 33.5 |  | 33.96 |  | 2.45
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 3361.67 | 2551.11 | 810.56 | 227.13 |  | 33.96 |  | 2.45
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 4034 | 3061.33 | 972.67 | 272.56 |  | 40.75 |  | 2.94
Накладные расходы 122%*(0,9*0,94) ФОТ (от 3 333,89) | [8 empty] | 3440.97
Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 3 333,89) | [8 empty] | 2267.05
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 9742.02 |  |  |  |  | 40.75 |  | 2.94
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 17, 34 | [8 empty] | 2116.76 | 548.62 | 1554.7 | 297.46 |  | 43.5 |  | 21.74
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 10460.72 | 3719.64 | 6681.14 | 2016.78 |  | 43.5 |  | 21.74
Накладные расходы 79%*0,94 ФОТ (от 5 736,42) | [8 empty] | 4259.87
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 5 736,42) | [8 empty] | 2868.21
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 17588.8 |  |  |  |  | 43.5 |  | 21.74
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 39-41, 44-47 | [8 empty] | 6350.72 | 5688.3 | 170.84 | 36.5 |  | 482.35 |  | 2.67
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 41504.99 | 38566.67 | 745.87 | 247.47 |  | 482.35 |  | 2.67
Накладные расходы 74%*0,94 ФОТ (от 38 814,14) | [8 empty] | 26999.12
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 38 814,14) | [8 empty] | 19407.07
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 87911.18 |  |  |  |  | 482.35 |  | 2.67
Благоустройство (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 49 | [8 empty] | 125.11 | 30.42 | 94.7 | 10.53 |  | 2.64 |  | 0.57
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 589.87 | 206.25 | 383.66 | 71.39 |  | 2.64 |  | 0.57
Накладные расходы 104%*0,94 ФОТ (от 277,64) | [8 empty] | 271.42
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 277,64) | [8 empty] | 166.58
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1027.87 |  |  |  |  | 2.64 |  | 0.57
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 52-53 | [8 empty] | 4082.56 | 3169.12 | 913.44 | 159.76 |  | 280.7 |  | 10.18
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 25365.96 | 21486.63 | 3879.33 | 1083.17 |  | 280.7 |  | 10.18
Накладные расходы 83%*0,94 ФОТ (от 22 569,80) | [8 empty] | 17608.96
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 22 569,80) | [8 empty] | 14670.37
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 57645.29 |  |  |  |  | 280.7 |  | 10.18
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:
Итого Поз. 54 | [8 empty] | 1815.6
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 1815.6
Накладные расходы 100%*0,94 ПЗ (от 1 815,60) | [8 empty] | 1706.66
Сметная прибыль 60% ПЗ (от 3 522,26) | [8 empty] | 2113.36
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 5635.62
Перевозка грузов автомобильным транспортом:
Итого Поз. 55 | [8 empty] | 20828.4 |  | 20828.4
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 77273.36 |  | 77273.36
Итого | [8 empty] | 2139180.82 |  |  |  |  | 9323.95 |  | 331.78
Итоги по Монтажным работам
Итого Поз. 42-43, 48 | [8 empty] | 881.74 | 874.77 | 6.96 | 2.34 |  | 78.09 |  | 0.17
Всего с учетом "На 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 5963.99 | 5930.94 | 33.01 | 15.87 |  | 78.09 |  | 0.17
Накладные расходы 85%*0,94 ФОТ (от 5 946,81) | [8 empty] | 4751.5
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 946,81) | [8 empty] | 3865.43
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 14580.92 |  |  |  |  | 78.09 |  | 0.17
Итого | [8 empty] | 2153761.74 |  |  |  |  | 9402.04 |  | 331.95
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3018.92
Машины и механизмы | [8 empty] | 208620.43
ФОТ | [8 empty] | 815412.4
Накладные расходы | [8 empty] | 732441.83
Сметная прибыль | [8 empty] | 421186.71
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 43075.23
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 2196836.97
НДС 18% | [8 empty] | 395430.65
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2592267.62 |  |  |  |  | 9402.04 |  | 331.95
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-6 | Затраты труда рабочих (ср 1,6) | чел.час | 177.31
2 | 1-1-8 | Затраты труда рабочих (ср 1,8) | чел.час | 66.91
3 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 1105.84
4 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 70.4
5 | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 729.78
6 | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 99.99
7 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 564.28
8 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 191.43
9 | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 682.16
10 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 117.45
11 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 44.12
12 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 94.58
13 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 39.55
14 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4158.91
15 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 115.14
16 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 159.48
17 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 313.45
Машины и механизмы
18 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования): 8 т | маш.-ч | 10.18
19 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов)... | маш.-ч | 6.9
20 | 21141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов): 10 т | маш.-ч | 3.29
21 | 21141 | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3.61
22 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 8.82
23 | 30302 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 15.94
24 | 30403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 110.12
25 | 31121 | Подъемники мачтовые... | маш.-ч | 116.3
26 | 31121 | - Подъемники мачтовые: строительные 0,5т | маш.-ч | 9.41
27 | 31121 | - Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 106.89
28 | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13.24
29 | 40504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 36.96
30 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 38.34
31 | 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 113.38
32 | 60248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | маш.-ч | 0.42
33 | 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0.15
34 | 91400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 0.07
35 | 110950 | Цемент-пушки | маш.-ч | 1.93
36 | 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 14.79
37 | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 27.8
38 | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 35.43
39 | 330804 | Молотки... | маш.-ч | 145.92
40 | 330804 | - Молотки: отбойные пневматические | маш.-ч | 24.42
41 | 330804 | - Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 121.5
42 | 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 109.23
43 | 331410 | Аппараты пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | маш.-ч | 21.74
44 | 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 2.24
45 | 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 7.22
46 | 340312 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 6.23
47 | 361101 | Термос 100 л | маш.-ч | 20.73
48 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью... | маш.-ч | 21.34
49 | 400001 | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 20.84
50 | 400001 | - Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 5т | маш.-ч | 0.5
Материалы
51 | 101-0009 | Асбест хризолитовый марки К-6-30 | т
52 | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т
53 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т
54 | 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т
55 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 30.58
56 | 101-0331 | Контакт керосиновый | т
57 | 101-0359 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая | т
58 | 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т
59 | 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг
60 | 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т
61 | 101-0631 | Опилки древесные | м3
62 | 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3
63 | 101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2
64 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т
65 | 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг | т
66 | 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т
67 | 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т
68 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 4.576
69 | 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т
70 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2
71 | 101-1745 | Растворитель-бензин | т
72 | 101-1757 | Ветошь | кг
73 | 101-1770 | Толь ТВК-350 | м2
74 | 101-1777 | Паста антисептическая | т
75 | 101-1805 | Гвозди строительные | т
76 | 101-2081 | Плиты акустические типа Акмигран марки 400 | м2
77 | 101-9130 | Карборунд | кг
78 | 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3
79 | 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3
80 | 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3
81 | 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3
82 | 102-0059 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта | м3
83 | 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3
84 | 110-0115 | Совол пластификаторный | т
85 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т
86 | 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т
87 | 113-0090 | Лак ХС-76 химстойкий | т
88 | 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т
89 | 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т
90 | 203-0339 | Нащельник размером 34х13 мм | м
91 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3
92 | 402-0052 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) | м3
93 | 407-0001 | Глина | м3
94 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.1904
95 | 411-0001 | Вода | м3
96 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 3.3941
97 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 70.3648
Машины и механизмы - позиции сметы
98 | СЦП3-2-20-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 1020
Материалы - позиции сметы
99 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1020
Составил Акулова
Проверил