## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ СОШ№6
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | сантехническое оборудование
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проектъ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________112444,47 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________16825,25 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________185,56 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 2.3 | 1612.8 | 296.17 | 22.65 | 1.78 | 3709.44 | 681.19 | 52.1 | 4.09 | 21.65 | 49.8 | 0.35 | 0.81
2 | ТЕР17-01-003-01 доп.2,1 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.5 | 3720.27 | 333.38 | 43.53 | 4.38 | 1860.14 | 166.69 | 21.77 | 2.19 | 24.64 | 12.32 | 0.71 | 0.36
3 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 1 | 2534.13 | 236.94 | 16.46 | 1.78 | 2534.13 | 236.94 | 16.46 | 1.78 | 17.32 | 17.32 | 0.27 | 0.27
4 | ТЕР17-01-001-18 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0.1 | 5463.35 | 148.98 | 57.34 | 3.15 | 546.34 | 14.9 | 5.73 | 0.32 | 10.89 | 1.09 | 0.85 | 0.09
5 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.1 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 128.33 | 9.58 | 0.02 |  | 7 | 0.7
6 | ТЕР17-01-001-23 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 комплектов | 0.9 | 2100.11 | 119.97 | 18.77 | 1.37 | 1890.1 | 107.97 | 16.89 | 1.23 | 8.77 | 7.89 | 0.29 | 0.26
7 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | 100 приборов | 0.51 | 3500.91 | 677.01 | 5.9 | 0.68 | 1785.46 | 345.28 | 3.01 | 0.35 | 52.4 | 26.72 | 0.1 | 0.05
8 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.12 | 633.85 | 623.29 | 10.56 | 3.56 | 76.06 | 74.79 | 1.27 | 0.43 | 51.3 | 6.16 | 0.26 | 0.03
9 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.08 | 787.44 | 775.66 | 11.78 | 3.97 | 63 | 62.06 | 0.94 | 0.32 | 63.84 | 5.11 | 0.29 | 0.02
10 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0.16 | 1278.69 | 1246.59 | 32.1 | 10.81 | 204.59 | 199.45 | 5.14 | 1.73 | 102.6 | 16.42 | 0.79 | 0.13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 12797.59 | 1898.85 | 123.33 | 12.44 |  | 143.53 |  | 2.02
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 65493.71 | 16703.54 | 731.84 | 121.71 |  | 185.56 |  | 2.98
Накладные расходы | [8 empty] | 16887.02
Сметная прибыль | [8 empty] | 11042.72
Итоги по смете:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 1-6 | [8 empty] | 10668.48 | 1217.27 | 112.97 | 9.61 |  | 89.12 |  | 1.79
Всего с учетом "на 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 50350.26 | 8253.09 | 448.62 | 65.16 |  | 89.12 |  | 1.79
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 51700.38 | 9491.05 | 560.78 | 81.45 |  | 102.49 |  | 2.24
Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 53710.75 | 11389.26 | 672.94 | 97.74 |  | 122.99 |  | 2.69
Накладные расходы 128%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 11 487,00) | [8 empty] | 12439.04
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 11 487,00) | [8 empty] | 8104.08
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 74253.87 |  |  |  |  | 122.99 |  | 2.69
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 7 | [8 empty] | 1785.46 | 345.28 | 3.01 | 0.35 |  | 26.72 |  | 0.05
Всего с учетом "на 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 8763.02 | 2341 | 12.24 | 2.37 |  | 26.72 |  | 0.05
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 9117.23 | 2692.15 | 15.3 | 2.96 |  | 30.73 |  | 0.06
Накладные расходы 103%*0,94 ФОТ (от 2 695,11) | [8 empty] | 2609.41
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 695,11) | [8 empty] | 1617.07
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 13343.71 |  |  |  |  | 30.73 |  | 0.06
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 8-10 | [8 empty] | 343.65 | 336.3 | 7.35 | 2.48 |  | 27.69 |  | 0.18
Всего с учетом "на 4 квартал 2008г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46" | [8 empty] | 2314.99 | 2280.11 | 34.88 | 16.81 |  | 27.69 |  | 0.18
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" | [8 empty] | 2665.73 | 2622.13 | 43.6 | 21.01 |  | 31.84 |  | 0.23
Накладные расходы 74%*0,94 ФОТ (от 2 643,14) | [8 empty] | 1838.57
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 643,14) | [8 empty] | 1321.57
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 5825.87 |  |  |  |  | 31.84 |  | 0.23
Итого | [8 empty] | 93423.45 |  |  |  |  | 185.56 |  | 2.98
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 48058.33
Машины и механизмы | [8 empty] | 731.84
ФОТ | [8 empty] | 16825.25
Накладные расходы | [8 empty] | 16887.02
Сметная прибыль | [8 empty] | 11042.72
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 1868.47
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 95291.92
НДС 18% | [8 empty] | 17152.55
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 112444.47 |  |  |  |  | 185.56 |  | 2.98
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 27.69
2 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 26.72
3 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 12.32
4 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 76.79
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.01
Машины и механизмы
6 | 31121 | Подъемники мачтовые... | маш.-ч | 0.91
7 | 31121 | - Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0.7
8 | 31121 | - Подъемники мачтовые: строительные 0,5т | маш.-ч | 0.21
9 | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.77
10 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью... | маш.-ч | 1.11
11 | 400001 | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1.08
12 | 400001 | - Автомобили бортовые грузоподъемностью: до 5т | маш.-ч | 0.03
Материалы
13 | 101-0311 | Каболка | т | 0.00305
14 | 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.001556
15 | 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.000773
16 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.00828
17 | 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0.4
18 | 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.00308
19 | 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0.00071
20 | 101-1488 | Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм | т | 0.00186
21 | 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 3e-06
22 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.913
23 | 101-1847 | Замазка защитная | кг | 8.6
24 | 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм | 10шт | 0.2
25 | 101-2204 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм | 10шт | 6
26 | 101-2205 | Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм | 10шт | 9.2
27 | 101-9198 | Скобы скрепляющие и для подвеса | кг | 10
28 | 113-0074 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I | т | 0.0004
29 | 300-0038 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм | т | 1e-05
30 | 300-0494 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм | компл | 10
31 | 300-0539 | Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с уравнителем электрических потенциалов, размером 800х800х158 мм | компл | 1
32 | 300-0637 | Трапы Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, малые, с решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142 мм | компл | 9
33 | 300-0827 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл | 23
34 | 300-1520 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 51
35 | 300-1521 | Унитаз-компакт Kомфорт | компл | 5
36 | 300-1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 1
37 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0.01
38 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.6192
Составил
Проверил