- Приложение  1

к аукционной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

По лоту № 2

газопроводов для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Костарево,

а именно: ул. Чусовская, ул. Краснознаменная, ул. Костаревская (далее по тексту – Объект)  в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 гг.»

| - Основания для реализации проекта | 1. Постановление администрации города Перми от 05.12.2008 № 1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2008-2011 годы» (с изменениями и дополнениями). 2. Решение Пермской городской Думы от 23.12.2008 № 400 «О бюджете города Перми на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». |
| --- | --- |
| - Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми. |
| - Объект | Газопроводы для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Костарево (1,5 км), а именно: ул. Чусовская, ул. Краснознаменная, ул. Костаревская. |
| - Организация проектировщик | Определяется по итогам открытого аукциона. |
| - Требования к участникам аукциона | Наличие лицензии на выполнение работ. |
| - Стадийность работ | 1. Формирование и оформление земельного участка под строительство газопроводов. 2. Получение технических условий на проектирование. 3. Разработка проектной документации. 4. Экспертиза проектной документации. |
| - Исходные данные | План микрорайона Костарево с границами. |
| - Характеристика инженерного сооружения | Выполнить проекты газопроводов по полученным техническим условиям согласно проектируемой схемы газораспределительных сетей с учетом газоснабжения существующих жилых домов. |
| - Срок начала и окончания работ | С момента заключения муниципального контракта 240 календарных дней |
| - Порядок оплаты работ | В соответствии с муниципальным контрактом. |
| - Основные требования к инженерному, технологическому оборудованию и благоустройству | Оборудование для установки на инженерных сетях принять согласно действующим на территории Российской Федерации строительным каталогам на инженерное оборудование. Предусмотреть восстановление благоустройства зоны строительства, уборку строительной площадки, вывоз строительного мусора и грунта. |
| 12. Основные требования к объемам и составу выполненных работ | Первым этапом работ (с момента заключения муниципального контракта) является составление сметной документации на выполнение работ, перечисленных ниже. Проектная документация на объект разрабатывается и согласовывается в установленном законодательством РФ порядке: 1. Формирование и оформление земельного участка под строительство газопроводов: - документ о выборе земельного участка и предварительное согласование места размещения объекта; - акт о выборе земельного участка под строительство газопроводов; - приказ о предварительном согласовании места размещения объекта; - постановка земельного участка на кадастровый учет; - получение в департаменте земельных отношений приказа о предоставлении земельного участка; - регистрация земельного участка в регистрационной палате. - Материалы топографических изысканий. - Инженерно-геологические изыскания. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сбор данных по количеству газифицируемых домов. - Определение объемов потребления природного газа. - Разработка предпроектного решения по размещению объектов газоснабжения. - Получение технических условий на: - схему газораспределительных сетей с учетом газоснабжения существующих жилых домов; - присоединение к газораспределительным сетям; - схему электроснабжения, при необходимости; - проектирование защиты от электрохимической коррозии, при необходимости; - телеметрию, при необходимости. - Разработка и согласование схемы газораспределения. - Разработка проектной документации (4 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе): - пояснительная записка; - рабочие чертежи; - конструктивные решения; - инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия; - организация строительства; - мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих; - рекультивация земель, при необходимости; - мероприятия по охране окружающей среды; - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - мероприятия по обеспечению промышленной безопасности; - мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - сметная документация, предусматривающая мероприятия по врезке в существующий газопровод; - график производства работ. - Согласование проектной документации. - Получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации на строительство опасного производственного объекта. - Получение положительного экспертного заключение по проектной документации. - Сдача работ заказчику. |
| 13.Гарантии качества работ | Гарантийный срок проектной документации 2 года с момента передачи проектной документации в собственность администрации города Перми. |