СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ

Начальник планово-	Руководитель аппарата

экономического департамента	администрации города Перми

администрации города Перми

_____________ Климова Н.П.	____________ Баландина А.А.

«___» __________ 2009 года	«___» __________ 2009 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение научно-исследовательской работы

«Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года»

г.Пермь, 2009 год

Общие сведения.

Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»;

- постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Заказчик – администрация города Перми.

Открытый конкурс проводится для выбора Исполнителя на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года».

Конкурсная документация предоставляется заказчиком бесплатно со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) в рабочие дни (с понедельника по пятницу) по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская, 15, каб. 30.

Контактный телефон/факс: (342) 212-32-74

E-mail: ueigorod@perm.permregion.ru.

Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация http://www.gorodperm.ru.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение конкурсной документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений конкурсной документации.

# Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе.

## Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей конкурсной документации.

Заявка на участие в конкурсе, подаваемая участником размещения заказа, должна содержать:

- Опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, в соответствии с формой Приложение № 5.

- Предложение об условиях исполнения муниципального контракта в соответствии с формой Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в конкурсе, в соответствии с формой Приложение № 3.

- Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно:

  - Юридические лица – резиденты РФ представляют:

если документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРЮЛ):

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель);

- копии учредительных документов участника размещения заказа;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой,

если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРЮЛ):

- копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель);

- копии учредительных документов участника размещения заказа;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, является крупной сделкой;

- доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности,

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна также содержать:

- документ, подтверждающий полномочия такого лица.

  - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями представляют:

если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРИП):

- доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию.

  - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:

если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа:

- копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа;

если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа:

- доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию;

- копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа.

  - Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

- Предложение о качестве работ в соответствии с формой
Приложение № 4.

- Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в соответствии с разделом XX документации.

Отсутствие в составе заявки на участие в конкурсе документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

- Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в соответствии с разделом I, подается в письменной форме.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. В случае если в состав заявки на участие в конкурсе входят документы и сведения, составленные на иностранном языке, такие документы и сведения должны быть представлены в совокупности с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п.

Заявка не может быть подана на выполнение части работ, являющихся предметом конкурса.

В случае наличия в составе заявки на участие в конкурсе недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на которые размещается заказ, участник размещения заказа, подавший такую заявку, не допускается до участия в конкурсе.

Если в заявке на участие в конкурсе содержится более одного предложения о цене контракта, участник размещения заказа, подавший такую заявку, не допускается до участия в конкурсе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к конкурсной документации и быть заполнены по всем пунктам, полям.

Заявка на участие в конкурсе должна быть вложена в непрозрачный запечатанный конверт, на котором необходимо указать наименование открытого конкурса, номер и дату извещения о проведении открытого конкурса.

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в разделе I конкурсной документации.

- Подтверждение полномочий.

Полномочия лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа должны быть надлежащим образом подтверждены. Указанные полномочия считаются подтвержденными только в случае выполнения всех нижеперечисленных условий:

Для юридических лиц:

- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица – участника размещения заказа, полностью совпадают во всех документах, представленных в соответствии с требованиями документации;

- сведения о фамилии, имени, отчестве, должности лица, подписавшего от имени юридического лица – участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, полностью совпадают во всех документах, представленных в соответствии с требованиями документации; полномочия лица, выдавшего (подписавшего) доверенность, надлежащим образом подтверждены;

- доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ);

- учредительные документы должны быть составлены в соответствии с требованиями законодательства РФ (глава 4 ГК РФ). Перечень учредительных документов для каждой организационно-правовой формы определяется действующим законодательством РФ.

Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке.

Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства).

Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, может подписывать:

руководитель юридического лица;

директор филиала (представительства);

лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.

Документом, подтверждающим полномочия руководителя  филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанная руководителем юридического лица.

Для физических лиц:

- сведения о фамилии, имени, отчестве, адресе физического лица – участника размещения заказа, полностью совпадают во всех документах, представленных в соответствии с требованиями документации;

- сведения о фамилии, имени, отчестве, лица, подписавшего от имени физического лица – участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, полностью совпадают во всех документах, представленных в соответствии с требованиями документации;

- полномочия лица, выдавшего (подписавшего) доверенность, надлежащим образом подтверждены.

Ненадлежащее подтверждение полномочий лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

- Требования к выполняемым работам.

Предметом конкурса (муниципального контракта, являющегося приложением к конкурсной документации) является выполнение научно-исследовательской работы «Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года».

Требования к работам определены Техническим заданием (Приложение
№ 1 к конкурсной документации). При подписании муниципального контракта Приложение № 1 к конкурсной документации становится Приложением № 1 к муниципальному контракту.

Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к конкурсной документации.

Выполняемые работы должны соответствовать и отвечать требованиям действующих нормативно-правовых актов.

# Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик.

Участник размещения заказа представляет в составе заявки на участие в конкурсе описание выполняемых работ по форме Приложения № 2 и Приложения № 4 к конкурсной документации.

- Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации.

- В случае если цена контракта, указанная в заявке на участие в конкурсе, превышает начальную (максимальную) цену контракта, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.

В случае представления участником размещения заказов документов, подтверждающих квалификацию, такие документы должны быть учтены в таблице «Сведения о квалификации» в Приложении № 2.

Участник размещения представляет по форме Приложения № 4 «Предложение о качестве работ», которое должно быть составлено на базе предложенного Технического задания (Приложение № 1 к конкурсной документации). В «Предложении о качестве работ» должны быть учтены все требования, указанные в Техническом задании.

Участники размещения заказа представляют «Предложение о качестве работ», которое должно содержать сведения, характеризующие способы выполнения Участником размещения заказа работ, являющихся предметом конкурса (муниципального контракта):

- описание подходов, методов, инструментов разработки Стратегии с обоснованием их выбора, выделением преимуществ, ограничений и обстоятельств (условий) их применения;

- описание схемы организации процесса разработки Стратегии;

- описание системы субъектов, принимающих участие в разработке Стратегии, и способы разделения зон ответственности;

- подробный календарный график работ.

«Предложение о качестве работ», содержащееся в заявке на участие в конкурсе победителя конкурса, становится после подписания муниципального контракта Приложением 2 к муниципальному контракту.

# Срок предоставления гарантий качества работ.

Не установлен.

# Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Место выполнения работ - город Пермь.

Условия выполнения работ указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к конкурсной документации).

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 15.12.2010. Сроки окончания выполнения отдельных этапов работ содержатся в Техническом задании. (Приложение № 1 к конкурсной документации).

- Начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 14 900 000,00 (четырнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к конкурсной документации, производится на счет исполнителя, указанный в таком контракте. В случае изменения банковских реквизитов исполнителя, заказчика стороны подписывают дополнительное соглашение к муниципальному контракту, отражающее указанные изменения. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.

Форма оплаты – безналичный расчет.

Заказчиком выплачивает аванс в размере 20% от цены заключенного муниципального контракта в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта на основании выставленного Исполнителем счета.

Последующая оплата осуществляется следующим образом:

- 10% от цены заключенного контракта после выполнения I-III этапов работ;

- 58% от цены заключенного контракта после выполнения IV-VI этапа работ;

- работы, выполняемые в 2010 году (VII этап), оплачиваются ежеквартально в размере 3% от цены заключенного контракта.

Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ и заключения, оформленных в установленном порядке отчетов на основании выставленного Исполнителем счета.

- Источник финансирования заказа.

Источником финансирования является бюджет города Перми.

- Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта, указываемая участником размещения заказа в заявке, должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта, являющегося приложением к конкурсной документации.

Указываемая участником размещения заказа цена контракта не должна превышать указанную в извещении начальную (максимальную) цену контракта, в ином случае участник размещения заказа не будет допущен до участия в открытом конкурсе.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, определенных разделом XII.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями.

- При формировании цены контракта и для расчетов с исполнителем используется российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для её отклонения.

- Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

- Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом объем работ.

Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на 10% (десять процентов) предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в разделе I конкурсной документации, не позднее 10:00 (время местное)
07 мая 2009 года по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 15, I этаж, каб. 57.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) в рабочие дни (с понедельника по пятницу).

Заявки на участие в конкурсе принимаются со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении данного конкурса.

Участники размещения заказа не успевшие представить конверты с заявками на участие в конкурсе до 10:00 07 мая 2009 года по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 15, каб. 57, могут представить конверты с заявками на участие в конкурсе непосредственно на процедуре вскрытия конвертов, назначенного на 10:00 (время местное) 07 мая 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, I этаж (зал заседаний). Заявки, представленные после 10:00 (время местное) 07 мая 2009 года к рассмотрению не принимаются.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с разделом I конкурсной документации.

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием времени и даты его получения.

Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с изложенными требованиями, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

- Требования к участникам размещения заказа.

Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение работ для муниципальных нужд как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией.

При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

- Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- Уведомление об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе должны быть подписаны уполномоченным лицом участника размещения заказа.

Никакие изменения не вносятся в заявки после их вскрытия.

Отзыв заявки осуществляется в письменном виде и направляется заказчику без конверта. Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником размещения заказа расписки в получении конверта с такой заявкой (в случае, если на внешнем конверте указано наименование участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе возвращается без предъявления расписки). В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника размещения заказа, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки.

- Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения)».

- Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке.

Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, запрос заказчику о разъяснении положений конкурсной документации. Запрос о разъяснениях направляется по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15, каб.30. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются на сайте заказчиком и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была представлена конкурсная документация.

- Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10:00 (время местное) 07 мая 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, I этаж (зал заседаний).

После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на сайте www.gorodperm.ru.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника размещения заказа или сведения о месте жительства участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

- Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

14 мая 2009 года конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредставления документов об участнике размещения заказа, определенных разделом I конкурсной документацией, за исключением документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике или о товарах, работах, услугах, на которые размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным к участникам размещения заказа разделом XIV конкурсной документацией;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

На основании результатов рассмотрения заявок, конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на сайте www.gorodperm.ru.

В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, муниципальный контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта.

- Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям:

- Цена контракта.

- Качество работ и квалификация участника конкурса.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

- Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в разделе XIX конкурсной документации, в следующем порядке:

Совокупная значимость критериев составляет 100 (сто) процентов.

Каждой заявке по каждому критерию присваивается балл. Полученная цифра складывается по всем критериям одного участника конкурса.

1. Цена контракта.

Значимость критерия «Цена контракта» составляет 55% (Зн ц = 55 %).

Заявки на участие в конкурсе ранжируются от максимальной цены к минимальной. Заявке с максимальной ценой присваивается первое место и т.д. Затем каждой заявке присваиваются баллы по следующей формуле:

| Бцi =( | Зн ц | х 100 – 10) | + | Ni | х 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100% |  |  | n |  |

Бцi – 	количество баллов, присваиваемое i-ой заявке;

Зн ц – 	значимость критерия;

Ni –	место, присвоенное i-ой заявке;

n –  	количество заявок.

Полученное значение Бцi округляется до одного знака после запятой.

2. Квалификация участника конкурса.

2.1. Квалификации участника конкурса (значимость подкритерия – 30%), которая осуществляется в соответствии с нижеприведенной таблицей, при этом 1% соответствует 1 баллу.

| Наименование показателя | Наименование подтверждающих документов | Оценка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество документов | Балл |
| 1.Опыт выполнения работ | Копии договоров (контрактов) на выполнение работ по разработке стратегических документов с приложением актов приемки выполненных работ | 0 | 0 |
|  |  | 1 - 2 | 7 |
|  |  | 3 и более | 20 |
| 2.Наличие трудовых ресурсов и квалификация работников участника конкурса | Копии публикаций по вопросам разработки стратегических документов работников участника конкурса | 0 | 0 |
|  |  | 1 – 10 | 3 |
|  |  | Более 10 | 5 |
|  | Копии трудовых книжек работников участника конкурса с ученой степенью с приложением копий дипломов о присвоении ученой степени, | 0 | 0 |
|  |  | 1 - 10 | 3 |
|  |  | Более 10 | 5 |

Баллы по данному подкритерию определяются как сумма баллов по показателям 1,2 каждого участника конкурса.

По подкритерию «квалификация участника конкурса» баллы выставляются только за документально подтвержденную информацию (на основании представленных документов, подтверждающих квалификацию).

2.2. Качество работ (значимость подкритерия – 15%), которое оценивается на основании Предложения о качестве работ.

Каждый член конкурсной комиссии оценивает представленное Предложение о качестве работ, ранжируя заявки по предложенным условиям исполнения контракта. В результате заявкам присваиваются места (Ni). Заявке, в которой предложены лучшие условия исполнения контракта, присваивается место «0», далее по мере ухудшения предложенных условий исполнения контракта заявкам присваиваются места «1», «2», «3» и т.д. Заявкам с одинаковыми предложенными условиями исполнения контракта присваивается одинаковое место.

Затем рассчитывается шаг снижения по следующей формуле:

| S = ( | Зн кр | х 100) /(n - (nод -1)) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100% |  |  |  |  |

S –	шаг;

Зн кр – 	значимость подкритерия качество работ;

n –	количество заявок;

nод  – 	количество заявок, которым присвоено одинаковое место.

В случае отсутствия заявок, которым присвоено одинаковое место, nод=1.

Полученное значение S округляется до двух знаков после запятой.

Затем каждой заявке присваиваются баллы по следующей формуле:

| Бкрi = ( | Зн кр | х 100) | – (S х Ni ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100% |  |  |  |  |

Бкрi – 	количество баллов, присваиваемое i-ой заявке;

Ni – 	место, присвоенное i-ой заявке.

Каждый член комиссии самостоятельно оценивает представленные Предложения о качестве работ (производит расчет баллов в соответствии с вышеизложенным порядком). Результаты оценки каждым членом комиссии  каждой заявки по подкритерию качество работ (в баллах) суммируются, затем определяется среднее арифметическое значение по формуле:

ИБкрi = Σ Бкрi / К

ИБкрi – итоговое количество баллов, присваиваемое i-ой заявке (среднее арифметическое значение количества баллов, присвоенных каждой заявке членами конкурсной комиссии);

Σ Бкрi – сумма баллов, присвоенных i-ой заявке всеми членами конкурсной комиссии;

К – количество членов конкурсной комиссии, оценивших заявки.

Полученное значение ИБкрi округляется до двух знаков после запятой.

Полученное значение является итоговым по оценке подкритерия «Качество работ» и не может превышать 15 баллов.

Количество баллов, присвоенных каждой заявке по подкритерию «Квалификация участника конкурса» и подкритерию «Качество работ», суммируется, в результате чего определяется итоговое количество баллов, присвоенных каждой заявке по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса».

Количество баллов, присвоенное каждой заявке по каждому критерию, суммируется, в результате чего определяется итоговый суммарный балл, присвоенный каждой заявке по всем критериям.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на сайте www.gorodperm.ru и опубликовывается в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь» заказчиком соответственно в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

- Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не установлено.

- Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта не установлено.

- Заключение муниципального контракта.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий заявки на участие в конкурсе победителя в проект муниципального контракта.

Победитель открытого конкурса обязан в течение 12 (двенадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок, подписать контракт и вернуть заказчику.

Муниципальный контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Приложение № 1

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы

«Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года».

## 1. Предмет конкурса

1.1. Настоящее техническое задание является основой для заключения муниципального контракта на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года» (далее – Стратегия).

1.2. Требования технического задания могут уточняться.

## 2. Цели и задачи работы.

2.1. Цель работы – разработка Стратегии, в том числе формирование долгосрочного видения города, системы стратегических целей, определение приоритетных направлений социально-экономического развития города, механизмов их реализации, сценариев развития города на долгосрочную перспективу (до 2030 года).

2.2. Основные задачи:

2.2.1. Определение современных мировых и российских трендов развития городов и агломераций.

2.2.2. Определение закономерностей развития городов-аналогов со сходным типом развития, расположенных на одной географической широте на российской и мировой аренах.

2.2.2. Определение исторических особенностей развития города.

2.2.4. Оценка социально-экономического развития города.

2.2.5. Формирование стратегического видения города.

2.2.6. Определение стратегических целей социально-экономического развития города.

2.2.7. Определение приоритетных направлений развития города на долгосрочную перспективу по достижению стратегических целей.

2.2.8. Разработка сценариев развития города на долгосрочную перспективу.

2.2.9. Разработка механизмов реализации Стратегии.

2.2.10. Формирование предложений по подготовке проектов нормативно-правовых документов стратегического планирования города.

2.2.11. Определение целевых показателей реализации Стратегии по каждому приоритетному направлению и их цифровых значений.

2.2.12. Разработка механизмов мониторинга реализации Стратегии;

2.2.13. Определение соответствия существующей организационной структуры органов местного самоуправления города и технологий управления развитием города эффективным механизмам реализации Стратегии.

## 3. Этапы работ.

3.1. Этап I.

3.1.1. Анализ российских и мировых тенденций и трендов:

3.1.1.1. в сфере стратегического планирования городов, агломераций и регионов;

3.1.1.2. в сфере развития городов, агломераций и регионов.

3.1.2. Анализ исторических предпосылок формирования города Перми в актуальном состоянии, в том числе в ключевых сферах развития.

3.1.3. Анализ социально-экономической ситуации в городе за 20 лет.

3.1.4. Оценка социально-экономического развития города Перми, в том числе в сравнении с другими городами, сходными по административному статусу, типу социально-экономического развития, находящихся на одной географической широте, в том числе выявление и анализ закономерностей развития городов-аналогов.

3.1.5. Анализ нормативно-правовой базы стратегического планирования: федеральной, региональной (Пермский край и другие регионы, в том числе «регионы-конкуренты»), муниципальной (город Пермь и другие города, в том числе административные центры «регионов-конкурентов»); разработка предложений по созданию необходимых нормативно-правовых документов стратегического планирования города Перми.

3.1.6. Анализ внутренних и внешних потенциальных и действующих ресурсов (природных, финансовых, трудовых, культурных, рекреационных, иных), которые могут быть вовлечены в развитие города, включая перечень проблем, препятствующих развитию города.

3.1.7. Анализ роли города в реализации федеральных, региональных программ и крупных инвестиционных проектов регионального и федерального значения.

3.2. Этап II.

3.2.1. Формулирование стратегического видения города Перми, системы стратегических целей социально-экономического развития, направленных на обеспечение устойчивого развития города и повышения благосостояния его жителей.

Стратегическое видение должно учитывать интересы и приоритеты жителей города, бизнес - структур, общественных организаций, органов государственной власти города Перми, иных субъектов развития города.

3.3. Этап III.

3.3.1. Разработка приоритетных направлений городской экономической, социальной, культурной, пространственной (градостроительной), экологической и иной политики до 2030 года в рамках достижения каждой из стратегических целей.

3.3.2. Формирование и обсуждение Концепции социально-экономического развития города Перми (далее - Концепция).

3.4. Этап IV.

3.4.1. Разработка не менее трех вариантов сценария социально-экономического развития города до 2030 года.

3.4.2. Выбор сценария развития города до 2030 года, обеспечивающего наибольшую вероятность реализации стратегических целей экономического, социального, культурного, пространственного (градостроительного), экологического и иного развития города, механизм его реализации.

3.5. Этап V.

3.5.1. Разработка механизмов реализации Стратегии.

3.5.2. Формирование перечня программ, проектов в рамках приоритетных направлений для достижения поставленных стратегических целей, с учетом встраивания существующих программ и проектов.

3.6. Этап VI.

3.6.1. Определение целевых показателей реализации Стратегии по каждому приоритетному направлению.

3.6.2. Определение цифровых значений целевых показателей реализации Стратегии по каждому приоритетному направлению.

3.6.3. Формирование регламента взаимодействия субъектов, участвующих в реализации Стратегии, с определением зон ответственности.

3.6.4. Анализ и оценка организационных структур органов местного самоуправления города и технологий управления развитием города в ключе эффективной реализации Стратегии.

3.6.5. Формирование регламента мониторинга реализации Стратегии.

3.7. Этап VII.

3.7.1. Сопровождение реализации Стратегии, в том числе организация и проведение не менее четырех семинаров (конференций, «круглых столов») по обсуждению вопросов внедрения, реализации и мониторинга Стратегии с привлечением всех участвующих в реализации субъектов.

3.7.2. Методическое, консультационное сопровождение реализации Стратегии, в том числе корректировка (при необходимости) результатов
работ V, VI этапов.

## 4. Результаты этапов работы.

4.1. Этап I:

4.1.1. Аналитическая записка о российских и мировых тенденциях и трендах в сфере стратегического территориального планирования городов, агломераций и регионов.

4.1.2. Аналитическая записка о российских и мировых тенденциях и трендах в сфере развития городов, агломераций и регионов.

4.1.3. Аналитическая записка о социально-экономическом развитии города Перми за последние 20 лет.

4.1.4. Аналитическая записка о текущем социально-экономическом положении города Перми, включая анализ (в том числе SWOT-анализ) имеющихся и потенциальных ресурсов.

4.1.5. Аналитическая записка о закономерностях социально-экономического развития города Перми и городов-аналогов, сходных по административному статусу, типу социально-экономического развития, находящихся на одной географической широте.

4.1.6. Аналитическая записка об исторических предпосылках формирования города Перми в актуальном состоянии, в том числе в ключевых сферах развития.

4.1.7. Аналитическая записка о состоянии нормативно-правовой базы стратегического планирования:

4.1.7.1. федеральной;

4.1.7.2. региональной (Пермский край и другие регионы, в том числе «регионы-конкуренты»);

4.1.7.3. муниципальной (город Пермь и другие города, в том числе административные центры «регионов-конкурентов»);

4.1.7.4. предложения по созданию необходимых нормативно-правовых документов стратегического планирования города Перми.

4.1.8. Аналитическая записка о роли города Перми в реализации федеральных, региональных программ и крупных инвестиционных проектов регионального и федерального значения.

4.1.9. Глава 1 Стратегии «Предпосылки к формированию Стратегии социально-экономического развития города Перми до 2030 года».

4.2. Этап II:

4.2.1. Аналитическая записка о предпосылках и особенностях формирования стратегического видения города Перми.

4.2.2. Аналитическая записка о предпосылках и особенностях формирования системы стратегических целей развития города Перми, направленных на обеспечение устойчивого развития города и повышения благосостояния его жителей.

4.2.3. Глава 2 Стратегии «Стратегическое видение и система стратегических целей социально-экономического развития города Перми».

4.3.Этап III:

4.3.1. Аналитическая записка о предпосылках и особенностях формирования приоритетных направлений экономической, социальной, культурной, пространственной (градостроительной), экологической и иной политики города Перми до 2030 года.

4.3.2. Глава 3 Стратегии «Приоритетные направления городской экономической, социальной, культурной, пространственной (градостроительной), экологической и иной политики до 2030 года».

4.3.3. Концепция социально-экономического развития города Перми.

4.3.4. Презентационная версия Концепции социально-экономического развития города Перми.

4.4.Этап IV:

4.4.1. Аналитическая записка о вариантах сценариев социально-экономического развития города до 2030 года.

4.4.2. Аналитическая записка о предпосылках и причинах выбора сценария социально-экономического развития города Перми до 2030 года.

4.4.3. Глава 4 Стратегии «Сценарий социально-экономического развития города Перми до 2030 года».

4.5. Этап V:

4.5.1. Аналитическая записка о механизмах реализации Стратегии города Перми.

4.5.2. Перечень программ, проектов для достижения поставленных стратегических целей, с учетом встраивания существующих программ и проектов.

4.5.3. Аналитическая записка о требованиях, предъявляемых к отбору проектов и программ для достижения стратегических целей города.

4.5.4. Глава 5 Стратегии «Механизмы реализации Стратегии».

4.6. Этап VI:

4.6.1. Аналитическая записка о формировании системы целевых показателей реализации Стратегии.

4.6.2. Приложение 1 Стратегии «Система целевых показателей реализации Стратегии».

4.6.3. Аналитическая записка об определении цифровых значений целевых показателей реализации Стратегии по каждому приоритетному направлению.

4.6.4. Приложение 2 Стратегии «Таблица цифровых значений целевых показателей реализации Стратегии».

4.6.5. Регламент мониторинга реализации Стратегии.

4.6.6. Пояснительная записка к Регламенту мониторинга.

4.6.7. Руководство по использованию Регламента мониторинга в органах местного самоуправления города Перми.

4.6.8. Регламент взаимодействия субъектов, участвующих в реализации Стратегии.

4.6.9. Руководство по использованию Регламента взаимодействия субъектов, участвующих в реализации Стратегии.

4.6.10. Аналитическая записка о подходах, технологиях и методах, примененных при разработке Стратегии.

4.6.11. Аналитическая записка об оценке организационных структур органов местного самоуправления города и технологий управления развитием города в ключе эффективной реализации Стратегии и предложения по оптимизации технологий и реорганизации структуры.

4.6.12. Глава 6 Стратегии «Мониторинг и оценка реализации Стратегии».

4.6.13. Стратегия социально-экономического развития города Перми до 2030 года, утвержденная Решением Пермской городской Думы.

4.6.14. Презентационная версия Стратегии социально-экономического развития города Перми до 2030 года.

4.7. Этап VII.

4.7.1. Отчеты о проведенных семинарах (конференциях, «круглых столах»), включая раздаточные и презентационные материалы.

4.7.2. Отчет о ходе реализации Стратегии за период сопровождения и мониторинга стратегии.

## 5. Требования, предъявляемые к Стратегии.

5.1. Структура документа:

5.1.1. Глава 1 «Предпосылки к формированию Стратегии социально-экономического развития города Перми до 2030 года».

5.1.2. Глава 2 «Стратегическое видение и система стратегических целей развития города Перми».

5.1.3. Глава 3 «Приоритетные направления городской экономической, социальной, культурной, пространственной (градостроительной), экологической и иной политики до 2030 года».

5.1.4. Глава 4 «Сценарий социально-экономического развития города Перми до 2030 года».

5.1.5. Глава 5 «Механизмы реализации Стратегии».

5.1.6. Глава 6 «Мониторинг и оценка реализации Стратегии».

5.1.7. Приложения.

5.2. Главы Стратегии содержат только текстуальный материал. Иллюстративный материал должен быть вынесен в приложения к Стратегии.

## 6. Сроки завершения работ по этапам.

6.1. Этап I - с момента заключения контракта в срок до 05.06.2009.

6.2. Этап II - в срок до 15.06.2009.

6.3. Этап III - в срок до 01.07.2009.

6.4. Этап IV - в срок до 15.09.2009.

6.5. Этап V - в срок до 01.11.2009.

6.6. Этап VI - в срок до 25.12.2009.

6.7. Этап VII – в срок до 15.12.2010.

## 7. Требования к отчетным документам.

7.1. В соответствии с п. 4. по завершению каждого этапа работы Исполнитель предоставляет Заказчику результаты этапов работы на бумажном и электронном носителях (в форматах *.doc и *.xls) в сроки, указанные в п. 6.

7.2. Презентационная версия Концепции социально-экономического развития города Перми сопровождается медиа-презентацией в формате *.ppt.

7.3. Презентационная версия Стратегии социально-экономического развития города Перми до 2030 года сопровождается медиа-презентацией в формате *.ppt.

## 8. Сопровождение разработки и реализации Стратегии.

8.1. Исполнитель по согласованию с Заказчиком формирует организационную структуру субъектов, принимающих участие в разработке Стратегии.

8.2. Исполнитель принимает участие в медиа-сопровождении разработки Стратегии.

8.3. Исполнитель организует и проводит не менее двух семинаров (конференций) по обсуждению итогов работы: перед сдачей работ по формированию Концепции; перед сдачей работ по формированию полного документа Стратегии.

8.4. По требованию Заказчика Исполнитель принимает участие в мероприятиях, связанных с презентацией, одобрением и принятием Стратегии или её частей, в том числе в процедуре общественных слушаний и обсуждения Стратегии на заседании Пермской городской Думы.

8.5. Исполнитель принимает участие в опытной эксплуатации мониторинга реализации Стратегии. Длительность периода опытной эксплуатации и мониторинга – до 15.12.2010.

8.6. Исполнитель по согласованию с Заказчиком организует и проводит не менее четырех семинаров (конференций, «круглых столов») в течение одного календарного года, следующего за принятием Стратегии, по обсуждению вопросов внедрения, реализации и мониторинга Стратегии с привлечением всех участвующих в реализации субъектов.

Исполнитель по итогам завершения VI этапа работ направляет Заказчику отчет о научно-исследовательской работе, подготовленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001.

Приложение № 2

к конкурсной документации

Предложение об условиях исполнения муниципального контракта.

___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

ознакомившись с конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года», обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации муниципальный контракт в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и конкурсной документации.

1. Цена контракта - _________________ рублей.

(цифрами и прописью)

2. Сведения о квалификации:

| № п/п | Квалификация | Количество* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество договоров (контрактов) на выполнение работ по разработке стратегических документов с приложением актов приемки выполненных работ |  |
| 2 | Количество публикаций по вопросам разработки стратегических документов работников участника конкурса |  |
| 3 | Количество трудовых книжек работников участника конкурса с ученой степенью с приложением копий дипломов о присвоении ученой степени |  |

* при отсутствии показателя участник размещения заказа может использовать любые обозначения («0», «-», «нет», «отсутствует» и пр.).

Настоящим декларирую, что ________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 3

к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа.

Для юридических лиц

|  | Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей

|  | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Место жительства |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

- к конкурсной документации

Предложение о качестве работ.

Предложение о качестве работ заполняется участниками размещения заказа в соответствии с требованиями раздела III конкурсной документации.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к конкурсной документации

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

- Приложение № 6

к конкурсной документации

- ПРОЕКТ

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на  выполнение научно-исследовательской работы

г. Пермь					                 “___” ______________ 2009 год

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____________________, действующей на основании ______________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ______________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. На основании решения конкурсной комиссии (Протокол № ___ от  _____________200_г.)   Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства  по выполнению научно-исследовательской работы «Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года» в соответствии с требованиями технического задания (приложение № 1) и предложения о качестве работ (приложение № 2), являющихся неотъемлемыми частями настоящего контракта.

1.2. Требования к выполняемым работам указаны в техническом задании (приложение № 1).

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту: с момента заключения муниципального контракта;

2.2. Общий срок выполнения работ по настоящему контракту: с момента заключения муниципального контракта до 15.12.2010. Сроки выполнения отдельных этапов работ установлены в техническом задании (приложение № 1).

3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ____________ (________________) рублей и не может быть изменена за исключением случая, предусмотренного п.3.5. настоящего контракта.

3.2. Указанная в п.3.1 стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные пошлины, расходы на страхование выполняемых работ и прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.3. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 20% от стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта на основании выставленного Исполнителем счета.

3.4. Последующая оплата выполненных работ осуществляется следующим образом:

- 10% от стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего контракта, после выполнения I-III этапов работ;

- 58% стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего контракта, после выполнения IV-VI этапов работ;

- работы, выполняемые в 2010 году (VII этап), оплачиваются ежеквартально в размере 3% от стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего контракта.

Расчет за выполненные работы в соответствии с настоящим пунктом производится Заказчиком в течение 15 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета.

3.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение, которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ,  заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Фактом выполнения работ является передача оформленных в установленном порядке результатов этапов работ (документов и материалов) согласно техническому заданию (приложение № 1). Передача результатов этапов работ (документов и материалов)  оформляется путем подписания обеими сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и результатов этапов работ (документов и материалов), обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

4.2. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа в приемке выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок, сроков их выполнения. Все доработки производятся за счет Исполнителя.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и предложением о качестве работ (приложение № 2).

5.1.2. Приступить к исполнению контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим контрактом. Выполнять отдельные этапы работ в установленные в техническом задании (приложение № 1) сроки.

5.1.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.1.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

5.1.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

5.1.6. Назначить уполномоченного представителя, имеющего право действовать от имени Исполнителя и письменно уведомить об этом Заказчика.

5.1.7. Не передавать результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.1.8. Выполнять иные действия, связанные с исполнением настоящего контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ и соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.2.2. По окончании выполнения Исполнителем работ (этапов работ) осуществить приемку их результатов.

5.2.3. Оплатить выполненные Исполнителем работы на условиях настоящего контракта.

5.2.4. В случае необходимости приостановки работ направить извещение Исполнителю о приостановке выполнения работ с указанием срока возобновления указанных работ;

6.Срок действия Контракта, досрочное расторжение

6.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 15.12.2010.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6.3. Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.

7. Авторские права

7.1. Право на использование результатов работы по настоящему контракту в любой форме принадлежит Заказчику.

7.2. Исполнитель не вправе использовать результаты работ по настоящему контракту без письменного согласования с Заказчиком.

8.Ответственность Сторон

8.1 . За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и действующим законодательством РФ.

8.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (этапов работ), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока выполнения работ (этапов работ). Размер неустойки устанавливается в размере 0,5% действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по контракту или устранения нарушений.

8.4. Исполнитель несет ответственность за действия своих научных консультантов, выполняющих работы, связанные с исполнением настоящего контракта.

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Величина пеней устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

9.Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении контракта и которые возникли не по вине Сторон.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия.

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы, оценка их влияния на выполнение обязательств по настоящему контракту и на соблюдение сроков по нему.

9.4. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего контракта в установленном законом порядке.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

10.2. Все споры, по которым между сторонами не было достигнуто соглашение в переговорах, подлежат разрешению арбитражным судом Пермского края.

10.3. Положения, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

11. Общие положения

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.2. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга.

11.3. Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ____________________________ тел. ____________________

от Исполнителя: __________________________тел. ___________________

11.4. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Техническое задание на _____ листах;

Приложение № 2 – Предложение о качестве работ на ____ листах.

12.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: Администрация города Перми: ИНН 5902290635, КПП 590201001; Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23 Платежные реквизиты: р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермской области г. Пермь; БИК 045773001; л/с 02975012791 | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| От имени Заказчика: Должность: ___________/ _______________ «__»__________________2009г. М.П. | От имени Исполнителя: Должность: ________________/_________________ «__»________________2009г. М.П. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «____» ___________№ ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы

«Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года»».

| От имени Заказчика: Должность: ___________________/ _______________ «__»__________________2009г. М.П. | От имени Исполнителя: Должность: _______________________/_________________ «__»________________2009г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от «___» ___________ № ____

Предложение о качестве работ.

«Предложение о качестве работ», содержащееся в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт.

| От имени Заказчика: Должность: ___________________/ _______________ «__»__________________2009г. М.П. | От имени Исполнителя: Должность: _______________________/_________________ «__»________________2009г. М.П. |
| --- | --- |

- Под «регионами-конкурентами» понимаются: Свердловская область, Нижегородская область, республика Татарстан, Самарская область, Челябинская область.

- К административным центрам «регионов-конкурентов» относятся: Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск.