Техническое задание

на оказание услуг по организации и проведению

65-ой Районной легкоатлетической эстафеты «Дзержинец»,

посвященной Году молодежи в России

Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта до исполнения всех принятых по контракту обязательств, дата проведения эстафеты 26.04.2009

Место проведения: Проспект Парковый Дзержинского района г. Перми

Оказание услуг по организации и проведению 65-ой Районной легкоатлетической эстафеты «Дзержинец», посвященной Году молодежи в России должно включать следующие требования:

- Участие в работе оргкомитета Заказчика с представителями учреждений и предприятий и других заинтересованных лиц.

- Информирование населения района и потенциальных участников о планирующихся соревнованиях не менее чем за 10 дней до их проведения, организация сбора заявок, информационных совещаний с представителями команд, заседаний судейской коллегии.

- Предоставление Заказчику пресс-релиза не менее чем за 10 дней до проведения мероприятия.

- Подготовку места проведения соревнований, разметку дистанций (площадок или мест проведения, трасс и т.д.).

- Организацию работы мандатной комиссии, регистрацию участников.

- Торжественное открытие эстафеты с приглашением официальных лиц, ветеранов-участников эстафеты, представителя Заказчика, исполнением Государственного Гимна РФ, подъемом Государственного флага РФ, объявлением правил и порядка проведения эстафеты.

- Назначение и организация работы судейской бригады в соответствии с правилами соревнований.

- Обеспечение медицинского обслуживания соревнований, включая дежурство врача, оказание квалифицированной медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию в случае их появления.

- Обеспечение безопасности зрителей и участников при проведении соревнований.

- Проведение соревнований согласно положению, учет и подведение итогов, определение победителей и призеров.

- Наличие на месте проведения соревнований сценической площадки.

- Техническое обеспечение соревнований (аппаратура мощностью не менее 2 кВт, проигрыватель с/д и м/дисков, не менее 2 микрофонов, высококачественные фонограммы).

- Приобретение и вручение победителям и призерам эстафеты медалей, кубков, дипломов (грамот), проведение награждения с участием Заказчика. Стоимость призов должна составлять не менее 10 % от стоимости услуги.

- Предоставление отчета по установленной форме, в том числе фото- и видеоматериалов на электронном носителе продолжительностью не менее 20 мин., а также фотографии в распечатанном виде с обязательным включением общих планов (не менее 10 шт.) не позднее 3-х дней после проведения мероприятия.

- Проведение соревнований с привлечением не менее 3 групп участников (учащиеся ПТУ и СУЗ, сотрудники предприятий и учреждений района, студенты ПГУ) согласно правилам.

- Организация специального этапа эстафеты для VIP-персон и людей с ограниченными возможностями.

- Обеспечение участия в соревнованиях не менее 50 % команд учреждений и организаций района в соответствии с согласованным с Заказчиком списком.

- Обязательное проведение показательных выступлений творческих и спортивных коллективов согласно предоставленной Исполнителем концепции продолжительностью не менее 30 минут.

- Опубликование информации о проведенных соревнованиях в СМИ.

- Сбор и вывоз мусора и отходов, образовавшихся в ходе проведения соревнований.