|  | Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок № 01 от «10» апреля 2009 г. УТВЕРЖДАЮ: Координатор ______________/А.А. Маткин/ «10» апреля 2009г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проведение семинаров и круглых столов с административными командами образовательных учреждений, переходящих в статус автономных, по обучению технологиям использования инструкций и регламентов муниципального уровня в рамках проектной линии 5.1.2. городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

Руководитель проектной линии ______________/Л.П. Тиунова/ «09» апреля 2009г.

ОЗНАКОМЛЕН Менеджер проектной линии ______________/З.Н. Митина/ «09» апреля 2009г.

Пермь 2009

Техническое задание на реализацию мероприятия в рамках проектной линии 5.1.2. городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

- Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | 5.1.2. «Проведение семинаров и круглых столов с административными командами образовательных учреждений, переходящих в статус автономных, по обучению технологиям использования инструкций и регламентов муниципального уровня» |
|  | Руководитель проекта, контактный телефон | Тиунова Людмила Павловна, 233-56-06 |
|  | Менеджер проекта, контактный телефон | Митина Зинаида Николаевна, 226-16-86, 226-18-68 |
|  | Сроки выполнения проекта | 29.04.2009 – 08.05.2009 |
|  | Предмет | Проведение семинаров и круглых столов по обучению технологиям использования инструкций и регламентов муниципального уровня |
|  | Аудитория | Административные команды образовательных учреждений, переходящих в статус автономных |
|  | Общие требования к документации по мероприятию | 1. В разделах проектной документации следует предоставлять перечень основных нормативных документов, на основании которых составлен документ. 2. Исполнитель предоставляет заказчику материалы: - На бумажном носителе – 2 экземпляра, - На электронном носителе – 1 экземпляр. |
|  | Порядок согласования документации по мероприятию | - Руководитель мероприятия - Менеджер мероприятия - Координатор программы |
|  | Стоимость мероприятия | 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
|  | Порядок оплаты | Для юридических лиц: Заказчик оплачивает работы (услуги) в течение тридцати банковских дней с даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки-сдачи результата выполненных работ (услуг), предоставления Заказчику по окончании работ (услуг) отчета о выполнении обязательств и оформленной в установленном порядке счет-фактуры. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Для физических лиц: Заказчик оплачивает Исполнителю работы (услуги) в течение тридцати рабочих дней с даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки-сдачи работ (услуг) и предоставления Заказчику отчета о проделанной работе. Оплата производится путем наличного расчета. |

- Детальный план реализации мероприятия

| № п/п | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание каталога правовых актов и нормативных документов, регламентирующих организацию автономных образовательных учреждений в городе Перми | 29.04.2009 | Каталог правовых актов и нормативных документов, регламентирующих организацию автономных образовательных учреждений. Опись каталога | Полнота нормативной базы: наличие в перечне всех документов федерального, краевого и муниципального уровней по автономным учреждениям. Опись каталога должна сопровождаться пояснительной запиской с указанием регламента работы с базой. |
| 2. | Анализ опыта работы территорий РФ по организации автономных образовательных учреждений путем создания или путем перевода | 29.04.2009 | Аналитический отчет об опыте организации автономных образовательных учреждений на территории Российской Федерации (РФ) | Аналитический отчет должен содержать: - Статистическую информацию об организации автономных образовательных учреждениях в различных территориях РФ; - Информацию о специфике деятельности этих учреждений в каждой отдельной территории; - Анализ положительного опыта работы этих учреждений и возникающих проблем, пути их решения; - Перспективы развития сети автономных учреждений по РФ. Выводы и предложения. |
| 3. | Разработка внутриотраслевых регламентов по переводу муниципальных образовательных учреждений в статус автономных | 30.04.2009 | Внутриотраслевые регламенты по переводу муниципальных образовательных учреждений в статус автономных | Внутриотраслевые регламенты перевода образовательных учреждений в статус автономных с учетом особенностей каждого вида (дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения прямого подчинения) и типа образовательных учреждений (гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов и др.) |
| 4. | Разработка основных направлений по оптимизации кадрового состава образовательных учреждений, переходящих в статус автономных | 30.04.2009 | Перечень основных направлений по оптимизации кадрового состава образовательных учреждений, переходящих в статус автономных | Перечень основных направлений по оптимизации кадрового состава должен соответствовать нормативно-правовой документации федерального и краевого уровней |
| 5. | Разработка рекомендаций по внедрению системы оплаты труда с учетом стимулирующей части труда, мотивирующей сотрудников к повышению качества образовательных услуг | 30.04.2009 | Рекомендации по внедрению системы оплаты труда с учетом стимулирующей части, мотивирующей сотрудников к повышению качества образовательных услуг | Рекомендации должны содержать описание механизма распределения стимулирующей части заработной платы, а также критериальную базу оценки профессиональной компетентности сотрудников, которая должна содержать: 1.Качественные и количественные показатели оценки деятельности сотрудников; 2.Инструментарий для измерения показателей. |
| 6. | Разработка регламента финансово-хозяйственной деятельности учреждения после перехода в АУ | 04.05.2009 | Регламент финансово-хозяйственной деятельности учреждения после перехода в АУ | Регламент должен предполагать использование его в практической деятельности руководителя по организации финансовой, экономической и хозяйственной деятельности образовательного учреждения: механизмы финансово-хозяйственной деятельности; порядок планирования и расходования средств на содержание учреждения; вопросы правильного начисления заработной платы; условия и практика формирования и обеспечения сохранности учебно-материальной базы. |
| 7. | Разработка перечня образовательных услуг, оказываемых на платной основе, с опорой на анализ целей и направлений деятельности создаваемого АУ, сформированного с учетом предмета, целей деятельности и видов деятельности, планируемых к закреплению в Уставе создаваемого АУ | 04.05.2009 | Перечень образовательных услуг, оказываемых на платной основе, с опорой на анализ целей и направлений деятельности создаваемого АУ, сформированного с учетом предмета, целей деятельности и видов деятельности, планируемых к закреплению в Уставе создаваемого АУ | При составлении перечня должны быть учтены особенности нормативно-правовой базы, возможности информирования потребителей об услугах данного образовательного учреждения, регламенты договорных отношений при оказании услуг на платной основе. |
| 8. | Разработка системы оценки качества предоставления платных образовательных услуг | 04.05.2009 | Система оценки качества предоставления платных образовательных услуг | Система оценки качества предоставления платных образовательных услуг должна содержать: 1.Качественные и количественные показатели предоставления платных образовательных услуг (динамические и абсолютные показатели); 2.Инструментарий для измерения показателей; 3.Способы сбора информации и обработки этой информации. |
| 9. | Разработка предложений к формированию учетной политики учреждения | 04.05.2009 | Предложения к формированию учетной политики учреждения | Предложения должны содержать основания для изменения учреждением совокупности способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов финансовой деятельности: способы группировки и оценки фактов финансовой деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, способов применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие способы и приемы. |
| 10. | Разработка рекомендаций по формированию муниципального задания автономным учреждениям с учетом особенностей функционирования этого типа учреждений | 04.05.2009 | Рекомендации по формированию муниципального задания автономным учреждениям с учетом особенностей функционирования этого типа учреждений | Рекомендации должны содержать требования к формированию показателей качества муниципального задания и примерные нормы для каждого из них. |
| 11. | Формирование пакета документов для проведения семинаров и круглых столов с административными командами образовательных учреждений, переходящих в статус автономных | 04.05.2009 | Пакет документов для проведения семинаров и круглых столов с административными командами образовательных учреждений, переходящих в статус автономных | Пакет документов должен содержать основные нормативные акты, регламенты и инструкции по переходу образовательных учреждений в статус автономных. |
| 12. | Проведение круглых столов и семинаров с административными командами образовательных учреждений, переходящих в статус автономных | 05.05.09-08.05.09 | Семинары и круглые столы с административными командами образовательных учреждений, переходящих в статус автономных. Листы регистрации участников, программы семинаров и круглых столов. | Практико-ориентированные семинары и круглые столы с использованием опыта работы уже существующих автономных учреждений города (не менее 5). |