|  | Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок № 03 от «16» апреля 2009 г. УТВЕРЖДАЮ: Координатор ______________/А.А.Маткин/ «16» апреля 2009г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проведение семинаров и круглых столов с управляющими советами образовательных учреждений города Перми по разработке механизмов участия родителей в оценке качества деятельности педагогов в рамках проектной линии 1.3.1. «Реализация программы партнерства общественности и государства в развитии образовательного пространства города» городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года» на 2009 год

Руководитель проектной линии ______________/И.И.Кузьмина/ «14» апреля 2009г.

ОЗНАКОМЛЕН Менеджер проектной линии ______________/З.Н.Митина/ «15» апреля 2009г.

Пермь 2009

Техническое задание на реализацию мероприятия в рамках проектной линии 1.3.1 городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

- Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | 1.3.1. Реализация программы партнерства общественности и государства в развитии образовательного пространства города |
|  | Руководитель проекта, контактный телефон | Кузьмина Ирина Игоревна 233-56-06 |
|  | Менеджер проекта, контактный телефон | Митина Зинаида Николаевна 226-18-68, 226-16-86 |
|  | Сроки выполнения проекта | 05.05.2009 – 10.12.2009 |
|  | Предмет | Проведение семинаров и круглых столов с управляющими советами образовательных учреждений города Перми по разработке механизмов участия родителей в оценке качества деятельности педагогов |
|  | Аудитория | Председатели и члены управляющих советов муниципальных образовательных учреждений, родительская общественность |
|  | Общие требования к документации по мероприятию | 1. Исполнитель предоставляет Заказчику разработанные в рамках мероприятия материалы: - Пакет документов по итогам проведения семинаров; - Пакет документов по итогам проведения круглых столов. 2. Разработанные материалы предоставляются Исполнителем Заказчику: - На бумажном носителе – 2 экземпляра, - На электронном носителе – 1 экземпляр. |
|  | Порядок согласования документации по мероприятию | - Руководитель мероприятия - Менеджер мероприятия - Координатор программы |
|  | Стоимость мероприятия | 499 000 (четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек |
|  | Порядок оплаты | Для юридических лиц: Заказчик оплачивает работы (услуги) в течение тридцати банковских дней с даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки-сдачи результата выполненных работ (услуг), предоставления Заказчику по окончании работ (услуг) отчета о выполнении обязательств и оформленной в установленном порядке счет-фактуры. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Для физических лиц: Заказчик оплачивает Исполнителю работы (услуги) в течение тридцати банковских дней с даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки-сдачи работ (услуг) и предоставления Заказчику отчета о проделанной работе. Оплата производится путем безналичного расчета. |

- Детальный план реализации мероприятия

| № | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка программы семинаров | 05.05.09 - 29.05.09 | Программа семинаров | Программа семинаров в объёме не менее 64 часов должна включать: - Цели, задачи семинаров, - Тематическое планирование. |
| 2. | Разработка содержательной части семинаров | 05.05.09 - 29.05.09 | Содержательная часть семинаров | Содержание семинаров должно отражать основные вопросы организации работы управляющих, наблюдательных и попечительских советов с целью освоения методик работы по стимулированию педагогических работников. Содержательная часть должна включить техники проектного режима работа семинаров по разработке механизмов участия родителей в оценке качества деятельности педагогов |
| 3. | Проведение семинаров с управляющими советами города | 29.05.09 - 20.11.09 | Раздаточный материал для участников семинаров. Списки участников семинаров. Отчеты о проведении семинаров. Фото и видеоматериалы хода семинаров | Привлечение к проведению семинаров специалистов, компетентных в области работы общественных органов управления. Количество участников семинаров не менее 160 человек |
| 4. | Выдача сертификатов участников и слушателей семинаров | 20.11.09 - 27.11.09 | Сертификаты участника или слушателя | Сертификаты должны быть выданы участникам по итогам проведения семинаров |
| 5. | Описание моделей участия родительской общественности в оценке деятельности педагогов по итогам проведения семинаров | 20.11.09 - 30.11.09 | Аналитические материалы о существующих моделях привлечения родительской общественности к оценке качества деятельности педагога (учителя, воспитателя). Модели участия родительской общественности в оценке деятельности педагогов | Аналитические материалы должны полностью включать основные существующие модели привлечения родителей с учетом практик в РФ. Модели участия родительской общественности в оценке деятельности педагогов должны содержать основные подходы партнерства и взаимодействия |
| 6. | Подготовка проведения круглых столов во всех районах города Перми - обмен опытом по вопросам участия, управляющих советов образовательных учреждений в оценке деятельности педагогов | 05.08.09 - 30.11.09 | Регламент работы круглых столов | Регламент работы круглых столов содержит цели, задачи, обсуждаемые вопросы |
| 7. | Проведение круглых столов во всех районах города Перми по вопросам участия, управляющих советов образовательных учреждений в оценке деятельности педагогов | 05.08.09 - 30.11.09 | План проведения и сценарии круглых столов. Списки регистрации участников круглых столов. Аналитические материалы о проведении круглых столов. Фото и видеоматериалы хода круглого стола. | Привлечение к проведению круглых столов специалистов, компетентных в области работы общественных органов управления, в организации проведения круглых столов. Количество проведенных круглых столов не менее 7 (проведение 1 круглого стола в каждом районе города) |
| 8. | Анализ данных и материалов о проведенном обучении и итогах работы круглых столов | 30.11.09 - 10.12.09 | Информационно-аналитическая справка для образовательных учреждений | Информационно-аналитическая справка для образовательных учреждений должна содержать данные о проведенном обучении и итогах работы круглых столов для дальнейшего размещения на сайтах образовательных учреждений города Перми |