|  | Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок № 04 от «16» апреля 2009 г. УТВЕРЖДАЮ: Координатор ______________/А.А.Маткин/ «16» апреля 2009г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка модели государственно-общественного управления отраслью «Образование» города Перми на муниципальном уровне в рамках проектной линии 1.3.2. городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года» на 2009 год

Руководитель проектной линии ______________/И.И.Кузьмина/ «14» апреля 2009г.

ОЗНАКОМЛЕН Менеджер проектной линии ______________/З.Н.Митина/ «15» апреля 2009г.

Пермь 2009

Техническое задание на реализацию мероприятия в рамках проектной линии 1.3.2. городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

- Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | 1.3.2. Разработка модели государственно-общественного управления отраслью «Образование» города Перми на муниципальном уровне |
|  | Руководитель проекта, контактный телефон | Кузьмина Ирина Игоревна 233 56 06 |
|  | Менеджер проекта, контактный телефон | Митина Зинаида Николаевна 226 18 68, 226-16-86 |
|  | Сроки выполнения проекта | 05.05.09 – 30.11.09 |
|  | Предмет | Разработка пакета документов по общественно-государственному управлению системой образования города Перми. Сборник материалов по общественно-государственному управлению в городе Перми. |
|  | Аудитория | Председатели и члены управляющих советов муниципальных образовательных учреждений, родительская общественность |
|  | Общие требования к документации по мероприятию | 1. Исполнитель предоставляет Заказчику материалы: - Аналитическая справка: - по нормативно-правовой базе, регламентирующей участие общественности в управлении и оценке качества образования; - по опыту работы в регионах России по вопросам организации общественно-государственного управления на всех уровнях. - Описание модели общественно-государственного управления качеством образования на муниципальном уровне. - Пакет нормативно-правовых актов, определяющих функционирование управляющих советов образовательных учреждений и взаимодействие с департаментом образования администрации города Перми. - Сборник материалов по общественно-государственному управлению в городе Перми. - на электронном носителе – 1 экземпляр в формате Word; 2. Разработанные материалы предоставляются Исполнителем Заказчику: - На бумажном носителе – 2 экземпляра, - На электронном носителе – 1 экземпляр. |
|  | Порядок согласования документации по мероприятию | - Руководитель мероприятия - Менеджер мероприятия - Координатор программы |
|  | Стоимость мероприятия | 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек |
|  | Порядок оплаты | Для юридических лиц: Заказчик оплачивает работы (услуги) в течение тридцати банковских дней с даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки-сдачи результата выполненных работ (услуг), предоставления Заказчику по окончании работ (услуг) отчета о выполнении обязательств и оформленной в установленном порядке счет-фактуры. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Для физических лиц: Заказчик оплачивает Исполнителю работы (услуги) в течение тридцати банковских дней с даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки-сдачи работ (услуг) и предоставления Заказчику отчета о проделанной работе. Оплата производится путем безналичного расчета. |

2. Детальный план реализации мероприятия

| № п/п | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ: - существующей нормативно-правовой базы по государственно-общественному управлению, - опыта работы в регионах России, - сложившейся практики общественно-государственного управления в Перми | До 18.05.09 | Аналитическая справка – анализ организации общественно-государственного управления в России и городе Перми и нормативно-правовой базы по общественно- государственному управлению | Аналитическая справка должна содержать описание российского опыта и ситуации в городе Перми по вопросам организации и функционирования институтов общественно-государственного управления, а также анализ существующей нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность органов общественного управления |
|  | Разработка методических материалов по структуре и содержанию деятельности органов общественного управления | До 15.06.09 | Методические рекомендации по структуре и содержанию деятельности органов общественного управления. Типовой регламент работы управляющих советов | Методические рекомендации должны содержать основные направления организации, структуру и содержание деятельности органов общественного управления. Типовой регламент работы управляющих советов должен состоять из следующих основных блоков: общие положения, перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих работу управляющих советов ОУ, функции, права и обязанности (полномочия), порядок работы, ответственность и другие положения. |
|  | Формирование пакета нормативно-правовых актов, определяющих функционирование органов общественно-государственного управления и взаимодействие их с департаментом образования | До 15.06.09 | Номенклатура нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность органов общественно-государственного управления и взаимодействие их с департаментом образования | Пакет должен содержать оптимальное количество документов, позволяющих организовать деятельность органов общественного управления ОУ города Перми и их взаимодействие с департаментом образования |
|  | Описание модели общественно-государственного управления качеством образования на муниципальном уровне | До 30.06.09 | Справка- описание модели общественно-государственного управления качеством образования на муниципальном уровне | Описание модели должно содержать анализ существующих моделей, структуру модели, характеристику отдельных элементов |
|  | Формирование и редактирование пакета материалов по общественно-государственному управлению в городе Перми | До 30.06.09 | Сборник материалов по общественно-государственному управлению в городе Перми в электронном виде | Сборник методических материалов по организации работы управляющих советов по оценке качества работы педагогов в образовательном учреждении в электронном виде на CD-диске: формат текста кегль 12, шрифт Times New Roman, интервал 1, кроме бланков, таблиц. Материалы должны быть распределены по следующим разделам: 1.Анализ ситуации по организации общественно-государственного управления в России и в Перми; 2.Описание модели общественно-государственного управления качеством образования на муниципальном уровне; 3.Нормативно-правовая база общественно- государственного управления образовательными учреждениями (раздел должен содержать все существующие на сегодняшний момент нормативные документы, регламентирующие деятельность общественных служб управления); 4.Регламенты работы управляющих советов; 5.Методические материалы по структуре и содержанию деятельности управляющих советов (в разделе должны быть отражены основные подходы к организации деятельности управляющих советов в образовательном учреждении, возможные структуры, методические рекомендации по организации работы общественных органов в ОУ); 6.Методические материалы для участия управляющих советов в распределении стимулирующей части заработной платы, содержащие специфику деятельности конкретного вида ОУ |
|  | Рецензирование сборника по общественно-государственному управлению в городе Перми | До 30.11.09 | Рецензия материалов сборника | Количество рецензентов не менее 3 человек (1 рецензент должен иметь научную степень в области педагогических наук, 2 рецензент должен иметь юридическое образование и практику, 3 рецензент должен иметь научную степень в области экономических или общественных наук |