## Ресурсная смета
Капитальный ремонт ул.Спешилова от развязки Сосновый Бор до ул.Борцов Революции
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11
(локальная смета)
|  | на | Переустройство кабельной связи (Центр специальной связи и информации в Пермском крае)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1.
1 | ГЭСН01-01-009-24 Доп. вып.2 | Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта |  | 0.274 | 30177.47 | 8269 |  | 8269 | 1698 |  |  | 20.48
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 74.73 | 20.48 | 82.92 | 1698.2 |  |  | 1698.2
| 1. 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | м-час | 74.73 | 20.48 | 320.9 | 6572.03 |  | 6572.03
2 | ГЭСН01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; 3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | 100 м3 грунта |  | 0.15 | 17046.51 | 2557 | 2557 |  |  |  | 43.37
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 289.12 | 43.37 | 58.96 | 2557.1 | 2557.1
3 | ГЭСН01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов | 1000 м3 грунта |  | 0.274 | 2039.52 | 559 |  | 559 | 108 |  |  | 1.3
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.76 | 1.3 | 82.92 | 107.8 |  |  | 107.8
| 1. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 4.76 | 1.3 | 345.55 | 449.22 |  | 449.22
4 | ГЭСН01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта |  | 0.15 | 6362.18 | 954 | 954 |  |  |  | 18.15
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.час | 121 | 18.15 | 52.58 | 954.33 | 954.33
5 | ГЭСНм10-06-003-02 | Демонтаж кабеля, прокладываемого в траншее. Кабель, масса 1м, кг, до 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | км кабеля |  | 2.19 | 5438.61 | 11911 | 1887 | 10024 | 986 |  | 29.57 | 11.89
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 13.5 | 29.56 | 63.81 | 1886.22 | 1886.22
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 5.43 | 11.89 | 82.92 | 985.92 |  |  | 985.92
| 1. 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | м-час | 2.79 | 6.11 | 347.69 | 2124.39 |  | 2124.39
| 2. 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | м-час | 2.79 | 6.11 | 180.78 | 1104.57 |  | 1104.57
| 3. 171000 | Бульдозеры 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | м-час | 2.64 | 5.78 | 1004.73 | 5807.34 |  | 5807.34
6 | ГЭСН27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций |  | 0.21 | 2602.21 | 546 | 152 | 394 | 66 |  | 2.78 | 0.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 13.22 | 2.78 | 54.73 | 152.15 | 152.15
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.79 | 0.8 | 82.92 | 66.34 |  |  | 66.34
| 1. 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) | м-час | 1.39 | 0.29 | 236.12 | 68.47 |  | 68.47
| 2. 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | м-час | 1.39 | 0.29 | 26.05 | 7.55 |  | 7.55
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | м-час | 1.94 | 0.41 | 551.08 | 225.94 |  | 225.94
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | м-час | 0.46 | 0.1 | 284.57 | 28.46 |  | 28.46
7 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций |  | 0.065 | 35299.58 | 2294 | 683 | 1611 | 246 |  | 11.69 | 2.97
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 179.8 | 11.69 | 58.44 | 683.16 | 683.16
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 45.63 | 2.97 | 82.92 | 246.27 |  |  | 246.27
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | м-час | 44.08 | 2.87 | 269.62 | 773.81 |  | 773.81
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | м-час | 1.55 | 0.1 | 551.08 | 55.11 |  | 55.11
| 3. 330804 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | м-час | 88.16 | 5.73 | 93.8 | 537.47 |  | 537.47
8 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза |  | 48.6 | 1.78 | 87 |  |  |  | 87
9 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 1 км: класс груза 1 | 1 т |  | 46.66 | 2.38 | 111 |  |  |  | 111
10 | СЦП3-2-15-1 | Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1 т |  | 1.94 | 16.98 | 33 |  |  |  | 33
11 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза |  | 1.94 | 2.52 | 5 |  |  |  | 5
12 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,26 130*0,2/100 | 8414.46 | 2188 | 230 | 1925 | 319 | 33 | 4.09 | 3.85
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 15.72 | 4.09 | 56.32 | 230.35 | 230.35
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 14.81 | 3.85 | 82.92 | 319.24 |  |  | 319.24
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 4.76 | 1.24 | 249.61 | 309.52 |  | 309.52
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | м-час | 1.93 | 0.5 | 551.08 | 275.54 |  | 275.54
| 3. 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | м-час | 7.08 | 1.84 | 512.54 | 943.07 |  | 943.07
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | м-час | 1.04 | 0.27 | 284.57 | 76.83 |  | 76.83
| 5. 411-0001 | Вода | м3 | 7 | 1.82 | 17.8 | 32.4 |  |  |  | 32.4
13 | ГЭСН27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.13 | 136082.96 | 17691 | 276 | 2681 | 452 | 14734 | 4.8 | 5.45
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 36.96 | 4.8 | 57.38 | 275.42 | 275.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 41.95 | 5.45 | 82.92 | 451.91 |  |  | 451.91
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 3.98 | 0.52 | 249.61 | 129.8 |  | 129.8
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 2.59 | 0.34 | 345.55 | 117.49 |  | 117.49
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | м-час | 0.41 | 0.05 | 551.08 | 27.55 |  | 27.55
| 4. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | м-час | 9.7 | 1.26 | 239.21 | 301.4 |  | 301.4
| 5. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | м-час | 21.66 | 2.82 | 539.9 | 1522.52 |  | 1522.52
| 6. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | м-час | 2.96 | 0.38 | 284.57 | 108.14 |  | 108.14
| 7. 121803 | Распределители каменной мелочи | м-час | 0.65 | 0.08 | 261.05 | 20.88 |  | 20.88
| 8. 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 1.95 | 597.64 | 1165.4 |  |  |  | 1165.4
| 9. 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 24.57 | 549.44 | 13499.74 |  |  |  | 13499.74
| 10. 411-0001 | Вода | м3 | 30 | 3.9 | 17.8 | 69.42 |  |  |  | 69.42
14 | ГЭСН27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, марки I плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.13 | 204886.6 | 26635 | 337 | 1502 | 206 | 24796 | 4.98 | 2.49
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 38.3 | 4.98 | 67.59 | 336.6 | 336.6
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 19.12 | 2.49 | 82.92 | 206.47 |  |  | 206.47
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 0.03 |  | 387.73
| 2. 120500 | Гудронаторы ручные | м-час | 1.4 | 0.18 | 4.04 | 0.73 |  | 0.73
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | м-час | 3.96 | 0.51 | 239.21 | 122 |  | 122
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | м-час | 11.51 | 1.5 | 539.9 | 809.85 |  | 809.85
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | м-час | 0.39 | 0.05 | 284.57 | 14.23 |  | 14.23
| 6. 122000 | Укладчики асфальтобетона | м-час | 3.19 | 0.41 | 834.42 | 342.11 |  | 342.11
| 7. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.04 | 0.01 | 373.05 | 3.73 |  | 3.73
| 8. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.000806 | 26872.84 | 21.66 |  |  |  | 21.66
| 9. 101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.001404 | 6090.55 | 8.55 |  |  |  | 8.55
| 10. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0.15 | 0.0195 | 3129.96 | 61.03 |  |  |  | 61.03
З | 11. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная тип А марки 1 | т | 96.6 | 12.56 | 1967.33 | 24709.66 |  |  |  | 24709.66
Уд | 12. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 96.6 | 12.56
15 | ГЭСН01-01-009-24 Доп. вып.2 | Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта |  | 1.03 | 30177.47 | 31083 |  | 31083 | 6383 |  |  | 76.97
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 74.73 | 76.97 | 82.92 | 6382.35 |  |  | 6382.35
| 1. 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | м-час | 74.73 | 76.97 | 320.9 | 24699.67 |  | 24699.67
16 | ГЭСН01-01-009-24 Доп. вып.2 | Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта |  | 0.025 | 30177.47 | 754 |  | 754 | 155 |  |  | 1.87
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 74.73 | 1.87 | 82.92 | 155.06 |  |  | 155.06
| 1. 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | м-час | 74.73 | 1.87 | 320.9 | 600.08 |  | 600.08
17 | ГЭСН01-01-022-24 Доп. вып.2 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта |  | 0.32 | 34785.05 | 11131 |  | 11131 | 2286 |  |  | 27.56
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 86.14 | 27.56 | 82.92 | 2285.28 |  |  | 2285.28
| 1. 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | м-час | 86.14 | 27.56 | 320.9 | 8844 |  | 8844
18 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грунта, расстояние перевозки 1 км: класс груза 1 | 1 т |  | 592 320*1,85 | 2.38 | 1409 |  |  |  | 1409
19 | ГЭСН01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3 | 1000 м3 грунта |  | 0.32 | 1965.41 | 629 | 64 | 557 | 107 | 8 | 1.17 | 1.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 3.65 | 1.17 | 54.73 | 64.03 | 64.03
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.05 | 1.3 | 82.92 | 107.8 |  |  | 107.8
| 1. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 3.97 | 1.27 | 345.55 | 438.85 |  | 438.85
| 2. 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | м-час | 0.08 | 0.03 | 426.06 | 12.78 |  | 12.78
| 3. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.04 | 0.0128 | 597.64 | 7.65 |  |  |  | 7.65
20 | ГЭСН01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 3, вблизи кабелей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; 3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | 100 м3 грунта |  | 0.07 | 17046.51 | 1193 | 1193 |  |  |  | 20.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 289.12 | 20.24 | 58.96 | 1193.35 | 1193.35
21 | ГЭСН01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 3, вблизи труб КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8; ТЗ=0,8; 3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | 100 м3 грунта |  | 0.08 | 15079.61 | 1206 | 1206 |  |  |  | 20.46
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 255.76 | 20.46 | 58.96 | 1206.32 | 1206.32
22 | ГЭСН01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов | 1000 м3 грунта |  | 1.055 | 2039.52 | 2152 |  | 2152 | 416 |  |  | 5.02
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.76 | 5.02 | 82.92 | 416.26 |  |  | 416.26
| 1. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 4.76 | 5.02 | 345.55 | 1734.66 |  | 1734.66
23 | ГЭСН01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта |  | 0.15 | 6362.18 | 954 | 954 |  |  |  | 18.15
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.час | 121 | 18.15 | 52.58 | 954.33 | 954.33
25 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля |  | 21.5 | 5221.71 | 112267 | 9635 | 102632 | 17792 |  | 142.55 | 214.57
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 6.63 | 142.54 | 67.59 | 9634.28 | 9634.28
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 9.98 | 214.57 | 82.92 | 17792.14 |  |  | 17792.14
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | м-час | 4.99 | 107.29 | 340.86 | 36570.87 |  | 36570.87
| 2. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | м-час | 4.99 | 107.29 | 449.93 | 48272.99 |  | 48272.99
26 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля |  | 0.4 | 5221.71 | 2089 | 179 | 1910 | 331 |  | 2.65 | 3.99
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 6.63 | 2.65 | 67.59 | 179.11 | 179.11
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 9.98 | 3.99 | 82.92 | 330.85 |  |  | 330.85
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | м-час | 4.99 | 2 | 340.86 | 681.72 |  | 681.72
| 2. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | м-час | 4.99 | 2 | 449.93 | 899.86 |  | 899.86
27 | ГЭСН34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами: до 2-х отверстий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 Вблизи действующих кабелей ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 канало-километр трубопровода |  | 0.002 | 86358.36 | 173 | 21 |  |  | 152 | 0.35
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 172.8 | 0.35 | 59.49 | 20.82 | 20.82
| 1. 102-0243 | Дрова разделанные длиной 1.5-2 м сосна, ольха | м3 | 0.3 | 0.0006 | 360.75 | 0.22 |  |  |  | 0.22
| 2. 103-0697 | Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм | м | 990 | 1.98 | 72.67 | 143.89 |  |  |  | 143.89
| 3. 110-0195 | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100мм | 10шт | 32 | 0.064 | 115.53 | 7.39 |  |  |  | 7.39
| 4. 110-0196 | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100мм | шт | 20 | 0.04 | 16.5 | 0.66 |  |  |  | 0.66
28 | ГЭСН34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами: до 2-х отверстий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 канало-километр трубопровода |  | 0.04 | 86358.36 | 3454 | 411 |  |  | 3043 | 6.91
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 172.8 | 6.91 | 59.49 | 411.08 | 411.08
| 1. 102-0243 | Дрова разделанные длиной 1.5-2 м сосна, ольха | м3 | 0.3 | 0.012 | 360.75 | 4.33 |  |  |  | 4.33
| 2. 103-0697 | Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм | м | 990 | 39.6 | 72.67 | 2877.73 |  |  |  | 2877.73
| 3. 110-0195 | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100мм | 10шт | 32 | 1.28 | 115.53 | 147.88 |  |  |  | 147.88
| 4. 110-0196 | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100мм | шт | 20 | 0.8 | 16.5 | 13.2 |  |  |  | 13.2
29 | ГЭСН34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами: до 2-х отверстий | 1 канало-километр трубопровода |  | 1.958 | 84645.04 | 165735 | 16773 |  |  | 148962 | 281.95
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 144 | 281.95 | 59.49 | 16773.21 | 16773.21
| 1. 102-0243 | Дрова разделанные длиной 1.5-2 м сосна, ольха | м3 | 0.3 | 0.5874 | 360.75 | 211.9 |  |  |  | 211.9
| 2. 103-0697 | Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм | м | 990 | 1938 | 72.67 | 140834.46 |  |  |  | 140834.46
| 3. 110-0195 | Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100мм | 10шт | 32 | 62.66 | 115.53 | 7239.11 |  |  |  | 7239.11
| 4. 110-0196 | Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100мм | шт | 20 | 39.16 | 16.5 | 646.14 |  |  |  | 646.14
30 | ГЭСН34-02-006-03 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: ККС-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 Вблизи действующих кабелей ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 колодец |  | 1 | 708.86 | 709 | 297 | 412 | 73 |  | 4.49 | 0.88
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 4.49 | 4.49 | 66.08 | 296.7 | 296.7
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.88 | 0.88 | 82.92 | 72.97 |  |  | 72.97
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 0.88 | 0.88 | 387.73 | 341.2 |  | 341.2
31 | ГЭСН34-02-006-03 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: ККС-3 | 1 колодец |  | 43 | 590.71 | 25401 | 10627 | 14774 | 2603 |  | 160.82 | 31.39
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 3.74 | 160.82 | 66.08 | 10626.99 | 10626.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.73 | 31.39 | 82.92 | 2602.86 |  |  | 2602.86
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 0.73 | 31.39 | 387.73 | 12170.84 |  | 12170.84
32 | ГЭСН34-02-008-02 | Установка люка в колодцах: на пешеходной части | 1 шт. |  | 44 | 422.34 | 18583 | 10986 |  |  | 7597 | 174.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 3.96 | 174.24 | 63.05 | 10985.83 | 10985.83
| 1. 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0006 | 0.0264 | 58720.46 | 1550.22 |  |  |  | 1550.22
| 2. 101-1847 | Замазка защитная | кг | 0.5 | 22 | 26.89 | 591.58 |  |  |  | 591.58
| 3. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0.0018 | 0.0792 | 4011.37 | 317.7 |  |  |  | 317.7
| 4. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.04 | 1.76 | 2919.05 | 5137.53 |  |  |  | 5137.53
33 | ГЭСН34-02-009-03 | Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев: ККС-3 | 1 вставка |  | 11 | 776.98 | 8547 | 2372 |  |  | 6175 | 35.09
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 3.19 | 35.09 | 67.59 | 2371.73 | 2371.73
| 1. 110-0088 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, типа ККП-1-600 | шт | 1 | 11 | 288.2 | 3170.2 |  |  |  | 3170.2
| 2. 110-0110 | Поковки для конструкций связи | кг | 0.58 | 6.38 | 41.42 | 264.26 |  |  |  | 264.26
| 3. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.03 | 0.33 | 2919.05 | 963.29 |  |  |  | 963.29
| 4. 404-0004 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 | т.шт | 0.03 | 0.33 | 5385.68 | 1777.27 |  |  |  | 1777.27
34 | ГЭСН34-02-012-01 | Устройство ввода труб в колодцы | 10 каналов |  | 4.5 | 643.73 | 2897 | 2248 |  |  | 649 | 35.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 7.83 | 35.24 | 63.81 | 2248.66 | 2248.66
| 1. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.018 | 0.081 | 2919.05 | 236.44 |  |  |  | 236.44
| 2. 404-0004 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 | т.шт | 0.017 | 0.0765 | 5385.68 | 412 |  |  |  | 412
35 | ГЭСН34-02-008-03 | Установка кронштейна в колодцах | 1 шт. |  | 176 44*4 | 496.97 | 87466 | 9099 |  |  | 78367 | 144.32
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.82 | 144.32 | 63.05 | 9099.38 | 9099.38
| 1. 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0.0002 | 0.0352 | 35041.52 | 1233.46 |  |  |  | 1233.46
| 2. 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0002 | 0.044 | 58720.46 | 2583.7 |  |  |  | 2583.7
| 3. 110-0089 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 1300 мм, типа ККП-1-1300 | шт | 1 | 176 | 417.74 | 73522.24 |  |  |  | 73522.24
| 4. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.002 | 0.352 | 2919.05 | 1027.51 |  |  |  | 1027.51
36 | ГЭСНм10-06-026-01 | Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до 1 | км |  | 2.19 | 21461.64 | 47001 | 17876 | 14755 | 2001 | 14370 | 297.84 | 24.13
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 136 | 297.84 | 60.02 | 17876.36 | 17876.36
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 11.02 | 24.13 | 82.92 | 2000.86 |  |  | 2000.86
| 1. 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | м-час | 11.02 | 24.13 | 347.69 | 8389.76 |  | 8389.76
| 2. 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | м-час | 11.02 | 24.13 | 180.78 | 4362.22 |  | 4362.22
| 3. 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0.33 | 0.7227 | 33.1 | 23.92 |  |  |  | 23.92
| 4. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.7 | 1.533 | 81.16 | 124.42 |  |  |  | 124.42
| 5. 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0003 | 0.000657 | 58720.46 | 38.58 |  |  |  | 38.58
| 6. 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.01 | 0.0219 | 33094.57 | 724.77 |  |  |  | 724.77
| 7. 101-9787 | Замазка уплотнительная | кг | 0.7 | 1.533 | 61.16 | 93.76 |  |  |  | 93.76
| 8. 110-0082 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 | 100шт | 0.28 | 0.6132 | 11561.94 | 7089.78 |  |  |  | 7089.78
| 9. 542-0055 | Вазелин технический | кг | 30 | 65.7 | 91.19 | 5991.18 |  |  |  | 5991.18
| 10. 544-0100 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.035 | 0.07665 | 258.88 | 19.84 |  |  |  | 19.84
| 11. 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.14 | 0.3066 | 858.51 | 263.22 |  |  |  | 263.22
37 | ГЭСНм10-06-029-18 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до 20х2 | шт. |  | 6 | 871.34 | 5228 | 2839 | 1550 | 299 | 839 | 42 | 3.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 7 | 42 | 67.59 | 2838.78 | 2838.78
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.6 | 3.6 | 82.92 | 298.51 |  |  | 298.51
| 1. 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | м-час | 0.6 | 3.6 | 347.69 | 1251.68 |  | 1251.68
| 2. 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0001 | 0.0006 | 13987.55 | 8.39 |  |  |  | 8.39
| 3. 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт | 42 | 252 | 3.11 | 783.72 |  |  |  | 783.72
| 4. 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | т.шт | 0.024 | 0.144 | 97.4 | 14.03 |  |  |  | 14.03
| 5. 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | т.шт | 0.001 | 0.006 | 3252.12 | 19.51 |  |  |  | 19.51
| 6. 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0.017 | 0.102 | 81.77 | 8.34 |  |  |  | 8.34
| 7. 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.053 | 0.318 | 15.86 | 5.04 |  |  |  | 5.04
38 | ГЭСН34-02-077-05 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый км: деталей железобетонных НУП, колодцев | 1 т-км |  | 109,34 (0,95*44+0,056*11+0,015*88)*2,5 | 98.42 | 10761 | 985 | 9776 | 1723 |  | 17.49 | 20.77
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 0.16 | 17.49 | 56.32 | 985.04 | 985.04
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.19 | 20.77 | 82.92 | 1722.25 |  |  | 1722.25
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 0.08 | 8.75 | 387.73 | 3392.64 |  | 3392.64
| 2. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.11 | 12.03 | 373.05 | 4487.79 |  | 4487.79
| 3. 400161 | Прицепы автомобильные грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.11 | 12.03 | 14.52 | 174.68 |  | 174.68
39 | ГЭСН34-02-077-06 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый км: прочих материалов | 1 т-км |  | 5,5 44*0,125 | 1039.51 | 5717 | 620 | 5097 | 898 |  | 11 | 10.84
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 2 | 11 | 56.32 | 619.52 | 619.52
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.97 | 10.83 | 82.92 | 898.02 |  |  | 898.02
| 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 1.97 | 10.83 | 373.05 | 4040.13 |  | 4040.13
| 2. 400161 | Прицепы автомобильные грузоподъемностью до 5 т | м-час | 1.97 | 10.83 | 14.52 | 157.25 |  | 157.25
40 | ГЭСН34-02-077-13 | Развозка всех материалов за каждый последующий км: автомашинами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=14; ОЗП=14; ЭМ=14; ЗПМ=14; МАТ=14; ТЗ=14; ТЗМ=14 | 1 т-км |  | 114,84 109,34+5,5 | 197.61 | 22694 |  | 22694 | 4000 |  |  | 48.23
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.42 | 48.23 | 82.92 | 3999.23 |  |  | 3999.23
| 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.42 | 48.23 | 373.05 | 17992.2 |  | 17992.2
| 2. 400161 | Прицепы автомобильные грузоподъемностью до 5 т | м-час | 0.42 | 48.23 | 14.52 | 700.3 |  | 700.3
Раздел 2. Материалы
41 | тек.цена | Смесь песчано-гравийная природная | м3 |  | 31,72 26*1,22 | 222.24 | 7049 |  |  |  | 7049
42 | тек.цена | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 124 | 223.79 | 27750 |  |  |  | 27750
43 | тек.цена | Люки для кабельных колодцев в телефонной канализации легкого типа Л | шт |  | 44 | 2990.29 | 131573 |  |  |  | 131573
44 | тек.цена | Муфта соединительная пластмассовая ВССК 20-ССД | шт |  | 6 | 288.81 | 1733 |  |  |  | 1733
45 | тек.цена | Проходные железобетонные колодцы овальной формы в пешеходной части улиц ККС-3 | шт |  | 44 | 13916.3 | 612317 |  |  |  | 612317
46 | тек.цена | Вставки для угловых и разветвительных колодцев: ККС-3 | м3 |  | 0,616 0,056*11 | 14648.74 | 9024 |  |  |  | 9024
47 | тек.цена | Кольцо опорное ж/бетонное для люка КО-1 | шт |  | 88 | 336.76 | 29635 |  |  |  | 29635
48 | тек.цена | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 20х2х0,5 мм2 | 1000 м |  | 2.23 | 43880 | 97852 |  |  |  | 97852
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1560006 | 95461 | 246242 | 43148 | 1218303 | 1536.39 | 520.35
Накладные расходы | [6 empty] | 128874
Сметная прибыль | [6 empty] | 80132
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 1505563 |  |  |  |  | 1021.78 | 262.17
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 263449 |  |  |  |  | 514.61 | 258.18
Итого | [6 empty] | 1769012 |  |  |  |  | 1536.39 | 520.35
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1218303
Машины и механизмы | [6 empty] | 246242
ФОТ | [6 empty] | 138609
Накладные расходы | [6 empty] | 128874
Сметная прибыль | [6 empty] | 80132
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1769012 |  |  |  |  | 1536.39 | 520.35