## Локальная смета
улица Большевисткая
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Участок от ул.Куйбышева до ул. Борчанинова
1 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 8,56 ю*0,8 | 1997.72 |  | 58.13 | 12.46 | 17100 |  | 498 | 107 |  |  | 0.79 | 6.76
2 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -8,817 -ц.ц1 | 1883.1 |  |  |  | -16603
3 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130Г | т | 8,817 ц.ц1 | 2458.76 |  |  |  | 21679
4 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 10.7 | 44048.07 | 628.73 | 2934.29 | 369.16 | 471314 | 6727 | 31397 | 3950 | 45.96 | 491.77 | 22.94 | 245.46
5 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,1156 -ю.ю1 | 1743.7 |  |  |  | -202
6 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130Г | т | 0,1156 ю.ю1 | 2458.76 |  |  |  | 284
7 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип А | т | -1034 -ю.ю2 | 416.87 |  |  |  | -431044
8 | тек.цена | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 | т | 1034 ю.ю2 | 622.6 |  |  |  | 643768
9 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1(до 5 см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 10.7 | 10096.67 | 2.95 | 0.58 |  | 108034 | 32 | 6 |  | 0.22 | 2.35
10 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,02996 -б.б1 | 1743.7 |  |  |  | -52
11 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130Г | т | 0,02996 б.б1 | 2458.76 |  |  |  | 74
12 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип А | т | -258,9 -б.б2 | 416.87 |  |  |  | -107928
13 | тек.цена | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 | т | 258,9 б.б2 | 622.6 |  |  |  | 161191
14 | ТЕРр66-22-01 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 15 | 1005.24 | 55.04 | 7.74 |  | 15079 | 826 | 116 |  | 4.53 | 67.95 | 0.1 | 1.5
15 | СЦМ-401-0023 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность более 40мм | м3 | -5,25 -й.й1 | 405.21 |  |  |  | -2127
16 | тек.цена | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность более 40мм | м3 | 5,25 й.й1 | 801.96 |  |  |  | 4210
17 | СЦМ-402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | -0,45 -й.й2 | 337.08 |  |  |  | -152
18 | тек.цена | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0,45 й.й2 | 673.9 |  |  |  | 303
19 | СЦМ-404-0005 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | -0,255 -й.й3 | 1046.04 |  |  |  | -267
20 | тек.цена | Кольца КО-1 h=50мм (0,015м3) | шт. | 15 й | 187.34 |  |  |  | 2810
21 | СЦМ-103-0754 | Люк чугунный тяжелый | шт | -15 | 772.74 |  |  |  | -11591
22 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.6 | 9353.97 | 2127.03 | 7226.94 | 627.38 | 5612 | 1276 | 4336 | 376 | 179.8 | 107.88 | 45.63 | 27.38
23 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 120 р*100*2 | 1.78 |  |  |  | 214
24 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 120 р1 | 22.04 |  | 22.04 |  | 2645 |  | 2645
25 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 11.95 | 3084.82 | 199.89 | 76.89 | 16.35 | 36864 | 2389 | 919 | 195 | 15.12 | 180.68 | 0.07 | 0.84
26 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,717 -рр.рр1 | 1743.7 |  |  |  | -1250
27 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130Г | т | 0,717 рр.рр1 | 2458.76 |  |  |  | 1763
28 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -85,32 -рр.рр2 | 373.69 |  |  |  | -31883
29 | тек.цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | 85,32 рр.рр2 | 463.17 |  |  |  | 39518
30 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 (до 5см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 100 м2 покрытия | 11.95 | 1977.56 | 122.68 | 46.24 | 10.28 | 23632 | 1466 | 553 | 123 | 9.28 | 110.9
31 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -57,84 -оо.оо1 | 373.69 |  |  |  | -21614
32 | тек.цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | 57,84 оо.оо1 | 463.17 |  |  |  | 26790
33 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 5.59 | 1049.26 | 1049.26 |  |  | 5865 | 5865 |  |  | 92.04 | 514.5
34 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 83,85 0,559*100*1,5 | 1.78 |  |  |  | 149
35 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 80,85 л | 22.04 |  | 22.04 |  | 1782 |  | 1782
36 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м3 грунта | 0.19 | 2047.58 | 2047.58 |  |  | 389 | 389 |  |  | 184.8 | 35.11
37 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 22,8 19*1,2 | 1.78 |  |  |  | 41
38 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.19 | 1034.21 | 1034.21 |  |  | 196 | 196 |  |  | 97.2 | 18.47
39 | тек.цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 20-40 мм для дорожного строительства | м3 | 23,94 19*1,26 | 192.07 |  |  |  | 4598
40 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.19 | 501.3 | 152.24 | 349.06 | 41.59 | 95 | 29 | 66 | 8 | 12.53 | 2.38 | 3.04 | 0.58
41 | ТЕР27-02-010-04 | Установка бортовых камней природных при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м бортового камня | 2.17 | 4365.13 | 1547.36 | 94.61 | 12.83 | 9472 | 3358 | 205 | 28 | 130.8 | 283.84 | 0.86 | 1.87
42 | СЦМ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | -12,8 -г.г1 | 445.44 |  |  |  | -5702
43 | тек.цена | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 12,8 г.г1 | 894.02 |  |  |  | 11443
44 | СЦМ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | -0,1302 -г.г2 | 357.39 |  |  |  | -47
45 | тек.цена | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,1302 г.г2 | 788.93 |  |  |  | 103
46 | тек.цена | Камни бортовые из горных пород 1ГП | шт | 217 | 275.36 |  |  |  | 59753
47 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 | 100 м бортового камня | 3.42 | 9419.54 | 916 | 78.84 | 10.69 | 32215 | 3133 | 270 | 37 | 76.08 | 260.19 | 0.72 | 2.46
48 | СЦМ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | -17.35 | 445.44 |  |  |  | -7728
49 | тек.цена | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 17.35 | 894.02 |  |  |  | 15511
50 | СЦМ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | -0.1765 | 357.39 |  |  |  | -63
51 | тек.цена | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0.1765 | 788.93 |  |  |  | 139
52 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | -294.1 | 70.73 |  |  |  | -20802
53 | тек.цена | Камни железобетонные бортовые БР 100.20.8 (0,02 м3) | мп | 342 | 62.12 |  |  |  | 21245
54 | ТЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 3.5 | 2278.14 | 396.05 | 8.74 | 1.29 | 7973 | 1386 | 31 | 5 | 35.08 | 122.78 | 0.07 | 0.25
55 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3.5 | 549.62 | 72.12 | 322.44 | 37.48 | 1924 | 252 | 1129 | 131 | 5.99 | 20.97 | 2.74 | 9.59
56 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.1 | 6245.37 | 167.09 | 6072.61 | 801.74 | 625 | 17 | 607 | 80 | 15.08 | 1.51 | 43.62 | 4.36
57 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 120 100*1,2 | 22.04 |  | 22.04 |  | 2645 |  | 2645
58 | ТЕР27-04-006-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных верхнего КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 основания | 0.25 | 34911.82 | 510.32 | 5889.68 | 819.5 | 8728 | 128 | 1472 | 205 | 43.96 | 10.99 | 53.7 | 13.43
59 | СЦМ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм | м3 | -3.75 | 146.83 |  |  |  | -551
60 | Тек. цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм | м3 | 3.75 | 158.68 |  |  |  | 595
61 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | -47.25 | 138.33 |  |  |  | -6536
62 | Тек. цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | 47.25 | 145.88 |  |  |  | 6893
63 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 0.2 | 1997.72 |  | 58.13 | 12.46 | 400 |  | 12 | 2 |  |  | 0.79 | 0.16
64 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -0.206 | 1883.1 |  |  |  | -388
65 | Тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.206 | 2458.76 |  |  |  | 507
66 | ТЕР27-06-020-15 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 0.5 | 42717.88 | 628.73 | 2934.29 | 369.16 | 21359 | 314 | 1467 | 185 | 45.96 | 22.98 | 22.94 | 11.47
67 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0.0054 | 1743.7 |  |  |  | -9
68 | Тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.0054 | 2458.76 |  |  |  | 13
69 | СЦМ-410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б | т | -48.3 | 403.1 |  |  |  | -19470
70 | Тек. цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б | т | 48.3 | 499.62 |  |  |  | 24132
71 | ТЕР27-06-021-15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-15 (до 5см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 0.5 | 9763.43 | 2.95 | 0.58 |  | 4882 | 1 |  |  | 0.22 | 0.11
72 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0.0014 | 1743.7 |  |  |  | -2
73 | Тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.0014 | 2458.76 |  |  |  | 3
74 | СЦМ-410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б | т | -12.1 | 403.1 |  |  |  | -4878
75 | Тек.цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б | т | 12.1 | 499.62 |  |  |  | 6045
Раздел 2. Участок от Комсомольского проспекта до ул.Куйбышева
76 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 3,016 х*0,8 | 1997.72 |  | 58.13 | 12.46 | 6025 |  | 175 | 38 |  |  | 0.79 | 2.38
77 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -3,106 -п.п1 | 1883.1 |  |  |  | -5849
78 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130Г | т | 3,106 п.п1 | 2458.76 |  |  |  | 7637
79 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 3.77 | 44048.07 | 628.73 | 2934.29 | 369.16 | 166061 | 2370 | 11062 | 1392 | 45.96 | 173.27 | 22.94 | 86.48
80 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,04072 -х.х1 | 1743.7 |  |  |  | -71
81 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130Г | т | 0,04072 х.х1 | 2458.76 |  |  |  | 100
82 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип А | т | -364,2 -х.х2 | 416.87 |  |  |  | -151824
83 | тек.цена | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 | т | 364,2 х.х2 | 622.6 |  |  |  | 226751
84 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 (до 5см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 3,77 х | 10096.67 | 2.95 | 0.58 |  | 38064 | 11 | 2 |  | 0.22 | 0.83
85 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,01056 -н.н1 | 1743.7 |  |  |  | -18
86 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130Г | т | 0,01056 н.н1 | 2458.76 |  |  |  | 26
87 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип А | т | -91,23 -н.н2 | 416.87 |  |  |  | -38031
88 | тек.цена | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 | т | 91,23 н.н2 | 622.6 |  |  |  | 56800
89 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 5.39 | 874.38 | 874.38 |  |  | 4713 | 4713 |  |  | 76.7 | 413.41
90 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 80,85 0,539*100*1,5 | 1.78 |  |  |  | 144
91 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 80.85 | 22.04 |  | 22.04 |  | 1782 |  | 1782
92 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.2 | 1706.32 | 1706.32 |  |  | 341 | 341 |  |  | 154 | 30.8
93 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 24 20*1,2 | 22.04 |  | 22.04 |  | 529 |  | 529
94 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.2 | 1034.21 | 1034.21 |  |  | 207 | 207 |  |  | 97.2 | 19.44
95 | тек.цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 20-40 мм для дорожного строительства | м3 | 25,2 20*1,26 | 192.07 |  |  |  | 4840
96 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.2 | 501.3 | 152.24 | 349.06 | 41.59 | 100 | 30 | 70 | 8 | 12.53 | 2.51 | 3.04 | 0.61
97 | ТЕР27-02-010-04 | Установка бортовых камней природных при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м бортового камня | 2.44 | 4365.13 | 1547.36 | 94.61 | 12.83 | 10651 | 3776 | 231 | 31 | 130.8 | 319.15 | 0.86 | 2.1
98 | СЦМ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | -14,4 -у.у1 | 445.44 |  |  |  | -6414
99 | тек.цена | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 14,4 у.у1 | 894.02 |  |  |  | 12874
100 | СЦМ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | -0,1464 -у.у2 | 357.39 |  |  |  | -52
101 | тек.цена | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,1464 у.у2 | 788.93 |  |  |  | 115
102 | тек.цена | Камни бортовые из горных пород 1ГП | шт | 244 | 275.36 |  |  |  | 67188
103 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 | 100 м бортового камня | 2.95 | 9419.54 | 916 | 78.84 | 10.69 | 27788 | 2702 | 233 | 32 | 76.08 | 224.44 | 0.72 | 2.12
104 | СЦМ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | -14.97 | 445.44 |  |  |  | -6668
105 | тек.цена | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 14.97 | 894.02 |  |  |  | 13383
106 | СЦМ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | -0.1522 | 357.39 |  |  |  | -54
107 | тек.цена | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0.1522 | 788.93 |  |  |  | 120
108 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | -253.7 | 70.73 |  |  |  | -17944
109 | тек.цена | Камни железобетонные бортовые БР 100.20.8 (0,02 м3) | мп | 295 | 62.12 |  |  |  | 18325
110 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.737 | 9353.97 | 2127.03 | 7226.94 | 627.38 | 6894 | 1568 | 5326 | 462 | 179.8 | 132.51 | 45.63 | 33.63
111 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 147,4 0,737*100*2 | 1.78 |  |  |  | 262
112 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 147.4 | 22.04 |  | 22.04 |  | 3249 |  | 3249
113 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 15.45 | 3084.82 | 199.89 | 76.89 | 16.35 | 47660 | 3088 | 1188 | 253 | 15.12 | 233.6 | 0.07 | 1.08
114 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0.927 | 1743.7 |  |  |  | -1616
115 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130Г | т | 0.927 | 2458.76 |  |  |  | 2279
116 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -110.3 | 373.69 |  |  |  | -41218
117 | тек.цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | 110.3 | 463.17 |  |  |  | 51088
118 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 (до 5см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 100 м2 покрытия | 15.45 | 1977.56 | 122.68 | 46.24 | 10.28 | 30553 | 1895 | 714 | 159 | 9.28 | 143.38
119 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -74.78 | 373.69 |  |  |  | -27945
120 | тек.цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | 74.78 | 463.17 |  |  |  | 34636
121 | ТЕРр66-22-01 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 15 | 1005.24 | 55.04 | 7.74 |  | 15079 | 826 | 116 |  | 4.53 | 67.95 | 0.1 | 1.5
122 | СЦМ-401-0023 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность более 40мм | м3 | -5.25 | 405.21 |  |  |  | -2127
123 | тек.цена | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность более 40мм | м3 | 5.25 | 801.96 |  |  |  | 4210
124 | СЦМ-402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | -0.45 | 337.08 |  |  |  | -152
125 | тек.цена | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.45 | 673.9 |  |  |  | 303
126 | СЦМ-404-0005 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | -0.255 | 1046.04 |  |  |  | -267
127 | тек.цена | Кольца КО-1 h=50мм (0,015м3) | шт. | 15 й | 187.34 |  |  |  | 2810
128 | СЦМ-103-0754 | Люк чугунный тяжелый | шт | -15 | 772.74 |  |  |  | -11591
129 | ТЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 6.9 | 2278.14 | 396.05 | 8.74 | 1.29 | 15719 | 2733 | 60 | 9 | 35.08 | 242.05 | 0.07 | 0.48
130 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 6.9 | 549.62 | 72.12 | 322.44 | 37.48 | 3792 | 498 | 2225 | 259 | 5.99 | 41.33 | 2.74 | 18.91
Раздел 3. С ремонтом переезда через трамвайные пути ул.Максима Горького от ул.Максима Горького до Комсомольского проспекта
131 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м3 конструкций | 0.24 | 11224.77 | 2552.44 | 8672.33 | 752.86 | 2694 | 613 | 2081 | 181 | 215.76 | 51.78 | 54.76 | 13.14
132 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м3 конструкций | 1.2 | 818.07 | 175.78 | 642.29 | 66.96 | 982 | 211 | 771 | 80 | 15.86 | 19.03 | 4.55 | 5.46
133 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 240 (24*2)+(120*1,6) | 1.78 |  |  |  | 427
134 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 240 я | 22.04 |  | 22.04 |  | 5290 |  | 5290
135 | ТЕР32-11-001-03 | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на деревянных шпалах при балласте: щебеночном КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ в условиях движения по пути, на котором ведутся работы, при числе трамвайных поездов, проходящих в течение часа: от 21 до 30 ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | 1 км пути | 0.075 | 17793.24 | 16921.61 | 871.63 | 119.01 | 1334 | 1269 | 65 | 9 | 1405.45 | 105.41 | 8.7 | 0.65
136 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы 11 621,61 = 2 481,37 + 74,92 x 122 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.72 | 11621.61 | 179.21 | 2263.66 | 239.81 | 8368 | 129 | 1630 | 173 | 15.72 | 11.32 | 14.81 | 10.66
137 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.48 | 3695.77 | 278.43 | 3378.84 | 356.06 | 1774 | 134 | 1622 | 171 | 24.19 | 11.61 | 20.6 | 9.89
138 | тек.цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракрия 10-20 мм и смесь фракций 5-20, 3-10 для дорожного строительства | м3 | 60,48 48*1,26 | 208.66 |  |  |  | 12620
139 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.12 | 4427.23 | 334.12 | 4054.61 | 427.27 | 531 | 40 | 487 | 51 | 29.03 | 3.48 | 24.72 | 2.97
140 | тек.цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракрия 10-20 мм и смесь фракций 5-20, 3-10 для дорожного строительства | м3 | 15,12 12*1,26 | 208.66 |  |  |  | 3155
141 | ТЕР32-10-001-02 | Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 120 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ в условиях движения по пути, на котором ведутся работы, при числе трамвайных поездов, проходящих в течение часа: от 21 до 30 ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 2.4 | 4000.97 | 1069.56 | 1024.79 | 147.76 | 9602 | 2567 | 2459 | 355 | 92.93 | 223.03 | 9.4 | 22.56
142 | тек.цена | Плита трамвайных переездовПН 8.20.16 | шт | 38 | 1027.26 |  |  |  | 39036
143 | тек.цена | Плита трамвайных переездовПМ 14,6.20.16 | шт | 38 | 1546.08 |  |  |  | 58751
144 | тек.цена | Плита трамвайных переездовПМ 13,6.20.16 | шт | 19 | 1442.32 |  |  |  | 27404
145 | СЦМ-101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БH-90/10 | т | -2.544 | 1798.7 |  |  |  | -4576
146 | тек.цена | Мастика деформационная БИТРЭК-Д | т | 2.544 | 7642.02 |  |  |  | 19441
147 | ТЕРр66-23-01 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 4 | 973.4 | 44.35 | 7.74 |  | 3894 | 177 | 31 |  | 3.65 | 14.6 | 0.1 | 0.4
148 | СЦМ-401-0023 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность более 40мм | м3 | -1.4 | 405.21 |  |  |  | -567
149 | тек.цена | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность более 40мм | м3 | 1.4 | 801.96 |  |  |  | 1123
150 | СЦМ-402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | -0.08 | 337.08 |  |  |  | -27
151 | тек.цена | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.08 | 673.9 |  |  |  | 54
152 | СЦМ-103-0754 | Люк чугунный тяжелый | шт | -4 | 772.74 |  |  |  | -3091
Разборка и сборка пути
153 | ТЕР32-12-001-04 | Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля типа: ТВ-65, ТВ-60, Р-65, Р-50 при количестве деревянных шпал 1680 шт на 1 км КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 Производство работ в темное (ночное) время при искусственном освещении, при продолжительности работы в течение смены: свыше 4 ч ОЗП=1,25; ТЗ=1,25 | 1 км пути | 0.075 | 48978.44 | 28134.23 | 19985.24 | 2804.26 | 3673 | 2110 | 1499 | 210 | 2356.3 | 176.72 | 196.36 | 14.73
154 | ТЕР32-04-002-05 | Укладка пути отдельными элементами на прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал на 1 км: 1680 шт (прим. ТВ-62) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 Производство работ в темное (ночное) время при искусственном освещении, при продолжительности работы в течение смены: свыше 4 ч ОЗП=1,25; ТЗ=1,25 | 1 км пути | 0.075 | 1091964.92 | 22289.14 | 16185 | 2266.75 | 81897 | 1672 | 1214 | 170 | 1812.13 | 135.91 | 149.73 | 11.23
155 | ТЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 Производство работ в темное (ночное) время при искусственном освещении, при продолжительности работы в течение смены: свыше 4 ч ОЗП=1,25; ТЗ=1,25 | 100 стыков нитки | 0.12 | 23134.4 | 3701.23 | 791.25 | 109.58 | 2776 | 444 | 95 | 13 | 300.91 | 36.11 | 8.01 | 0.96
156 | ТЕР32-09-001-03 | Сварка стыков электродуговая (ванный способ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 Производство работ в темное (ночное) время при искусственном освещении, при продолжительности работы в течение смены: свыше 4 ч ОЗП=1,25; ТЗ=1,25 | 100 стыков нитки | 0.12 | 17576.32 | 3753.96 | 9315.84 | 310 | 2109 | 450 | 1118 | 37 | 305.2 | 36.62 | 91.76 | 11.01
157 | ТЕР32-08-002-01 | Установка путевых тяг на прямых участках пути из рельсов всех типов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 Производство работ в темное (ночное) время при искусственном освещении, при продолжительности работы в течение смены: свыше 4 ч ОЗП=1,25; ТЗ=1,25 | 100 тяг | 0.3 | 8131.57 | 1086.45 | 197.2 |  | 2439 | 326 | 59 |  | 81.2 | 24.36
158 | ТЕР32-11-001-03 | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на деревянных шпалах при балласте: щебеночном КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 Производство работ в темное (ночное) время при искусственном освещении, при продолжительности работы в течение смены: свыше 4 ч ОЗП=1,25; ТЗ=1,25 | 1 км пути | 0.075 | 17618.91 | 16921.61 | 697.3 | 95.21 | 1321 | 1269 | 52 | 7 | 1405.45 | 105.41 | 6.96 | 0.52
Участок от ул.М.Горького до Комсомольского проспекта
159 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 7,0525 а*0,65 | 1997.72 |  | 58.13 | 12.46 | 14089 |  | 410 | 88 |  |  | 0.79 | 5.57
160 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -7,264 -ы.ы1 | 1883.1 |  |  |  | -13679
161 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130Г | т | 7,264 ы.ы1 | 2458.76 |  |  |  | 17860
162 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 10.85 | 44048.07 | 628.73 | 2934.29 | 369.16 | 477922 | 6822 | 31837 | 4005 | 45.96 | 498.67 | 22.94 | 248.9
163 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,1172 -а.а1 | 1743.7 |  |  |  | -204
164 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130Г | т | 0,1172 а.а1 | 2458.76 |  |  |  | 288
165 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип А | т | -1048 -а.а2 | 416.87 |  |  |  | -436880
166 | тек.цена | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 | т | 1048 а.а2 | 622.6 |  |  |  | 652485
167 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 (до 5см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 10,85 а | 10096.67 | 2.95 | 0.58 |  | 109549 | 32 | 6 |  | 0.22 | 2.39
168 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,03038 -ч.ч1 | 1743.7 |  |  |  | -53
169 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130Г | т | 0,03038 ч.ч1 | 2458.76 |  |  |  | 75
170 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип А | т | -262,6 -ч.ч2 | 416.87 |  |  |  | -109470
171 | тек.цена | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 | т | 262,6 ч.ч2 | 622.6 |  |  |  | 163495
172 | ТЕРр66-22-01 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 58 | 1005.24 | 55.04 | 7.74 |  | 58304 | 3192 | 449 |  | 4.53 | 262.74 | 0.1 | 5.8
173 | СЦМ-103-0754 | Люк чугунный тяжелый | шт | -58 | 772.74 |  |  |  | -44819
174 | СЦМ-401-0023 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность более 40мм | м3 | -20,3 -м.м1 | 405.21 |  |  |  | -8226
175 | тек.цена | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность более 40мм | м3 | 20,3 м.м1 | 801.96 |  |  |  | 16280
176 | СЦМ-402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | -1,74 -м.м2 | 337.08 |  |  |  | -587
177 | тек.цена | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 1,74 м.м2 | 673.9 |  |  |  | 1173
178 | СЦМ-404-0005 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | -0,986 -м.м3 | 1046.04 |  |  |  | -1031
179 | тек.цена | Кольца КО-1 h=50мм (0,015м3) | шт. | 58 м | 187.34 |  |  |  | 10866
180 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.12 | 9353.97 | 2127.03 | 7226.94 | 627.38 | 1122 | 255 | 867 | 75 | 179.8 | 21.58 | 45.63 | 5.48
181 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 24 0,12*100*2 | 1.78 |  |  |  | 43
182 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 24 | 22.04 |  | 22.04 |  | 529 |  | 529
183 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 3.87 | 1049.26 | 1049.26 |  |  | 4061 | 4061 |  |  | 92.04 | 356.19
184 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 58,05 0,387*100*1,5 | 1.78 |  |  |  | 103
185 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 58.05 | 22.04 |  | 22.04 |  | 1279 |  | 1279
186 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м3 грунта | 0.16 | 2047.58 | 2047.58 |  |  | 328 | 328 |  |  | 184.8 | 29.57
187 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 19,2 16*1,2 | 22.04 |  | 22.04 |  | 423 |  | 423
188 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.16 | 1034.21 | 1034.21 |  |  | 165 | 165 |  |  | 97.2 | 15.55
189 | тек.цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 20-40 мм для дорожного строительства | м3 | 20,16 16*1,26 | 192.07 |  |  |  | 3872
190 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.16 | 501.3 | 152.24 | 349.06 | 41.59 | 80 | 24 | 56 | 7 | 12.53 | 2 | 3.04 | 0.49
191 | ТЕР27-02-010-04 | Установка бортовых камней природных при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м бортового камня | 0.27 | 4365.13 | 1547.36 | 94.61 | 12.83 | 1179 | 418 | 26 | 3 | 130.8 | 35.32 | 0.86 | 0.23
192 | СЦМ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | -1.593 | 445.44 |  |  |  | -710
193 | тек.цена | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 1.593 | 894.02 |  |  |  | 1424
194 | СЦМ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | -0.0162 | 357.39 |  |  |  | -6
195 | тек.цена | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0.0162 | 788.93 |  |  |  | 13
196 | тек.цена | Камни бортовые из горных пород 1ГП | шт | 27 | 275.36 |  |  |  | 7435
197 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 | 100 м бортового камня | 3.6 | 9419.54 | 916 | 78.84 | 10.69 | 33910 | 3298 | 284 | 38 | 76.08 | 273.89 | 0.72 | 2.59
198 | СЦМ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | -18.27 | 445.44 |  |  |  | -8138
199 | тек.цена | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 18.27 | 894.02 |  |  |  | 16334
200 | СЦМ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | -0.1858 | 357.39 |  |  |  | -66
201 | тек.цена | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0.1858 | 788.93 |  |  |  | 147
202 | СЦМ-413-9010-1 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | -309.6 | 70.73 |  |  |  | -21898
203 | тек.цена | Камни железобетонные бортовые БР 100.20.8 (0,02 м3) | мп | 360 | 62.12 |  |  |  | 22363
204 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 2.38 | 3084.82 | 199.89 | 76.89 | 16.35 | 7342 | 476 | 183 | 39 | 15.12 | 35.99 | 0.07 | 0.17
205 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0.1428 | 1743.7 |  |  |  | -249
206 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130Г | т | 0.1428 | 2458.76 |  |  |  | 351
207 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -16.99 | 373.69 |  |  |  | -6349
208 | тек.цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | 16.99 | 463.17 |  |  |  | 7869
209 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 (до 5см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 100 м2 покрытия | 2.38 | 1977.56 | 122.68 | 46.24 | 10.28 | 4707 | 292 | 110 | 24 | 9.28 | 22.09
210 | СЦМ-410-0009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | -11.52 | 373.69 |  |  |  | -4305
211 | тек.цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Д | т | 11.52 | 463.17 |  |  |  | 5336
212 | ТЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 5.1 | 2278.14 | 396.05 | 8.74 | 1.29 | 11619 | 2020 | 45 | 7 | 35.08 | 178.91 | 0.07 | 0.36
213 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 5.1 | 549.62 | 72.12 | 322.44 | 37.48 | 2803 | 368 | 1644 | 191 | 5.99 | 30.55 | 2.74 | 13.97
Раздел 4. Участок Борчанинова - Крисанова
214 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.16 | 9353.97 | 2127.03 | 7226.94 | 627.38 | 1497 | 340 | 1157 | 100 | 179.8 | 28.77 | 45.63 | 7.3
215 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м3 конструкций | 0.341 | 818.07 | 175.78 | 642.29 | 66.96 | 279 | 60 | 219 | 23 | 15.86 | 5.41 | 4.55 | 1.55
216 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м | 2.1 | 1049.26 | 1049.26 |  |  | 2203 | 2203 |  |  | 92.04 | 193.28
217 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 120.83 | 1.78 |  |  |  | 215
218 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 120,83 ттт | 22.04 |  | 22.04 |  | 2663 |  | 2663
219 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.16 | 1034.21 | 1034.21 |  |  | 165 | 165 |  |  | 97.2 | 15.55
220 | тек.цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракрия 20-40 мм | м3 | 20,16 16*1,26 | 151.12 |  |  |  | 3047
221 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.16 | 501.3 | 152.24 | 349.06 | 41.59 | 80 | 24 | 56 | 7 | 12.53 | 2 | 3.04 | 0.49
222 | ТЕР27-02-010-04 | Установка бортовых камней природных при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м бортового камня | 3.2 | 4365.13 | 1547.36 | 94.61 | 12.83 | 13968 | 4952 | 303 | 41 | 130.8 | 418.56 | 0.86 | 2.75
223 | СЦМ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | -18,88 -тт.тт1 | 445.44 |  |  |  | -8410
224 | тек.цена | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 18,88 тт.тт1 | 894.02 |  |  |  | 16879
225 | СЦМ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | -0,192 -тт.тт2 | 357.39 |  |  |  | -69
226 | тек.цена | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,192 тт.тт2 | 788.93 |  |  |  | 151
227 | тек.цена | Камни бортовые из горных пород 1ГП | шт | 320 | 275.36 |  |  |  | 88115
228 | ТЕР27-04-006-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных верхнего КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 основания | 0.32 | 34911.82 | 510.32 | 5889.68 | 819.5 | 11172 | 163 | 1885 | 262 | 43.96 | 14.07 | 53.7 | 17.18
229 | СЦМ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм | м3 | -4.8 | 146.83 |  |  |  | -705
230 | Тек. цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм | м3 | 4.8 | 158.68 |  |  |  | 762
231 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | -60.48 | 138.33 |  |  |  | -8366
232 | Тек. цена | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм | м3 | 60.48 | 145.88 |  |  |  | 8823
233 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 0.256 | 1997.72 |  | 58.13 | 12.46 | 511 |  | 15 | 3 |  |  | 0.79 | 0.2
234 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -0.2637 | 1883.1 |  |  |  | -497
235 | Тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.2637 | 2458.76 |  |  |  | 648
236 | ТЕР27-06-020-15 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 0.32 | 42717.88 | 628.73 | 2934.29 | 369.16 | 13670 | 201 | 939 | 118 | 45.96 | 14.71 | 22.94 | 7.34
237 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0.003456 | 1743.7 |  |  |  | -6
238 | Тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.003456 | 2458.76 |  |  |  | 8
239 | СЦМ-410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б | т | -30.91 | 403.1 |  |  |  | -12460
240 | Тек. цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б | т | 30.91 | 499.62 |  |  |  | 15443
241 | ТЕР27-06-021-15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-15 (до 5см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 0.32 | 9763.43 | 2.95 | 0.58 |  | 3124 | 1 |  |  | 0.22 | 0.07
242 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0.000896 | 1743.7 |  |  |  | -2
243 | Тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.000896 | 2458.76 |  |  |  | 2
244 | СЦМ-410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б | т | -7.744 | 403.1 |  |  |  | -3122
245 | Тек.цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип Б | т | 7.744 | 499.62 |  |  |  | 3869
проезжая часть
246 | ТЕР27-03-009-04 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 10 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 | 39.3 | 2706.9 | 25.37 | 2663.93 | 52.27 | 106381 | 997 | 104692 | 2054 | 2.09 | 82.14 | 3.28 | 128.9
247 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т | 786 3930*0,1*2 | 10.11 |  | 10.11 |  | 7946 |  | 7946
248 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 3,144 3,93*0,8 | 1997.72 |  | 58.13 | 12.46 | 6281 |  | 183 | 39 |  |  | 0.79 | 2.48
249 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -3,238 -щ.щ1 | 1883.1 |  |  |  | -6097
250 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130Г | т | 3,238 щ.щ1 | 2458.76 |  |  |  | 7961
251 | ТЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 1 с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 3см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 т смеси | 2,8296 3930*0,03*2,4/100 | 39133.2 | 362.87 | 3285.31 | 415.51 | 110731 | 1027 | 9296 | 1176 | 26.12 | 73.91 | 25.8 | 73
252 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,2094 -е.е1 | 1743.7 |  |  |  | -365
253 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130Г | т | 0,2094 е.е1 | 2458.76 |  |  |  | 515
254 | СЦМ-410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | -285,8 -е.е2 | 349.81 |  |  |  | -99976
255 | тек.цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона, щебеночные и гравийные), марка: 1 | т | 285,8 е.е2 | 452.29 |  |  |  | 129264
256 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 1,179 3,93*0,3 | 1997.72 |  | 58.13 | 12.46 | 2355 |  | 69 | 15 |  |  | 0.79 | 0.93
257 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -1,214 -т.т1 | 1883.1 |  |  |  | -2286
258 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 1,214 т.т1 | 2458.76 |  |  |  | 2985
259 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 3.93 | 44048.07 | 628.73 | 2934.29 | 369.16 | 173109 | 2471 | 11532 | 1451 | 45.96 | 180.62 | 22.94 | 90.15
260 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,04244 -h.h1 | 1743.7 |  |  |  | -74
261 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,04244 h.h1 | 2458.76 |  |  |  | 104
262 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип А | т | -379,6 -h.h2 | 416.87 |  |  |  | -158244
263 | тек.цена | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 | т | 379,6 h.h2 | 622.6 |  |  |  | 236339
264 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1(до 5 см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 3.93 | 10096.68 | 2.96 | 0.58 |  | 39680 | 12 | 2 |  | 0.22 | 0.86
265 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,011 -s.s1 | 1743.7 |  |  |  | -19
266 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,011 s.s1 | 2458.76 |  |  |  | 27
267 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип А | т | -95,11 -s.s2 | 416.87 |  |  |  | -39649
268 | тек.цена | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 | т | 95,11 s.s2 | 622.6 |  |  |  | 59215
269 | ТЕРр66-22-01 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 10 | 1005.24 | 55.04 | 7.74 |  | 10052 | 550 | 77 |  | 4.53 | 45.3 | 0.1 | 1
270 | СЦМ-401-0023 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность более 40мм | м3 | -3,5 -d.d1 | 405.21 |  |  |  | -1418
271 | тек.цена | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность более 40мм | м3 | 3,5 d.d1 | 801.96 |  |  |  | 2807
272 | СЦМ-402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | -0,3 -d.d2 | 337.08 |  |  |  | -101
273 | тек.цена | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0,3 d.d2 | 673.9 |  |  |  | 202
274 | СЦМ-404-0005 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | -0,17 -d.d3 | 1046.04 |  |  |  | -178
275 | тек.цена | Кольца КО-1 h=50мм (0,015м3) | шт. | 10 | 187.34 |  |  |  | 1873
276 | СЦМ-103-0754 | Люк чугунный тяжелый | шт | -10 | 772.74 |  |  |  | -7727
Раздел 5. Разметка дороги
277 | ТЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 км линии | 0.396 | 1411.11 | 47.87 | 228.47 | 33.49 | 559 | 19 | 90 | 13 | 4.39 | 1.74 | 2.45 | 0.97
278 | ТЕР27-09-016-05 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка: 1 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 км линии | 3.06 | 606.35 | 47.87 | 228.47 | 33.49 | 1855 | 146 | 699 | 102 | 4.39 | 13.43 | 2.45 | 7.5
279 | ТЕР27-09-016-06 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка: 3:1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 км линии | 0.9 | 1142.85 | 47.87 | 228.47 | 33.49 | 1029 | 43 | 206 | 30 | 4.39 | 3.95 | 2.45 | 2.21
280 | ТЕР27-09-016-12 | Нанесение дорожной разметки пешеходных переходов краской пистолетом распылителем с применением трафаретов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 10м2 | 63.87 | 599.99 | 188.12 | 304.32 |  | 38321 | 12015 | 19437
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 3773073 | 111093 | 295205 | 19443 |  | 8115.23 |  | 1207.09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 16888623 | 759431 | 1193481 | 132912 |  | 8115.23 |  | 1207.09
В том числе, справочно:
перевод в цены 4 кв. 2008 г ОЗП=6,836; ЭМ-ЗПМ=3,717; ЗПМ=6,836; МАТ=4,436 (Поз. 1-13, 22, 25-33, 41-53, 58-89, 97-110, 113-120, 131-132, 136-140, 159-171, 180, 183, 191-211, 214-216, 222-246, 248-268, 277-280, 14-21, 121-128, 147-152, 172-179, 269-276, 36, 38-39, 92, 94-95, 186, 188-189, 219-220, 40, 56, 96, 190, 221, 54-55, 129-130, 212-213, 135, 141-146, 153-158) | [8 empty] | 12990220 | 648339 | 779134 | 113469
перевозка ПЗ=4,873; ОЗП=4,873; ЭМ=4,873; ЗПМ=4,873; МАТ=4,873 (Поз. 23, 34, 37, 90, 111, 133, 181, 184, 217, 24, 35, 57, 91, 93, 112, 134, 182, 185, 187, 218, 247) | [8 empty] | 125330 |  | 119141
Накладные расходы | [8 empty] | 1136424
В том числе, справочно:
80%*0,94 ФОТ (от 12243) (Поз. 36, 38-39, 92, 94-95, 186, 188-189, 219-220) | [8 empty] | 9207
95%*0,94 ФОТ (от 1600) (Поз. 40, 56, 96, 190, 221) | [8 empty] | 1429
108%*0,94 ФОТ (от 38083) (Поз. 14-21, 121-128, 147-152, 172-179, 269-276) | [8 empty] | 38662
112%*0,94 ФОТ (от 74567) (Поз. 135, 141-146, 153-158) | [8 empty] | 78504
115%*0,94 ФОТ (от 53724) (Поз. 54-55, 129-130, 212-213) | [8 empty] | 58076
142%*0,94 ФОТ (от 712126) (Поз. 1-13, 22, 25-33, 41-53, 58-89, 97-110, 113-120, 131-132, 136-140, 159-171, 180, 183, 191-211, 214-216, 222-246, 248-268, 277-280) | [8 empty] | 950546
Сметная прибыль | [8 empty] | 687331
В том числе, справочно:
45%*0.85 ФОТ (от 12243) (Поз. 36, 38-39, 92, 94-95, 186, 188-189, 219-220) | [8 empty] | 4683
50%*0.85 ФОТ (от 1600) (Поз. 40, 56, 96, 190, 221) | [8 empty] | 680
63%*0.85 ФОТ (от 74567) (Поз. 135, 141-146, 153-158) | [8 empty] | 39931
68% ФОТ (от 38083) (Поз. 14-21, 121-128, 147-152, 172-179, 269-276) | [8 empty] | 25896
90%*0.85 ФОТ (от 53724) (Поз. 54-55, 129-130, 212-213) | [8 empty] | 41099
95%*0.85 ФОТ (от 712126) (Поз. 1-13, 22, 25-33, 41-53, 58-89, 97-110, 113-120, 131-132, 136-140, 159-171, 180, 183, 191-211, 214-216, 222-246, 248-268, 277-280) | [8 empty] | 575042
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [8 empty] | 16589041 |  |  |  |  | 6001.64 |  | 1085.14
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 323053 |  |  |  |  | 458.54 |  | 10.2
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 7787
Перевозка автотранспортом | [8 empty] | 149903
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 98693 |  |  |  |  | 164.49
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 6482 |  |  |  |  | 10.4 |  | 6.53
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [8 empty] | 309208 |  |  |  |  | 636.59 |  | 43.56
Трамвайные пути | [8 empty] | 1228211 |  |  |  |  | 843.57 |  | 61.66
Итого | [8 empty] | 18712378 |  |  |  |  | 8115.23 |  | 1207.09
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 14927924
Машины и механизмы | [8 empty] | 1193481
ФОТ | [8 empty] | 892343
Накладные расходы | [8 empty] | 1136424
Сметная прибыль | [8 empty] | 687331
непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 374248
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 19086626
перевод в цены 2009 г. -15% | [8 empty] | -2862994
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 16223632
НДС 18% | [8 empty] | 2920254
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 19143886 |  |  |  |  | 8115.23 |  | 1207.09