## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ СОШ № 42 г.Пермь ул.Нестерова,18
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Оборудование ограждения на спортивном стадионе МОУ СОШ № 42 ( Текущий ремонт )
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________379987,52 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________56193,22 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________517,34 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1кв 2009г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР07-01-054-10 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 1,2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м оград | 2 | 3418.84 | 1393.66 | 2025.18 | 250.89 | 6837.67 | 2787.32 | 4050.35 | 501.79 | 103.005 | 206.01 | 16.212 | 32.42
2 | ТЕР07-01-054-11 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 1,7 м | 100 м оград | 2 | 5822.25 | 2094.17 | 2925.74 | 360.62 | 11644.5 | 4188.34 | 5851.48 | 721.24 | 154.78 | 309.56 | 23.52 | 47.04
3 | ТЕР46-02-004-01 | Демонтаж металлоконструкций покрытий | 1 т демонтированных конструкций | 0.02 | 284.24 | 130.51 | 88.85 | 4.04 | 5.68 | 2.61 | 1.78 | 0.08 | 10.84 | 0.22 | 0.6 | 0.01
4 | СЦМ-103-0008 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3.5 мм | м | 139 | 55.1 |  |  |  | 7658.9
5 | СЦМ-203-9121-1 | Щиты забора решетчатые типа " Рабица" | м2 | 300 | 85.28 |  |  |  | 25584
6 | ТЕР07-01-055-09 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0.02 | 1327.47 | 940.29 | 143.7 |  | 26.55 | 18.81 | 2.87 |  | 77.39 | 1.55 | 0.34 | 0.01
7 | СЦМ-203-9130 | Изделия: Полотна калиток | шт | 2 | 75.03 |  |  |  | 150.06
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 51907.36 | 6997.08 | 9906.48 | 1223.11 |  | 517.34 |  | 79.48
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 243746.16 | 47832.04 | 40637.27 | 8361.18 |  | 517.34 |  | 79.48
В том числе, справочно:
ОЗП=6,836; ЭМ-ЗПМ=3,717; ЗПМ=6,836; МАТ=4,436 (Поз. 1-2, 4-7, 3) | [8 empty] | 191838.8 | 40834.96 | 30730.79 | 7138.07
Накладные расходы | [8 empty] | 50180.54
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 56193,22) (Поз. 1-2, 4-7, 3) | [8 empty] | 50180.54
Сметная прибыль | [8 empty] | 28096.62
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 56193,22) (Поз. 1-2, 4-7, 3) | [8 empty] | 28096.62
Итоги по смете:
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 321967.27 |  |  |  |  | 517.12 |  | 79.47
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 56.05 |  |  |  |  | 0.22 |  | 0.01
Итого | [8 empty] | 322023.32 |  |  |  |  | 517.34 |  | 79.48
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 155276.85
Машины и механизмы | [8 empty] | 40637.27
ФОТ | [8 empty] | 56193.22
Накладные расходы | [8 empty] | 50180.54
Сметная прибыль | [8 empty] | 28096.62
НДС 18% | [8 empty] | 57964.2
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 379987.52 |  |  |  |  | 517.34 |  | 79.48
Составил
Проверил