Техническое задание

на оказание услуг по проведению праздничного мероприятия, посвященного Дню Победы для жителей и ветеранов ВОВ округа № 23  в МОУ СОШ № 133, ул. Гайдара 13 (в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы»)

«Оказание услуг по проведению праздничного мероприятия, посвященного Дню Победы для жителей и ветеранов ВОВ округа № 23,  в МОУ СОШ № 133 ул. Гайдара 13 (в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы»)»

Дата проведения: в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта.

Место проведения: г. Пермь, ул. Гайдара 13а  МОУ СОШ № 133

Оказание услуг по проведению праздничного мероприятия, посвященного Дню Победы для жителей и ветеранов ВОВ округа № 23  в МОУ СОШ № 133, ул. Гайдара 13 (в рамках городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы») должно включать следующие требования:

- Работа полевой кухни:

Время подготовки полевой кухни с 13-00 до 15-00 час

Время работы полевой кухни с 15-00 до 17-00 час

1.1.Каша гречневая с тушёнкой порция 200 гр. на 500 человек

1.2.Чай черный, сладкий-порция 200 гр. на 500 чел.

1.3. Хлеб – 500 кусков

1.4.Посуда одноразовая

-тарелки суповые 500 шт.

-чашки для чая 500 шт.

-ложки столовые 500 шт.

-салфетки 500 шт.

-мешки для мусора

-перчатки для уборки мусора

2.Работа духового оркестра (5-7 человек)

Время работы с 15-00 до 17-00 час

3.Предоставление плана-сценария за 2 дня до проведения мероприятия и полного текстового сценария за 1 день до даты проведения мероприятия.

4.Проведение данного мероприятия с одним ведущим, обязательной церемонией открытия официальными лицами.

5.Изготовление приглашений по согласованному с заказчиком макету  на праздничное мероприятие посвященное Дню Победы  500 шт. формат А3.

6. Изготовление «Георгиевской ленты» по 15 сантиметров в количестве 500 шт.

7.Разработка и утверждение с заказчиком положения о проведении мероприятия посвященного Дню Победы не позднее, чем за 1 день до даты проведения мероприятия.

8.Концертная программа, отвечающая тематике мероприятия, продолжительностью с 15-00 до 17-00 час.

9.Техническое обеспечение праздничного мероприятия с учетом погодных условий и открытой площадки, радиомашина или эквивалент с полным комплектом аппаратуры не менее 3 квт., проигрывателя  CD дисков, не менее двух микрофонов , высококачественная фонограмма.

10.Транспортные расходы за счет Исполнителя мероприятия.

11.Общая продолжительность мероприятия не менее 2-х часов.