ИЗВЕЩЕНИЕ № 4 от  4 мая 2009 г. О проведении ЗАПРОСА КОТИРОВОК  на комплекс работ по организации и обеспечению функционирования выставочной  фестивальной площадки Международного фестиваля современной пластики «Сезон искусства».

Заказчик: Комитет по культуре администрации города Перми,  г. Пермь 614000, ул. Ленина,27, kulturazakaz2009@yandex.ru

Способ размещения заказа: запрос котировок.

Источник финансирования: бюджет города Перми.

Предмет контракта: комплекс работ по организации и обеспечению функционирования выставочной  фестивальной площадки Международного фестиваля современной пластики «Сезон искусства».

Максимальная цена контракта: 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Цена включает все включенные и не включенные   расходы, связанные с организацией выставочной фестивальной площадки Международного фестиваля современной пластики «Сезон искусства», организацией и проведением торжественной церемонии открытия и закрытия этого фестиваля ( расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет исполнителя заказа в следующем порядке: в течение 10 дней по факту оказания услуг , после дня подписания акта оказания услуг обеими сторонами, предоставления исполнителем счёта, счёта-фактуры.

Место, сроки, период поставки услуг:

-  место проведения конкурса: г.Пермь, Ленинский район, набережная р.Камы.

-  период выполнения услуг: с 22.05.2009 г по 06.09.2009г.

Количество, объем, характеристики услуг:

- Наименование услуг:

Комплекс работ по организации и обеспечению функционирования выставочной  фестивальной площадки Международного фестиваля современной пластики «Сезон искусства».

2. Характеристика услуг:

а) подготовка  территории на которой будет располагаться  площадка фестиваля;

б) изготовление опалубки,  для 5-ти коробов, сборка и установка  на площадке ;

в) установка 5-ти коробов на площадке;

г) доставка песка на площадку до 22.05.2009г;

д) укладка песка в короба  до 24.05.2009г, с соблюдением технологии, позволяющей обеспечивать сохранность форм изготовленных скульптур  до 31.08.2009 включительно;

е) организация охраны площадки, материалов и оборудования на ней с 22.05.2009г по 06.09.2009 г;

ё) изготовление и установка декоративного ограждения площадки;

ж) организация работы технического персонала по содержанию фестивальной площадки и уборке территории с 22.05.2009 г по 06.09.2009г;

з) организация работы технического персонала на вспомогательных работах с 22.05.2009 г по 06.09.2009 г;

и) организация сохранности песчаных заготовок до момента изготовления песчаных скульптур; песчаных скульптур, их внешнего вида, в соответствии с утвержденными эскизами их создателей до 31.08.2009 г включительно;

й) демонтаж площадки, уборка и благоустройство территории в срок с 01.09.2009г по 05.09.2009г, а также сдача работ специалистам МУ «Пермблагоустройство» Ленинского района города Перми по акту выполненных работ;

к) передача акта выполненных работ по уборке территории после проведения фестиваля в комитет по культуре администрации города Перми в течение 1 рабочего дня с момента его подписания.

3.Объем услуг

-изготовление опалубки для 5-ти коробов размером 3,0м.×3,0м.×2,0 м., сборка и установка 5-ти коробов на рабочей площадке;

- изготовление  5-ти песчаных кубов;

- организация сохранности 5-ти песчаных заготовок до момента изготовления песчаных скульптур; 5-ти песчаных скульптур, их внешнего вида, в соответствии с утвержденными эскизами их создателей до 31.08.2009 г включительно.

Место и срок подачи котировочных заявок: котировочная заявка  подается в письменной форме в финансово-экономический отдел Комитета по культуре, по адресу 614000 г. Пермь, ул. Ленина, 27, (контактное лицо: Яковлева Надежда Сергеевна) телефон: 212-60-92, электронный адрес: kulturazakaz2009@yandex.ru

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок – 15 мая 2009 г 16 часов.

Победителем запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта с победителем в проведении запроса котировок: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение:

- Форма котировочной заявки.

- Проект контракта.

Председатель комитета по культуре					Л.Н.Федорова