Приложение №11

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту №4

На выполнение работ по  капитальному ремонту тепловой сети

к зданиям гаража, основного корпуса  МСОУ «СКО школа-интернат № 12»                          ул. Доватора, 42

1 . Перечень инженерных сетей: от т.Б до здания гаража, основного корпуса МСОУ «СКО школа-интернат №12» по ул. Доватора, 42.

а) место нахождения – м/р Кислотные дачи, ул. Доватора, 42, район  Орджоникидзевский, г.Пермь

б) наименование основного средства – сети теплоснабжения;

в) вид прокладки – надземная на низких опорах 142 м, непроходной канал 80 м

г) характеристика – год постройки 1984г., материал сталь, 2Д 80 мм на низких опорах протяженностью 142 м; 2Д 80 мм в непроходном канале  протяженностью 80 м

д) общая длина   80 мпк;

е) сметная стоимость  работ  900 851,14 руб.

### 2.Основные технические характеристики работ:

### Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от т.Б до здания гаража,

### основного корпуса МСОУ «СКО школа-интернат по ул. Доватора, 42

| Наименование объекта | Наименование работ | Кол-во | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение к зданиям гаража, основного корпуса МСОУ «СКО школа интернат №12» ул. Доватора, 42 до т.Б | Передача объекта в работу |  | 5 |
|  | Разработка грунтов | 190м3 | 5 |
|  | Демонтаж трубопроводов | 444м | 7 |
|  | Прокладка трубопроводов | 444м | 10 |
|  | Установка запорной арматуры | 4шт | 4 |
|  | Теплоизоляция трубопроводов | 9,8м3 | 4 |
|  | Устройство горизонтальной гидроизоляции | 112м2 | 4 |
|  | Благоустройство территории | 120м2 | 4 |
|  | Вывоз мусора | 10т | 2 |
| Итого |  |  | 45 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Сроки выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   капитальному   ремонту тепловой сети соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих    правила эксплуатации тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения,  ГОСТ  10692-80«Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 16381-77«Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; СНиП12.01-2004 «Организация строительства»,    СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»;СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»   и  СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Изоляционные  работы  следует осуществлять  в  соответствии  с требованиями            СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – не менее 2 лет.

Руководитель сектора

капитального и текущего ремонта                                            Г.В.Малыгина