Приложение №8

к документации об аукционе

Техническое задание по Лоту №1

на выполнение работ по капитальному ремонту сетей горячего и  холодного   водоснабжения, тепловой сети:

1 этап –    в подвале жилого дома  по ул. Сигаева, 2;

2 этап - от жилого дома по ул. Сигаева, 2 до жилого дома по ул. Сигаева, 4;

3 этап - от ТК сущ. у ЦТП-2 до стены здания МДОУ «Детский сад №393»,

ул. Гашкова, 22а.

Место нахождения : ул. Сигаева, 2, 4; МДОУ Детский сад №393» по ул. Гашкова, 22а; м/р Вышка-2, Мотовилихинский район, г. Пермь.

Общая протяженность сетей горячего и холодного водоснабжения, сетей теплоснабжения:  503,43м.

Общая сметная стоимость работ:  1 465 889,08 руб.

1 этап: Сети  горячего и  холодного  водоснабжения   в подвале ж/д по ул. Сигаева,2

1 .1. Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения –  ул. Сигаева, 2, м/р Вышка-2, Мотовилихинский район, г. Пермь

б) наименование основного средства – сети горячего водоснабжения  литер Св; сети  холодного водоснабжения литер Ст2;

в) вид прокладки – транзит (подвал) протяженностью 152,2 пм;

г) характеристика – год постройки 1983г., материал сталь, Д 159мм,108мм;

д) общая длина сетей холодного и горячего водоснабжения  456,6 м;

е) сметная стоимость  работ  910 552,71 руб.

### 1.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту сетей горячего и холодного водоснабжения  в подвале ж/д по ул.Сигаева, 2 :

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| ГВС,ХВС в подвале ж/д по ул.Сигаева, 2 | Передача объекта в работу |  | 5 |
|  | 1.Демонтаж трубопроводов | 456,6м | 7 |
|  | 2.Прокладка трубопроводов | 467,1м | 6 |
|  | 3.Установка запорной арматуры | 6шт | 3 |
|  | 4.Теплоизоляция трубопроводов | 26,72м2 | 3 |
|  | 5.Вывоз мусора | 8,5т | 2 |
| Итого: |  |  | 26 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

2этап: Сети горячего и  холодного водоснабжения от ж/д по ул. Сигаева, 2 до ж/д по ул. Сигаева, 4

2.1 . Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Сигаева,2,4; м/р Вышка-2,Мотовилихинский район, г.Пермь

б) наименование основного средства – сети горячего водоснабжения литер Св; сети холодного водоснабжения литер Ст2,;

в) вид прокладки – непроходной канал    протяженностью 15,61 пм;

г) характеристика – год постройки 1983г., материал сталь, Д 159мм,108мм;

д) общая длина сетей горячего и холодного водоснабжения  46,83 м;

е) сметная стоимость  работ  173 584,61 руб.

### 2.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту сетей горячего и холодного водоснабжения   от ж/д по ул.Сигаева, 2 до ж/д по ул.Сигаева, 4:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| ХВС,ГВС от ж/д по ул.Сигаева,2 до ж/д по ул.Сигаева,4 | 1.Разработка грунтов | 72м3 | 3 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов | 46,83м | 3 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов | 46,83м | 4 |
|  | 4.Теплоизоляция трубопроводов | 2,736м3 | 2 |
|  | 5.Устройство гидроизоляции | 49,9м2 | 2 |
|  | 6.Благоустройство территории | 33 | 2 |
|  | 7.Вывоз мусора | 1т | 1 |
| Итого |  |  | 18 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3 этап: Тепловые сети, сети горячего и холодного водоснабжения от ТК сущ. у ЦТП-2 до стены здания МДОУ «Детский сад №393»,ул.Гашкова,22а

3.1. Перечень инженерных сетей:

а)место нахождения – МДОУ «Детский сад №393», ул.Гашкова, 22а; м/р Вышка-2, Мотовилихинский район, г. Пермь

б) наименование основного средства – тепловые сети Ст; сети горячего водоснабжения литер Св; сети холодного водоснабжения литер Ст2;

в) вид прокладки –  непроходной канал 35,99 м;

г) характеристика – год постройки 1984г., материал сталь,  Д 89 мм; Д 57 мм; Д 32 мм;

д) общая длина тепловой сети, сетей горячего и холодного водоснабжения179,95 м;

е) сметная стоимость  работ  381 751,76 руб.

### 3.2.Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети, сетей горячего и холодного водоснабжения в МДОУ «Детский сад №393»,ул. Гашкова, 22а :

| Наименование объекта | Наименование работ | Кол-во | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение, ГВС, ХВС от ТК сущ. у ЦТП-2 до стены здания МДОУ «Детский сад №393», ул. Гашкова, 22а | Передача объекта в работу |  | 5 |
|  | Разработка грунтов | 107м3 | 3 |
|  | Демонтаж трубопроводов | 179,9м | 4 |
|  | Прокладка трубопроводов | 181,7м | 3 |
|  | Установка запорной арматуры | 5шт | 3 |
|  | Теплоизоляция трубопроводов | 4,96м3 | 2 |
|  | Устройство гидроизоляции | 93,6м2 | 2 |
|  | Благоустройство территории | 61м2 | 2 |
|  | Вывоз мусора | 4т | 1 |
| Итого |  |  | 25 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном

сметном расчете.

4. Сроки выполнения работ:  в течение 68 календарных дней с момента заключения контракта.

5. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   капитальному     ремонту тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих правила эксплуатации тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, ГОСТ  10692-80 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 16381-77«Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; СНиП 12.01.-2004 «Организация строительства», СНиП   3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 3.05.03-85  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»   и  СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Изоляционные  работы  следует осуществлять  в  соответствии  с требованиями            СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

6. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ – не менее 2 лет.

Руководитель сектора                                                                       Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта