Приложение №13

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту №6

на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети к

зданиям  МСКОУ «СКО школа-интернат № 1 VII вида»

по ул.Бушмакина,26

1. Перечень инженерных сетей: тепловые сети от т.12 до учебного корпуса МСКОУ «СКО школа-интернат №1 VII вида» по ул. Бушмакина,26

а ) место нахождения – ул. Бушмакина, 26, м/р К. Дачи, район  Орджоникидзевский, г.Пермь;

б) наименование основного средства – тепловые сети;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича-159,82м; воздушная прокладка-11,62 м;

г) характеристика – год постройки 1963г., материал сталь, Д 57мм,Д 108мм;

д ) общая длина сетей теплотрассы   342,88 м;

е ) сметная стоимость  работ  1 113 429,14 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от т.12 до учебного корпуса  МСКОУ «СКО школа-интернат №1 VII вида» по ул.Бушмакина,26

| Наименование объекта | Наименование работ | Кол-во | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети от т.12 до учебного корпуса МСКОУ «СКО школа-интернат №1 VII вида» по ул.Бушмакина,26 | Передача объекта в работу |  | 5 |
|  | Разработка грунтов | 301м3 | 6 |
|  | Демонтаж трубопроводов | 342,8м | 5 |
|  | Прокладка трубопроводов | 342,8м | 9 |
|  | Установка запорной арматуры | 10шт | 1 |
|  | Устройство каналов | 159,82шт | 7 |
|  | Теплоизоляция трубопроводов | 10,6м3 | 5 |
|  | Устройство горизонтальной гидроизоляции | 240м2 | 2 |
|  | Благоустройство территории | 251м2 | 5 |
|  | Вывоз мусора | 32т | 2 |
| Итого |  |  | 47 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Сроки выполнения работ:    в течение 47календарных дней с момента заключения контракта.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   капитальному     ремонту тепловой сети

соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих  правила эксплуатации тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, ГОСТ  10692-80 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;ГОСТ 16381-77«Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»,    СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» и  СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Изоляционные  работы  следует осуществлять  в  соответствии  с требованиями

СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – не менее 2 лет.

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта