Приложение №9

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту №2

на выполнение работ по капитальному ремонту сетей холодного и горячего                                                              водоснабжения: 1этап -  жилого дома по ул. Сигаева, 4;

2этап -  от жилого дома по ул. Сигаева, 4 до жилого дома по ул. Сигаева, 6 через ТК 8-9

Место нахождения : ул. Сигаева, 4, 6; м/р Вышка-2, Мотовилихинский район, г. Пермь.

Общая длина сетей холодного и горячего водоснабжения: 315,57м.

Общая сметная стоимость:  1 529 523,01 руб.

1 этап:  Сети холодного и горячего водоснабжения в подвале ж/д по ул. Сигаева,4

1.1 . Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения –  ул.Сигаева, 4, м/р Вышка-2 ,район  Мотовилихинский, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сети холодного водоснабжения литер Ст2; сети горячего водоснабжения литер Св;

в) вид прокладки – транзит  (подвал) протяженностью 105,00 пм;

г) характеристика – год постройки 1983г., материал сталь, Д 108мм;  Д 159мм;

д) общая длина сетей холодного и горячего водоснабжения  315 м;

е) сметная стоимость  работ  688 502,54 руб.;

### 1.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту сетей холодного и горячего водоснабжения в подвале ж/д по ул. Сигаева, 4:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| ХВС, ГВС в подвале ж/д по ул. Сигаева, 4 | Передача объекта в работу |  | 5 |
|  | 1.Демонтаж трубопроводов | 315м | 5 |
|  | 2.Прокладка трубопроводов | 322,5м | 7 |
|  | 3.Установка запорной арматуры | 6шт | 3 |
|  | 4.Теплоизоляция трубопроводов | 18,48м3 | 2 |
|  | 5.Вывоз мусора | 6т | 2 |
| Итого |  |  | 24 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

2 этап: Сети холодного и  горячего   водоснабжения  от ж/д по ул. Сигаева, 4 до ж/д по ул. Сигаева, 6, через ТК –8-9

2.1 . Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения –  ул. Сигаева, 4 ,6, м/р Вышка-2, Мотовилихинский район, г. Пермь

б) наименование основного средства – сети холодного водоснабжения литер Ст2;сети  горячего водоснабжения литер Св;

в) вид прокладки – непроходной канал протяженностью 105 пм;

г) характеристика – год постройки 1984г., материал сталь, Д 159мм; Д 108мм;

д) общая длина сетей холодного и горячего водоснабжения  315 м;

е) сметная стоимость  работ  841 020,47 руб.;

### 2.2. Технические характеристики работ :

Выполнение работ по капитальному ремонту сетей холодного  и горячего водоснабжения  от ж/д по ул. Сигаева, 4 до ж/д по ул.Сигаева, 6, через ТК –8-9:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| ХВС, ГВС от ж/д по ул. Сигаева, 4 до ж/д по ул. Сигаева, 6 через ТК-8-9 | 1.Разработка грунтов | 363,75м3 | 7 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов | 315м | 5 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов | 315м | 7 |
|  | 4.Установка запорной арматуры | 2шт | 2 |
|  | 5.Теплоизоляция трубопроводов | 18,432м3 | 2 |
|  | 6.Устройство гидроизоляции | 3,36м2 | 3 |
|  | 7.Благоустройство территории | 220,5м2 | 5 |
|  | 8.Вывоз мусора | 6,2т | 2 |
| Итого |  |  | 33 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Сроки выполнения работ:  в течение 57 календарных дней с момента заключения контракта.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   капитальному     ремонту сетей холодного и

горячего водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих  правила эксплуатации тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения,    ГОСТ  10692-80 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 16381-77 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; СНиП12.01-2004 «Организация строительства»,СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»   и  СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Изоляционные  работы  следует осуществлять  в  соответствии  с требованиями

СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – не менее 2 лет.

Руководитель сектора                                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта