## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУ "СОИИ"
| _____________________________ | [11 empty] | ______________ К.В. Нецветаев
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения в подвале ж/д по ул.Сигаева,4.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость МУ "ПГИК"
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________688502,54 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________94907,76 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________903,63 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __4кв.__2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные и монтажные работы
1 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1.6 | 225.95 | 225.95 |  |  | 361.52 | 361.52 |  |  | 19.1 | 30.56
2 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 1.05 | 1049.14 | 903.58 | 25.76 | 3.56 | 1101.6 | 948.76 | 27.05 | 3.74 | 76.38 | 80.2 | 0.26 | 0.27
3 | ТЕР16-02-005-07 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 2.1 | 743.93 | 624.76 | 119.17 | 4.09 | 1562.26 | 1312 | 250.26 | 8.58 | 46.176 | 96.97 | 0.884 | 1.86
4 | ТЕРр65-03-14 | Снятие задвижек диаметром до: 200 мм | 100 шт. арматуры | 0.03 | 1910.07 | 1879.6 | 30.47 | 10.26 | 57.3 | 56.39 | 0.91 | 0.31 | 154.7 | 4.64 | 0.75 | 0.02
5 | ТЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1.075 | 17317.42 | 1107.73 | 225.42 | 5.82 | 18616.23 | 1190.81 | 242.33 | 6.26 | 79.75 | 85.73 | 1.77 | 1.9
6 | СЦМ-300-1320 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружный диаметр, мм : 108 | м | -107.5 | 147.97 |  |  |  | -15906.77
7 | СЦМ-300-1591 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100мм | м | 107.5 | 80.92 |  |  |  | 8698.9
8 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.075 | 150.18 | 82.77 | 45.05 |  | 161.44 | 88.98 | 48.43 |  | 5.01 | 5.39
9 | ТЕР16-02-005-07 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода | 1.075 | 23395.13 | 1561.9 | 297.93 | 10.22 | 25149.76 | 1679.04 | 320.27 | 10.99 | 115.44 | 124.1 | 2.21 | 2.38
10 | СЦМ-300-1322 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружный диаметр, мм : 159 | м | -107.5 | 194.26 |  |  |  | -20882.95
11 | СЦМ-300-1593 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150мм | м | 107.5 | 128 |  |  |  | 13760
12 | ТЕР16-02-002-12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода | 1.075 | 20422.6 | 1494.29 | 280.11 | 11.32 | 21954.3 | 1606.36 | 301.12 | 12.17 | 114.33 | 122.9 | 3.23 | 3.47
13 | ТЕР16-07-005-03 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода | 2.15 | 218.93 | 82.77 | 45.05 |  | 470.7 | 177.96 | 96.86 |  | 5.01 | 10.77
14 | СЦМ-300-9232-203 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 25 мм (спускник) | шт. | 3 | 37.43 |  |  |  | 112.29
15 | ТЕР16-05-001-12 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 1 | 729.94 | 37.6 | 9.94 | 0.31 | 729.94 | 37.6 | 9.94 | 0.31 | 2.91 | 2.91 | 0.01 | 0.01
16 | СЦМ-300-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 100 мм | шт | -1 | 451.94 |  |  |  | -451.94
17 | СЦМ-300-1712 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем для воды и газа давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм | шт | 1 | 1181.59 |  |  |  | 1181.59
18 | ТЕР16-05-001-14 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм | 1 шт | 2 | 1081.71 | 86.82 | 16.6 | 0.63 | 2163.42 | 173.64 | 33.2 | 1.26 | 6.72 | 13.44 | 0.01 | 0.02
19 | СЦМ-300-1179 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 150 мм | шт | -2 | 580.99 |  |  |  | -1161.98
20 | СЦМ-300-1713 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем для воды и газа давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм | шт | 2 | 4028.31 |  |  |  | 8056.62
21 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.39 | 304.42 | 80.23 | 9.86 | 0.14 | 423.14 | 111.52 | 13.71 | 0.19 | 5.31 | 7.38 | 0.02 | 0.03
22 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.39 | 543.34 | 74.42 | 25.32 | 0.28 | 755.24 | 103.44 | 35.19 | 0.39 | 5.76 | 8.01 | 0.06 | 0.08
23 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 12 | 833.97 | 261.83 | 50.91 |  | 10007.64 | 3141.96 | 610.92 |  | 18.85 | 226.2 | 0.64 | 7.68
24 | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 18.48 | 390.89 |  |  |  | 7223.65
25 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2.64 | 2061.05 | 393.35 | 45.91 |  | 5441.17 | 1038.44 | 121.2 |  | 31.98 | 84.43 | 0.47 | 1.24
Раздел 2. Вывоз строительного мусора
26 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6 | 2.52 |  |  |  | 15.12
27 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 6 | 22.04 |  |  |  | 132.24
28 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6 | 1.78 |  |  |  | 10.68
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 89743.11 | 12028.42 | 2111.39 | 44.2 |  | 903.63 |  | 18.96
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 104514.16 | 94560.21 | 9183.82 | 347.55 |  | 903.63 |  | 18.96
В том числе, справочно:
Стесненность(раздел №1) ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1-2, 4, 3, 5, 8-9, 12-13, 15, 18, 21-23, 25) | [8 empty] | 2120.97 | 1804.26 | 316.71 | 6.63
4кв. 2008 год (раздел №1) ОЗП=6,836; ЭМ-ЗПМ=3,717; ЗПМ=6,836; МАТ=0 (Поз. 1-2, 4, 3, 5, 8-9, 12-13, 15, 18, 6-7, 10-11, 14, 16-17, 19-23, 25, 24) | [8 empty] | 12037.99 | 80727.52 | 6755.72 | 296.7
4 кв. 2008 год(раздел №2) ПЗ=4,873; ОЗП=4,873; ЭМ=4,873; ЗПМ=4,873; МАТ=4,873 (Поз. 26, 28, 27) | [8 empty] | 612.09
Накладные расходы | [8 empty] | 90271.94
В том числе, справочно:
74%*0,94 ФОТ (от 10775,8) (Поз. 1-2, 4) | [8 empty] | 7495.64
90%*(0,94*0,9) ФОТ (от 1694,44) (Поз. 21-22) | [8 empty] | 1290.15
100%*(0,94*0,9) ФОТ (от 32863,8) (Поз. 23, 25) | [8 empty] | 27802.77
128%*(0,94*0,9) ФОТ (от 49573,72) (Поз. 3, 5, 8-9, 12-13, 15, 18) | [8 empty] | 53683.38
Сметная прибыль | [8 empty] | 60924.32
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 10775,8) (Поз. 1-2, 4) | [8 empty] | 5387.91
70%*0,85 ФОТ (от 34558,24) (Поз. 21-23, 25) | [8 empty] | 20562.15
83%*0,85 ФОТ (от 49573,72) (Поз. 3, 5, 8-9, 12-13, 15, 18) | [8 empty] | 34974.26
Итого | [8 empty] | 255710.42 |  |  |  |  | 903.63 |  | 18.96
Производство в зимнее время 2,38% | [8 empty] | 6085.91
Итого | [8 empty] | 261796.33
Стоимость материалов: | [8 empty] | 321680.4
Итого | [8 empty] | 583476.73
НДС 18% | [8 empty] | 105025.8114
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 688502.5414 |  |  |  |  | 903.63 |  | 18.96
Составил
Проверил