Приложение №12

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту №5

на выполнение работ по капитальному ремонту  сетей холодного и горячего водоснабжения:

1 этап -  от жилого дома по ул. Гашкова, 26/3 до жилого дома по ул. Гашкова, 28 через ТК 1-7-2;

2 этап - транзит по подвалу жилого дома по ул. Целинная, 21 и в канале до жилого дома  по ул. Целинная, 17.

Место нахождения :  г. Пермь, Мотовилихинский район, микрорайон  Вышка-2, ул. Гашкова, 26/3 , 28; ул. Целинная, 21, 17

Общая длина сетей холодного и горячего водоснабжения: 360 м.

Общая сметная стоимость: 768 688,66руб.

1 этап - от жилого дома по ул. Гашкова, 26/3 до ж/д по ул. Гашкова, 28 через ТК 1-7-2

1.1 . Перечень инженерных сетей:

а)место нахождения- ул. Гашкова,26/3,28; м/р Вышка-2, Мотовилихинский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сети холодного водоснабжения литер Ст2; сети горячего водоснабжения литер Св;

в) вид прокладки – непроходной канал   62,00 пм;

г) характеристика – год постройки 1988г., материал сталь, Д 108мм- 62,00м;

Д 133мм -62,00м и  Д 57мм-62,00м горячее водоснабжение;

д) общая длина сети холодного и горячего водоснабжения:187мм;

е) сметная стоимость  482 661,53руб.

### 1.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту сетей холодного и горячего водоснабжения  от жилого дома по ул. Гашкова, 26/3 до жилого дома по ул.Гашкова, 28 через   ТК 1-7-2:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети ХВС, ГВС от ж/ д по ул. Гашкова, 26/3 до ж/д по ул. Гашкова, 28 ч/з ТК 1-7-2 | Передача объекта в работу |  | 5 |
|  | 1.Разработка грунтов | 286,4м3 | 3 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов | 187м | 4 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов | 188,37 | 6 |
|  | 4.Теплоизоляция трубопроводов | 8,131м3 | 2 |
|  | 5.Устройство гидроизоляции | 198,4м2 | 2 |
|  | 6.Благоустройство территории | 130м2 | 1 |
|  | 7.Вывоз мусора | 2т | 1 |
| Итого |  |  | 24 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

2 этап – транзит по подвалу ж/д по ул. Целинная, 21 и в канале ж/д по ул. Целинная, 17.

2.1 . Перечень инженерных сетей:

а) вид прокладки – транзит в подвале  67,69 пм; непроходной канал 19,31пм;

б) характеристика – год постройки 1976г., материал сталь, Д 108мм; Д 76мм;

в) общая длина сетей горячего водоснабжения  174,00 м;

г) сметная стоимость 286 027,13 руб.

### 2.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту сетей горячего водоснабжения транзит по подвалу жилого дома по ул. Целинная, 21 и в канале до жилого дома по ул. Целинная, 17:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети ГВС транзит по подвалу ж/ д по ул. Целинная, 21 и в канале до ж/д по ул. Целинная,17 | 1.Разработка грунтов | 80,3м2 | 1 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов | 174м | 4 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов | 174,19м | 5 |
|  | 4.Теплоизоляция трубопроводов | 6,961м3 | 2 |
|  | 5.Устройство гидроизоляции | 61,9м2 | 2 |
|  | 6.Благоустройство территории | 41м2 | 1 |
|  | 7.Вывоз мусора | 1,8т | 1 |
| Итого |  |  | 16 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Сроки выполнения работ:  в течение 40  календарных дней с момента заключения контракта

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   капитальному   ремонту сетей холодного и горячего водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих    правила эксплуатации тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения,  ГОСТ  10692-80«Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 16381-77«Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; СНиП12.01-2004 «Организация строительства»,    СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»   и  СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Изоляционные  работы  следует осуществлять  в  соответствии  с требованиями СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

7. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – не менее 2 лет.

Руководитель сектора                                                              Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта