Приложение №10

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту №3

на выполнение работ по капитальному ремонту сетей горячего и холодного водоснабжения

1 этап - от ЦТП-1 до  жилого дома по ул. Гашкова, 29; жилого дома по ул. Гашкова, 29;

2 этап -  жилой дом по ул. Гашкова, 27

Место нахождения : ул. Гашкова, 27,29; м/р. Вышка-2,Мотовилихинский район, г. Пермь.

Общая длина сетей горячего и холодного водоснабжения : 311,04м;

Общая сметная стоимость  работ  660 996,58 руб.;

1 этап: Сети горячего и холодного водоснабжения от ЦТП-1 до ж/д по ул. Гашкова, 29; ж/д по ул. Гашкова, 29

1.1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – ул. Гашкова, 29; м/р. Вышка-2, Мотовилихинский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сети горячего и холодного водоснабжения;

в) вид прокладки – непроходной канал -38м,транзит по подвалу - 44,9м;

г) характеристика – год постройки 1977-79 г., материал сталь,  Д 159м,  Д108м;

д) общая длина сети горячего и холодного водоснабжения: 203,8м;

е) общая сметная стоимость  работ  529 615,46 руб.

### 1.2.Технические характеристики работ:

### Выполнение работ по капитальному ремонту сетей горячего и холодного водоснабжения от ЦТП-1 до ж/д по ул. Гашкова, 29;сети горячего водоснабжения (транзит) по подвалу ж/д по ул. Гашкова, 29:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап ГВС, ХВС от ЦТП-1 до ж/д по ул. Гашкова, 29; ГВС по подвалу ж/д по ул. Гашкова, 29 | Передача объекта в работу |  | 5 |
|  | Земляные работы | 233,8м3 | 4 |
|  | Демонтаж трубопроводов | 203,8м | 6 |
|  | Прокладка трубопроводов | 203,8м | 5 |
|  | Установка запорной арматуры | 1шт | 1 |
|  | Теплоизоляция трубопроводов | 10,41м3 | 3 |
|  | Устройство гидроизоляции | 175,4м2 | 3 |
|  | Благоустройство территории | 106м2 | 3 |
|  | Вывоз мусора | 3,6т | 2 |
| Итого |  |  | 32 |
| Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете. 2 этап: Сети горячего водоснабжения ж/д по ул. Гашкова, 27 1.Перечень инженерных сетей: а) место нахождения – ул. Гашкова, 27; м/р. Вышка-2,Мотовилихинский район, г. Пермь; б) наименование основного средства – сети горячего водоснабжения; в) вид прокладки – транзит по подвалу – 43,98м, надземная прокладка – 9,64м; г) характеристика – год постройки 1977-79 г., материал сталь, Д 108 м, Д76м; д) общая длина трубопроводов 107,24м; е) общая сметная стоимость работ 131 381,12 руб. ### 2.2.Технические характеристики работ : Выполнение работ по капитальному ремонту сетей горячего водоснабжения (транзит) по подвалу ж/д по ул.Гашкова,27: |  |  |  |
| 2 этап ГВС (транзит) по подвалу ж/д по ул. Гашкова, 27 | Демонтаж трубопроводов | 107,2м | 6 |
|  | Прокладка трубопроводов | 107,432м | 4 |
|  | Теплоизоляция трубопроводов | 3,08м3 | 2 |
|  | Вывоз мусора | 1,1т | 1 |
| Итого |  |  | 13 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Сроки выполнения работ:  в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   капитальному     ремонту сетей горячего и холодного водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих правила эксплуатации тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения,    ГОСТ  10692-80 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 16381-77«Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; СНиП12.01-2004«Организация строительства»,СНиП 3.01.03-84«Геодезические работы в строительстве»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП III-10-75«Благоустройство территорий»;СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» и СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Изоляционные  работы  следует осуществлять  в  соответствии  с требованиями            СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – не менее 2 лет.

Руководитель сектора

капитального и текущего ремонта                                          Г.В.Малыгина