Приложение № 6

к конкурсной документации

- УТВЕРЖДАЮ:

- Начальник департамента планирования

- и развития территории города Перми

________________________Т.А.Самойленко

.                                             "____"__________________________ 2009 г.

Календарный план работ 2009-2011 года на выполнение работ

«Корректировка и наполнение раздела ИСОГД «Утвержденные проекты межевания» атрибутивной и семантической информацией»

| Этапы | Состав работ | Объем выполняемых работ | Продолжительность этапа | Цена этапа работ, руб. (включая налоги и сборы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 год |  |  |  |  |
| 1 | Анализ исходных данных. Разработка и согласование с Заказчиком структуры раздела ИСОГД «Утвержденные проекты межевания» в формате ПО «ArcGIS», разработка и согласование с Заказчиком стилей отображения информации в «ArcGIS». | - | Не более 1-х месяцев со дня заключения контракта | Не более 204 000 руб. |
| 2 | Подготовка проекта межевания к процедуре сканирования: сортировка проекта межевания по документам (многостраничным документам); поиск и изъятие из дела бумажных дубликатов документов; раскладка документов в нарастающем порядке по дате поступления (утверждения); проставление порядковых номеров документов, и порядковых номеров в многостраничном документе. Сканирование документов каждого проекта межевания. Создание электронных копий проектов межевания. Загрузка электронных копий проектов межевания и информационной базы на сервер Заказчика. Тип сервера IBM xSeries x3755, DDR2 32 Gb, HDD*4 1Т6 (RAID 5). Сборка архивного комплекта проекта межевания, помещение его в новую пластиковую папку с описью содержащихся документов. Сдача дела в архив. Корректировка электронной базы утвержденных проектов межевания, на основании полученных материалов. Перевод информации об утвержденных проектах межевания из формата ПО «Вега» в формат ПО «ArcGIS» в соответствии с согласованной структурой и с использованием согласованных библиотек условных знаков. | 135 проектов | Не более 3-х месяцев со дня окончания работ по 1-му этапу | Не более 1 700 000 руб. |
| 3 | Подготовка проекта межевания к процедуре сканирования: сортировка проекта межевания по документам (многостраничным документам); поиск и изъятие из дела бумажных дубликатов документов; раскладка документов в нарастающем порядке по дате поступления (утверждения); проставление порядковых номеров документов, и порядковых номеров в многостраничном документе. Сканирование документов каждого проекта межевания. Создание электронных копий проектов межевания. Загрузка электронных копий проектов межевания и информационной базы на сервер Заказчика. Тип сервера IBM xSeries x3755, DDR2 32 Gb, HDD*4 1Т6 (RAID 5). Корректировка электронной базы утвержденных проектов межевания, на основании полученных материалов. | 73 проекта |  |  |
| 4 | Передача результатов работ Заказчику | - | Не позднее 01.12.2009 | Не более 85 000 руб. |
| ИТОГО по 2009 году |  |  |  | Не более 1 989 000 руб. |
| 2010 год |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проекта межевания к процедуре сканирования: сортировка проекта межевания по документам (многостраничным документам); поиск и изъятие из дела бумажных дубликатов документов; раскладка документов в нарастающем порядке по дате поступления (утверждения); проставление порядковых номеров документов, и порядковых номеров в многостраничном документе. Сканирование документов каждого проекта межевания. Создание электронных копий проектов межевания. Загрузка электронных копий проектов межевания и информационной базы на сервер Заказчика. Тип сервера IBM xSeries x3755, DDR2 32 Gb, HDD*4 1Тб (RAID 5). | 240 проектов | Не позднее 30.04.2010 | Не более 1 666 000 руб. |
| 2 | Подготовка проекта межевания к процедуре сканирования: сортировка проекта межевания по документам (многостраничным документам); поиск и изъятие из дела бумажных дубликатов документов; раскладка документов в нарастающем порядке по дате поступления (утверждения); проставление порядковых номеров документов, и порядковых номеров в многостраничном документе. Сканирование документов каждого проекта межевания. Создание электронных копий проектов межевания. Загрузка электронных копий проектов межевания и информационной базы на сервер Заказчика. Тип сервера IBM xSeries x3755, DDR2 32 Gb, HDD*4 1Тб (RAID 5). Корректировка электронной базы утвержденных проектов межевания, на основании полученных материалов. | 50 проектов | Не позднее 30.04.2010 |  |
| 3 | Передача результатов работ Заказчику | - | Не более 30-и дней со дня окончания работ по 1 и 2 этапам | Не более 714 000 руб. |
| ИТОГО по 2010 году |  |  |  | Не более 2 380 000 руб. |
| 2011 год |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проекта межевания к процедуре сканирования: сортировка проекта межевания по документам (многостраничным документам); поиск и изъятие из дела бумажных дубликатов документов; раскладка документов в нарастающем порядке по дате поступления (утверждения); проставление порядковых номеров документов, и порядковых номеров в многостраничном документе. Сканирование документов каждого проекта межевания. Создание электронных копий проектов межевания. Загрузка электронных копий проектов межевания и информационной базы на сервер Заказчика. Тип сервера IBM xSeries x3755, DDR2 32 Gb, HDD*4 1Тб (RAID 5). | 240 проектов | Не позднее 25.06.2011 (выполняется совместно со 2 этапом) | Не более 1 530 000 руб. |
| 2 | Подготовка проекта межевания к процедуре сканирования: сортировка проекта межевания по документам (многостраничным документам); поиск и изъятие из дела бумажных дубликатов документов; раскладка документов в нарастающем порядке по дате поступления (утверждения); проставление порядковых номеров документов, и порядковых номеров в многостраничном документе. Сканирование документов каждого проекта межевания. Создание электронных копий проектов межевания. Загрузка электронных копий проектов межевания и информационной базы на сервер Заказчика. Тип сервера IBM xSeries x3755, DDR2 32 Gb, HDD*4 1Тб (RAID 5). Корректировка электронной базы утвержденных проектов межевания, на основании полученных материалов. | 100 проектов | Не позднее 25.06.2011 |  |
| 3 | Обучение специалистов заказчика | 7 специалистов | Не позднее 25.06.2011 | Не более 807 500 руб. |
| 4 | Передача результатов работ Заказчику | - | Не более 30-и дней со дня окончания работ по 1 и 2 этапам | Не более 170 000 руб. |
| ИТОГО по 2011 году |  |  |  | Не более 2 507 500 руб. |
| ИТОГО по 2009-2011 годам |  |  |  | Не более 6 876 500 руб. |

И.о.начальника УИОГД                                                                                       В.Г.Сюткин