Приложение №7

к конкурсной документации

- УТВЕРЖДАЮ:

- Начальник ДПиР

«Утверждаю»

Начальник Департамента

планирования и развития территории

_______________Т.А.Самойленко

«____»__________________2009 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

Корректировка раздела ИСОГД "Адресный реестр"

| № этапа | Наименование работ | Стоимость этапа работ с НДС руб. | Продолжительность выполнения работ | Отчетные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение и анализ исходных данных. Проектирование структуры АИПС «Адресный реестр» Разработка модуля-расширения АИПС «Адресный реестр» | Не более 1020000 | не более 41 календарных дней момента заключения контракта | Отчет по результатам анализа исходных данных. Согласованная с Заказчиком структура АИСП «Адресный реестр». Протокол тестирования модуля-расширения АИПС «Адресный реестр» |
| 2. | Актуализация и корректировка исходных данных | Не более 2380000 | Не более 61 календарного дня с момента выполнения 1 этапа | Отчет по результатам актуализации и корректировки исходных данных Материалы на электронных носителях CD/DVD: - ААктуализированный и откорректированный электронный слой АИПС «Адресный реестр» в формате ГИС ArcGIS 9.2 - ФФункционирующий модуль-расширение АИПС «Адресный реестр» в среде ГИС ArcGIS 9.2 |
| 3. | Тестирование и сдача в опытную эксплуатацию | Не более 680 000 | Не позднее 10.12.2009г. | Пояснительная записка Протокол тестирования системы АИПС «Адресный реестр» в среде ГИС ArcGIS 9.2, функционирующей на рабочих местах дежурного плана Заказчика База данных «Адресный реестр», включая слой «Дежурный адресный план города Перми» в местной городской системе координат, на магнитном носителе, в формате ГИС «ArcGIS» под управлением MS SQL Server. Дистрибутив программного модуля «Адресный реестр» для ГИС «ArcGIS» на магнитном носителе, а также исключительные права на дальнейшее использование и распространение этого модуля. Руководство пользователя системы АИПС «Адресный реестр». |
|  | Итого: | Не более 4080000 | Не позднее 10.12.2009г. |  |

Зам. начальника  управления

информационного обеспечения

градостроительной деятельности							В.Г.Сюткин