Приложение №7

к конкурсной документации

- УТВЕРЖДАЮ:

- Начальник ДПиР

_________Т.А.Самойленко/

.                                             "___"__________ 2009 г.

Календарный план работ на выполнение работ

«Корректировка и наполнение раздела ИСОГД «Санитарно-защитные зоны» атрибутивной информацией»

| Этапы | Состав работ | Объем выполняемых работ | Продолжительность этапа | Цена этапа работ, руб. (включая налоги и сборы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и систематизация исходных данных. |  | Не более 30 календарных дней со дня заключения контракта | Не более 127 500 |
| 2 | Разработка и согласование структуры раздела ИСОГД «Санитарно-защитные зоны» в формате ПО «ArcGIS». Разработка и согласование стилей отображения СЗЗ |  | Не более 15 календарных дней со дня окончания работ по 1-му этапу | Не более 85 000 |
| 3 | Приведение имеющейся в электронном виде информации о СЗЗ к формату ПО «ArcGIS». Корректировка электронной базы данных СЗЗ по состоянию на 31.12. 2008 г. Привязка семантических данных, описывающих СЗЗ, к векторному пространственному представлению границ зон. Предоставление исходной информации по необходимой корректировке нормативных актов | 1624 зоны | Не более 60 календарных дней со дня окончания работ по 2-му этапу | Не более 552 500 |
| 4 | Сдача результатов работ Заказчику |  | Не позднее 10.12.2009г. | Не более 85000 |
| ИТОГО |  |  |  | Не более 850 000 |

Начальник	УИОГД						           Ю.В.Булатов