## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ "НОШ №90" г. Пермь, ул. Голева, 12
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость | [5 empty] | 291392,26 руб.
|  |  | Средства на оплату труда | [5 empty] | 40368,14 руб.
|  |  | Сметная трудоемкость | [5 empty] | 408,34 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Медицинский кабинет
1 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 3465.32 | 2560.71 | 27.22 | 9.17 | 69.31 | 51.21 | 0.54 | 0.18 | 203.07 | 4.06 | 0.67 | 0.01
2 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.03 | 4456.03 | 1724.01 | 62.95 | 2.87 | 133.68 | 51.72 | 1.89 | 0.09 | 128.85 | 3.87 | 0.62 | 0.02
3 | СЦМ-101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 3.15 | 26.91 |  |  |  | 84.77
4 | ТЕР15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.03 | 895.84 | 424.07 | 1.18 | 0.14 | 26.88 | 12.72 | 0.04 |  | 33.63 | 1.01 | 0.02
5 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6 | 1341.26 | 629.64 | 8.71 | 1.37 | 804.76 | 377.78 | 5.23 | 0.82 | 51.19 | 30.71 | 0.16 | 0.1
6 | ТЕРр62-08-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.154 | 1488.01 | 754.36 | 8.71 | 1.37 | 229.15 | 116.17 | 1.34 | 0.21 | 61.33 | 9.44 | 0.16 | 0.02
7 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0.01 | 1161.37 | 311.37 |  |  | 11.61 | 3.11 |  |  | 24.1 | 0.24
8 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0.1 | 2534.13 | 236.94 | 16.46 | 1.78 | 253.41 | 23.69 | 1.65 | 0.18 | 17.32 | 1.73 | 0.27 | 0.03
9 | ТЕР16-07-003-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 2 | 97.84 | 62.84 | 6.27 |  | 195.68 | 125.68 | 12.54 |  | 4.46 | 8.92 | 0.01 | 0.02
10 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.34 | 6526.42 | 1555.68 | 42.77 | 1.1 | 2218.98 | 528.93 | 14.54 | 0.37 | 112 | 38.08 | 0.44 | 0.15
11 | СЦМ-103-0100 | Фитинги, соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Муфты прямые короткие 15 мм | 10 шт | 0.8 | 25.55 |  |  |  | 20.44
12 | СЦМ-103-0082 | Фитинги, соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Тройники прямые 15 мм | 10 шт | 0.2 | 68.09 |  |  |  | 13.62
13 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.03 | 1040.01 | 1027.01 | 13 | 4.38 | 31.2 | 30.81 | 0.39 | 0.13 | 85.3 | 2.56 | 0.32 | 0.01
14 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 9598.52 | 867.94 | 22.85 | 0.94 | 287.96 | 26.04 | 0.69 | 0.03 | 61.6 | 1.85 | 0.28 | 0.01
15 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 111.12 | 18.1 | 0.21 | 0.01 | 64.24 | 1.28 | 0.13
Раздел 2. Кабинет №9
16 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.145 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 19.06 | 18.3 | 0.76 | 0.26 | 11.39 | 1.65 | 0.13 | 0.02
17 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.125 | 41.77 | 41.77 |  |  | 5.22 | 5.22 |  |  | 3.77 | 0.47
18 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0.145 | 459.3 | 424.36 | 34.94 | 11.76 | 66.6 | 61.53 | 5.07 | 1.71 | 38.3 | 5.55 | 0.86 | 0.12
19 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0.145 | 8828.76 | 810.53 | 135.59 | 10.4 | 1280.17 | 117.53 | 19.66 | 1.51 | 66.71 | 9.67 | 1.86 | 0.27
20 | ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых 1 150,79 = 2 638,15 - 14 582,00 x 0,102 | 100 м2 покрытия | 0.145 | 1150.79 | 678.59 | 70.19 | 2.6 | 166.86 | 98.4 | 10.18 | 0.38 | 55.17 | 8 | 0.46 | 0.07
21 | СЦМ-102-0264 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм | м3 | 0.138 | 4275.38 |  |  |  | 590
22 | ТЕРр62-40-02 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: полов | 100 м2 протертой поверхности | 0.29 | 46.97 | 39.28 |  |  | 13.62 | 11.39 |  |  | 3.51 | 1.02
23 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0.145 | 4296.6 | 501.59 | 52.93 | 4.79 | 623.01 | 72.73 | 7.67 | 0.69 | 42.4 | 6.15 | 0.85 | 0.12
24 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.5 | 115.23 | 115.23 |  |  | 57.62 | 57.62 |  |  | 10.4 | 5.2
25 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.031 | 3465.32 | 2560.71 | 27.22 | 9.17 | 107.42 | 79.38 | 0.84 | 0.28 | 203.07 | 6.3 | 0.67 | 0.02
26 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.26 | 3686.9 | 678.2 | 44.44 | 28.99 | 958.59 | 176.33 | 11.55 | 7.54 | 51.89 | 13.49 | 1.87 | 0.49
27 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.5 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 1767.05 | 303.3 | 0.59 | 0.07 | 46.95 | 23.48 | 0.02 | 0.01
28 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 853.77 | 273.7 | 6.22 | 0.14 | 42.9 | 21.45 | 0.17 | 0.09
29 | ТЕРр61-05-01 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.071 | 4711.24 | 3260.56 | 29.25 | 9.85 | 334.5 | 231.5 | 2.08 | 0.7 | 255.53 | 18.14 | 0.72 | 0.05
30 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.145 | 1765.36 | 1370.91 | 394.45 | 10.4 | 255.98 | 198.78 | 57.2 | 1.51 | 102.46 | 14.86 | 5.34 | 0.77
31 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 14.94 | 48.94 |  |  |  | 731.16
Раздел 3. Кабинет №10
32 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 20 | 131.65 | 21.06 | 0.66 | 0.06 | 2633 | 421.2 | 13.2 | 1.2 | 1.63 | 32.6 | 0.005 | 0.1
33 | прим.ТЕР10-05-009-03 | Облицовка дверных откосов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 6 | 108.46 | 19.25 | 0.65 | 0.06 | 650.76 | 115.5 | 3.9 | 0.36 | 1.49 | 8.94 | 0.005 | 0.03
34 | ТЕР15-06-001-01 | Оклейка стен паутинкой | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.26 | 895.84 | 424.07 | 1.18 | 0.14 | 232.92 | 110.26 | 0.31 | 0.04 | 33.63 | 8.74 | 0.02 | 0.01
35 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 3 | 150.01 | 22.71 | 3.69 | 0.16 | 450.03 | 68.13 | 11.07 | 0.48 | 1.78 | 5.34 | 0.02 | 0.06
36 | Стоимость 2000г | Решетки декоративные | шт | 3 | 149.6 |  |  |  | 448.8
37 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.019 | 32012.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 | 608.24 | 25.9 | 23.98 | 3.39 | 104.28 | 1.98 | 13.34 | 0.25
38 | СЦМ-101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 | 83.7 |  |  |  | 83.7
39 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 1 | 18.33 |  |  |  | 18.33
40 | ТЕР15-01-049-03 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: облицованных слоистым пластиком 5 881,70 = 19 362,98 - 44 000,00 x 0,103 - 87,31 x 102,5 | 100 м2 облицовки стен | 0.063 | 5881.7 | 4167.24 | 127.35 | 4.1 | 370.55 | 262.54 | 8.02 | 0.26 | 308 | 19.4 | 1.67 | 0.11
41 | Стоимость 2000 г. | Декоративные накладки из фанеры толщ. 10 мм | шт | 4 | 387.31 |  |  |  | 1549.26
42 | ТЕРм08-03-594-17 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0.13 | 5049.88 | 2310.76 | 2387.35 | 1076.15 | 656.48 | 300.4 | 310.36 | 139.9 | 164 | 21.32 | 60.1 | 7.81
43 | ТЕРм08-02-409-02 | Мини плинтус по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0.3 | 2623.67 | 460.27 | 964.07 | 438 | 787.1 | 138.08 | 289.22 | 131.4 | 34.4 | 10.32 | 24.3 | 7.29
44 | СЦМ-545-9152 | Legrand Мини-плинтус 10х10,5мм -30098 | м | 30 | 45.75 |  |  |  | 1372.5
45 | ТЕРм08-02-422-04 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: три сечением до 4 мм2 | 100 м | 0.5 | 1209.45 | 477.65 | 6.94 | 0.55 | 604.73 | 238.83 | 3.47 | 0.28 | 33.9 | 16.95 | 0.06 | 0.03
46 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 0.08 | 5100.26 |  |  |  | 408.02
47 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.11 | 764.18 | 536.83 | 9.26 | 0.74 | 84.06 | 59.05 | 1.02 | 0.08 | 38.1 | 4.19 | 0.08 | 0.01
48 | СЦМ-545-9646 | Legrand-Мозаик 45 Розетка для скр. уст-ки 2К -74110 | шт | 11 | 74.83 |  |  |  | 823.13
49 | ТЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до: 4 | шт. | 9 | 165.99 | 32.11 | 3.29 | 0.06 | 1493.91 | 288.99 | 29.61 | 0.54 | 2.4 | 21.6 | 0.006 | 0.05
50 | СЦМ-545-9142 | Legrand Коробка установочная/разветвительная 60х65 глубина 40мм -89125 | шт | 9 | 21.14 |  |  |  | 190.26
Раздел 4. Сан. тех. кабинки
51 | ТЕР10-01-015-01 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах 1 405,46 = 15 529,39 - 8 033,19 x 0,0008 - 8 304,34 x 0,0684 - 1 191,63 x 0,54 - 129,06 x 100 | 100 м2 перегородок и барьеров | 0.2 | 1405.46 | 1107.69 | 297.78 |  | 281.09 | 221.54 | 59.55 |  | 88.9 | 17.78 | 3.82 | 0.76
52 | СЦМ-203-9155 | Приборы дверные накладные | комплект | 10 | 11.34 |  |  |  | 113.4
53 | Стоимость 2000г | Профиль алюминиевый каркасный | м | 37 | 65 |  |  |  | 2405
54 | Стоимость 2000г | Фасады ламинированные | м2 | 20 | 454 |  |  |  | 9080
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 37668.47 | 5322.09 | 914.59 | 294.74 |  | 408.34 |  | 18.91
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 189358.65 | 38249.85 | 3725.13 | 2118.29 |  | 408.34 |  | 18.91
Накладные расходы | [8 empty] | 36045.26
Сметная прибыль | [8 empty] | 21538.69
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1, 25, 29 | [8 empty] | 511.23 | 362.09 | 3.46 | 1.16 |  | 28.5 |  | 0.08
Всего с учетом " ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 3299.52 | 2602.34 | 14.09 | 8.34 |  | 28.5 |  | 0.08
Накладные расходы 79%*0,94 ФОТ (от 2 610,68) | [8 empty] | 1938.69
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 2 610,68) | [8 empty] | 1109.54
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 6347.75 |  |  |  |  | 28.5 |  | 0.08
Отделочные работы:
Итоги по Поз. 3, 31, 36, 41 НР 105% ФОТ; СП 55% ФОТ
Итого Поз. 3, 31, 36, 41 | [8 empty] | 2813.99
Всего с учетом " ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 13194.8
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 13194.8
Итоги по Поз. 2, 4, 26-28, 30, 34, 40 НР 105%*0,846 ФОТ; СП 55%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 2, 4, 26-28, 30, 34, 40 | [8 empty] | 4599.42 | 1389.35 | 85.82 | 9.65 |  | 106.3 |  | 1.5
Всего с учетом " ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 24984.41 | 9985.26 | 349.54 | 69.35 |  | 106.3 |  | 1.5
Накладные расходы 105%*0,846 ФОТ (от 10 054,61) | [8 empty] | 8931.51
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 10 054,61) | [8 empty] | 4700.53
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 38616.45 |  |  |  |  | 106.3 |  | 1.5
Итого | [8 empty] | 51811.25 |  |  |  |  | 106.3 |  | 1.5
Малярные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 5-6, 22 | [8 empty] | 1047.53 | 505.34 | 6.57 | 1.03 |  | 41.17 |  | 0.12
Всего с учетом " ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 6170.16 | 3631.88 | 26.76 | 7.4 |  | 41.17 |  | 0.12
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 3 639,28) | [8 empty] | 2736.74
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 3 639,28) | [8 empty] | 1546.69
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 10453.59 |  |  |  |  | 41.17 |  | 0.12
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итоги по Поз. 11-12 НР 128% ФОТ; СП 83% ФОТ
Итого Поз. 11-12 | [8 empty] | 34.06
Всего с учетом " ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 159.71
Накладные расходы 128% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 159.71
Итоги по Поз. 8-10, 14-15, 35 НР 128%*0,846 ФОТ; СП 83%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 8-10, 14-15, 35 | [8 empty] | 3517.18 | 790.57 | 40.7 | 1.07 |  | 57.2 |  | 0.27
Всего с учетом " ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 18441.83 | 5681.83 | 165.77 | 7.69 |  | 57.2 |  | 0.27
Накладные расходы 128%*0,846 ФОТ (от 5 689,52) | [8 empty] | 6161.18
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 5 689,52) | [8 empty] | 4013.96
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 28616.97 |  |  |  |  | 57.2 |  | 0.27
Итого | [8 empty] | 28776.68 |  |  |  |  | 57.2 |  | 0.27
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 13 | [8 empty] | 31.2 | 30.81 | 0.39 | 0.13 |  | 2.56 |  | 0.01
Всего с учетом " ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 223.02 | 221.43 | 1.59 | 0.93 |  | 2.56 |  | 0.01
Накладные расходы 74%*0,94 ФОТ (от 222,36) | [8 empty] | 154.67
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 222,36) | [8 empty] | 94.5
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 472.19 |  |  |  |  | 2.56 |  | 0.01
Полы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 16-18 | [8 empty] | 90.88 | 85.05 | 5.83 | 1.97 |  | 7.67 |  | 0.14
Всего с учетом " ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 635 | 611.25 | 23.75 | 14.16 |  | 7.67 |  | 0.14
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 625,41) | [8 empty] | 470.31
Сметная прибыль 68%*0,85 ФОТ (от 625,41) | [8 empty] | 361.49
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1466.8 |  |  |  |  | 7.67 |  | 0.14
Полы:
Итоги по Поз. 21 НР 123% ФОТ; СП 75% ФОТ
Итого Поз. 21 | [8 empty] | 590
Всего с учетом " ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 2766.51
Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2766.51
Итоги по Поз. 19-20, 23 НР 123%*0,846 ФОТ; СП 75%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 19-20, 23 | [8 empty] | 2070.04 | 288.66 | 37.51 | 2.58 |  | 23.82 |  | 0.46
Всего с учетом " ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 10404.39 | 2074.6 | 152.78 | 18.54 |  | 23.82 |  | 0.46
Накладные расходы 123%*0,846 ФОТ (от 2 093,14) | [8 empty] | 2178.12
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 2 093,14) | [8 empty] | 1334.38
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 13916.89 |  |  |  |  | 23.82 |  | 0.46
Итого | [8 empty] | 16683.4 |  |  |  |  | 23.82 |  | 0.46
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 24 | [8 empty] | 57.62 | 57.62 |  |  |  | 5.2
Всего с учетом " ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 414.11 | 414.11 |  |  |  | 5.2
Накладные расходы 77%*0,94 ФОТ (от 414,11) | [8 empty] | 299.73
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 414,11) | [8 empty] | 176
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 889.84 |  |  |  |  | 5.2
Деревянные конструкции:
Итоги по Поз. 38-39, 52-54 НР 118% ФОТ; СП 63% ФОТ
Итого Поз. 38-39, 52-54 | [8 empty] | 11700.43
Всего с учетом " ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 54863.32
Накладные расходы 118% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 54863.32
Итоги по Поз. 32-33, 37, 51 НР 118%*0,846 ФОТ; СП 63%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 32-33, 37, 51 | [8 empty] | 4173.09 | 784.14 | 100.63 | 4.95 |  | 61.3 |  | 1.14
Всего с учетом " ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 21464.41 | 5635.61 | 409.87 | 35.58 |  | 61.3 |  | 1.14
Накладные расходы 118%*0,846 ФОТ (от 5 671,19) | [8 empty] | 5661.55
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 5 671,19) | [8 empty] | 3036.92
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 30162.88 |  |  |  |  | 61.3 |  | 1.14
Итого | [8 empty] | 85026.2 |  |  |  |  | 61.3 |  | 1.14
Итого | [8 empty] | 201927.7 |  |  |  |  | 333.72 |  | 3.72
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 7 | [8 empty] | 11.61 | 3.11 |  |  |  | 0.24
Всего с учетом " ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 62.21 | 22.35 |  |  |  | 0.24
Накладные расходы 85%*0,94 ФОТ (от 22,35) | [8 empty] | 17.86
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 22,35) | [8 empty] | 12.35
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 92.42 |  |  |  |  | 0.24
Электромонтажные работы на других объектах:
Итоги по Поз. 44, 46, 48, 50 НР 95% ФОТ; СП 65% ФОТ
Итого Поз. 44, 46, 48, 50 | [8 empty] | 2793.91
Всего с учетом " ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 13100.64
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 13100.64
Итоги по Поз. 42-43, 45, 47, 49 НР 95%*0,846 ФОТ; СП 65%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 42-43, 45, 47, 49 | [8 empty] | 3626.28 | 1025.35 | 633.68 | 272.2 |  | 74.38 |  | 15.19
Всего с учетом " ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689" | [8 empty] | 19174.61 | 7369.19 | 2580.98 | 1956.3 |  | 74.38 |  | 15.19
Накладные расходы 95%*0,846 ФОТ (от 9 325,49) | [8 empty] | 7494.9
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 9 325,49) | [8 empty] | 5152.33
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 31821.84 |  |  |  |  | 74.38 |  | 15.19
Итого | [8 empty] | 44922.48 |  |  |  |  | 74.38 |  | 15.19
Итого | [8 empty] | 45014.9 |  |  |  |  | 74.62 |  | 15.19
Итого | [8 empty] | 246942.59 |  |  |  |  | 408.34 |  | 18.91
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 147383.67
Машины и механизмы | [8 empty] | 3725.13
ФОТ | [8 empty] | 40368.14
Накладные расходы | [8 empty] | 36045.26
Сметная прибыль | [8 empty] | 21538.69
НДС 18% | [8 empty] | 44449.6662
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 291392.2562 |  |  |  |  | 408.34 |  | 18.91
Составил
Проверил