## Локальная смета
приложение № 2
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
|  | на | МОУ СОШ №31 частичная замена ограждения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 499 784,32
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 79441.8396
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР07-01-054-12 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | 100 м оград | 1.79 | 5965.52 | 2197.41 | 2957.93 | 362.97 | 10678.28 | 3933.36 | 5294.69 | 649.72 | 162.41 | 290.7139 | 23.87 | 42.7273
2 | ТЕРм38-01-003-01 МАТ*0 | Изготовление решетчатых конструкций ограждения Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 1 т конструкций | 2.52 | 2226.09 | 1244.88 | 981.21 | 121.77 | 5609.75 | 3137.1 | 2472.65 | 306.86 | 91 | 229.32 | 7.34 | 18.4968
3 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 2.52 | 7793.05 |  |  |  | 19638.49
4 | СЦМ-103-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 37.8 | 81.08 |  |  |  | 3064.82
5 | СЦМ-103-0024 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 129.6 | 160.26 |  |  |  | 20769.7
6 | ТЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0.01 | 56261.03 | 26949.38 | 13267.92 | 1711.44 | 562.61 | 269.49 | 132.68 | 17.11 | 1940.2 | 19.402 | 117.88 | 1.1788
7 | ТЕР07-01-055-09 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0.01 | 1327.47 | 940.29 | 143.7 |  | 13.27 | 9.4 | 1.44 |  | 77.39 | 0.7739 | 0.34 | 0.0034
8 | СЦМ-201-0588 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | т | 0.1 | 6156.73 |  |  |  | 615.67
9 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.68 | 1351.54 | 896.07 | 2.73 | 0.14 | 4973.67 | 3297.54 | 10.05 | 0.52 | 71.06 | 261.5008 | 0.04 | 0.1472
Раздел 2. Новый Раздел
10 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 3.5 | 1.78 |  |  |  | 6.23
11 | СЦП3-3-30-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2 | 1 т | 3.5 | 31.67 |  | 31.67 |  | 110.85 |  | 110.85
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 66043.34 | 10646.89 | 8022.36 | 974.21 |  | 801.71 |  | 62.55
ОЗП=6,836,ЭМ=3,717,ЗПМ=6,836,МАТ=4,436 | [8 empty] | 246386.76 | 62135.25 | 21495.57 | 5685.49
ПЗ=4,873,ОЗП=4,873,ЭМ=4,873,ЗПМ=4,873,МАТ=4,873 | [8 empty] | 453.45 |  | 429.32
ИТОГО | [8 empty] | 312883.55 | 72782.14 | 29947.25 | 6659.7 |  | 801.71 |  | 62.55
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 79 441,84) | [8 empty] | 70941.56
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 79 441,84) | [8 empty] | 39720.92
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 423546.03
НДС 18% | [8 empty] | 76238.29
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 499784.32
Составил
Проверил