## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ "ГКБ №4", г.Пермь, ул.Ким, 2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
общестроительные работы в здании МУЗ "ГКБ №4", г.Пермь, ул.Ким, 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________372 124,22 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________80442,6 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________769,29 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв. 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1этаж
1 | ТЕРр63-11-01 | Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,278 0,198+0,08 | 3602.05 | 451.68 | 22.8 | 2.46 | 1001.37 | 125.57 | 6.34 | 0.68 | 36.25 | 10.08 | 0.38 | 0.11
2 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.352 | 4456.03 | 1724.01 | 62.95 | 2.87 | 1568.52 | 606.85 | 22.16 | 1.01 | 128.85 | 45.36 | 0.62 | 0.22
3 | СЦМ-101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 36.96 | 26.91 |  |  |  | 994.59
4 | ТЕРр56-21-06 прим | Установка лючков | 100 полотен | 0,33 0,13+0,2 | 2969.07 | 1629.06 | 170.93 | 23.67 | 979.79 | 537.59 | 56.41 | 7.81 | 114 | 37.62 | 3.03 | 1
5 | текущие цены | Стоимость лючков | шт | 33 13+20 | 32.93 |  |  |  | 1086.69
6 | ТЕРр69-03-04 | Прорезка отверстий в деревянных: перегородках чистых | 100 отверстий | 0.13 | 617.26 | 518.81 | 98.45 |  | 80.24 | 67.45 | 12.79 |  | 42.7 | 5.55
7 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.48 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 592.56 | 155.63 | 3.91 | 0.07 | 25.41 | 12.2 | 0.11 | 0.05
2 этаж
8 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.38 | 4456.03 | 1724.01 | 62.95 | 2.87 | 1693.29 | 655.12 | 23.92 | 1.09 | 128.85 | 48.96 | 0.62 | 0.24
9 | СЦМ-101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 39.9 | 26.91 |  |  |  | 1073.71
10 | ТЕРр56-21-06 прим | Установка лючков | 100 полотен | 0.23 | 2969.07 | 1629.06 | 170.93 | 23.67 | 682.89 | 374.68 | 39.31 | 5.44 | 114 | 26.22 | 3.03 | 0.7
11 | текущие цены | Стоимость лючков | шт | 23 | 32.93 |  |  |  | 757.39
12 | ТЕРр69-03-04 | Прорезка отверстий в деревянных: перегородках чистых | 100 отверстий | 0.23 | 617.26 | 518.81 | 98.45 |  | 141.97 | 119.33 | 22.64 |  | 42.7 | 9.82
13 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.34 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 419.73 | 110.24 | 2.77 | 0.05 | 25.41 | 8.64 | 0.11 | 0.04
3 этаж
14 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.381 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 470.34 | 123.53 | 3.11 | 0.05 | 25.41 | 9.68 | 0.11 | 0.04
4 этаж
15 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,79 0,54+0,25 | 4456.03 | 1724.01 | 62.95 | 2.87 | 3520.26 | 1361.97 | 49.73 | 2.27 | 128.85 | 101.79 | 0.62 | 0.49
16 | СЦМ-101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 82,95 56,7+26,25 | 26.91 |  |  |  | 2232.18
17 | ТЕРр56-21-06 прим | Установка лючков | 100 полотен | 0,28 0,13+0,15 | 2969.07 | 1629.06 | 170.93 | 23.67 | 831.34 | 456.14 | 47.86 | 6.63 | 114 | 31.92 | 3.03 | 0.85
18 | текущие цены | Стоимость лючков | шт | 28 13+15 | 32.93 |  |  |  | 922.04
19 | ТЕРр69-03-04 | Прорезка отверстий в деревянных: перегородках чистых | 100 отверстий | 0,28 0,13+0,15 | 617.26 | 518.81 | 98.45 |  | 172.83 | 145.27 | 27.56 |  | 42.7 | 11.96
20 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.48 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 592.56 | 155.63 | 3.91 | 0.07 | 25.41 | 12.2 | 0.11 | 0.05
5 этаж
21 | ТЕРр63-11-01 | Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.385 | 3602.05 | 451.68 | 22.8 | 2.46 | 1386.79 | 173.9 | 8.78 | 0.95 | 36.25 | 13.96 | 0.38 | 0.15
22 | ТЕРр56-21-06 прим | Установка лючков | 100 полотен | 0.2 | 2969.07 | 1629.06 | 170.93 | 23.67 | 593.81 | 325.81 | 34.19 | 4.73 | 114 | 22.8 | 3.03 | 0.61
23 | текущие цены | Стоимость лючков | шт | 20 | 32.93 |  |  |  | 658.6
24 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 148.14 | 38.91 | 0.98 | 0.02 | 25.41 | 3.05 | 0.11 | 0.01
6 этаж
25 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.273 | 4456.03 | 1724.01 | 62.95 | 2.87 | 1216.5 | 470.65 | 17.19 | 0.78 | 128.85 | 35.18 | 0.62 | 0.17
26 | СЦМ-101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 28.67 | 26.91 |  |  |  | 771.51
27 | ТЕРр56-21-06 прим | Установка лючков | 100 полотен | 0.06 | 2969.07 | 1629.06 | 170.93 | 23.67 | 178.14 | 97.74 | 10.26 | 1.42 | 114 | 6.84 | 3.03 | 0.18
28 | текущие цены | Стоимость лючков | шт | 6 | 32.93 |  |  |  | 197.58
29 | ТЕРр69-03-04 | Прорезка отверстий в деревянных: перегородках чистых | 100 отверстий | 0.06 | 617.26 | 518.81 | 98.45 |  | 37.04 | 31.13 | 5.91 |  | 42.7 | 2.56
30 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.243 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 299.98 | 78.79 | 1.98 | 0.03 | 25.41 | 6.17 | 0.11 | 0.03
7 этаж
31 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.568 | 4456.03 | 1724.01 | 62.95 | 2.87 | 2531.03 | 979.24 | 35.76 | 1.63 | 128.85 | 73.19 | 0.62 | 0.35
32 | СЦМ-101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 59.64 | 26.91 |  |  |  | 1604.91
33 | ТЕРр56-21-06 прим | Установка лючков | 100 полотен | 0.14 | 2969.07 | 1629.06 | 170.93 | 23.67 | 415.67 | 228.07 | 23.93 | 3.31 | 114 | 15.96 | 3.03 | 0.42
34 | текущие цены | Стоимость лючков | шт | 14 | 32.93 |  |  |  | 461.02
35 | ТЕРр69-03-04 | Прорезка отверстий в деревянных: перегородках чистых | 100 отверстий | 0.14 | 617.26 | 518.81 | 98.45 |  | 86.42 | 72.64 | 13.78 |  | 42.7 | 5.98
36 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.506 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 624.66 | 164.06 | 4.12 | 0.07 | 25.41 | 12.86 | 0.11 | 0.06
8 этаж
37 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.56 | 4456.03 | 1724.01 | 62.95 | 2.87 | 2495.38 | 965.45 | 35.25 | 1.61 | 128.85 | 72.16 | 0.62 | 0.35
38 | СЦМ-101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 58.8 | 26.91 |  |  |  | 1582.31
39 | ТЕРр56-21-06 прим | Установка лючков | 100 полотен | 0.14 | 2969.07 | 1629.06 | 170.93 | 23.67 | 415.67 | 228.07 | 23.93 | 3.31 | 114 | 15.96 | 3.03 | 0.42
40 | текущие цены | Стоимость лючков | шт | 14 | 32.93 |  |  |  | 461.02
41 | ТЕРр69-03-04 | Прорезка отверстий в деревянных: перегородках чистых | 100 отверстий | 0.14 | 617.26 | 518.81 | 98.45 |  | 86.42 | 72.64 | 13.78 |  | 42.7 | 5.98
42 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.48 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 592.56 | 155.63 | 3.91 | 0.07 | 25.41 | 12.2 | 0.11 | 0.05
9 этаж
43 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.14 | 4456.03 | 1724.01 | 62.95 | 2.87 | 623.84 | 241.36 | 8.81 | 0.4 | 128.85 | 18.04 | 0.62 | 0.09
44 | СЦМ-101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 14.7 | 26.91 |  |  |  | 395.58
45 | ТЕРр56-21-06 прим | Установка лючков | 100 полотен | 0.04 | 2969.07 | 1629.06 | 170.93 | 23.67 | 118.76 | 65.16 | 6.84 | 0.95 | 114 | 4.56 | 3.03 | 0.12
46 | текущие цены | Стоимость лючков | шт | 4 | 32.93 |  |  |  | 131.72
47 | ТЕРр69-03-04 | Прорезка отверстий в деревянных: перегородках чистых | 100 отверстий | 0.04 | 617.26 | 518.81 | 98.45 |  | 24.69 | 20.75 | 3.94 |  | 42.7 | 1.71
48 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.125 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 154.31 | 40.53 | 1.02 | 0.02 | 25.41 | 3.18 | 0.11 | 0.01
Раздел 2. Вывоз мусора
49 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0.1 | 1.78 |  |  |  | 0.18
50 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 0.1 | 22.04 |  |  |  | 2.2
Раздел 3. Общестроительные работы
51 | ТЕРр62-42-01 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0.63 | 52.7 | 41.77 |  |  | 33.2 | 26.32 |  |  | 3.77 | 2.38
52 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.11 | 4774.22 | 3703.85 | 29.25 | 9.85 | 525.16 | 407.42 | 3.22 | 1.08 | 290.27 | 31.93 | 0.72 | 0.08
53 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.08 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 553.31 | 391.03 | 3.77 | 1.27 | 383.06 | 30.64 | 1.16 | 0.09
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 39222.4 | 10270.3 | 583.77 | 46.82 |  | 769.29 |  | 6.98
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 203302.97 | 80077.56 | 2655.96 | 365.04 |  | 769.29 |  | 6.98
В том числе, справочно:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ-ЗПМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1, 21, 2-3, 7-9, 13-16, 20, 24-26, 30-32, 36-38, 42-44, 48, 4-5, 10-11, 17-18, 22-23, 27-28, 33-34, 39-40, 45-46, 6, 12, 19, 29, 35, 41, 47, 51-53) | [8 empty] | 1628.12 | 1540.54 | 87.57 | 7.02
на 1 кв. 2009г. ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,25 (Поз. 1, 21, 2-3, 7-9, 13-16, 20, 24-26, 30-32, 36-38, 42-44, 48, 4-5, 10-11, 17-18, 22-23, 27-28, 33-34, 39-40, 45-46, 6, 12, 19, 29, 35, 41, 47, 51-53) | [8 empty] | 162440.67 | 68266.71 | 1984.62 | 311.2
перевозка ПЗ=5,95; ОЗП=5,95; ЭМ=5,95; ЗПМ=5,95; МАТ=5,95 (Поз. 49-50) | [8 empty] | 11.78
Накладные расходы | [8 empty] | 71835.23
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 80442,6) (Поз. 1, 21, 2-3, 7-9, 13-16, 20, 24-26, 30-32, 36-38, 42-44, 48, 4-5, 10-11, 17-18, 22-23, 27-28, 33-34, 39-40, 45-46, 6, 12, 19, 29, 35, 41, 47, 51-53) | [8 empty] | 71835.23
Сметная прибыль | [8 empty] | 40221.31
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 80442,6) (Поз. 1, 21, 2-3, 7-9, 13-16, 20, 24-26, 30-32, 36-38, 42-44, 48, 4-5, 10-11, 17-18, 22-23, 27-28, 33-34, 39-40, 45-46, 6, 12, 19, 29, 35, 41, 47, 51-53) | [8 empty] | 40221.31
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 315359.51 |  |  |  |  | 769.29 |  | 6.98
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 120555.29
Машины и механизмы | [8 empty] | 2655.96
ФОТ | [8 empty] | 80442.6
Накладные расходы | [8 empty] | 71835.23
Сметная прибыль | [8 empty] | 40221.31
НДС 18% | [8 empty] | 56764.71
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 372124.22 |  |  |  |  | 769.29 |  | 6.98
Составил
Проверил