|  | Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок № 08 от «08» мая 2009 г. УТВЕРЖДАЮ: Координатор _________________/ Маткин А.А./ «07» мая 2009г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы изучения спроса и предоставления образовательных услуг обучения и развития работников отрасли «Образование»

в рамках проектной линии 1.2.1. городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года» на 2009 год

Руководитель проектной линии /______________/ Соснина Н.А. / «07» мая 2009г.

ОЗНАКОМЛЕН Менеджер проектной линии /_______________/ Кушкова Е.А. / «07» мая 2009г.

Пермь 2009

Техническое задание на реализацию мероприятия в рамках проектной линии 1.2.1. городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

- Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | 1.2.1. «Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы изучения спроса и предоставления образовательных услуг обучения и развития работников отрасли «Образование» |
|  | Руководитель проекта, контактный телефон | Соснина Наталья Александровна, 212 57 47 |
|  | Менеджер проекта, контактный телефон | Кушкова Евгения Андреевна, 226 18 68/226 16 86 |
|  | Сроки выполнения проекта | 29.05.2009 – 29.06.2009 |
|  | Предмет | Разработка и поставка автоматизированной информационной системы изучения спроса и предоставления образовательных услуг обучения и развития работников отрасли «Образование». |
|  | Аудитория | Работники отрасли «Образование» города Перми, поставщики образовательных услуг из Перми, Пермского края, других субъектов РФ |
|  | Общие требования к документации по мероприятию | 1. В разделах проектной документации следует предоставлять перечень основных нормативных документов, на основании которых составлен документ. 2. Исполнитель предоставляет заказчику материалы: - На бумажном носителе – 2 экземпляра, - На электронном носителе – 1 экземпляр. |
|  | Порядок согласования документации по мероприятию | - Руководитель мероприятия: Соснина Н.А. - Менеджер мероприятия: Кушкова Е.А. - Координатор программы: Маткин А.А. |
|  | Стоимость мероприятия | 350 000 рублей 00 копеек (триста пятьдесят тысяч рублей) |
|  | Порядок оплаты | Для юридических лиц: Заказчик оплачивает работы (услуги) в течение тридцати банковских дней с даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки-сдачи результата выполненных работ (услуг), предоставления Заказчику по окончании работ (услуг) отчета о выполнении обязательств и оформленной в установленном порядке счет-фактуры. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Для физических лиц: Заказчик оплачивает Исполнителю работы (услуги) в течение тридцати банковских дней с даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки-сдачи работ (услуг) и предоставления Заказчику отчета о проделанной работе. Оплата производится путем безналичного расчета. |

- Детальный план реализации мероприятия

| № п/п | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт |  | Требования к продукту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка автоматизированной информационной системы изучения спроса и предоставления образовательных услуг обучения и развития работников отрасли «Образование» | 29.05.09 – 13.06.09 | Автоматизированная информационная система изучения спроса и предоставления образовательных услуг обучения и развития работников отрасли «Образование», Инструкция пользователя системы, Инструкция администратора системы. |  | -Требования к продукту описаны в приложениях к данному ТЗ. - Инструкции должны поэтапно описывать основные возможности работы системы |  |
|  | Экспертиза работы системы | 13.06.09 – 19.06.09 | Экспертное заключение |  | -Экспертизу проводят не менее 3-х человек: один из них - специалист в области программирования, второй – практический работник – потребитель услуги, третий – потенциальный поставщик услуги. -Экспертные заключения должны содержать предложения и замечания по предоставленной автоматизированной системе, удобству работы с ней различными пользователями. -Кандидатуры экспертов согласовываются с руководителем проектной линии. |  |
|  | Доработка системы с учетом замечаний и предложений экспертов | 19.06.09 – 24.06.09 | Окончательный вариант АИС ИСПОУ |  | Окончательный вариант системы должен быть доработан с учетом замечаний и предложений экспертов |  |
|  | Поставка автоматизированной информационной системы изучения спроса и предоставления образовательных услуг обучения и развития работников отрасли «Образование» | 24.06.09 – 29.06.09 | Протокол приемочных испытаний |  | Система должна быть силами Исполнителя перенесена на сервер, согласованный с МОУ ДОВ «Информационно-аналитический центр» и руководителем проектной линии. - в Протоколе указываются возможные замечания и сроки их устранения. В протоколе комиссия выносит одно из решений: принять работы; принять работы с последующим устранением замечаний; не принимать работы до устранения замечаний; не принимать работы |  |