## Лист1
Приложение № 1.1
к муниципальному контракту №
от" ____"________2009г.
Расчет с указанием стоимости выполняемых работ по месяцам на период с 01.06.09г. по 20.10.09г.
по ликвидации несанкционированных свалок
на территории Мотовилихинского района г. Перми
Наименование работ и операций |  |  | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость ед. изм., руб. | Объем работ тн. | Всего стоимость работ, руб. |  |  | В том числе по месяцам
[8 empty] | Итого лето руб. | Объем работ тн. | июнь 20 сут (с 01.06.09 по 20.06.09) | Итого лето | Итого с понижающим коэф-том К= | Объем работ тн. | Июль 30сут (с 21.06.09 по 20.07.09) | Итого с понижающим коэф-том К= | Объем работ тн. | Август 31 сут (с 21.07.09 по 20.08.09) | Итого с понижающим коэф-том К= | Объем работ тн. | Сентябрь 30 сут (с 21.08.09 по 20.09.09) | Итого с понижающим коэф-том К= | Объем работ тн. | Октябрь 31 сут (с 21.09.09 по 20.10.09) | Итого с понижающим коэф-том К= | Объем работ тн.
Сбор мусора, погрузка мусора,транспортировка на полигон ТБО для захоронения, планировка территории после вывозки мусора |  |  | 100м2 | 15.1 | 2215.85 | 9484 | 2737556.6 | 2737556.6004 | 9484 | 721626.5 | #REF! |  | 2500 | 432970.21 |  | 1500 | 430089.394 |  | 1490 | 431243.9964 |  | 1494 | 721626.5 |  | 2500
| ИТОГО |  | шт. | 6 | 946.74 | 9484 | 2737556.6 | 2737556.6004 | 9484 | 721626.5 |  |  | 2500 | 432970.21 |  | 1500 | 430089.394 |  | 1490 | 431243.9964 |  | 1494 | 721626.5 |  | 2500
| Всего по лоту |  |  |  |  | 9484 | 2737556.6 | 2737556.6004 | 9484 | 721626.5 | #REF! | 0 | 2500 | 432970.21 | 0 | 1500 | 430089.394 | 0 | 1490 | 431243.9964 | 0 | 1494 | 721626.5 |  | 2500
Заказчик
Директор МБУ "Благоустройства Мотовилихинского района"__________________________________ О.Ю.Рассказов
Подрядчик
Директор _______________________________________
288.6506