Приложение № 7

к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ДПиР г. Перми

__________Т.А. Самойленко “___”_______________2009 г.

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ

«Текущий мониторинг цифрового топографического плана города

М 1:500 в ПО «ArcGIS»

г. Пермь, 2009г.

| № этапа | Наименование работ | Стоимость этапа работ, т. руб.с НДС | Срок выполне-ния работ | Отчетные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. | Разработка нормативно-методической документации, устанавливающей требования к составу, структуре и содержанию цифровых топографических планов М 1:500 и регламентирующей порядок дальнейшего сопровождения этих планов с использованием ПО «ArcGIS». Разработка и согласование с Заказчиком структуры баз данных для классов объектов топографических планов М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS». Разработка и согласование с заказчиком методики проверки послойной и межслойной топологии. Разработка автоматического (полуавтоматического) модуля проверки послойной и межслойной топологии цифровых топографических планов М 1:500 в формате ПО «ArcGIS». Получение 2290 электронных топографических планов М 1:500 в виде массивов файлов, записанных на CD (DVD) носителях, и планшетов на жесткой основе из ДПиР администрации г. Перми в подрядную организацию с соблюдением режимных требований, предъявляемых к работе со сведениями, составляющими государственную тайну Выполнение сканирования с твердого (лавсанового) носителя в цветовой схеме 1 bit с разрешением 600 dpi в формате *.bmp. В отдельных обоснованных случаях допускается выполнение растров в цветовой схеме 8 bit (Grayscale либо 256 Colors) с разрешением 400 dpi. Планшеты сканируются с зарамочным оформлением. Привязка растров планшетов, проведение анализа изменений ситуации, произведение векторизации в местах изменений, в соответствии с согласованной структурой хранения с использованием согласованных библиотек условных знаков, наполнение базы данных по классам объектов в соответствии с согласованной структурой. Передача электронных топографических планов М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» Заказчику на CD (DVD) носителях с соблюдением режимных требований, предъявляемых к работе со сведениями, составляющими государственную тайну. Передача зарамочного оформления в векторном виде с рамками планшетов и координатной сеткой М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» Заказчику на CD (DVD) носителях с соблюдением режимных требований, предъявляемых к работе со сведениями, составляющими государственную тайну. Передача заказчику первичных отсканированных растров планшетов с зарамочным оформлением. Передача заказчику координатно привязанных по сетке тиков и обрезанных по рамке растров планшетов в формате ПО «ArcGIS». Развертывание цифровых топографических планов в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» в защищенной сети заказчика на оборудовании Заказчика. Подрядчик разрабатывает и демонстрирует пример сопровождения электронного топографического плана в формате ПО «ArcGIS» в соответствии с разработанной нормативно-методической документацией. | по п. 1.1. – 1.4. не более 268,787 по п.1.5. – 1.12. не более 6 375,0 | По п.1.1.–1.4. до конца сентября 2009г. Сдача не позднее 21.12.2009 | Нормативно-методичес-кая документация. Структура баз данных для классов объектов топографических планов М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS». Методика проверки послойной и межслойной топологии. Автоматический (полуавтоматический) модуль проверки послойной и межслойной топологии. 2290 Электронных топографических планов М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» на CD (DVD) носителях. Зарамочное оформление в векторном виде с рамками планшетов и координатной сеткой М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» на CD (DVD) носителях. Первичные отсканирован-ные растры планшетов с зарамочным оформлением. Координатно привязан-ные по сетке тиков и обрезанные по рамке растры планшетов в формате ПО «ArcGIS». Развернутые цифровые топографические планы в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» в защищенной сети заказчика на оборудовании Заказчика. |
| 1. | ИТОГО Первый этап | Не более 6 643,787 | Не позднее 21.12.09г. |  |
| 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. | Получение 2129 электронных топографических планов М 1:500 в виде массивов файлов, записанных на CD (DVD) носителях, и планшетов на жесткой основе из ДПиР администрации г. Перми в подрядную организацию с соблюдением режимных требований, предъявляемых к работе со сведениями, составляющими государственную тайну. Выполнение сканирования с твердого (лавсанового) носителя в цветовой схеме 1 bit с разрешением 600 dpi в формате *.bmp. В отдельных обоснованных случаях допускается выполнение растров в цветовой схеме 8 bit (Grayscale либо 256 Colors) с разрешением 400 dpi. Планшеты сканируются с зарамочным оформлением. Привязка растров планшетов, проведение анализа изменений ситуации, произведение векторизации в местах изменений, в соответствии с согласованной структурой хранения с использованием согласованных библиотек условных знаков, наполнение базы данных по классам объектов в соответствии с согласованной структурой. Передача электронных топографических планов М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» Заказчику на CD (DVD) носителях с соблюдением режимных требований, предъявляемых к работе со сведениями, составляющими государственную тайну. Передача зарамочного оформления в векторном виде с рамками планшетов и координатной сеткой М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» Заказчику на CD (DVD) носителях с соблюдением режимных требований, предъявляемых к работе со сведениями, составляющими государственную тайну. Передача заказчику первичных отсканированных растров планшетов с зарамочным оформлением. Передача заказчику координатно привязанных по сетке тиков и обрезанных по рамке растров планшетов в формате ПО «ArcGIS». Развертывание цифровых топографических планов в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» в защищенной сети заказчика на оборудовании Заказчика. Подрядчик разрабатывает и демонстрирует пример сопровождения электронного топографического плана в формате ПО «ArcGIS» в соответствии с разработанной нормативно-методической документацией. | Стоимость по п.2.1. – 2.8. не более 6 630, в том числе: 1кв.–1 657,5 2кв.–1 657,5 3кв.–1 657,5 4кв.–1 657,5 | Сдача поквар-тально в конце 1 - 4 квартала, пропорционально исполненным объемам. | 2129 Электронных топографических планов М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» на CD (DVD) носителях. Зарамочное оформление в векторном виде с рамками планшетов и координатной сеткой М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» на CD (DVD) носителях. Первичные отсканирован-ные растры планшетов с зарамочным оформлением. Координатно привязан-ные по сетке тиков и обрезанные по рамке растры планшетов в формате ПО «ArcGIS». Развернутые цифровые топографические планы в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» в защищенной сети заказчика на оборудовании Заказчика |
| 2. | ИТОГО Второй этап | Не более 6 630 | Не позднее 20.12.10г. |  |
| 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. | Получение 2080 электронных топографических планов М 1:500 в виде массивов файлов, записанных на CD (DVD) носителях, и планшетов на жесткой основе из ДПиР администрации г. Перми в подрядную организацию с соблюдением режимных требований, предъявляемых к работе со сведениями, составляющими государственную тайну. Выполнение сканирования с твердого (лавсанового) носителя в цветовой схеме 1 bit с разрешением 600 dpi в формате *.bmp. В отдельных обоснованных случаях допускается выполнение растров в цветовой схеме 8 bit (Grayscale либо 256 Colors) с разрешением 400 dpi. Планшеты сканируются с зарамочным оформлением. Привязка растров планшетов, проведение анализа изменений ситуации, произведение векторизации в местах изменений, в соответствии с согласованной структурой хранения с использованием согласованных библиотек условных знаков, наполнение базы данных по классам объектов в соответствии с согласованной структурой. Передача электронных топографических планов М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» Заказчику на CD (DVD) носителях с соблюдением режимных требований, предъявляемых к работе со сведениями, составляющими государственную тайну. Передача зарамочного оформления в векторном виде с рамками планшетов и координатной сеткой М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» Заказчику на CD (DVD) носителях с соблюдением режимных требований, предъявляемых к работе со сведениями, составляющими государственную тайну. Передача заказчику первичных отсканированных растров планшетов с зарамочным оформлением. Передача заказчику координатно привязанных по сетке тиков и обрезанных по рамке растров планшетов в формате ПО «ArcGIS». Развертывание цифровых топографических планов в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» в защищенной сети заказчика на оборудовании Заказчика. Подрядчик разрабатывает и демонстрирует пример сопровождения электронного топографического плана в формате ПО «ArcGIS» в соответствии с разработанной нормативно-методической документацией. | Стоимость по п.3.1. – 3.8. не более 7 310, в том числе: 1кв.–1 827,5 2кв.–1 827,5 3кв.–1 827,5 4кв.–1 827,5 | Сдача поквар-тально в конце 1 - 4 квартала, пропорционально исполненным объемам. | 2080 Электронных топографических планов М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» на CD (DVD) носителях. Зарамочное оформление в векторном виде с рамками планшетов и координатной сеткой М 1:500 в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» на CD (DVD) носителях. Первичные отсканирован-ные растры планшетов с зарамочным оформлением. Координатно привязан-ные по сетке тиков и обрезанные по рамке растры планшетов в формате ПО «ArcGIS». Развернутые цифровые топографические планы в формате баз геоданных ПО «ArcGIS» в защищенной сети заказчика на оборудовании Заказчика. |
| 3. | ИТОГО Третий этап | Не более 7 310 | Не позднее 10.12.11г. |  |
|  | ИТОГО по этапам 1 – 3 | ### Не более 20 583,787 | Совпада-ет со сдачей третьего этапа |  |

Начальник управления информационного обеспечения

градостроительной деятельности                                                                                    Ю.В. Булатов