Приложение

к запросу котировок №8

от 19.05.09

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту здания

трансформаторной подстанции  № 0324

а ) место нахождения –  ул. Веденеева,7, м/р Молодежный, район Орджоникидзевский,

г. Пермь;

б) наименование основного средства – ТП - 0324

в) характеристика-год постройки 1971г., материал стены - кирпич, кровля - мягкая, рулонная;

г) общая площадь – 36,4 м2

д) сметная стоимость  работ  250955,33 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту здания ТП -  0324 по ул.Веденеева,7 :

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание трансформаторной подстанции № 0324 по ул.Веденеева,7 | 1. Передача объекта в работу |  | 2 |
|  | 2.Смена кровель скатных из наплавляемых материалов | 50м2 | 5 |
|  | 3. Устройство оснований и подстилающих слоев | 2,85 м3 | 1 |
|  | 4.Устройство бетонной отмостки | 2,85м3 | 1 |
|  | 5.Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,15м2 | 0,5 |
|  | 6.Установка блоков металлических в наружных дверных проемах в каменных стенах | 6,72м2 | 2,5 |
|  | 7.Ремонт штукатурки потолков по бетону отдельными местами до 10м2 толщиной слоя до 20мм | 5м2 | 1 |
|  | 8.Окраска водными составами клеевая простая потолков и стен | 46м2 | 0,5 |
|  | 9.Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов с расчисткой старой краски за 2 раза | 10м2 | 0,5 |
|  | Вывоз мусора |  | 1 |
| ИТОГО |  |  | 15 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Сроки выполнения работ:  в течение 15   календарных дней с момента заключения контракта.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   капитальному     ремонту   соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов: ГОСТ 16381-77 (1992) «Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»; СНиП 12.01.-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;СНиП II-26-76 «Кровли»; СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и  отделочные  покрытия»;  СНиП III-10-75  «Благоустройство  территорий»; «Правила благоустройства на территории города Перми»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ – не менее 2 лет.

Руководитель сектора                                                                       Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта