## Локальная смета
Строительство мостового перехода через реку Егошиха (2-я очередь) от ул. Н.Островского до ул. Сибирской
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19
(локальная смета)
|  | на | Дополнительные работы к дождевому коллектору №2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Снос и посадка деревьев
1 | ТЕР01-02-110-03 | При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять к норме 01-02-110-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 пней | 0.03 | 77.28 | 10.42 | 66.86 | 10.3 | 2 |  | 2 |  | 0.94 | 0.03 | 0.56 | 0.02
2 | ТЕР47-01-006-18 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 50% | 10 ям | 1.3 | 1290.18 | 452.73 |  |  | 1677 | 589 |  |  | 40.86 | 53.12
3 | ТЕР47-01-009-04 | Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м | 10 деревьев | 1.3 | 2266.2 | 273.46 | 244.99 | 32.53 | 2946 | 355 | 318 | 42 | 19.99 | 25.99 | 2.16 | 2.81
Раздел 2. Озеленение
Восстановление газона
4 | ТЕР01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.0697 | 1018.99 |  | 1018.99 | 170.09 | 71 |  | 71 | 12 |  |  | 10.82 | 0.75
5 | ТЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0697 | 4580.11 | 102.82 | 4474.42 | 494.61 | 319 | 7 | 312 | 34 | 9.28 | 0.65 | 26.91 | 1.88
6 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км класс груза 1 | 1 т | 83.7 | 2.38 |  |  |  | 199
7 | ТЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0697 | 4580.11 | 102.82 | 4474.42 | 494.61 | 319 | 7 | 312 | 34 | 9.28 | 0.65 | 26.91 | 1.88
8 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км класс груза 1 | 1 т | 83.7 | 2.38 |  |  |  | 199
9 | ТЕР47-01-001-01 | Планировка участка механизированным способом | 100 м2 | 2.48 | 26.37 |  | 26.37 | 4.4 | 65 |  | 65 | 11 |  |  | 0.28 | 0.69
10 | ТЕР47-01-001-03 | Разбивка участка | 100 м2 | 2.48 | 102.32 | 96.09 |  |  | 254 | 238 |  |  | 7.62 | 18.9
11 | ТЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 2.48 | 43.32 | 43.32 |  |  | 107 | 107 |  |  | 3.91 | 9.7
12 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 2.48 | 2324.95 | 451.6 |  |  | 5766 | 1120 |  |  | 40 | 99.2
13 | СЦМ-407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | -37.2 | 124.89 |  |  |  | -4646
14 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2.48 | 549.62 | 72.12 | 322.44 | 37.48 | 1363 | 179 | 800 | 93 | 5.99 | 14.86 | 2.74 | 6.8
Восстановление цветников
15 | ТЕР47-01-048-02 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную | 100 м2 корыта | 2.2 | 801.85 | 801.85 |  |  | 1764 | 1764 |  |  | 74.73 | 164.41
16 | ТЕР47-01-049-01 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 цветников | 2.2 | 3025.04 | 527.24 |  |  | 6655 | 1160 |  |  | 46.7 | 102.74
17 | ТЕР47-01-049-02 | На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-1 | 100 м2 цветников | -2.2 | 685.64 | 61.19 |  |  | -1508 | -135 |  |  | 5.42 | -11.92
18 | СЦМ-407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | -33 | 124.89 |  |  |  | -4121
19 | ТЕР47-01-050-01 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 2.2 | 3270.44 | 1837.69 | 966.15 | 112.31 | 7195 | 4043 | 2126 | 247 | 153.91 | 338.6 | 8.21 | 18.06
20 | СЦМ-414-9340-2 | Цветы многолетние | т.шт | 3.7 | 3372.53 |  |  |  | 12478
21 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0.42 | 874.38 | 874.38 |  |  | 367 | 367 |  |  | 76.7 | 32.21
22 | СЦП1-3-38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 4.158 | 8.04 |  |  |  | 33
23 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 4.158 | 22.04 |  |  |  | 92
24 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.42 | 10791 | 916 | 78.84 | 10.69 | 4532 | 385 | 33 | 4 | 76.08 | 31.95 | 0.72 | 0.3
Раздел 3. Разборка и восстановление тротуара из бетонной плитки
Восстановление тротуара
25 | ТЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12 см | 1000 м2 основания или покрытий | 0.019 | 3582.91 | 551.39 | 2973.77 | 406.52 | 68 | 10 | 57 | 8 | 46.18 | 0.88 | 26.74 | 0.51
26 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 20.9 | 74.92 |  |  |  | 1566
27 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0.19 | 41928.13 | 432.94 | 5443.53 | 779.2 | 7966 | 82 | 1034 | 148 | 37.29 | 7.09 | 49.92 | 9.48
28 | ТЕР27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 | 1000 м2 основания | -0.19 | 7390.62 |  | 759 | 113.28 | -1404 |  | -144 | -22 |  |  | 7.53 | -1.43
29 | ТЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 1.9 | 12604.92 | 492.26 | 513.68 | 100.87 | 23949 | 935 | 976 | 192 | 42.4 | 80.56 | 0.98 | 1.86
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 68273 | 11213 | 5962 | 803 |  | 969.62 |  | 43.61
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 326547 | 76652 | 24665 | 5490 |  | 969.62 |  | 43.61
Накладные расходы | [8 empty] | 92334
Сметная прибыль | [8 empty] | 74392
Итого | [8 empty] | 493273 |  |  |  |  | 969.62 |  | 43.61